ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МЫШКИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

| 18 января 2025 года |  | № 101/374 |
| --- | --- | --- |

г. Мышкин

- О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов

- депутатов Собрания Депутатов Мышкинского муниципального округа Ярославской области первого созыва

В соответствии со статьей 20 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» территориальная избирательная комиссия Мышкинского района р е ш и л а:

- 1.	Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания Депутатов Мышкинского муниципального округа Ярославской области первого созыва (прилагается).

2.	Направить решение в Избирательную комиссию Ярославской области.

- Разместить решение на странице территориальной избирательной комиссии Мышкинского района официального сайта Избирательной комиссии Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Мышкинского района Быкову О.Ю.

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Мышкинского района                                                                  О.Ю. Быкова

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Мышкинского района                                                                   В.А. Онучина

|  | УТВЕРЖДЕН решением территориальной избирательной комиссии Мышкинского района от 18.01.2025 № 101/374 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания Депутатов

Мышкинского муниципального округа Ярославской области первого созыва

| Дата официального опубликования решения территориальной избирательной комиссии Мышкинского района от 15.01.2025 № 100/371 «О назначении выборов депутатов Собрания Депутатов Мышкинского муниципального округа Ярославской области первого созыва» | - 18.01.2025 |
| --- | --- |
| Дни голосования | – 4, 5 и 6 апреля 2025 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Дата исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования (п. 2.2 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ № 67-ФЗ); п. 2.2 ст. 37 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» (далее – Закон ЯО № 27-з) | Не позднее 25.01.2025 | Глава местной администрации муниципального района по согласованию с территориальной избирательной комиссией Мышкинского района (далее – ТИК) |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ; п. 2, 3 ст. 38 Закона ЯО № 27-з) | С 15.01.2025 | Глава местной администрации муниципального района, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (п. 7 ст. 19 ФЗ № 67-ФЗ; п. 6 ст. 37 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 24.02.2025 | Глава местной администрации муниципального района |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной комиссией Ярославской области – не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования (п. 4 ст. 37 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 06.03.2025, а в исключительных случаях - не позднее 31.03.2025 | ТИК (Избирательная комиссия Ярославской области) |
|  | Опубликование списка избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей, и размещение информации об образовании избирательного участка в месте его образования | Не позднее чем через два дня после образования таких избирательных участков (п. 6 ст. 37 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 11 ст. 27 ФЗ № 67-ФЗ) | Не позднее 21.03.2025, а в исключительных случаях – не позднее 03.04.2025 | ТИК |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому участку (за исключением списков избирателей, составляемых на избирательных участках, образованных в соответствии с п. 4 ст. 37 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 4 ст. 38 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 26.03.2025 | ТИК |
|  | Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 13 ст. 17 ФЗ; п. 9 ст. 38 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 26.03.2025 | ТИК |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (п. 15 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ; п. 1 ст. 40 Закона ЯО № 27-з) | С 26.03.2025 | Участковые избирательные комиссии (далее – УИК) |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 17 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ) | Не позднее 03.04.2025 | УИК |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 13 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ; п. 9 ст. 38 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 03.04.2025 | Председатели, секретари УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 14 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ; п. 10 ст. 38 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 03.04.2025 | Председатели, секретари УИК |
|  | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей | В течение 24 часов, а в день голосования - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования (п. 2 ст. 41 Закона ЯО № 27-з) |  | УИК |
|  | Рассмотрение жалоб на решения УИК об отклонении заявления о включении гражданина РФ в список избирателей | В трехдневный срок, а за 3 и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно (п. 3 ст. 41 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК, суд |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» и направление в ТИК составленного по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 ФЗ № 67-ФЗ; п. 5 ст. 46 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 21.01.2025 | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
|  | Самовыдвижение кандидата по избирательному округу | Не ранее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через 30 дней со дня такого опубликования (публикации) до 18 часов по московскому времени (п. 10 ст. 44 Закона ЯО № 27-з) | с 21.01.2025 до 18.00 17.02.2025 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | Не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта (п. 2 ст. 35 ФЗ № 67-ФЗ, подп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»; п. 3 ст. 46 Закона ЯО № 27-з) |  | Политическая партия, ее региональное (местное) отделение либо общественное объединение, его региональное (местное) отделение |
|  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по избирательным округам | Не ранее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через 30 дней со дня такого опубликования (публикации) до 18 часов по московскому времени (п. 10 ст. 44 Закона ЯО № 27-з) | с 21.01.2025 до 18.00 17.02.2025 | Избирательные объединения |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ст. 45 - 46 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении | В течение 3 дней со дня приема документов (п. 142 ст. 35 ФЗ № 67-ФЗ; п. 11 ст. 46 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения (п. 143 ст. 35 ФЗ № 67-ФЗ; п. 12 ст. 46 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Обращение в соответствующие органы, учреждения и организации с представлением о проверке сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | После получения документов о выдвижении (п. 6 ст. 33 ФЗ № 67-ФЗ; п. 6 ст. 44 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Проверка достоверности сведений о кандидатах | В течение 10 или 20 дней со дня поступления представления в соответствующий орган, учреждение и организацию (п. 6 ст. 33 ФЗ № 67-ФЗ; п. 6 ст. 44 Закона ЯО № 27-з) |  | Соответствующие органы, учреждения и организации |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном ТИК, в том числе сведения о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом | После выдвижения кандидата (п. 7 ст. 33 ФЗ № 67-ФЗ) |  | ТИК |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов, и не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов по московскому времени (п. 5 ст. 37 ФЗ № 67-ФЗ; п. 10 ст. 44 и п. 1 ст. 47 Закона ЯО № 27-з) | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов, до 18.00 17.02.2025 | Кандидаты, граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов по московскому времени (п. 10 ст. 44 Закона ЯО № 27-з) | До 18.00 17.02.2025 | Кандидат |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения подтверждения приема подписных листов | При приеме подписных листов (п. 15 ст. 47 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Проверка порядка выдвижения, сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах | В течение 10 дней со дня принятия документов, необходимых для регистрации кандидата (п. 5 ст. 50 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 11 ст. 38 ФЗ № 67-ФЗ; п. 11 ст. 50 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы, представленные в ТИК, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями законодательства | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 11 ст. 38 ФЗ № 67-ФЗ; п. 11 ст. 50 Закона ЯО № 27-з) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | По мере выявления фактов недостоверности представленных кандидатами сведений (п. 8 ст. 33 ФЗ № 67-ФЗ; п. 8 ст. 44 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Передача кандидату, избирательному объединению копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата – также копий иных документов в соответствии с законом | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (п. 7 ст. 38 ФЗ № 67-ФЗ; п. 12 ст. 48 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо решения об отказе в его регистрации | В течение 10 дней со дня принятия документов, необходимых для регистрации кандидата (п. 5 ст. 50 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Выдача кандидату, избирательному объединению копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации (п. 23 ст. 38 ФЗ № 67-ФЗ; п. 8 ст. 50 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | После регистрации кандидата (п. 13 ст. 50 Закон ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Передача представителям средств массовой информации данных о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем через 48 часов после регистрации (п. 13 ст. 50 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
| НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  |
|  | Представление в ТИК списка наблюдателей, назначенных в ТИК и УИК | Не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования (п. 71 ст. 30 ФЗ № 67-ФЗ; п. 51 ст. 56 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 31.03.2025 | Зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, субъект общественного контроля |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования (п. 8 ст. 30 ФЗ № 67-ФЗ; п. 6 ст. 56 Закона ЯО № 27-з) | 03.04.2025, 04.04.2025, 05.04.2025 либо 06.04.2025 | Наблюдатели |
|  | Подача в Избирательную комиссию Ярославской области заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в пунктах 12, 3 и 111 статьи 30 ФЗ № 67-ФЗ | Не позднее чем за 7 дней до первого дня голосования (п. 112 ст. 30 ФЗ № 67-ФЗ) | Не позднее 27.03.2025 | Редакции средств массовой информации |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации (*при числе избирателей в округе более 5000 человек) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ № 67-ФЗ; п. 2 ст. 53 Закона ЯО № 27-з) |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц: - кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу (до 25), - избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (до 25) | После выдвижения кандидата, списка кандидатов (п. 1 ст. 43 ФЗ № 67-ФЗ; п. 1 ст. 55 Закона ЯО № 27-з) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление доверенным лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим, в соответствующую избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица (в том числе на период отпуска) | До регистрации ТИК доверенного лица (п. 2 ст. 43 ФЗ № 67-ФЗ; п. 3 ст. 55 Закона ЯО № 27-з) |  | Доверенные лица кандидатов, являющиеся государственными или муниципальными служащими |
|  | Регистрация доверенных лиц: - кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, - избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (п. 1 ст. 43 ФЗ № 67-ФЗ; п. 1 и п. 2 ст. 55 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Отзыв назначенных доверенных лиц | В любое время, уведомив об этом ТИК (п. 3 ст. 43 ФЗ № 67-ФЗ; п. 6 ст. 55 Закона ЯО № 27-з) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в ТИК | Кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу, не позднее чем за 5 дней до дня (первого) дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за 1 день до дня (первого) дня голосования (п. 30 ст. 38 ФЗ № 67-ФЗ; п. 14 ст. 50 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 29.03.2025, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 02.04.2025 | Кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата, подав письменное заявление в ТИК | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого) дня голосования (п. 32 ст. 38 ФЗ № 67-ФЗ; п. 16 ст. 50 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 29.03.2025 | Избирательные объединения |
|  | - Реализация права подачи в суд заявления об отмене регистрации кандидата | Не позднее чем за 8 дней до дня (первого) дня голосования (п. 5 ст. 78 ФЗ № 67-ФЗ) | 26.03.2025 | ТИК, иные зарегистрированные кандидаты, прокурор |
|  | Отмена регистрации кандидата по заявлению ТИК, иных зарегистрированных кандидатов, прокурора | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого) дня голосования (п. 5 ст. 78 ФЗ № 67-ФЗ) | 29.03.2025 | Суд |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | Безвозмездное предоставление ТИК печатной площади для опубликования решений комиссий и размещения иной информации | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и до дня официального опубликования (публикации) их результатов (п. 18 ст. 20, п. 3 ст. 45 ФЗ № 67-ФЗ; п. 3 ст. 60 Закона ЯО № 27-з) | с 18.01.2025 | Муниципальные периодические печатные издания, используемые для информационного обеспечения выборов |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных периодических печатных изданий, используемых для информационного обеспечения выборов | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ № 67-ФЗ; п. 6 ст. 611 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 28.01.2025 | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
|  | Опубликование перечня муниципальных периодических печатных изданий, используемых для информационного обеспечения выборов | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 7 ст. 47 ФЗ № 67-ФЗ; п. 5 ст. 611 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 02.02.2025 | ТИК |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 7 ст. 54 ФЗ № 67-ФЗ; п. 8 ст. 65 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 06.03.2025 | Администрация муниципального района по предложению ТИК |
|  | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест со стендами для размещения агитационных печатных материалов | После выделения специальных мест для размещения агитационных печатных материалов (п. 7 ст. 54 ФЗ № 67-ФЗ; п.8 ст.65 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Оповещение избирателей через средства массовой информации или иным способом о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ № 67-ФЗ; п. 2 ст. 81 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 26.03.2025 | ТИК, УИК |
|  | Агитационный период | Начинается: - для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов; - для кандидата, выдвинутого непосредственно путем самовыдвижения, - со дня представления в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться; - для кандидата, выдвинутого избирательным объединением, - со дня представления кандидатом документов в окружную избирательную комиссию. Прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования (п. 1 ст. 49 ФЗ № 67-ФЗ; п. 11 ст. 62 Закона ЯО № 27-з) | До 00.00 часов 04.04.2025 | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение предвыборной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 10 ст. 48 ФЗ № 67-ФЗ; п. 10 ст. 62 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 26.03.2025 | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования и до момента окончания голосования в последний день голосования (п. 3 ст. 46 ФЗ № 67-ФЗ; п. 3 ст. 61 Закона ЯО № 27-з) | С 01.04.2025 и до 20.00 по московскому времени 06.04.2025 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В день голосования до момента окончания голосования (п. 7 ст. 45 ФЗ № 67-ФЗ; п. 7 ст. 60 Закона ЯО № 27-з) | 04.04.2025, 05.04.2025 и до 20.00 часов 06.04.2025 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в ТИК указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 6 ст. 50 ФЗ № 67-ФЗ; п. 6 ст. 63 Закона ЯО № 27-з) | с 18.01.2025 и не позднее 17.02.2025 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, имеющие намерение предоставлять зарегистрированным кандидатам платное эфирное время, платную печатную площадь, платные услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |
|  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в ТИК указанных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 11 ст. 54 ФЗ № 67-ФЗ; п. 11 ст. 65 Закона ЯО № 27-з) | С 18.01.2025 и не позднее 17.02.2025 | Организации, индивидуальные предприниматели, имеющие намерение выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 11 и п. 12 ст. 67 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 06.03.2025 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки платной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатами | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 13 ст. 67 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 06.03.2025 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 5.1 ст. 66 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 06.03.2025 | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования (п. 2 ст. 49 ФЗ № 67-ФЗ; п. 12 ст. 62 Закона ЯО № 27-з) | C 08.03.2025 до 00.00 часов 04.04.2025 | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов | До начала распространения соответствующих материалов (п. 3 ст. 54 ФЗ № 67-ФЗ; п. 3 ст. 65 Закона ЯО № 27-з) |  | Кандидаты |
|  | Представление в ТИК копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях | После направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения (п. 111 ст. 50 ФЗ № 67-ФЗ) |  | Кандидаты |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявки (п. 5 ст. 53 ФЗ № 67-ФЗ; п. 5 ст. 64 Закона ЯО № 27-з) |  | Собственники помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (п. 4 ст. 53 ФЗ № 67-ФЗ; п. 4 ст. 64 Закона ЯО № 27-з) |  | Собственники помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение 2 суток с момента получения уведомления (п. 41 ст. 53 ФЗ № 67-ФЗ; п. 41 ст. 64 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, по формам и в порядке, установленным ТИК | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (п. 8 ст. 50 ФЗ № 67-ФЗ; п. 8 ст. 63 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 16.04.2025 | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет после дня голосования (п. 9 ст. 50 ФЗ № 67-ФЗ; п. 9 ст. 63 Закона ЯО № 27-з) | До 06.04.2028 | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов (п. 9 ст. 66 Закона ЯО № 27-з) |  | Соответствующие организации телерадиовещания |
|  | Размещение на стендах в помещении избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (п. 13 ст. 50 Закона ЯО № 27-з) | не позднее 21.03.2025 | ТИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ № 67-ФЗ; п. 3 ст. 69 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 28.01.2025 | Органы исполнительной власти Ярославской области |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между нижестоящими избирательными комиссиями | не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 5 ст. 69 Закона ЯО № 27-з) | не позднее 06.03.2025 | ТИК |
|  | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата (п. 3 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ; ст. 701 Закона ЯО № 27-з) |  | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | В течение 3 дней после дня приема документов (п. 3 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ; п. 5 ст. 701 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | После получения окружной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата (п. 1 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ; п. 1 ст.71 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После уведомления окружной избирательной комиссии о своем выдвижении до представления документов на регистрацию (п. 1 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ; п. 1 ст.71 Закона ЯО № 27-з) |  | Кандидаты, получившие разрешение на открытие счета |
|  | Уведомление ТИК о реквизитах специального избирательного счета | В семидневный срок с момента открытия счета, но не позднее дня представления документов для регистрации кандидата (п. 1 ст. 71 Закона ЯО № 27-з) |  | Кандидат |
|  | Предоставление в ТИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю по требованию ТИК (п. 1 ст. 75 Закона ЯО № 27-з) |  | Кредитная организация |
|  | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (сведения об общей сумме поступивших средств, об общей сумме израсходованных средств, об остатке средств избирательного фонда) в средствах массовой информации для опубликования | За 15 дней и за 5 дней до дня голосования (п. 3 ст. 75 Закона ЯО № 27-з) | 21.03.2025 и 31.03.2025 соответственно | ТИК |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в средствах массовой информации | В течение 5 дней с момента получения (п. 3 ст. 75 Закона ЯО № 27-з) |  | Редакция регионального государственного периодического печатного издания, используемого для информационного обеспечения выборов |
|  | Направление в Избирательную комиссию Ярославской области подлежащих обязательному размещению на сайте Избирательной комиссии Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счёт и расходовании этих средств | п. 13 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ; п. 3 и 4 ст. 77 Закона ЯО № 27-з; постановления Избирательной комиссии Ярославской области от 28.04.2017 № 14/72-6 «О подлежащих обязательному размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведениях о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» и от 06.06.2024 № 116/791-7 «Об Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» | 20.03.2025 и 30.03.2025 соответственно | ТИК |
|  | Размещение Избирательной комиссией Ярославской области на сайте Избирательной комиссии Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подлежащих обязательному размещению сведений о поступлении средств на специальный избирательный счёт и расходовании этих средств | За 15 дней и за 5 дней до дня голосования (п. 13 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ; п. 3 и 4 ст. 77 Закона ЯО № 27-з; постановления Избирательной комиссии Ярославской области от 28.04.2017 № 14/72-6 «О подлежащих обязательному размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведениях о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» и от 06.06.2024 № 116/791-7 «Об Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области») | 21.03.2025 и 31.03.2025 соответственно | Избирательная комиссия Ярославской области |
|  | Контроль за порядком формирования средств избирательных фондов кандидатов и их расходованием | Постоянно (п. 13 ст. 59 ФЗ № 67-ФЗ; п. 2 ст. 75 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) пожертвований в избирательные фонды. Информирование территориальной избирательной комиссии о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК (п. 13 ст. 59 ФЗ № 67-ФЗ) |  | Управление МВД, ФНС по Ярославской области, соответствующее Управление Минюста России |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию первого финансового отчета | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата (п. 1 ст. 77 Закона ЯО № 27-з) |  | Кандидаты |
|  | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами кандидатов, избирательных объединений | В первый день голосования | 04.04.2025 | Филиал ПАО Сбербанк |
|  | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо если при внесении пожертвования гражданин или юридическое лицо не указали в платежном документе установленные законом сведения о себе, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования | В течение 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (п. 9 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ; п. 8 ст. 72 Закона ЯО № 27-з) |  | Кандидаты |
|  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход соответствующего бюджета | В течение 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (п. 9 ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ; п. 8 ст.72 Закона ЯО № 27-з) |  | Кандидаты |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования либо перечисления в соответствующие фонды, пропорционально вложенным ими денежным средствам | После дня голосования до представления итогового финансового отчета (п. 11 ст. 59 ФЗ № 67-ФЗ; п. 3 ст. 76 Закона ЯО № 27-з) | С 07.04.2025 | Кандидаты |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п. 9 ст. 59 ФЗ № 67-ФЗ; п. 1 ст. 77 Закона ЯО № 27-з) |  | Кандидаты |
|  | Направление в кредитную организацию письменного указания о перечислении оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов неизрасходованных денежных средств в доход бюджета Ярославской области | Через 50 – 55 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п. 11 ст. 59 ФЗ № 67-ФЗ; п. 4 ст. 76 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход бюджета Ярославской области | По истечении 60 дней со дня голосования (п. 11 ст. 59 ФЗ № 67-ФЗ; п. 4 ст. 76 Закона ЯО № 27-з) | 05.06.2025 | Кредитные организации |
|  | Передача копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня получения (п. 91 ст. 59 ФЗ № 67-ФЗ; п. 11 ст. 77 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов (п. 1 и 2 ст. 70 Закона ЯО № 27-з) |  | УИК |
|  | Представление в администрацию муниципального образования и передача в средства массовой информации отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов (п. 6 ст. 57 ФЗ № 67-ФЗ; п. 3 ст. 70 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по избирательному округу, количества избирательных бюллетеней, порядка изготовления избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ; п. 2 и п. 8 ст. 80 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 16.03.2025 | ТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней и передача их в нижестоящие избирательные комиссии | В срок, установленный ТИК, на основании решения о распределении бюллетеней (п. 2, 11 и 12 ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ; п. 7 ст. 80 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, уничтожения лишних (при их выявлении) избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней (п. 11 ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ; п. 9 ст. 80 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 1 день до дня (первого) дня голосования (п. 13 ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ; п. 11 ст. 80 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 02.04.2025 | ТИК |
|  | Оборудование внутри помещения для голосования информационных стендов, на которых размещаются информационные материалы обо всех кандидатах, списках кандидатов (всех кандидатах, включенных в список кандидатов), избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень | После получения соответствующих материалов из ТИК (п. 5 ст. 79 Закона ЯО № 27-з) |  | УИК |
|  | Оповещение избирателей через средства массовой информации или иным способом о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ № 67-ФЗ; п. 2 ст. 81 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 26.03.2025 | ТИК, УИК |
|  | Прием заявлений о голосовании вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (п. 5 ст. 66 ФЗ № 67-ФЗ; п. 31 ст. 83 Закона ЯО № 27-з) | С 27.03.2025, но не позднее 14.00 06.04.2025 | УИК |
|  | Голосование | С 8 до 20 часов по местному времени (п. 1 ст. 81 Закона ЯО № 27-з) | С 8-00 до 20-00 04.04.2025, 05.04.2025 и 06.04.2025 | Избиратели |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | В последний день голосования после окончания времени голосования (п. 20 ст. 63, п. 3 ст. 68 ФЗ № 67-ФЗ; п. 8 ст. 80 Закона ЯО № 27-з) | После 20.00 06.04.2025 | ТИК, УИК |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | После окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования (п. 2 ст. 68 ФЗ № 67-ФЗ; п. 2 ст. 85 Закона ЯО № 27-з) |  | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | После проведения всех необходимых действий и подсчетов, рассмотрения жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей (п. 26 ст. 68 ФЗ № 67-ФЗ; п. 24 ст. 85 Закона ЯО № 27-з) |  | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Направление в ТИК первого экземпляра протокола УИК | После подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенных копий (п. 30 ст. 68 ФЗ № 67-ФЗ; п. 28 ст. 85 Закона ЯО № 27-з) |  | УИК |
|  | Установление итогов голосования в избирательном округе | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования (п. 1 ст. 88 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 09.04.2025 | ТИК |
|  | Определение общих результатов выборов | Не позднее чем через 7 дней со дня голосования (ст. 70 ФЗ № 67-ФЗ; п. 9 ст. 88 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 13.04.2025 | ТИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов (п. 2 ст. 72 ФЗ № 67-ФЗ; п. 2 ст. 94 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Извещение об избрании зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | После определения результатов выборов (п. 6 ст. 70 ФЗ № 67-ФЗ; п. 3 ст. 88 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дневный срок со дня получения извещения (п. 6 ст. 70 ФЗ № 67-ФЗ; п. 3 ст. 88 Закона ЯО № 27-з) |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом по многомандатному избирательному округу |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | В течение двух недель со дня голосования (п. 3 ст. 94 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 19.04.2025 | ТИК |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования (п. 4 ст. 94 Закона ЯО № 27-з) | Не позднее 05.06.2025 | ТИК |
|  | Регистрация избранных лиц, выдача удостоверения об избрании | В течение 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п. 3 ст. 95 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов (п. 4 ст. 94 Закона ЯО № 27-з) |  | ТИК |