УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Мышкинского муниципального района

«__22___»____04_____2010г. №225

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сельскохозяйственного производства Мышкинского

муниципального района на 2008-2012 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы Заказчик программы Основание разработки программы Исполнитель программы Основной разработчик программы Цель и задачи программы Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации программы Сроки реализации программы | - районная целевая программа «Развитие сельскохозяйственного производства Мышкинского муниципального района на 2008-2012 годы» (далее – Программа) - Администрация Мышкинского муниципального района - постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»; - постановление Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года» - Отдел сельского хозяйства, природопользования и развития сельских территорий Администрации Мышкинского муниципального района, - Отдел сельского хозяйства, природопользования и развития сельских территорий Администрации Мышкинского муниципального района, - целью Программы является устойчивое развитие агропромышленного комплекса Мышкинского муниципального района на основе повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, - задачами Программы являются: - создание общих условий функционирования агропромышленного комплекса Мышкинского муниципального района; - развитие животноводства и птицеводства; - развитие растениеводства; - развитие и поддержка малых форм хозяйствования в сельской местности; - достижение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса района; - использование консалтинговых услуг - объемы производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий; - производительность труда в сельскохозяйственных организациях - 2008-2012 годы |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | Общая потребность в финансовых ресурсах составляет 370,369 млн. рублей, в том числе: - за счет средств местного бюджета 6,501 млн. рублей - за счёт внебюджетных источников 234,59 млн. рублей; - за счет средств областного бюджета 85,221 млн. рублей; - за счет средств федерального бюджета 44,057 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - увеличение объёма производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на 8,3 процентов к уровню 2007 года; - повышение производительности труда в сельскохозяйственных организациях по сравнению с 2007 годом на 21,5 процентов. |
| Ответственное лицо для контактов | Быкова Светлана Анатольевна – начальник отдела сельского хозяйства, природопользования и развития сельских территорий Администрации Мышкинского муниципального района тел. 8(48544) 21107 |

Общая потребность в ресурсах

(млн.  руб.)

| Наименование показателя | Всего по программе | в том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые ресурсы, всего В том числе: | 370,369 | 39,999 | 68,534 | 75,199 | 87,647 | 98,99 |
| - местный бюджет | 6,501 | 0,54 | 1,63 | 1,734 | 1,267 | 1,33 |
| - внебюджетные источники | 234,59 | 28,41 | 39,84 | 48,32 | 55,48 | 62,54 |

* предполагается привлечение средств из  федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования.

I. Содержание проблемы

- Анализ состояния агропромышленного комплекса

Агропромышленный комплекс является одной из важнейших экономических отраслей Мышкинского муниципального района. В районе насчитывается 15 работающих сельхозпредприятий, в том числе сельскохозяйственных производственных кооперативов 12, закрытое акционерное общество «Заволжье», ЗАО агрофирма «Луч».

В сельскохозяйственном производстве занято 640 человек. По  основному виду деятельности сельхозпредприятия подразделяются:

- разведение крупного рогатого скота – 13 сельхозпредприятий

- выращивание технических и прочих сельхозкультур – 1 сельхозпредприятие

- производство товарного яйца -1 сельхозпредприятие

Сельское хозяйство традиционно ориентировано на производство мясомолочной продукции. Растениеводство, в основном, направлено на покрытие потребностей животноводства. Выращиванием и переработкой льна занимается одно предприятие.

По состоянию на 01 января 2008 года общая земельная площадь составляет 56601 га, в том числе сельскохозяйственных угодий  30363га из них 23233 га пашня, 2494 га сенокосы, 4636 га пастбища, лесные земли 19620га, под древесно-кустарниковой растительностью не входящей в лесной фонд 2076 га, под водой 224 га, земли застройки 72 га, под дорогами 1109га, болота 2955 га, нарушенные земли 2 га и прочие 179 га.

Посевные площади зерновых культур составляют 3344 га. Одной из основных проблем дальнейшего увеличения производства зерна является медленное проведение сортосмены и сортообновления.

Животноводство района представлено следующими отраслями: молочное и мясное скотоводство, птицеводство. Ведущей отраслью животноводства является молочное скотоводство. По состоянию на 01.01.2008года в районе насчитывается 4182 головы крупного рогатого скота, в том числе 2250 коров.

За 2007 год в районе в сельхозпредприятиях было произведено 6842 тонны молока. Надой на одну корову составил 2865 кг. В среднем за последние три года уровень рентабельности производства молока составляет 7,6%.

Высокий износ основных фондов, хронический недостаток в оборотных средствах и капитальных вложениях тормозят развитие сельскохозяйственного производства. Необходимо  перевести сельскохозяйственное производство на современный технологический уровень, позволяющий снизить затраты и повысить производительность труда.

Одной из проблем развития агропромышленного комплекса является дефицит кадров. Быстрыми темпами снижается численность работающих в сельском хозяйстве. В сельхозпредприятиях работает 87 специалистов. Это, в основном, люди в  возрасте 50-ти лет и старше. Основным фактором снижения количества занятых в этой отрасли является низкая заработная плата. Так среднемесячная зарплата по предприятиям АПК в 2007 году составила 3880 рублей – практически самый низкий показатель по всем отраслям экономики района. недостаточно развита и инфраструктура села: дефицит комфортного жилья, объектов культуры и досуга, дефицит дорог.

Серьезной проблемой в агропромышленном комплексе района остается развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. Их в районе 65, но реально действуют лишь КФХ Колычева и Макаушкина.

В настоящее время остается низким уровень притока инвестиций. Это связано с тем, что сельское хозяйство – отрасль экономики, подверженная большому количеству рисков экономического и природного характера и не так привлекательна для инвесторов, как, например, сфера услуг или промышленность. Снижается и рентабельность производственно-финансовой деятельности СПК района.

Основными причинами ухудшения экономических показателей агропромышленного комплекса являются:

- низкие темпы модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов;

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, в связи с опережающим ростом цен, прежде всего на топливо, электроэнергию, промышленную продукцию, услуги связи по сравнению с ростом цен на сельскохозяйственную продукцию, и  неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловлена нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, низкой эффективностью ведения бизнеса, недостаточным притоком частных инвестиций;

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности, низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Проводимые в настоящее время мероприятия по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций в соответствии с Федеральным законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» существенно не влияют на  улучшение их финансового положения. Для повышения темпов роста сельскохозяйственного производства требуется активное привлечение в сферу АПК района инвестиций.

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», письмом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 08.08.2007г. № АГ-17/4571 «О реализации государственной программы», постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года».

II. Цели и задачи Программы

Целью Программы на период 2008-2012 годы является устойчивое развитие агропромышленного комплекса на основе повышения конкурентоспособности производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.

Для достижения этой цели в агропромышленном комплексе необходимо решение следующих основных задач:

- создание общих условий функционирования агропромышленного комплекса;

- развитие животноводства и птицеводства;

- развитие растениеводства;

- развитие и поддержка малых форм хозяйствования в сельской местности;

- достижение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса;

- снижение рисков в агропромышленном комплексе;

- использование консалтинговых услуг;

- повышение жизненного уровня населения.

- Создание общих условий функционирования

агропромышленного комплекса

Решение данной задачи по созданию общих условий функционирования агропромышленного комплекса предполагает выполнение задач и мероприятий, отражённых в подпунктах 1.1. - 1.5.

1.1. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры

и инженерного обустройства сельских поселений

В настоящее время в Мышкинском муниципальном районе осуществляется реализация мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры села в рамках областной целевой программы по развитию сельского хозяйства в  Ярославской области.

Порядок и условия софинансирования определяются Постановлением Правительства Ярославской области № 523-п от 09.10.2008г. «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области», согласно которых доля федерального бюджета от расчетной стоимости жилья утверждается Министерством сельского хозяйства РФ, доля областного бюджета составляет не более 40% от расчетной стоимости жилья, доля местного бюджета составляет 10% от расчетной стоимости жилья, оставшаяся часть - доля собственных средств участника программы.

Гражданин, которому предоставляется социальная выплата, вправе использовать ее на  приобретение готового жилого помещения в сельской местности, создание объекта индивидуального жилищного строительства в сельской местности, в том числе завершение ранее начатого, приобретение жилого помещения путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в сельской местности.

Хозяйства Мышкинского района испытывают потребность в кадрах массовых профессий и отраслевых специалистов, во многих хозяйствах для них не строится жилья. За время реализации программы планируется построить и приобрести гражданам, проживающим в сельской местности, жилья в количестве 1274 кв.м., обеспечить жильём молодых семей и молодых специалистов  на 464 кв.м. Всего на эти мероприятия планируется израсходовать 40,772 млн. рублей.

Основные показатели и целевые индикаторы по повышению уровня развития социального и инженерного обустройства сельских поселений указаны в разделе IV Программы.

1.2. Техническая и технологическая модернизации

агропромышленного комплекса

В Мышкинском муниципальном районе животноводство является основным направлением работы большинства сельскохозяйственных предприятий. Доение в молокопровод осуществляется всего лишь в семи хозяйствах на 12 фермах, а в девяти хозяйствах на 18 фермах доение осуществляется в вёдра. На фермах используется физически и морально устаревшее оборудование. Из-за значительного износа животноводческих помещений не обеспечиваются оптимальные условия микроклимата для животных. Начиная с 2007 года ни в одном хозяйстве района не проводилась реконструкции и строительства животноводческих помещений с применением новых технологий.

Сельскохозяйственная техника в районе на 70 % состоит из старых моделей со сроком эксплуатации 20 лет и более. Процент внедрения новых ресурсосберегающих технологий на сегодняшний день не превышает 5 %. Для повышения эффективности работы СПК необходима полная модернизация парка сельскохозяйственной техники, приобретение кормозаготовительной техники.

Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса предусматривает приобретение предприятиями высокотехнологичных видов техники, сельскохозяйственных машин и оборудования за счет собственных средств, кредитов и лизинга.

Предполагается реализация мероприятий по государственной поддержке из средств федерального и областного бюджетов по следующим направлениям:

- предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями в российских кредитных организациях и займам, полученных в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на приобретение, реконструкцию и/или техническое перевооружение производственных помещений, приобретение тракторов, прицепов и полуприцепов, сельскохозяйственной техники и оборудования, специализированного грузового автотранспорта,

- компенсация части затрат в форме субсидий на приобретенную сельскохозяйственную технику и технологическое оборудование из областного бюджета;

- компенсация удорожания приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования через коммерческий лизинг и областной лизинговый фонд.

Порядок предоставления указанных субсидий определён Постановлением Администрации Ярославской области от 3 апреля 2006г. N52-а "О государственной поддержке программ и мероприятий по развитию агропромышленного производства Ярославской области".
      Кроме того, предприятия агропромышленного комплекса района могут использовать возможности федерального лизинга, осуществляемого за счет средств федерального бюджета.

Всего по программе на техническую и технологическую модернизацию сельхозпроизводства в районе планируется привлечь средств в сумме 183,7 млн. рублей.

Основные показатели и целевые индикаторы по технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса  указаны в разделе IV Программы.

1.3. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства.

В целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства на основе использования передового опыта и применения прогрессивных технологий предусматривается выделение средств из местного бюджета на организацию трудового соперничества среди сельскохозяйственных товаропроизводителей района. В 2010 году предусмотрена премия по итогам года СПК района, получившему наивысший надой на одну корову по хозяйству не менее 4000 кг молока в размере 250 тысяч рублей, премирование членов клуба операторов машинного доения коров. Также предусмотрено премирование СПК района  по итогам года за участие в районных противопожарных мероприятиях.

2. Производство продукции животноводства и птицеводства

Развитие животноводства и птицеводства предусматривается осуществлять путём решения комплекса следующих подзадач:

- развитие племенного животноводства;

- развития птицеводства;

- проведения противоэпизоотических мероприятий.

2.1. Развитие племенного животноводства

Доля племенного скота в 2007 году составила 3,5 % от общего количества КРС (95 голов), а в 2008 году -  3,3% (74 головы) т. е. снижается.

В Мышкинском муниципальном районе предусматриваются мероприятия по развитию племенной базы молочного животноводства района:

- повышение эффективности селекционной работы с молочным скотом;

- сохранение генофонда ярославской породы крупного рогатого скота.

Сейчас в районе охвачено искусственным осеменением 50,3 % общего поголовья коров. В 2012 году охват искусственным осеменением маточного поголовья  крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях прогнозируется довести до 70 процентов, в том числе материалом быков - улучшателей – до 20 процентов, расширить применение наиболее эффективных способов осеменения. Выход телят в среднем по району за указанный период довести до 85 процентов.

В молочном животноводстве района по состоянию на 01.01.2010г. сложился  следующий  структурный  породный  состав: ярославская порода –  90 процентов,  улучшенный тип ярославского скота – 10 процентов.

К 2012 году предполагается иметь  структуру  породного состава: ярославская порода – 70 процентов,  улучшенные генотипы ярославского скота – 30 процентов.

Племенная база овцеводства в районе представлена крестьянско-фермерским хозяйством Колычева Василия Васильевича. Поголовье овец насчитывает 409 голов. Основная задача на ближайшую перспективу – сохранение и развитие генофонда романовской породы овец.

Мероприятия по поддержке развития племенного животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности предусматривают предоставление субсидий из областного и федерального бюджета на возмещение части затрат:

- на содержание племенного поголовья сельскохозяйственных животных - на одну условную голову из расчета учтенного племенного поголовья сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности, у которых племенные животные зарегистрированы в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации);

- на приобретение (реализацию) семени быков-производителей из расчета за одну дозу семени;

- на приобретение быков-производителей;

- на приобретение племенных животных.

Мероприятия по поддержке развития племенного животноводства СПК района предусматривают предоставление субсидий из местного бюджета на возмещение части затрат на приобретение племенного маточного поголовья нетелей при продуктивности матери свыше 4000 кг из расчёта 10 000 рублей за 1 голову.

Для получения субсидий на приобретение племенных нетелей в форме возмещения затрат сельхозтоваропроизводители района представляют в отдел сельского хозяйства, природопользования и развития сельских территорий Администрации Мышкинского муниципального района заверенные сельхозтоваропроизводителем копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных животных, копии актов-счетов на покупку-завоз племенных животных или племсвидетельства (племенной карточки), заверенные специалистом открытого акционерного общества "Ярославское" по племенной работе (далее - ОАО "Ярославское" по племенной работе).

На мероприятия  по развитию племенного животноводства по программе предусмотрено 22,493 млн. рублей.

Основные показатели  и целевые индикаторы по развитию племенного животноводства указаны в разделе IV Программы.

2.2. Производство продукции птицеводства

Главным направлением в развитии  птицеводства предусматриваются мероприятия по техническому и технологическому перевооружению процесса производства и переработки мяса птицы и яиц, и в первую очередь в направлении ресурсосберегающих технологий:

- применение напольной системы содержания с автоматически регулируемым микроклиматом при выращивании ремонтного молодняка родительского стада, нормированным и раздельным кормлением кур и петухов с применением дифференцированных рационов;

-  внедрение клеточного оборудования для выращивания и содержания кур-несушек с применением экологически чистого метода ленточного помётоудаления, обеспечивающего экономию топливных и сырьевых ресурсов;

- замена традиционных централизованных систем отопления на автономный обогрев птичников от газовых теплогенераторов и других автономных средств обогрева;

- полное использование имеющихся мощностей действующих птицефабрик. Предполагается также продолжение работы с высокопродуктивным  кроссом, который позволят достичь более высоких результатов.

За счёт вышеназванных мероприятий прогнозируется довести в 2012 году объем производства мяса птицы  до 118 тонн, производство яиц до 17 млн. штук.

Реализация мероприятий предусматривается за счет собственных средств предприятий и  долгосрочных инвестиционных кредитов с возмещением части затрат на уплату процентов из федерального (на условиях софинансирования) и областного бюджетов.

Основные показатели  и целевые индикаторы по развитию птицеводства указаны в разделе IV Программы.

2.3. Проведение противоэпизоотических мероприятий

По данному разделу программы планируется осуществить следующие мероприятия:

- по предупреждению и ликвидации карантинных и особо опасных болезней сельскохозяйственных животных и птицы на основе выполнения плана противоэпизоотических мероприятий;

- по предупреждению и ликвидации болезней животных, распространенных на территории области и наносящих наибольший экономический ущерб;

- по модернизации зданий и сооружений ветеринарного назначения, оснащения их современным оборудованием.

Предполагаются меры государственной поддержки из областного бюджета:

- на проведение противоэпизоотических мероприятий;

- на финансирование строительства и реконструкцию объектов государственной ветеринарной службы (в рамках областной адресной инвестиционной программы).

Основные показатели  и целевые индикаторы по проведению противоэпизоотических мероприятий указаны в разделе IV Программы.

3. Производство продукции  растениеводства

Задача по развитию растениеводства будет осуществляться посредством выполнения  комплекса следующих подзадач:

- сохранения и поддержания почвенного плодородия;

- развития семеноводства;

- развития производства льна.

3.1. Сохранение и поддержание почвенного плодородия

Сельскохозяйственные предприятия Мышкинского муниципального района вносят минеральные удобрения в почву в недостаточном количестве, так в 2008 году при плане внесения удобрений в действующем веществе 30 тонн, фактически было внесено 24 тонны. Сохранение и поддержание почвенного плодородия планируется осуществить за счет реализации мероприятий по:

- агрохимическому обследованию почв;

- внесению органических удобрений;

- внесению минеральных удобрений;

- защите растений;

- организации мониторинга плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения и формирования информационной базы данных по плодородию почв.

Из средств областного бюджета предусматривается частичная компенсация затрат по следующим направлениям:

- приобретение средств химизации земель;

- агрохимическое обследование почв.

Всего на мероприятия по сохранению и поддержанию почвенного плодородия по программе  планируется 10,3 млн. рублей.

Основные показатели  и целевые индикаторы по сохранению и поддержанию плодородия почв указаны в разделе IV Программы.

3.2. Производство семян

Развитие семеноводства является составной частью работы по  увеличению производства сельскохозяйственных культур.

Программой предусматривается увеличение площади, засеваемой элитными семенами и сменами I репродукции, до научно - обоснованной нормы исходя из расчета не менее 11 процентов общей площади посевов. В 2008 году в Мышкинском муниципальном районе элитными семенами было посеяно 2,5 % посевной площади.

Всего на мероприятия по развитию семеноводства по программе  планируется 20,4 млн. рублей.

Основные показатели  и целевые индикаторы по развитию семеноводства указаны в разделе IV Программы.

3.3. Производство льна

Несмотря на то, что лён издавна был традиционной культурой в нашем районе, в настоящее время его производством занимается только одно хозяйство – СПК «Мерга». В районе есть перспективы по увеличению числа таких хозяйств. Государство поддерживает производителей льна субсидиями на производство и реализацию сырья льна.

Планируются мероприятия по развитию производства льна за счёт средств федерального бюджета, областной и районной Программы развития сельскохозяйственного производства на общую сумму 26,45 млн. рублей.

Предполагается оказание государственной поддержки из федерального и областного бюджетов на производство и реализацию сырья льна. Основные показатели  и целевые индикаторы по развитию производства льна указаны в разделе IV Программы.

4. Развитие и поддержка малых форм хозяйствования  в сельской местности

В 2008 году в Мышкинском муниципальном районе поголовье КРС, содержащееся в личных подсобных хозяйствах граждан составило 2138 голов, в том числе коров 993 головы. Кроме этого в хозяйствах граждан содержится 154 головы свиней, 1282 головы овец и коз, 8118 голов птицы, 358 голов кроликов, 42 головы лошадей и 1313 пчелосемей. Личные подсобные хозяйства дают весомую добавку сельскохозяйственной продукции в районе, которая реализуется как на нашей территории, так и за её пределами. В 2008 году ими было произведено около 4 000 тонн молока, около 250 тонн мяса.  Также ведение личного подсобного хозяйства обеспечивает занятость многих семей в сельской местности.

Выполнение задачи по развитию и поддержке малых форм хозяйствования осуществляется в настоящее время реализацией мероприятий в рамках областной и районной Программы развития сельскохозяйственного производства.

В целях выполнения задач предполагается осуществить следующие мероприятия:

- обеспечение поддержки по правовым, экономическим, технологическим вопросам, вопросам материально-технического обеспечения,

- расширение информационно-консультационного обеспечения и др.

За счет средств местного бюджета планируется организовать работу пункта искусственного осеменения, который будет оказывать услуги личным подсобным хозяйствам района, провести конкурс на лучшие личные подсобные хозяйства района и осуществить их премирование.

Всего на мероприятия по развитию и поддержке малых форм хозяйствования в сльской местности  по программе  планируется 5,876 млн. рублей.

5. Достижение финансовой устойчивости

агропромышленного комплекса

Многие сельскохозяйственные предприятия района имеют финансовые трудности, недостаток оборотных средств и поэтому их развитие возможно только через привлечение кредитных ресурсов. В этом разделе предусмотрено осуществление мероприятий по повышению доступности  кредитов коммерческих банков и займов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов привлекаемыми сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, и организациями, осуществляющими первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, для пополнения оборотных средств, обновления основных фондов, развития первичной переработки мяса и молока.

Реализацию данных мероприятий предусматривается осуществить путем стимулирования сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных  предпринимателей и организаций независимо от организационно-правовой формы, осуществляющих первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции по привлечению кредитов в российских кредитных организациях и получению займов в сельскохозяйственных кредитных  потребительских кооперативах через государственную поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат  на уплату процентов по кредитам. Порядок предоставления субсидий определён Постановлением Администрации Ярославской области от 3 апреля 2006г. N52-а "О государственной поддержке программ и мероприятий по развитию агропромышленного производства Ярославской области

Предусматривается предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств областного и местного бюджетов на частичное возмещение затрат по государственной регистрации прав на недвижимое имущество, земельные доли и сделок с ними, что способствует увеличению залоговой базы и соответственно доступности кредитных ресурсов.

Предусматривается продолжение реализации мероприятий по реструктуризации финансовой задолженности в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей».

Прогнозируется, что при условии реализации мероприятий Программы и достижений устойчивого развития агропромышленного комплекса инвестиционная привлекательность данной отрасли для потенциальных инвесторов повысится.

Основные показатели  и целевые индикаторы по привлечению в агропромышленный комплекс субсидированных кредитов и займов  указаны в разделе IV Программы.

6. Снижение рисков в агропромышленном комплексе

Задача по снижению рисков в агропромышленном комплексе предусматривает снижение потерь при производстве сельскохозяйственной продукции в случае наступления неблагоприятных событий природного характера.

Для решения поставленной задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:

- увеличение удельного веса застрахованных посевных площадей в общей посевной площади до 15 процентов;

- осуществление государственной поддержки по предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых взносов по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, имеющими лицензию на проведение такого вида страхования.

Основные показатели  и целевые индикаторы по снижению рисков в агропромышленном комплексе указаны в разделе IV Программы.

III. Сроки реализации Программы

Достижение показателей и целевых индикаторов, указанных в разделе IV Программы, предусматривается в один этап в течение 2008 – 2012 годов.

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий программы будут достигнуты следующие показатели:

- увеличение объёма производства продукции сельского хозяйства  в хозяйствах всех категорий на 8,3  процентов к уровню 2007 года;

- повышение производительности труда в сельскохозяйственных организациях по сравнению с 2007 годом на  21,5 процентов.

Оценка эффективности и результативности реализации программы будет осуществляться по методике (приложение № 1).

V. Механизм реализации и порядок контроля за ходом

реализации Программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заказчик – Администрация Мышкинского муниципального района в лице отдела сельского хозяйства, природопользования и развития сельских территорий. Административный контроль дополняется текущим финансовым контролем за использованием средств федерального, областного и местного бюджетов, осуществляемым финансовыми органами.

Заказчик Программы в соответствии с действующим законодательством:

- принимает участие в организации управления и осуществляет контроль за ходом реализации Программы;

- осуществляет координацию работы исполнителей программных мероприятий;

- при необходимости заключает в установленном порядке договоры и контракты с исполнителями;

- проводит согласование объемов финансирования и участвует в подготовке соответствующих соглашений;

- в соответствии со своей компетенцией участвует в финансировании мероприятий;

- осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов;

- в соответствии с установленным порядком вносит предложения о корректировке Программы, в том числе, в части содержания мероприятий, назначения исполнителей, объемов и источников финансирования;

- осуществляет сбор материалов, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы и расходовании бюджетных средств.

В реализации мероприятий Программы участвуют сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности, малые формы хозяйствования Мышкинского муниципального района.

Отдел сельского хозяйства, природопользования и развития сельских территорий Администрации Мышкинского муниципального района на основе годовых и квартальных отчётов сельскохозяйственных товаропроизводителей обобщает и анализирует ход реализации мероприятий Программы, выполнения запланированных показателей (индикаторов).

В своей работе заказчик Программы руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами Ярославской области, постановлениями Правительства Российской Федерации, Главы Мышкинского муниципального  района, другими нормативными правовыми актами.

Контроль целевого использования выделяемых бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком, установленным главой 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Привлечение средств из  федерального и областного бюджетов осуществляется на основе выполнения софинансирования за счет средств местного бюджета. Привлечение средств из местного бюджета на развитие сельского хозяйства утверждается Собранием депутатов Мышкинского муниципального района.