Утверждена

постановлением администрации

Мышкинского   муниципального района

от   26.10. 2010 г. № 909

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе»

на 2011-2012 гг.

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.

| Наименование программы | Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2011-2012 гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы Основание разработки Программы Куратор Программы Ответственный исполнитель Программы Исполнители Программы Основные разработчики Программы Цели и задачи Программы Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы Сроки и этапы реализации Программы Объемы и источники финансирования Программы Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Ответственные лица для контактов | Администрация Мышкинского муниципального района - постановление администрации Мышкинского муниципального района от 02.09.2010 г. № 720 «О разработке районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2011 – 2012 гг. Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Мышкинского муниципального района Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Мышкинского муниципального района Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Мышкинского муниципального района, структурные подразделения администрации, муниципальные организации. Отдел по физкультуре и спорту администрации Мышкинского муниципального района Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения, развития инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения Мышкинского МР к регулярным занятиям физической культурой и спортом; Основными задачами Программы являются: I. Развитие массовой физической культуры и спорта - массовый спорт по месту жительства и отдыха населения; - приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для подготовки и выступления сборных команд Мышкинского муниципального района по видам спорта; - организация, проведение и участие в спортивных, массовых и физкультурно-спортивных мероприятиях; - материальное и моральное стимулирование ведущих спортсменов, тренеров и спортивных работников. II. Развитие инфраструктуры и сети физкультурно-оздоровительных объектов - проектирование, строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов, помещений осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с населением; III. Информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и спорта - формирование у населения потребности в физическом совершенстве; - организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; - совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением в Мышкинском МР. - удельный вес населения Мышкинского МР, систематически занимающегося физической культурой и спортом; - количество детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ); - количество тренеров-преподавателей по видам спорта, работающих в отрасли (из числа штатных работников, включая учителей физкультуры ОУ ММР); - обеспеченность спортивными залами; -обеспеченность плавательными бассейнами; 2011 год – первый этап 2012 год – второй этап. Общая стоимость: 2011 год – ОБ – 3200,0 тыс.руб. МБ – 610,0 тыс.руб. СП – 120,0 тыс.руб; 2012 год – ОБ – 3100,0 тыс.руб. МБ – 750,0 тыс.руб. СП – 120,0 тыс.руб; В результате реализации Программы предполагается увеличение: - удельный вес населения Мышкинского МР, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 11 % до 20 %; - количество детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ) с 300 человек до 350 человек; - количество тренеров-преподавателей по видам спорта, работающих в отрасли (из числа штатных работников, включая учителей физкультуры ОУ ММР) с 19 человек до 25 человек; - обеспеченность спортивными залами с 42,3 % до 64 % *; -обеспеченность плавательными бассейнами с 0 % до 50 % * Петров Е.В. - начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Мышкинского МР, Тел.: 2-17-71 |

* от норматива, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года N 1683-р;

Введение

Районная целевая программа «Развития физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2011- 2012 гг. (далее - Программа) разработана  на основе современных исследований по обоснованию основных направлений совершенствования и развития сферы физической культуры и спорта в муниципальных образованиях, с учетом задач, стоящих перед Мышкинским муниципальным районом в связи с принятием Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р.

Программа направлена на дальнейшее развитие отрасли физической культуры и спорта и консолидированного участия в этом процессе администрации Мышкинского муниципального района, учреждений и организаций, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность на территории Мышкинского МР.
   	 Главная задача Программы - определение целей и направлений развития физической культуры и спорта на период до 2012 года.

Программа разработана с учетом показателей мониторинга социально-экономического развития и данных федерального статистического наблюдения "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденных приказом Росстата от 11 декабря 2008 г. N 309 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспорттуризмом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту»

Основная цель политики  Мышкинского муниципального района в области физической культуры и спорта заключается в эффективном использовании возможностей в оздоровлении нации, воспитании молодежи, формировании здорового образа жизни населения и достойное выступление спортсменов на соревнованиях.

Под развитием физической культуры и спорта понимается совокупность мер идеологического, социально-экономического, научного и организационно-управленческого характера, направленных на увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом, повышение физической подготовленности, физического воспитания и образования, а также подготовку спортсменов высокого класса и спортивного резерва.

Осуществление таких мер, как правило, способствует:

-    обеспечению конституционных гарантий и прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом;

- укреплению здоровья и снижению заболеваемости населения Мышкинского муниципального района;

-     проведению рационального досуга;

- эффективному использованию средств физической культуры и спорта по предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений среди молодежи;

-    поддержанию высокой физической работоспособности и творческого долголетия людей;

- повышению спортивного мастерства и достойному выступлению спортсменов на соревнованиях различного уровня.

Не подлежит сомнению, что для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан необходимо акцентировать внимание на возрождении массового спорта, развитие массовой физической культуры. Занятия физической культурой и спортом должны стать  составляющей частью здорового образа жизни населения

### I Содержание проблемы

### 1.1    Анализ состояния развития физической культуры и спорта

По состоянию на 01.01.2010 г. в Мышкинском муниципальном районе проживает 10800 человек: из них 5800 в городе Мышкин и 5000 в сельских поселениях (данные статистики)

В образовательных учреждениях Мышкинского МР:

- посещают учебные занятия по физической культуре 1706 человек, в т.ч.

- 500 чел – дошкольные образовательные учреждения

- 900 чел – общеобразовательные учреждения

- 306 чел – ОУ начального профессионального образования (ПУ – 34)

Из них, численность учащихся, студентов, отнесенных по состоянию здоровья к спецмед-группе   100 человек (5,8 % от числа посещающих занятия) в т.ч. 30 человек в дошкольных учреждениях и 70 человек в общеобразовательных образованиях.

В спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности занимается 875 человек (или 8,1 % от общей численности населения района) в т.ч. 94 человека в сельской местности из них 65 человек в секциях при образовательных учреждениях, 14 в ДЮСШ, 15 человек взрослого населения работающих на предприятиях района, культивируются  15 видов спорта, работает детско-юношеская спортивная школа, в которой занимается 271 учащийся.

По состоянию на 01.07.2010 год в районе создана удовлетворительная спортивная база, единовременная пропускная способность которой 680 человек, 26 спортсооружений являются муниципальной собственностью и 1 спортсооружение (спортзал ПУ-34) является областной собственностью.

Оснащенность и состояние спортивных залов и спортивных сооружений – удовлетворительное.

Материальная база физической культуры и спорта составляет 27 спортивных сооружений:

- плоскостных спортивных сооружений - 22;
в том числе:

- 7 ед. в г.Мышкин и 15 ед. в сельских поселениях (4 – Охотинское СП,  11 – Приволжское СП)

это:

- 1 спортивное ядро в г.Мышкин ( футбольное поле 105х68, 2 беговые дорожки, прыжковая яма);

- 2 запасных футбольных поля размером 60х40, 40х20 м. в г.Мышкин;

- 2 футбольные площадки  40х20 м. в Приволжском СП;

- 2 футбольные площадки  40х20 и 30х20 м. в Охотинском СП;

- 1 спортивная площадка для занятий хоккеем в г.Мышкин;

- 5 спортивных площадок для занятий волейболом ( 2 в г.Мышкин, 3 в Приволжском СП);

- 9 спортивных площадок для спортивно-оздоровительных занятий населения

( 1 г.Мышкин, 2 в Охотинском СП, 6 в Приволжском СП).

- спортивных залов - 4;
в т.ч. 3 зала 12х24 м. в г.Мышкин, 1 зал в с.Рождествено 9х18 м.

- помещений, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, - 1.
     (1 помещение 8х9 м. для занятий восточным единоборством Кудо в г.Мышкин)

Физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 лет осуществляет  муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа (далее – ДЮСШ).

На двух предприятиях района ведется физкультурно-оздоровительная работа. Штатных инструкторов по физкультуре и спорту  имеет только одно предприятие (Мышкинское ЛПУ МГ)

В Мышкинском НПС « Палкино» имеются работники с возложенными обязанностями по организации спортивных соревнований и  комплектовании команд для дальнейшего участия среди таких же предприятий отрасли.

Организация  физкультурно–оздоровительной работы построена в форме внутренней Спартакиады  предприятий по 7-8 видам спорта.

Все физкультурно-спортивные объединения участвуют в районных соревнованиях, лучшие спортсмены участвуют в Спартакиаде городов и муниципальных районов, чемпионатах, Кубках и различных турнирах Ярославской области.

В Мышкинском МР на регулярной основе проводятся следующие Спартакиады:

- внутренняя Спартакиада трудящихся Мышкинского ЛПУ МГ;

- внутренняя Спартакиада трудящихся Мышкинского НПС «Палкино»;

- районная Спартакиада среди общеобразовательных учреждений Мышкинского МР

- районная Спартакиада трудящихся Мышкинского МР

Самыми популярными видами спорта в Мышкинском МР являются футбол, кудо, волейбол, настольный теннис, лыжный спорт.

Пропаганда физической культуры и спорта осуществляется в районном периодическом издании "Волжские зори" публикуются  статьи о всех проводимых спортивных  мероприятиях, их активных участниках и спортивной жизни района. Всего ежегодно публикуется более 50 заметок, статей, репортажей и фотоматериалов. По итогам года Главой Мышкинского муниципального района Почетными грамотами, Благодарственными письмами и денежными призами ежегодно награждаются лучшие спортсмены, команды, тренеры и спортивные организаторы, ведущие на добровольной основе работу с детьми, молодежью и взрослым населением.

В течении всего года проводятся акции, лекции, круглые столы на базе общеобразовательных школ, ДЮСШ, с привлечением лучших спортсменов района, врача нарколога и др. работников здравоохранения.

На территории района ежегодно проводятся Дни здоровья, легкоатлетические пробеги, с привлечением работников учреждений и предприятий района.

Выпускаются стенгазеты, буклеты и фото лучших спортсменов и тренеров Мышкинского муниципального района. 	
     	В период с 2009 по 2010 год в в Мышкинском муниципальном районе находится в стадии реализации муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2009-2010 г.г.

Основными задачами Программы являются:

- повышение интереса различных категорий населения Мышкинского муниципального района к занятиям физической культурой и спортом;                                                                                                                                                                                              - совершенствование системы управления физкультурно-спортивным  движением в Мышкинском муниципальном районе, кадровое обеспечение;                                                                                                                                                                                        - повышение эффективности физического воспитания в учреждениях образования;

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства;                                                                                                                                                                                                                            - развитие физической культуры и спорта среди инвалидов;

- проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий;

- поддержка высших спортивных достижений, подготовка спортивного резерва;

- развитие сети физкультурно-оздоровительных объектов;

- медицинское обеспечение и врачебный контроль за лицами, занимающимися физической культурой и спортом

Принятые меры позволили увеличить численность  систематически занимающихся физической культурой и спортом, на 140 человек(875 чел.), что на 16 % больше по отношению к 2008 году(735 чел.). В 2010 году планируется увеличение не менее чем на 200 человек(1090 чел).

Показатели развития физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе на 01.01.2010 г.

| N п/п | Категория населения | Вид показателя | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность населения | тыс. чел | 10,9 | 10,8 |
| 2 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % чел. | 7,2 735 | 8,1 875 |
| 3 | Количество детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | чел. | 261 | 271 |
| 4 | Количество тренеров-преподавателей по видам спорта, работающих в отрасли (из числа штатных работников, включая учителей физкультуры ОУ ММР) | чел. | 16 | 22 |
| 5 | Обеспеченность спортивными залами | тыс.кв.м на 10 тыс. населения % | 42,3* | 42,3* |
| 6 | Обеспеченность плавательными бассейнами | кв.м зеркала воды на 10 тыс. населения | - * | - * |

* от норматива, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года N 1683-р;

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, остается много проблем в сфере развития физической культуры и спорта района, которые требуют решения не только на муниципальном, но и на  областном, а в некоторых случаях и федеральном   уровнях.

Реализация Программы будет направлена, в первую очередь, на преодоление слабых сторон существующей системы физического воспитания, выявленных в ходе оценки текущего состояния отрасли физкультуры и спорта в Мышкинском МР, к числу которых относится:

-	отсутствие чёткой системы проведения мероприятий для  детей, молодёжи и населения, начиная с уровня городских и сельских поселений, отборочных этапов с последующей возможностью направления победителей для участия на районных, областных и всероссийских, соревнованиях и мероприятиях;

-	отсутствие чётких критериев оценки качества проводимых мероприятий и предоставляемых услуг в сфере физкультуры и спорта, степени удовлетворённости населения качеством, разнообразием, доступности этих мероприятий и услуг;

-	недостаточная согласованность в сроках, критериях проведения и отбора участников районных, региональных и всероссийских соревнований и мероприятий;

-	недостаточный учёт потребностей и инициатив населения спортивно-оздоровительного направления;

-	отсутствие единой информационной политики спортивно-оздоровительного направления работы с населением;

-	очень низкая обеспеченность спортивными залами, как в сельской местности, так и г.Мышкин;

-	удовлетворительное состояние спортивных сооружений Мышкинского МР, требующих текущий ремонт и реконструкцию.

Соотнося ситуацию в сфере физической культуры и спорта Мышкинского МР с другими муниципальными районами можно заключить, что общая ситуация характеризуется:

- 	невысоким процентом охвата занимающихся физической культурой и спортом;

- недостаточным числом спортивных сооружении по месту жительства и отдыха населения;

-	слабым внедрением инновационных внешкольных и внеурочных форм работы по физическому воспитанию и образованию в общеобразовательных учреждениях;

- отсутствием интересов и потребностей у многих людей заниматься физической культурой и спортом в свободное время, в том числе самостоятельно.

Сегодня очевидно, что необходимость оптимизации сферы физической культуры и спорта во многом диктуется объективными процессами расширения потребностей населения в занятиях активными формами досуга, использованием новых спортивно-оздоровительных технологий, предоставлением платных услуг населению.

Целью оптимизации сферы физической культуры и спорта является повышение ее социально-экономической эффективности, способствующей созданию более благоприятных условий для удовлетворения потребностей населения в физкультурных услугах.

1.2	Обоснование целесообразности решения проблем физической культуры и спорта программно-целевым методом.

Существующие сегодня механизмы реализации в области физической культуры и спорта не дают ожидаемых результатов, несмотря на относительно возросший в последние годы объем финансирования и внимание со стороны администрации района.

Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском МР требует комплексного и системных решений на муниципальном уровне. В этой связи разработка Программ развития является оптимальным решением в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Внедрение Программно-целевого метода решения проблемы развития физической культуры и спорта в районе позволит в течение 2010-2012 года реализовать конкретные проекты.

Преимущества решения проблем программно-целевым методом:

1. Комплексный подход к решению проблем:

- сформулированные цели, задачи и основные направления реализации Программы учитывают все аспекты развития физической культуры и спорта в районе, определяют приоритетность тех или иных мероприятий в рамках Программы;

2. Распределение полномочий и ответственности:

- в рамках Программы проводится четкое распределение полномочий между структурными подразделениями на муниципальном уровне, предусматривается участие в реализации Программы муниципальных учреждений района и т.д.;

3. Эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы:

- в рамках Программы определяются целевые индикаторы и показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий по этапам реализации Программы.

4. Развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений.

В условиях низкой обеспеченности спортивными сооружениями основными принципами Программы в области укрепления материально-технической базы должны стать:

-   увеличение пропускной способности физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений района;

- строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортсооружений;

-	    включение в перечни федеральных и областных целевых программ строительства и реконструкции физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений Мышкинского МР.

- эффективное использование существующих физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

-  создание условий для занятий в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях района всех жителей;

-      разработка прогнозных показателей развития физической культуры и спорта;

-  разработка механизма повышения ответственности за нецелевое и неэффективное использование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

1.3	Характеристика и прогноз развития сложившейся ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода

В предыдущих разделах Программы отражены основные негативные тенденции и проблемы в области физической культуры и спорта в Мышкинском МР. Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом, как путем изменения базовых социальных ценностей и образа жизни граждан, так и путем создания условий для регулярных занятий физической культурой негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья населения и социальной демографией, еще более усугубится. 
	При сохранении сложившихся тенденций в развитии физической культуры и спорта неизбежны:

-   дальнейшее ухудшение здоровья граждан и сокращение продолжительности жизни; 
-   невозможность реализации большей частью населения права на занятия физической  культурой и спортом;

-      неэффективная работа по подготовке спортивного резерва для сборной команды района по различным видам спорта;

-     достижение передовых позиций в спорте и конкурентоспособности в рамках областного и всероссийского  спортивного движения;

-       недостаточное привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, что негативно влияет на здоровье будущих поколений и обороноспособность страны, а также ведет к росту детского и подросткового алкоголизма, наркомании и преступности;

-    отсутствие у населения возможностей и желания активного (с точки зрения физической нагрузки) проведения свободного времени.

В целом можно сделать вывод о том, что отказ от решения указанных проблем программно-целевым методом приведет к инерционному развитию массового спорта, когда показатели активного участия не будут улучшаться, а развитие спорта высших достижений будет недостаточным. В этом случае массовый спорт останется привилегией малочисленного слоя населения, а для разных категорий граждан так и останется недоступной мечтой.

### 1.4	 Основные тенденции развития физической культуры и спорта

На современном этапе развития общества роль физической культуры и спорта определена как приоритетная социально значимая отрасль, определяющая уровень социально-экономического развития.

На первый план выходят вопросы, направленные на достижение целей политики Мышкинского муниципального района в области физической культуры и спорта, обеспечивающих право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту, как необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения в районе.

Ориентируясь на основные требования, обозначенные в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, перед Мышкинским МР поставлена задача по созданию условий для занятий физической культурой и спортом как можно большего числа различных категорий и групп населения, в частности, поэтапного повышения количества населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, к 2015 году до30%.

II. Цель и задачи Программы

Целью настоящей Программы является - создание условий для укрепления здоровья населения, развития инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения Мышкинского МР к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

Достижение цели обеспечивается за счет реализации  районной целевой Программы, финансируемой за счет средств Мышкинского муниципального района, областного бюджета и внебюджетных источников.

Процесс реализации поставленной цели включает в себя решение следующих задач:

- Развитие массовой физической культуры и спорта

- 	массовый спорт по месту жительства и отдыха населения;

- 	приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для подготовки и выступления

сборных команд Мышкинского муниципального района по видам спорта;

- 	организация, проведение и участие в спортивных, массовых и физкультурно-спортивных

мероприятиях;

- 	материальное и моральное стимулирование ведущих спортсменов, тренеров и спортивных работников.

- Развитие инфраструктуры и сети физкультурно-оздоровительных объектов

- 	проектирование, строительство, капитальный ремонт, реконструкция  объектов, помещений осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с населением;

III. 	Информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и спорта

- 	формирование у населения потребности в физическом совершенстве;

- 	организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа

жизни;

-       	совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением в

Мышкинском МР.

III. Сроки (этапы) реализации программы

Выполнение Программы рассчитано  на 2 этапа – 1 этап – 2011 год;

2 этап – 2012 год.

Важнейшими индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- удельный вес населения Мышкинского МР, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 11 % до 20 %; в том числе по годам  2011 год – 15 %

2012 год – 20 %

- количество детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ) с 300 человек до 350 человек;

в том числе по годам  2011 год – 330 чел.

2012 год – 350 чел.

- количество тренеров-преподавателей по видам спорта, работающих в отрасли (из числа штатных работников, включая учителей физкультуры ОУ ММР) с 19 человек до 25 человек;

в том числе по годам  2011 год – 20 чел.

2012 год – 25 чел.

- обеспеченность спортивными залами  с 42,3 % до 64 % *;

в том числе по годам  2011 год – 42,3 %*

2012 год – 64 %*

-обеспеченность плавательными бассейнами с 0 % до 50 % *

в том числе по годам  2011 год – 0 %*

2012 год – 50 %*

*от норматива, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года N 1683-р

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация настоящей Программы позволит создать условия для укрепления здоровья жителей Мышкинского муниципального района, продолжить развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, привлечь население к регулярным занятиям физической культурой и спортом по месту жительства, учебы и работы.

Укрепить материальную базу и создать условия для развития спорта и спортивного резерва, создать условия для занятий физической культурой и спортом для всех категории населения  Мышкинского муниципального района.

Ожидаемый результат реализации Программы выражается в целевых показателях развития физической культуры и спорта в Мышкинском МР на 2012 год.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

развития физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе

на 2012 год

| N п/п | Категория населения | Вид показателя | 2009 год факт | 2010 год прогноз | Изменение показателей в ходе реализации целевой Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 год план | 2012 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Численность населения | тыс. чел | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 2 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % чел. | 8,1 875 | 11 1188 | 15 1620 | 20 2160 |
| 3 | Количество детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ) | чел. | 271 | 300 | 330 | 350 |
| 4 | Количество тренеров-преподавателей по видам спорта, работающих в отрасли (из числа штатных работников, включая учителей физкультуры ОУ ММР) | чел. | 22 | 19 | 20 | 25 |
| 5 | Обеспеченность спортивными залами | тыс.кв.м на 10 тыс. населения % | 42,3 * | 42,3 * | 42,3 * | 64 * |
| 6 | Обеспеченность плавательными бассейнами | кв.м зеркала воды на 10 тыс. населения | - | - | - | 50 * |

*от норматива, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года N 1683-р

Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии с методикой, указанной в приложении к Программе.

V.    Механизм реализации Программы

Основными механизмами реализации Программы являются:

Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов.

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Мышкинского муниципального района - обеспечивает реализацию Программы, осуществляет координацию деятельности её участников, оценку эффективности Программы, формирует и представляет заказчику отчёт о реализации Программы, организует анкетирование, социологические наблюдения, исследования и другие мероприятия..

Администрация Мышкинского МР, в лице МУ « Централизованная бухгалтерия» - её финансирование.

Контроль за ходом и сроками реализации Программы осуществляет администрация Мышкинского муниципального района, в лице заместителя Главы администрации  Мышкинского МР по социальным вопросам.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление и контроль за ее реализацией осуществляется путем:

-	координации действий всех заинтересованных ведомств и учреждений;

-   	проведение социологических опросов по актуальным проблемам в сфере физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе, анализа полученных данных для определения эффективности Программ.

VI.   Перечень Программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (в установленном порядке) |  | Объем финансирования из местного бюджета (в установленном порядке), тыс. руб. |  |  | Источники финансирования | Сроки выполнения г.г. |  | Исполнитель (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | Всего |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| I. Развитие массовой физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Массовый спорт по месту жительства и отдыха населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оказание методической помощи в работе по созданию коллективов физкультуры на предприятиях и в организациях независимо от их форм собственности |  | - | - | - | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП, совместно с профсоюзами организаций ММР |
| 1.1.2 | Проведение ежегодной Муниципальной спартакиады среди коллективов физкультуры и спортивных клубов предприятий и организаций |  | - | - | - | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП, совместно с профсоюзами организаций ММР |
| 1.1.3 | Организация работы по увеличению охвата трудящихся мероприятиями спортивно-оздоровительного характера, увеличению роста числа занимающихся в спортивных секциях, физкультурно-оздоровительных группах |  | - | - | - | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП, совместно с профсоюзами организаций ММР |
| 1.1.4 | Содействие расширению сети организаций и клубов, проводящих физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства населения |  | - | - | - | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 1.1.5 | Содействие созданию спортивной базы по месту жительства населения (спортивных сооружений, игровых площадок, зон отдыха и др.) |  | 30,0 | 35,0 | 65,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 1.1.6 | Обеспечение контроля использования физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений по их прямому назначению |  | - | - | - | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП, Отдел образования |
| 1.1.7 | Организация работы по использованию спортивных сооружений образовательных учреждений в свободное от учебной работы время для организации занятий физической культурой и спортом. |  | - | - | - | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП, Отдел образования |
| 1.1.8 | Обеспечение участия специалистов в мероприятиях, проводимых отделом по физической культуре и спорту в Мышкинском муниципальном районе |  | - | - | - | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 1.1.9 | Оказание практической помощи в организации работы по развитию физической культуры и спорта в городском и сельских поселениях Мышкинского МР в том числе: Городское поселение г.Мышкин Охотинское сельское поселение Приволжское сельское поселение |  | Согласно средств поселений ММР 120,0 60,0 15,0 45,0 | Согласно средств поселений ММР 120,0 60,0 15,0 45,0 | Согласно средств поселений ММР 240,0 120,0 30,0 90,0 | СП | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП, ДЮСШ |
| 1.1.9.1 | Организация и проведение спортивно массовых мероприятий. в том числе: Городское поселение г.Мышкин Охотинское сельское поселение Приволжское сельское поселение |  | 60,0 35,0 4,0 21,0 | 60,0 35,0 4,0 21,0 | 120,0 70,0 8,0 42,0 | СП | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП, отдел образования |
| 1.1.9.2 1.1.9.1 | Спортивно-массовые мероприятия по празднованию Дня города, Дня села, Дня деревни. в том числе: Городское поселение г.Мышкин Охотинское сельское поселение Приволжское сельское поселение |  | 33,0 15,0 4,0 14,0 | 33,0 15,0 4,0 14,0 | 66,0 30,0 8,0 28,0 | СП | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП, ДЮСШ . |
|  | Содействие укреплению и созданию материальной базы для занятий физической культурой и спортом в поселениях Мышкинского муниципального района в том числе: Городское поселение г.Мышкин Охотинское сельское поселение Приволжское сельское поселение |  | 27,0 10,0 7,0 10,0 | 27,0 10,0 7,0 10,0 | 54,0 20,0 14,0 20,0 | СП | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП, ДЮСШ . |
| Всего по подразделу: |  |  | 150,0 | 155,0 | 305,0 | - | 2011 – 2012 |  |  |
| 1.2 Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для подготовки и выступления сборных команд Мышкинского муниципального района по видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Футбол |  | 30,0 | 33,0 | 63,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 1.2.2 | Волейбол |  | 10,0 | 11,0 | 21,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 1.2.3 | Кудо |  | 15,0 | 17,0 | 32,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 1.2.4 | Лыжный спорт |  | 20,0 | 22,0 | 42,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 1.2.5 | Настольный теннис |  | 10,0 | 12,0 | 22,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 1.2.6 | Армспорт |  | 5,0 | 7,0 | 12,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 1.2.7 | Гиревой спорт |  | 5,0 | 7,0 | 12,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 1.2.8 | Шахматы |  | 5,0 | 7,0 | 12,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| Всего по подразделу: |  |  | 100,0 | 116,0 | 216,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 1.3 Организация, проведение и участие в спортивных, массовых и физкультурно-спортивных мероприятиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Участие в организации и проведении всероссийских, областных соревнований проводимых на территории Мышкинского МР | 40,0 | 40,0 | 80,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 1.3.2 |  | Участие в Кубке Губернатора области по видам спорта среди районов области | 10,0 | 15,0 | 25,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 1.3.3 |  | Участие в областных физкультурно-спортивных мероприятиях среди ветеранов спорта | 10,0 | 10,0 | 20,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 1.3.4 |  | Участие в соревнованиях Спартакиады городов и муниципальных районов Ярославской области | 20,0 | 20,0 | 40,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 1.3.5 |  | Содействие и проведение физкультурно-массовых мероприятий, посвященных знаменательным датам, отмечаемым в Мышкинском муниципальном районе | 8,0 | 10,0 | 18,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП, ДЮСШ |
| 1.3.6 |  | Организация и проведение районных, массовых и физкультурно-спортивных соревнований и мероприятий по видам спорта в том числе: | 55,0 | 60,0 | 115,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 1.3.6.1 |  | Проведение мероприятий | 20,0 | 22,0 | 42,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 1.3.6.2 |  | Привлечение специалистов для обслуживания соревнований - заработная плата судей; - начисление на заработную плату | 25,0 | 30,0 | 55,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 1.3.6.3 |  | Медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение массовых физкультурных и спортивных мероприятий в том числе: - заработная плата медработника; - начисления на заработную плату | 10,0 | 14,0 | 24,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| Всего по подразделу: |  |  | 143,0 | 155,0 | 298,0 | МБ | МБ |  | ОФКС и МП |
| - 1.4 Материальное и моральное стимулирование ведущих спортсменов, тренеров и спортивных работников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Проведение районного смотра-конкурса по организации физкультурно-массовой работы с населением в Мышкинском МР |  | 7,0 | 8,0 | 15,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 1.4.2 | Материальное и моральное стимулирование ведущих спортсменов, тренеров и спортивных работников по итогам прошедшего спортивного сезона |  | 15,0 | 17,0 | 32,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| Всего по подразделу |  |  | 22,0 | 25,0 | 47,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| Всего по разделу |  |  | 415,0 | 451,0 | 866,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| II. Развитие инфраструктуры и сети физкультурно-оздоровительных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Проектирование, строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов, помещений осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с населением; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Мышкин |  | Согласно средств из внебюджетных источников | Согласно средств из внебюджетных источников | Согласно средств из внебюджетных источников | МБ | 2011 – 2012 | МУ ММР «Служба единого заказчика» |  |
| 2.1.2 | Реконструкция хоккейного корта г.Мышкин. |  | ОБ-1800,0 МБ-200,0 | - | ОБ-1800,0 МБ-200,0 | ОБ МБ | 2011 | МУ ММР «Служба единого заказчика» |  |
| 2.1.3 | Реконструкция зрительного зала сельского дома культуры с.Шипилово под спортивный зал |  | ОБ-1400,0 МБ-100,0 | ОБ-3100,0 МБ-400,0 | ОБ-4500,0 МБ-500,0 | ОБ МБ | 2011 – 2012 | МУ ММР «Служба единого заказчика» |  |
| Всего по подразделу |  |  | ОБ-3200,0 МБ-300,0 | ОБ-3100,0 МБ-400,0 | ОБ-5300,0 МБ-700,0 | ОБ МБ | 2011 – 2012 | МУ ММР «Служба единого заказчика» |  |
| Всего по разделу |  |  | ОБ-3200,0 МБ-300,0 | ОБ-3100,0 МБ-400,0 | ОБ-6300,0 МБ-700,0 | ОБ МБ | 2011 – 2012 | МУ ММР «Служба единого заказчика» |  |
| - Информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Формирование у населения потребности в физическом совершенстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Информационно-пропагандистская поддержка Программы в средствах массовой информации и печатных изданиях |  | - | - | - | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 3.1.2 | Проведение социологических опросов: - по изучению запросов, потребностей и направлений в системе детского, молодежного спорта - по проблемам, связанным с физ воспитанием в ОУ ММР |  | - | - | - | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 3.1.3 | Разработка прикладного программного обеспечения информационно-справочной системы: - о существующих физкультурных объединениях; - нормативно-правовых документов и законодательных актов, перечня предприятий и организаций, оказывающих услуги в сфере физкультуры и спорта; - о молодежи, желающей заниматься физкультурой и спортом; |  | - | - | - | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 3.1.4 | Поддержка и координация работы: - МОУ ДОД «Мышкинская ДЮСШ» - детских и молодежных общественных объединений |  | - | - | - | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 3.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проведение акций, мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни населения Мышкинского МР |  | 5,0 | 6,0 | 11,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 3.2.2 | Подготовка, проведение и участие во всероссийских, областных акциях, мероприятиях проводимых на территории Мышкинского МР и Ярославской области направленных на пропаганду здорового образа жизни |  | 5,0 | 6,0 | 11,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| Всего по подразделу |  |  | 10,0 | 12,0 | 22,0 | МБ | 2011-2012 |  | ОФКС и МП |
| 3.3 Совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением в Мышкинском МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Участие в организации и проведении заседаний коллегии департамента по физкультуре и спорту Ярославской области по вопросам развития физической культуры и спорта в области, утверждение регламентирующих документов |  | 2,0 | 3,0 | 5,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 2.5. | Взаимодействие с субъектами Ярославской области в обмене опытом в сфере физической культуры и спорта (участие в семинарах-совещаниях) |  | 3,0 | 4,0 | 7,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 2.1. | Повышение квалификации работников физической культуры и спорта городского и сельских поселений ММР |  | - | - | - | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| 2.3. | Обеспечение участия специалистов в мероприятиях, проводимых отделом по физической культуре и спорту в Мышкинском муниципальном районе |  | - | - | - | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| Всего по подразделу |  |  | 5,0 | 7,0 | 12,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| Всего по разделу |  |  | 15,0 | 19,0 | 34,0 | МБ | 2011 – 2012 |  | ОФКС и МП |
| Всего по Программе |  |  | ОБ-3200,0 МБ-610,0 СП-120,0 | ОБ-3100,0 МБ-750,0 СП-120,0 | ОБ-6300,0 МБ-1360,0 СП-240,0 | ОБ МБ СП | 2011 – 2012 |  | - |

Список сокращенных обозначений использованных в Программе

ОФКС и МП – отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Мышкинского МР

МУ ММР «Служба единого заказчика» - муниципальное учреждение  Мышкинского МР «Служба единого заказчика»

ДЮСШ – МОУ ДОД ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа)

Отдел образования – отдел образования администрации Мышкинского МР

ОБ – областной бюджет

МБ – местный бюджет

СП – средства поселений