АДМИНИСТРАЦИя  Мышкинского муниципального района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М ы ш к и н

| от | « | 23 | » | 10 | 2012г. | № | 851 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О подготовке  проекта  изменений

в  Правила  землепользования

и застройки Охотинского сельского поселения

Мышкинского   района Ярославской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 26.12.2011 №45 «Об утверждении соглашения  о передаче осуществления полномочий между администрацией  Охотинского сельского поселения и администрацией  Мышкинского муниципального района»,  Уставом Мышкинского муниципального района

Постановляет:

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки Охотинского  сельского поселения Мышкинского района Ярославской области.

2. Утвердить:

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Охотинского сельского  поселения   Мышкинского района  Ярославской области  (приложение 1).

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на  первого заместителя Главы админисирации Мышкинского муниципального района Минаеву О.В.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори».

5. Постановление вступает в силу после  опубликования.

Глава    муниципального района                                                А.Г.Курицин

Приложение 1

к  Постановлению   Администрации  ММР

от  23.10.2012  №  851

ПОРЯДОК

И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОХОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИНСКОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

| N | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение задания на выполнение проек- та изменений в Правила землепользования и застройки Охотинского сельского поселения Мышкинского района Ярославской области | 10 дней с момента вступления в силу постановления Администрации ММР о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Охотинского сельского поселения Мышкинского района Ярославской области |
| 2 | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Охотинского сельского поселения Мышкинского района Ярославской области | 15 дней с момента утверждения задания на подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Охотинского сельского поселения Мышкинского района Ярославской области |
| 3 | Принятие решения о проведе- нии публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Охотинского сельского поселения Мышкинского района Ярославской области | Не более 10 дней со дня полу- чения проекта изменений в Правила землепользования и застройки Охотинского сельского поселения Мышкинского района Ярославской области |
| 4 | Организация проведения пуб- личных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Охотинского сельского поселения Мышкинского района Ярославской области | Не менее 2-х месяцев с момента публикации решения о проведении публичных слушаний |
| 5 | Внесение изменений в проект изменений в Правила землеполь-зования и застройки Охотинского сельского поселения Мышкинского района Ярославской области по результатам публичных слушаний | В случае необходимости срок ус- танавливается отдельно |
| 6 | Принятие решения о представ- лении проекта изменений в Правила землепользования и застройки Охотинского сельского поселения Мышкинского района Ярославской области на утверждение или о направлении проекта на доработку | Не более 10 дней после пред- ставления проекта |
| 7 | Принятие решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Охотинского сельского поселения Мышкинского района Ярославской области | В соответствии с планом работы Собрания депутатов Муниципального муниципального района |
| 8 | Опубликование утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки Охотинского сельского поселения Мышкинского района Ярославской области | Не более двух недель после принятия решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Охотинского сельского поселения Мышкинского района Ярославской области |