

**АДМИНИСТРАЦИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

г. Мышкин

от « 27 » 03 2015 г. № 198

Об утверждении Комплексной Дорожной карты

по улучшению инвестиционного климата в

Мышкинском муниципальном районе

Во исполнение Указания Президента Российской Федерации от 08.07.2014 года № Пр-1603 о полномасштабном развертывании Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг), на основании письма Департамента инвестиционной политики Ярославской области от 19.12.2014 года № ИХ.34-2291/14 «О рекомендациях по итогам семинара, прошедшего 15 декабря 2014 года»,

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Комплексную Дорожную карту по улучшению инвестиционного климата в Мышкинском муниципальном районе (приложение № 1 к настоящему постановлению).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Мышкинского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Мышкинского муниципального района А.Г.Курицин

Приложение № 1 к постановлению Администрации

Мышкинского муниципального района

от 27.03.2015 г. № 198

**Комплексная Дорожная карта**

**по улучшению инвестиционного климата в**

**Мышкинском муниципальном районе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство** | | | | | | | | | | | | **А.2** | | | **Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство** | | | | | | | | | **Наименование показателя** | | | | | | | **Ответственный за внедрение практики** |  | | | |  | | **А 2.1 Сокращение сроков предоставления услуг в сфере градостроительной деятельности, в том числе по выдаче ГПЗУ, разрешительной документации** | | | | | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района  О.В.Минаева;  ОАиГ;  КУИ | | **№** | | **Этап реализации** | | **Результат этапа** | **дата начала** | **дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** | | 1. | | Формирование и организация деятельности рабочей группы по реализации Комплексной Дорожной карты по улучшению инвестиционного климата в рамках Национального рейтинга | | Распоряжение Администрации Мышкинского муниципального района от 13.01.2015 г. № 1 «Об участии в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ»  Обозначен план мероприятий по улучшению инвестиционного климата в рамках национального рейтинга | 13.01.2015 | 31.12.2018 | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района  О.В.Минаева;  УЭиФ;  ОАиГ;  КУИ | Периодичность заседаний | не реже чем 1 раз в полугодие | 6 чел. | | 2. | | Аналитическая работа по выявлению причин неэффективного исполнения полномочий, определению возможностей снижения сроков прохождения процедур | | Определены необходимые мероприятия по сокращению сроков | 04.2015г. | 12.2018г. | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района-  О.В.Минаева;  ОАиГ | Документально зафиксированы выявленные причины неэффективности, запланированы мероприятия по устранению указанных причин, в том числе, поставлены сроки и назначены ответственные | да | 5 чел. | | 3. | | Внедрение в работу МФЦ реализации задач в сфере градостроительной деятельности  (с момента открытия МФЦ в г. Мышкин) | | МФЦ, работающий по вопросам градостроительства | 01.2016г. | 12.2018г. | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района-  О.В.Минаева;  ОАиГ | Количество видов процедур, запущенных через МФЦ | В 2016г.- 5 % от общего числа заявок;  К 2018 году- 25% от общего числа заявок | 4 чел. | | 4. | | Информирование застройщиков о новых методах оказания услуг (в т.ч. через МФЦ  ( при открытии), через Единый Портал гос. услуг);  - консультирование застройщиков по вопросам получения разрешительных документов | | Повышение информированности застройщиков | 04.2015г. | 12.2018г. | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района –  О.В.Минаева;  ОАиГ | Периодичность | По мере необходимости | 2 чел. | | 5. | | Повышение открытости и «контактности» органа, предоставляющего услуги | | Налажена система «обратной связи» с застройщиками, информация о порядке исполнения полномочий доводится до заинтересованных лиц всеми возможными способами (Интернет, совещания и др.) | 01.2015г. | 12.2018г. | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района-  О.В.Минаева;  ОАиГ | Быстрота и легкость в получении заинтересованным лицом необходимой информации, наличие наглядной доступной информации о порядке и очередности прохождения процедур  (см. Приложение 1) | да | 2 чел. | | 6. | | Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями | | Действия по реализации полномочий в сфере земельных и градостроительных отношений скоординированы с ресурсоснабжающими организациями | 01.2015г. | 12.2018г. | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района-  О.В.Минаева ;  ОАиГ | Отсутствуют проблемы по проектированию и прокладке инженерных сетей | да | 4 чел. | | **Наименование показателя** | | | | | | | **Ответственный за внедрение практики** |  | | | |  | | **А 2.2 Оптимизация деятельности органов местного самоуправления, исполняющих полномочия в сфере градостроительной деятельности, в том числе их количественного состава, повышение квалификации кадров**  *Выявлены следующие факторы, препятствующие эффективному осуществлению полномочий в сфере градостроительной деятельности:*  *- имеет место нехватка сотрудников, недостаточная квалификация специалистов, слабая мотивация исполнителей, вследствие чего качество оказания услуг и качество разрешительных документов на недостаточно высоком уровне;*  *- слабый уровень взаимодействия административных органов.* | | | | | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района-  О.В.Минаева  ОАиГ;  КУИ | | **№** | | **Этап реализации** | | **Результат этапа** | **дата начала** | **дата окончания** | **ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** | | 1. | | Внедрение системы электронного межведомственного взаимодействия между муниципальными, государственными органами и подведомственными организациями | | Работает система электронного межведомствен-ного взаимодействия | 01.2015г. | 12.2018г. | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района-  О.В.Минаева  ОАиГ;  КУИ | Количество направленных запросов | 5% от рассмотренных заявлений  в 2015 г.  25 % от рассмотренных заявлений  в 2018 г. |  | | **Наименование показателя** | | | | | | | **Ответственный за внедрение практики** |  | | | |  | **А.2.3 Развитие действующей нормативной базы в сфере градостроительного регулирования**    ***Проблема:*** *отсутствие актуализированных нормативных документов, в т. ч. административных регламентов в связи со структурными изменениями и передачей полномочий на уровне органа местного самоуправления* | | | | | | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района- О.В.Минаева;  ОАиГ | | **№** | **Этап реализации** | | | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** | | 1. | Разработка административных регламентов, внедрение типовых регламентов оказания услуг в сфере градостроительной деятельности:  - выдача ГПЗУ  - выдача разрешений на строительство  - выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | | | Внедренные и «опубличенные» в установленном порядке регламенты (включая размещение административных регламентов и на портале Гос. услуг) | 04.2015г. | 12.2018г. | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района-  О.В.Минаева  ОАиГ | Разработанные и внедренные, работающие административные регламенты, адаптированные к условиям муниципального образования | 5 административных регламентов | 3 чел. | | **2.** | Разработка и утверждение в установленном порядке нормативов градостроительного проектирования муниципального образования | | | Актуализированные  местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования | 03.2015г. | 08.2015 г. | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района- О.В.Минаева;  ОАиГ | Внедрённые нормативы градостроительного проектирования | да | 170 тыс. руб. | | 3. | Актуализация документов территориального планирования | | | Актуализированные документы территориального планирования | 01.2015г | 12.2018г | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района;  ОАиГ | Актуализированная Схема территориального планирования муниципального образования, генеральные планы поселений | да | 150 тыс. руб. | | 4. | Актуализация документов градостроительного зонирования | | | Актуализированные документы градостроительного зонирования | 01.2015г. | 12.2018г. | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района;  Главы поселений района  ОАиГ | Актуализированные правила землепользования и застройки поселений | да | 100 тыс. руб. | | **А 2.4 Развитие функциональных возможностей систем АИСОГД МО**  ***Проблема:*** *недостаточный уровень информатизации процесса, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, недостаточный уровень наполнения систем исходной информацией в электронной форме, недостаточная степень нормативного регулирования информационного взаимодействия* | | | | | | | Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района- О.В.Минаева;  ОАиГ |  | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** | | 1. | Своевременное и полное наполнение АИСОГД информацией | Отсутствие невнесенных данных в АИСОГД и замечаний по ведению | 01.2015г. | 12.2018г. | ОАиГ | Внесение не менее 100 документов  Снижение числа замечаний по результатам мониторинга систем  Количество проконтролированных разделов  Доля проконтролированных сведений в каждом разделе АИСОГД | 100 документов  не менее 3%  100 %  Не менее 3% | 1 чел. | | | | | | | | | | | |
| **Процедура внедрения оценки регулирующего воздействия** | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Б 1** | | **Эффективность институтов, обеспечивающих защищённость бизнеса** | | | | | | | | | **Наименование показателя** | | | | | | **Ответственный за внедрение практики** |  | | | |  | **Б 1.2. Эффективность института оценки регулирующего воздействия в Мышкинском муниципальном районе**  *Описание текущей ситуации: Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», предусмотрено обязательное внедрение ОРВ проектов НПА и экспертизы муниципальных НПА по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности. Кроме того, в соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ОРВ и экспертиза НПА по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности с 1 января 2016 года должны осуществляться в муниципальных районах.* | | | | | Начальник УЭиФ  Новикова Т.Ю. | | **№** | **Этап реализации** | | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** | | 1. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» | | Определение порядка проведения ОРВ проектов НПА | 01.10.15 | 31.12.15 | УЭиФ | Принятие НПА | да | 3 чел. | | 2. | Утверждение плана мероприятий по внедрению оценки регулирующего воздействия в Мышкинском муниципальном районе | | Определение чётких позиций и сроков по внедрению ОРВ | 01.09.15 | 30.09.15 | УЭиФ | Принятие НПА | да | 2 чел. | | 3. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Мышкинского муниципального района «О внесении изменений в распоряжение Администрации Мышкинского муниципального района от 09.11.2009 г. № 59 «О регламенте Администрации района» | | Определение ответственного органа за ОРВ проектов НПА | 01.11.2015 | 31.12.2015 | Организационный отдел Администрации Мышкинского муниципального района | Принятие НПА | да |  | | 4. | Внесение изменений в Положение об органе, ответственном за проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов | | Определение ответственного органа за ОРВ проектов НПА | 01.11.2015 | 31.12.2015 | УЭиФ | Принятие НПА | да | 2 чел. | | 5. | Создание раздела «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов» на официальном сайте Администрации Мышкинского муниципального района | | Повышение информированности заинтересованных лиц об ОРВ | 01.09.15 | 31.12.15 | Организационный отдел Администрации Мышкинского муниципального района | Раздел создан | да | 2 чел | | 6. | Участие независимых экспертов в обсуждении проектов нормативных правовых актов Мышкинского муниципального района в ходе оценки регулирующего воздействия | | Рассмотрение замечаний независимых экспертов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | УЭиФ | Количество поступивших замечаний | не менее 2 | Дополнительных ресурсов не требуется | | 7. | Проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и выдача заключений по ним. | | Подготовка заключений по ОРВ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | УЭиФ | Количество проведенных процедур и выданных по ним заключений | 5 | 3 чел. | |  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Б. 3, Б. 4** | | **Наличие и качество информационной поддержки и организационных механизмов поддержки инвесторов и бизнеса** | | | | | | | | | **Наименование показателя** | | | | | | **Ответственный за внедрение практики** |  | | | |  | **Б 3., Б 4** **Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса; Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса**  *Принято Постановление Администрации Мышкинского муниципального района от 25.07.2014 года № 538 «О комплексе мер по стимулированию органов местного самоуправления Мышкинского муниципального района к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала».* | | | | | Начальник УЭиФ  Новикова Т.Ю. | | **№** | **Этап реализации** | | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** | | 1. | Заключение двусторонних соглашений о намерениях по сотрудничеству с инвесторами, направленных на взаимовыгодные условия | | Определение поддержки для указания в соглашении | 01.01.2015 | 31.12.2015 | УЭиФ | Заключение соглашений | да | 3 чел. | | 2. | Взаимодействие с предпринимателями, зарегистрированными на территории Мышкинского муниципального района, по включению их в базу высокорентабельных инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса Ярославской области для заинтересованных региональных, российских и иностранных инвесторов | | Заявка на включение в базу высокорентабельных инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса Ярославской области для заинтересованных региональных, российских и иностранных инвесторов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | УЭиФ | количество заявок на включение в базу высокорентабельных инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса ЯО для заинтересованных региональных, российских и иностранных инвесторов | 1 | 3 чел. | | 3. | Участие Мышкинского муниципального района в формировании региональной системы по привлечению инвестиций и продвижению инвестиционных проектов | | Продвижение инвестиционных проектов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | УЭиФ | Информация в региональной системе по привлечению инвестиционных проектов | КПЭ не установлен | 3 чел. | | 4. | Подготовка и представление в Департамент инвестиционной политики Ярославской области сведений об объектах транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры, необходимой для инвесторов, планируемых к строительству (реконструкции) на территории Мышкинского муниципального района | | Повышение информированности инвесторов о необходимой инфраструктуре | 01.01.2015 | 31.12.2015 | УЭиФ | Сведения об объектах инфраструктуры, необходимой для инвесторов | КПЭ не установлен | 5 чел. | | 5. | Формирование нормативно-правовой базы Мышкинского муниципального района в сфере стратегического управления инвестиционной деятельностью | | Упорядочение нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности | 01.01.2015 | 31.12.2015 | УЭиФ | Принятие НПА | да | 5 чел. | | 6. | Предоставление сведений об имеющихся инвестиционных площадках для их актуализации на инвестиционном портале и в инвестиционной карте Ярославской области | | Повышение информированности инвесторов об имеющихся свободных земельных участках | 01.01.2015 | 31.12.2015 | УЭиФ, ОАиГ, Администрации поселений Мышкинского муниципального района | Количество сформированных инвестиционных площадок | 5 | 5 чел. | | 7. | Проведение совещаний при Главе Мышкинского муниципального района по выявлению свободных земель для предложения потенциальным инвесторам, оформление паспортов инвестиционных площадок | | Постановка задач по формированию новых инвестиционных площадок | 01.01.2015 | 31.12.2015 | УЭиФ, Администрации поселений Мышкинского муниципального района | Количество проведённых совещаний | не менее 2 | 5 чел. | | 8. | Занесение сведений об имеющихся инвестиционных проектах Мышкинского муниципального района в региональную информационную аналитическую систему Ярославской области | | Ежеквартальное обновление инвестиционных проектов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | УЭиФ | Количество инвестиционных проектов | 30 | 3 чел. | | 9. | Создание на официальном сайте Администрации Мышкинского муниципального района горячей линии для инвесторов | | Снижение барьеров для общения с инвесторами, налаживание делового общения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Организационный отдел Администрации Мышкинского муниципального района, УЭиФ | Горячая линия создана | да | 3 чел. | | 10. | Участие в конкурсе «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» | | Оказание консультационной, методической поддержки по участию в конкурсе | 01.01.2015 | 31.12.2015 | УЭиФ | Количество заявок от Мышкинского муниципального района на участие в конкурсе | 1 | 2 чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Малое и среднее предпринимательство** | | | | | | | | | | |
| **Г 1** | | **Уровень развития малого предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе** | | | | | | | | |
| **Наименование показателя** | | | | | | **Ответственный за внедрение практики** |  | | | |
|  | **Г 1.1. Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в районе**  *Описание текущей ситуации: с 2013 года на территории Мышкинского муниципального района наблюдается снижение количества малых предприятий и, микропредприятий.*  *По состоянию на 01.10.2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество малых предприятий сократилось на 22,5% и составило 17 ед. (без микропредприятий)*  *Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 15,6% и составило 241 ед.*  *В 2013 г. количество микропредприятий по сравнению с 2012 г. увеличилось на 1,6 % и составило 62 единиц.* | | | | | Начальник УЭиФ  Новикова Т.Ю. |
| **№** | **Этап реализации** | | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| 1. | Разработка и утверждение подпрограммы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе» муниципальной программы «Экономическое развитие и развитие потребительского  рынка Мышкинского муниципального района на 2016-2018 годы» | | Разработка мер муниципальной поддержки СМиСП | 01.05.15 | 31.12.15 | УЭиФ | Принятие НПА | | да | 3 чел. |
| **Наименование показателя** | | | | | | **Ответственный за внедрение практики** |  | | | |
|  | **Г 1.2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения в районе**  *Описание проблемы: По состоянию на 01.10.2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года среднесписочная численность среднего и малого предпринимательства сократилась на 18,8% и составила 602 человека, или 18,8% от общей среднесписочной численности организаций и предприятий области.* | | | | | УЭиФ |
| **№** | **Этап реализации** | | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| 1. | Содействие созданию новых рабочих мест путем оказания поддержки СМиСП в рамках муниципальной программы | | Увеличение количества рабочих мест в СМиСП | 12.01.15 | 31.12.16 | УЭиФ | Количество вновь созданных рабочих мест | | Показатель 2014 года + 10%, с последующим увеличением на 10% | 3 чел. |
| 2. | Оказание содействия ГКУ ЯО ЦЗН Мышкинского района в мероприятиях по созданию новых рабочих мест путём оказания поддержки СМиСП в рамках реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащённые) для них рабочие места в соответствии с региональной программой дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Ярославской области на 2013-2015 годы | | создание оборудованных (оснащённых) рабочих мест для инвалидов | 12.01.15 | 31.12.15 | Заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района по социальным вопросам | Количество оборудованных (оснащённых) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | | 100% оборудованных (оснащённых) рабочих мест для инвалидов на СМмСП, обратившихся для участия в программе.  Контрольный показатель 2015 года – 5 человек. | 2 чел. |
| 3. | Оказание содействия ГКУ ЯО ЦЗН Мышкинского района в предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации в рамках реализации ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2014-2016 годы | | Содействие самозанятости безработных граждан | 12.01.15 | 31.12.16 | Заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района по социальным вопросам | Количество безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию в организации самозанятости | | 14 человек, в том числе:  7 чел. – 2015 г.;  7 чел. – 2016 г. | 2 чел. |
| 4. | Организация обучения СМиСП по наиболее востребованным среди СМиСП программам обучения | | Содействие обучению работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП | 12.01.15 | 31.12.15 | УЭиФ | Количество СМиСП, прошедших обучение | | 10 | 5 чел. |
| 5. | Оказание содействия ГКУ ЯО ЦЗН Мышкинского района в организации профессионального обучения безработных граждан по образовательным программам подготовки начинающих предпринимателей по направлению органов службы занятости | | Увеличение количества граждан, готовых к открытию собственного дела | 12.01.15 | 31.12.16 | Заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района по социальным вопросам | Количество безработных граждан, прошедших профессиональное обучение по образовательным программам подготовки начинающих предпринимателей по направлению органов службы занятости | | 100% от заявленной потребности безработных граждан в обучении по образовательным программам подготовки к организации малого и среднего бизнеса органами службы занятости | 2 чел. |
| 6. | Содействие созданию новых рабочих мест для трудоустройства инвалидов в рамках ВЦП «Социальная поддержка населения» | | Увеличение количества трудоустроенных инвалидов | 12.01.15 | 31.12.16 | Управление социальной защиты населения и труда Администрации Мышкинского муниципального района | Количество вновь созданных рабочих мест | | невозможно установить | 2 чел. |
| **Г 2** | **Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства** | | | | | | | | | |
| **Наименование показателя** | | | | | | **Ответственный за внедрение практики** |  | | | |
|  | **Г 2.2. Наличие и качество информационного портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства в Мышкинском МР**  *Описание текущей ситуации: Информация для предпринимателей Мышкинского муниципального района размещается на официальном сайте Администрации Мышкинского муниципального района, сайте Информационно-консультационного центра по туризму и предпринимательству Мышкинского муниципального района публикуется в средствах массовой информации. В 2013 году была напечатана для каждого предпринимателя Информационная брошюра для индивидуальных предпринимателей, содержащая полезную информацию.* | | | | | УЭиФ |
| **№** | **Этап реализации** | | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| 1. | Освещение и популяризация деятельности органов власти, и СМиСП, КСМиСП, эффективных методов и форм государственной и муниципальной поддержки, направленных на создание благоприятного предпринимательского климата и положительного имиджа предпринимателя, развитие механизма и способов информирования СМиСП | | Повышение уровня информированности СМиСП по вопросам развития района, форм и видов государственной и муниципальной поддержки, в том числе по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. | 12.01.15 | 31.12.15 | УЭиФ | Количество статей, публикаций в средствах массовой информации | | 5 | 2 чел. |
| 2. | Размещение информации для СМиСП на официальном сайте Администрации Мышкинского муниципального района | | Повышение уровня информированности СМиСП по вопросам развития района, форм и видов государственной и муниципальной поддержки, в том числе по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. | 12.01.15 | 31.12.15 | УЭиФ | Количество публикаций, размещённых на официальных сайтах | | 15 | 3 чел. |
| **Наименование показателя** | | | | | | **Ответственный за внедрение практики** |  | | | |
|  | **Г 2.3. Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих услуги субъектам малого и среднего предпринимательства**  *Описание проблемы: в настоящее время субъекты малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района испытывают затруднения в определении органа местного самоуправления, ответственных за определенные функции (услуги), не проинформированы в достаточной степени о государственных и муниципальных услугах и муниципальной поддержке.* | | | | | Глава Мышкинского муниципального района Курицин А.Г. |
| **№** | **Этап реализации** | | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| 1. | Создание МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг на территории Мышкинского муниципального района | | Увеличение количества жителей района, в том числе СМиСП, воспользовавшихся услугами МФЦ | 01.07.15 | 31.12.15 | УЭиФ | На территории Мышкинского муниципального района создан 1 МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг | | 1 | 10 чел.  4 млн. рублей. |
| 2. | Расширение перечня услуг, предоставляемых многофункциональными центрами, в том числе для СМиСП | | Упрощение доступа жителей района к получению государственных и муниципальных услуг | 12.01.15 | 31.12.15 | УЭиФ | Количество услуг, предоставляемых МФЦ, в том числе СМиСП | | не менее 20 | 3 чел. |
| **Наименование показателя** | | | | | | **Ответственный за внедрение практики** |  | | | |
|  | **2.4. Оценка удовлетворенности получения консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в районе**  *Описание проблемы: недостаточная информированность СМиСП о возможностях получения государственных и муниципальных услуг, в том числе государственной и муниципальной поддержки и участия в образовательных программах* | | | | | УЭиФ |
| **№** | **Этап реализации** | | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| 1. | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам предпринимательства | | Повышение уровня информированности СМиСП по актуальным вопросам предпринимательства | 12.01.15 | 31.12.15 | УЭиФ | Количество проведённых мероприятий | | 4 | 3 чел. |
| **Г 3** | Эффективность нефинансовой поддержки предпринимательства | | | | | | | | | |
| **Наименование показателя** | | | | | | **Ответственный за внедрение практики** | |  | | |
|  | **Г 3.1. Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в районе**  *Описание проблемы: в настоящее время в Мышкинском муниципальном районе необходимо проведение комплексного аналитического исследования удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства условиями ведения бизнеса в Мышкинском муниципальном районе, в том числе в сфере доступности объектов недвижимости. Значительную часть расходов субъектов малого и среднего предпринимательства составляют арендные платежи.* | | | | | Глава Мышкинского муниципального района, Главы городского и сельских поселений Мышкинского муниципального района | |
| **№** | **Этап реализации** | | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| 1. | Формирование (поддержание в актуальном состоянии) информации о земельных участках, находящихся в собственности Мышкинского муниципального района, предлагаемых к предоставлению хозяйствующим субъектам (в том числе СМиСП) для различных целей (согласно постановлению Правительства области от 27.01.2012 № 26-п «Об утверждении перечней информации и сведений о земельном фонде») | | Повышение уровня информированности СМиСП о предлагаемых к предоставлению земельных участках и обеспечение прозрачности при реализации полномочий по распоряжению земельными участками | 12.01.15 | 31.12.15 | КУИ | | Информация о земельных участках регулярно актуализируется и размещается на официальном сайте Администрации Мышкинского муниципального района http://www.myshkinmr.ru | Да | 2 чел. |
| 2. | Формирование (поддержание в актуальном состоянии) информации о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, которые могут быть предоставлены хозяйствующим субъектам (в том числе СМиСП) для различных целей (согласно постановлению Правительства области от 27.01.2012 № 26-п «Об утверждении перечней информации и сведений о земельном фонде») | | Повышение уровня информированности СМиСП о предлагаемых к предоставлению земельных участках и обеспечение прозрачности при реализации полномочий по распоряжению земельными участками | 01.03.15 | 31.12.15 | Администрации поселений Мышкинского муниципального района | | Информация о земельных участках регулярно актуализируется и размещается на официальных сайтах Администраций поселений Мышкинского муниципального района | да | 3 чел. |
| **Наименование показателя** | | | | | | **Ответственный за внедрение практики** | |  | | |
|  | **Г 4.2 Отношение объема средств финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, выделяемых по муниципальной, региональной программам и федеральной программе Минэкономразвития, к количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в районе**  *Описание проблемы: следствием негативных макроэкономических тенденций, удорожания кредитных ресурсов, увеличения налоговой нагрузки, явилась следующая отрицательная динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства по ряду показателей.*  *Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе содержит мероприятия направленные на информационно-консультационную, финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Одним из приоритетных инструментов развития предпринимательства в районе является прямая финансовая поддержка.* | | | | | УЭиФ | |
| **№** | **Этап реализации** | | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| 1. | Привлечение бюджетных ассигнований из федерального и областного бюджетов на финансовую поддержку СМиСП в рамках МП | | Оказание поддержки наибольшему количеству СМиСП Мышкинского муниципального района | 12.01.15 | 31.12.15 | УЭиФ | | Средства федерального и областного бюджета привлечены | Да | 3 чел. |

Список используемых сокращений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УЭиФ | - | Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района |
| ОАиГ | - | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Мышкинского муниципального района |
| ГКУ | - | государственное казённое учреждение |
| КУИ | - | Комитет по управлению имуществом Администрации Мышкинского муниципального района |
| СМиСП | - | субъекты малого и среднего предпринимательства |
| ВЦП | - | ведомственная целевая программа |
| МФЦ | - | многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг |
| АИСОГД | - | автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности |
| ГПЗУ | - | градостроительный план земельного участка |
| ОРВ | - | оценка регулирующего воздействия |

**Приложение 1**

**Пример наглядной информации для застройщиков**

| **№ п/п** | **Этап реализации проекта** | | **Результат этапа** | **Срок прохождения этапа** | **Лицо, предоставляющее услугу** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.  (ИЖС – по желанию) | Предоставление копии (выкопировки) топографической съёмки земельного участка (результатов инженерных изысканий прошлых лет) | | Получение выкопировки в масштабе 1:500 (при наличии); в М 1:2000 (при наличии) | В тот же день со дня обращения (срок устанавливается административным регламентом МО) | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Мышкинского МР  г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д.40.  тел. 8-485442-12-07; |
| 2. | Получение технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: | Получение технических условий | | 14 дней  ( ч. 7 ст.48 Градостроительного кодекса РФ) |  |
| 1) на водоснабжение и водоотведение | ОАО «Водоканал ЯГК» филиал  «Мышкинский»,  г. Мышкин, ул. Угличская, д.13  тел.8-48544-2-12-58 |
| 2) на теплоснабжение | ОАО ЯГК филиал «Мышкинский»,  г. Мышкин, ул.Угличская, д.13  тел.8-48544-2-12-58 |
| 3) на газоснабжение | ОАО «Газпром газораспределение Ярославль»,  Филиал в г. Мышкине,  г. Мышкин, ул.Успенская, д.44.  тел. 8-48544-2-49-20 |
| 4) на электроснабжение | За получением ТУ на электроснабжение на объекты, расположенные на территории г. Мышкин необходимо обращаться в Мышкинский участок ОАО «Ярославская электросетевая компания», расположенный по адресу: г.Мышкин, ул.Успенская, д.26,  Тел. 8-48544-2-81-59  За получением ТУ на электроснабжение на объекты, расположенные на территории Приволжского СП необходимо обращаться в Мышкинский участок ОАО «МРСК –Центра» «Ярэнерго» по адресу: г. Мышкин, ул. Энергетиков, д.5а.  тел. 8-48544-2-79-52, 2-71-52  За получением ТУ на электроснабжение объекта, расположенного на территории Охотинского СП необходимо обратиться в Рыбинский участок «МРСК –«Центра»- «Ярэнерго» по адресу:  г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14  8-4855-29-44-44,  8-4855-2943-51 |
| 3. | Выдача градостроительного плана земельного участка | | Градостроительный план земельного участка | 30 дней со дня подачи заявления (ч. 17 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ) | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Мышкинского муниципального района |
| 4. (ИЖС – по желанию) | Подготовка проектной документации на объект капитального строительства и проведение инженерных изысканий | |  | | |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий | | Результаты инженерных изысканий | Срок устанавливается договором | Хозяйствующий субъект |
| 4.2. | Подготовка проектной документации | | Проектная документация | Срок устанавливается договором | Хозяйствующий субъект |
| 5. (при необходимости) | Проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации | | Положительное заключение экспертизы проектной документации | не должен превышать 60 дней (Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 №145 ( п.29), от 31.03.2012 № 272 (п.6) | Уполномоченная организация |
| 6. | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства | | Разрешение на строительство | 10 дней (ч.11 ст.51 Градостроительного кодекса РФ) | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Мышкинского муниципального района |
| 7. | Размещение сведений в ИСОГД | | Сведения, помещенные в ИСОГД | 7 или 14 дней (ч.2 ст.57 Градостроительного кодекса РФ) со дня принятия/получения | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Мышкинского муниципального района |
| 8. (при необходимости) | Оформление ордера на производство земляных работ | | Ордер на производство земляных работ | 5 дней (срок устанавливается административным регламентом МО) | На территории г. Мышкин ордер на земляные работы выдаётся МУ «Управление городского хозяйства»  ( г.Мышкин, ул.Карла Либкнехта, д.40)  На территории сельских поселений - администрациями сельских поселений. |
| 9. (при необходимости) | Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений | | Разрешение на снос или пересадку зеленых насаждений | 10 дней (срок устанавливается административным регламентом МО) | На территории г. Мышкин выдачу разрешения производит МУ «Управление городского хозяйства»  (г.Мышкин, ул.Карла Либкнехта, д.40 ) |

Список используемых сокращений:

ИЖС – индивидуальное жилищное строительство

МО – муниципальное образование

АИСОГД - автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности