АДМИНИСТРАЦИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Мышкин

от    «   05    »             03             2022              №   87

- О внесении изменений в постановление Администрации

- Мышкинского муниципального района от 31.12.2019 № 595

- «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры

- в Мышкинском муниципальном районе»  на 2020 - 2022 годы»

В соответствии с Федеральным  законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», решением  Собрания депутатов Мышкинского муниципального района №16 от 12.12.2019 « О бюджете Мышкинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 21.01.2016 № 10 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Мышкинского муниципального района», постановлением Администрации Мышкинского муниципального района  от 31.12.2019 № 595  «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы,

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в муниципальную программу «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением администрации Мышкинского муниципального района  от 31.12.2019 № 595, изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы администрации Мышкинского муниципального района по социальным вопросам и туризму Чикорову Г.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори» и разместить на официальном сайте Администрации Мышкинского муниципального района.

4.  Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Мышкинского муниципального района                               О.В.Минаева

Приложение к постановлению

Администрации Мышкинского

муниципального района

от     « 05  »     03       2022 г.   № 87

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района, Начальник Отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района Дорофеева Е.А. телефон: (48544) 2-11-21 Ведущий специалист Отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района Семёнова О.А. телефон: (48544) 2-11-21 |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района по социальным вопросам и туризму Чикорова Г.А. телефон: (48544) 2-15-23 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 - 2022 годы |
| Цель(и) муниципальной программы | -повышение качества услуг сферы культуры в районе в соответствии с потребностями населения; - повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса, позволяющего увеличить вклад туризма в социально – экономическое развитие района. |
| Объем финансирования муниципальной программы за счёт всех источников | всего по муниципальной программе: * 211 713,31373, том числе: 2020 – 60 934,77323 2021 –86 318,41460; 2022 год – 64 460,12590 |
| Перечень подпрограмм, ВЦП и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы: |  |
| Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района, начальник Отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района Дорофеева Е.А. телефон: (48544) 2-11-21 |
| Подпрограмма «Развитие туристического продукта и инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района, Начальник Отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района Дорофеева Е.А. телефон: (48544) 2-11-21 Ведущий специалист Отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района Семёнова О.А. телефон: (48544) 2-11-21 |
| Ведомственная целевая программа «Культура Мышкинского муниципального района» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района, Начальник Отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района Дорофеева Е.А. телефон: (48544) 2-11-21 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://myshkinmr.ru/rus/dokument/progs/ |

*Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в приложении 5 к муниципальной программе.

Список используемых сокращений: ВЦП – ведомственная целевая программа

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа охватывает две  сферы реализации: культуру и туризм.

1.1. Культура

Отрасль «культура»  Мышкинского  муниципального района представлена 4 бюджетными  муниципальными учреждениями культуры.

На уровне района полномочия исполняют: отдел культуры, спорта и молодёжной политики   администрации Мышкинского муниципального района, муниципальное учреждение культуры «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского муниципального района» (13 сельских филиалов, 1 городской филиал – детская библиотека), муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа, муниципальное учреждение культуры «Этнографический музей кацкарей» и муниципальное учреждение Мышкинского муниципального района «Межпоселенческий Дом культуры» (16 сельских филиалов).

Основным  направлением в работе стала реализации  национального проекта «Культура»,  поставленная  «майским» Указом Президента Российской Федерации,  которая потребовала рассмотрение следующих вопросов:

На сегодняшний день в Мышкинском районе  насчитывается <15>  библиотек, 13  находится в сельской местности.

В 2019 году сеть библиотек осталась на  прежнем уровне. Процент охвата населения территории района/города библиотечным обслуживанием составляет 73,6%.

Число читателей в 2019  году составило  7634 человек, количество посещений составило 67 682.

Количество новых книг, поступивших в  библиотеку Мышкинского района, составило <621> документ.  Финансирование  комплектования книжного фонда  в 2019 году составило 686,0 тыс.руб., приобретено 1334 экземпляра книг.

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в <Мышкинском районе > в расчете на одного жителя составило <1016> рублей, т.е. по сравнению с прошлым годом увеличилось на <1,8> процентов.

Объем собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) составил <660> тыс. записей.

Посещаемость библиотек к 2024 году должна вырасти на 10 процентов. Чтобы библиотеки выполнили показатель,необходимо внедрение модельного стандарта  в деятельности библиотеки. Это  -  центры со скоростным интернетом, в которых есть   точки доступа к НЭБ и электронной библиотеке. В фонды модельных библиотек  должны  войти  носители информации в форматах, доступных для инвалидов по зрению. На площадках библиотек должны быть  созданы  виртуальные концертные залы,   оснащённые  мультимедийным оборудованием и скоростным интернетом. Посетители смогут участвовать онлайн в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Мы проработали возможность участия в реализации модельного стандарта Опочининской библиотеки,  так как она является наиболее отвечающей предложенным требованиям по показателям, предъявляемым  к модельным стандартам. Следующим важным шагом стало участие библиотеки как единого историко-культурного пространства  в федеральном конкурсе Минстроя с получением гранта в размере 30,0 млн.руб., которые в 2019 году будут направлены на ремонт здания и благоустройство территории , это важный шаг не только   по сохранению памятника федерального значения, но и по привлечению жителей и гостей города  на различные мероприятия, увеличению числа посещаемости учреждения, увеличению охвата населения библиотечным обслуживанием., так, например,  в декабре 2018 года на территории библиотеки прошли зимние купеческие забавы, собравшие более 200 жителей и гостей города.  Начиная с 2014 года было отремонтировано и оснащено оборудованием  более 5 библиотек на общую сумму свыше 4,0 млн.руб., что позволило предоставить качественную и современную услугу пользователю. Кроме всего прочего библиотеки активно работают в сети интернет, созданы паблик-аккаунты, которые активно  продвигают медиа-ресурс.

В 2019 году в Мышкинском муниципальном районе было проведено 2762 массовых мероприятий из них для детей – 1053, для молодежи – 985 мероприятий, посетителями мероприятий стали 119 580  человек(+0,5% к 2017 году).

По итогам 2019 года в районе действуют 118 (+ 2 по сравнению с 2017 годом) клубных формирований, участниками которых являются 1463 человек (+17 по сравнению с 2017 годом, рост 1,2%), в том числе 47 детских самодеятельных коллективов и любительских формирований, в них детей до 14 лет - 576 человек.

Посещаемость мероприятий  к 2024 году должна вырасти на 30 процентов. Число участников клубных формирований ДК за шесть лет должно вырасти  на 6 процентов.

Планируемые  мероприятия по достижению значения «Число мероприятий»:

- капитальный ремонт учреждений культуры, укрепление материально – технической базы домов культуры. Начиная с 2014 года в районе отремонтировано  и оснащено оборудованием 6 домов культуры, Общая стоимость работ составила  более 35,0 млн.руб. Средства были получены в результате поступления  грантов, федеральных и областных субсидий, местного бюджета. Это позволило предложить качественные и современные услуги, что положительно сказалось на посещаемости зрителей.

* Организация и проведение массовых культурно-досуговых мероприятий, посвященных государственным, международным и традиционным городским праздникам, событиям.

* Организация и проведение мероприятий на открытых площадках.

* Проведение концертных программ коллективов самодеятельного творчества, являющихся клубными формированиями учреждения с целью увеличения количества концертных программ и их посещаемости, в том числе участия в сборных программах.

* Активизация работы по продвижению услуг учреждения, усиление PR-работы, развитие сайта учреждения, сопровождения групп в социальных сетях.

* Системное размещение информации о деятельности МУ ММР «Межпоселенческий ДК» на сайте и в социальных сетях.

* Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждения.

* Организация работы по подтверждению коллективами звания «народный», «образцовый».

* Системное повышение квалификации и переподготовки работников.

Планируемые  мероприятия по достижению значения «Количество клубных формирований, количество участников клубных формирований»:

Показатель эффективности работы  руководителей  - открывать новые направления работы кружков, следить за их актуальностью, искать гибкие формы работы с клиентами, такие, как модульные занятия, интенсивы, подбор кадров.

Планируемые  мероприятия по достижению  показателя «Посещения на мероприятиях, из них платных, анализ ситуации».

Количество массовых мероприятий в 2019 году на платной основе составило  - 306 (без учета кино-видео сеансов, с показом кинофильмов – 840) .

Увеличение показателей предполагается за счет капитального ремонта структурного подразделения МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» «Коптевский ДК» в 2020 году в рамках Национального проекта «Культура», а также за счет укрепления материально-технической базы сельских домов культуры, путем участия в конкурсе на распределение федеральной субсидии на укрепление МТБ учреждений культуры в населенных пунктах численностью до 50 тысяч человек.

Чтобы увеличить посещаемость платных мероприятий, руководителям КДУ нужно повысить качество контента, развивать новые формы взаимодействия между клубными учреждениями, прокатными организациями и популярными исполнителями разных жанров. Необходимая база для этого создана.

Благодаря грантовой поддержке Фонда кино в размере 5 млн.руб. районный Дом культуры получил современный 3d кинотеатр в 2015 году.Кинотеатр посетило: 5979- 2017 год, ; 4845 – 2018 год;5572 – 2024 год.

Валовый сбор с показа кинофильмов в 2016 году составил – 690,8 тыс. руб., 2017 – 1246,4 тыс. руб., 2018 – 873,3 тыс. руб.

Разница между 2017 и 2018 годами вызвана тем, что в 2018 году «сильных» премьер  в российском прокате не было,  в 2017 же все фильмы были отличными  по качеству и жанру и хорошо прорекламированы на ТВ. Кроме того в июне 2018 года начался чемпионат мира по футболу, который сильно повлиял на сборы по всем кинотеатрам России.

На низкие сборы 2018 года повлияли такие факторы как:

- отсутствие крупных премьер;

- продолжение чемпионата мира по футболу;

- снижение льготных цен для организованных посещений кинотеатра детскими лагерями до 50 рублей на сеансы любого формата (в 2017 году на 3D фильмы стоимость билета составляла 150 рублей, а на 2D – 100 рублей).

- на дне города было роздано 150 сертификатов на единоразовое бесплатное посещение любого сеанса (150 сертификатов эквивалентны, 150 билетам, суммой в 30 000 рублей).

Художественным образованием охвачено 10 % от числа детей до 18 лет, проживающих в районе. В МБУДО ММШ на текущий момент обучается 80 учащихся. Реализуются образовательные программы на базе 2 отделений: « Народные инструменты» (баян) и «Фортепиано». Образовательный процесс осуществляется в подготовительной группе для детей 5-7 лет.

В 2019 году организовано 36 массовых концертных мероприятий. Учащиеся МБУДО «ММШ» участвовали в 3 областных, региональных, всероссийских, 3 международных конкурсах- фестивалях, в том числе стали лауреатами – Глинка Мария Ивановна – лауреат 2 степени Ярославского областного конкурса фортепианной музыки Музыкальные надежды. Глинка Глафира Ивановна – лауреат 3 степени 9 Международного конкурса молодых пианистов и фестиваль концертмейстерского мастерства имени В.Ю. Виллуана (г. Нижний Новгород). Евграфова Юлия Андреевна – лауреат 3 степени Межмуниципального конкурса «Беглые пальчики» г .Ростов Великий.

Посещаемость музыкальной школы  должна вырасти на 10 процентов ( т.е. + 8 обучающихся к 2024 году ). Чтобы ДШИ выполнили показатель,  необходимо закупить музыкальные инструменты и современное оборудование .Это позволит расширить перечень реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе проводить их интерактивно. В местном бюджете на эти цели в 2019 году  запланировано 100,0 тыс.руб.

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным программам -  22 человека(3,6% от общего количества детей). В перспективе создание Оркестра народных инструментов.Есть три пути, чтобы выполнить требования нацпроекта «Культура».Первое — проводить занятия по  субботам. Сейчас наша школа не работает в этот день Второе — увеличивать количество учеников на платном отделении, что также повысит прибыль от приносящей доход деятельности.
Третье — увеличить среднюю наполняемость платных групп. Сейчас у нас в группе по 8–10 человек, а можно сделать группы по 10–12 учеников.

По состоянию на 31.12.2019 года в фондах МУК ММР «Этнографического музея кацкарей», являющегося самостоятельным юридическим лицом,  числится 13017 единиц предметов, в том числе: по учету основного фонда - 4234 единиц; по учету научно-вспомогательного фонда - 8783 единицы.

В 2019 году музей посетило 14,790 тысяч человек (как и в 2017 году, 149 % населения района). В том числе льготных категорий населения: 4689 человек, в т.ч. дети 4198 человек.

Количество выставок, созданных в отчетном году - 6.

Осуществлена издательская деятельность краеведческих и библиографических материалов.

В данный момент в музее ведётся работа по оцифровке музейного фонда и занесение его в автоматизированную систему учёта 1С:Музей. Параллельно идёт регистрация в Госкаталоге Российской Федерации. Посещаемость музеев должна вырасти на 12 процентов.Планируем это выполнить за счёт увеличения туристического потока, открытия новых экспозиций и интерактивных программ.

Выполнение показателей  нацпроекта на местном уровне – это

-Кадровая переподготовка;

-Проведение  реноваций учреждений культуры – капитальные ремонты учреждений культуры,  укрепление МТБ;

-Выделение  грантов  на конкурсы и фестивали;

- Работа с внебюджетными источниками увеличения дохода учреждений;

-Работа над цифровыми и медиаресурсами.

1.3. Туризм

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и повышение его благосостояния. В настоящий момент туризм является одним из важных направлений оживления экономики, оказывая стимулирующее воздействие на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, общественное питание, сельское хозяйство, строительство, а также выступает катализатором социально-экономического развития района.

В этих условиях Администрация Мышкинского муниципального района должна уделять развитию туризма особое внимание, видя в нём фактор, способный решать не только некоторые социально-экономические проблемы Мышкинского муниципального района, но и позволяющий району занять достойное место в ряду наиболее привлекательных субъектов туристической индустрии.

Мышкинский  муниципальный район обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом, на его территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, представлен широкий спектр потенциально привлекательных туристских объектов, развитие которых невозможно без создания всех видов базовой инфраструктуры.

В 2019 году туристическая инфраструктура Мышкинского муниципального района включает 7 организаций, осуществляющих экскурсионное обслуживание туристов:

Муниципальное унитарное предприятие Мышкинского муниципального района «Мышкинский центр туризма»;

Некоммерческое частное учреждение культуры «Мышкинский народный музей»;

Муниципальное учреждение культуры Мышкинского муниципального района «Этнографический музей кацкарей»;

Автономная некоммерческая организация «Центр ремёсел «Мышгород»;

Общество с ограниченной ответственностью «Мышгород»;

Некоммерческое частное учреждение культуры Мышкинского муниципального района «Музей отходничества и крестьянского быта» с. Охотино;

Некоммерческое частное учреждение культуры Мышкинского муниципального района «Учемский музей Кассиановой пустыни и судьбы русской деревни» с. Учма. Всего в районе около 30 объектов туристического показа, а также 15 гостиниц, гостевых домов, баз отдыха, 14 предприятий общественного питания.

В 2019 году в Мышкинском муниципальном районе завершилась реализация подпрограммы «Развитие туристического продукта и инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района» на 2017-2019 годы муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 - 2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 14.04.2016 № 161, в ходе которой в 2019 году, достигнуты следующие результаты:

Мышкинский район в 2019 году посетило 223 тысячи туристов (2018 год – 203 тысячи туристов), численность туристов и экскурсантов, принятых  в расчёте на одного жителя района – 23  человека (в 2018 году – 21 человек на одного жителя). Увеличение туристического потока произошло за счет расширения предложений услуг туристических предприятий, повышения качества предоставляемых услуг и внешнеполитической ситуации в Российской Федерации. Если проанализировать количество принятых туристов за 2019 год по видам транспорта, на котором они прибыли, то мы увидим следующую тенденцию: 45% туристов прибыли на теплоходах – 55 538 человек, 30% туристов прибыли автобусами – 29 185 человек, 25% прибыли на автомобилях – 17 405 человек. За 2019 год было принято 383 теплохода (сохранился уровень 2018 года), 5 801 автомобиль, 872 автобуса, что на 1,3% меньше, чем в 2018 году. Связано это, в первую очередь, с увеличением ДТП с участием туристов, происходящими на территории РФ, а также  с  уменьшением  потока детских групп.

В 2019 году предприятия гостиничной отрасли приняли 60 464 туриста (в 2018 году – 59 475 туристов. Количество мест размещения в  2019 году по данным, представленным гостиницами, составляет 513 мест. В связи с реновацией, уменьшился номерной фонд в гостевом центр-отеле «МышкИнн».

Привлечение в район большого количества туристов и отдыхающих  обеспечивает поступление дополнительных финансовых средств в экономику района. За 2019 год объем налоговых отчислений от организаций туристической инфраструктуры в бюджеты всех уровней составил около 6 млн. рублей. В бюджет района поступили налоговые поступления в сумме 522 тыс. руб., в консолидированный бюджет района – около 2  млн. руб. Увеличивается товарооборот и платные услуги, развивается сфера обслуживания и малого бизнеса, частично решается проблема занятости как городского, так и сельского населения.  С учётом строительства и открытия новых туристических объектов численность работников сферы туризма ежегодно увеличивается и в настоящее время составляет  около 800 человек.

За 2019 год объекты показа муниципального унитарного предприятия «Мышкинский центр туризма» посетили 112 368 туристов (2018 год – 99 805 человек). Проведено 3 637 экскурсий, 354 мастер-класса: «Мышкин пряник», «Кукла-льнянушка», «Цветок из дранки».

Создан новый зал в «Мышкиных палатах» для развлекательной программы «У Авдотий». Разработан и представлен новый туристический маршрут «Мышкин и мышкинцы» - экскурсия-диалог с жителями города.

Мышкинский муниципальный район успешно развивает этнографический туризм, главным объектом которого является МУК ММР «Этнографический музей кацкарей». В 2019 году МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» посетили 15 269 человек (в 2018 году – 14 563 человека). Проведено 1 305 экскурсий, 348 – программ и мастер-классов.

В 2019 году были открыты: экспозиция «Стол сельского фельдшера», музейная образовательная программа «Заседает ЭФЗК».

НЧУК «Музей Кассиановой пустыни и судьбы русской деревни», расположенный в заволжской части района в с. Учма, являет собой памятник Деревне, где каждый турист может увидеть «как выглядела когда-то, звучала и пахла русская советская  деревня во всей своей красе и трагичности». В 2019 году посетили  около 1 130 человек (в 2018 году – 1 030 человек). В основном это частный турист, прибывающий на своем автотранспорте. Проведено 300 экскурсий.

В 2019 году открыта в полном объеме экспозиция "Своя лодка. Старухи о любви".

За 2019 год НЧУК «Мышкинский народный музей» посетили 23 574 туристов. В сравнении с прошлым годом произошел спад. Проведено 497 экскурсий, 562 программы, 223 мастер-класса.

В 2019 году в музее «Махаев дом или время по-купечески» созданы и открыты новые выставки: «Самоварные краны», «Столярный инструмент», «Ломовой и легковой транспорт». В музее П.А. Смирнова - «Водочная тара конец 19 начало 20 века». В музее «Столица Лоцманов» - «Коллекция лампадок»,  в музее «Провинциального печатного и издательского дела» -  «Коллекция пишущих машин».

Примером возрождения, сохранения и популяризации традиций народных художественных промыслов является «Город мастеров» с. Поводнево. В 2019 году свыше 6 тысяч туристов посетили «Город мастеров» (в 2018 году - более 5 тысяч туристов), проведено свыше 1 055 мастер – классов по гончарному и кузнечному ремеслу, по стеклу, по изготовлению пропильной игрушки (в 2018 году - 700 мастер – классов), 2 740 экскурсий. Территория «Города мастеров» стала площадкой для проведения событийных туристских мероприятий, стартовавших в 2018 году и ставших уже ежегодными: «Поводневский догуляй", "Масленичный догуляй", " WEEKEND ИСТОРИИ".

Музей «живых ремесел» всегда пользовался интересом у гостей города и в 2019 году его посетили 56 059 туристов (2018 год - 52 тысячи туристов).

С целью продвижения имиджа города и популяризации событийного туризма в 2019 году в Мышкине прошли региональные и межрегиональные фестивали: «Мышь-2019», XIX фестиваль «Семейный круг», VIII-я Вокально-Хоровая Ассамблея «Мышкинская сказка», V Мышкинский полумарафон «По шести холмам» в рамках проекта «Бегом по «Золотому кольцу».

В целях продвижения Мышкина на внутреннем и внешнем туристских рынках Мышкинский район ежегодно принимает участие в Фестивале малых городов России, организованном Ассоциацией малых туристских городов при поддержке Министерства  культуры Российской Федерации.

Мышкинский муниципальный район стал участником проекта «Музейный ретрит» В нем приняли участие НЧУК «Мышкинский народный музей», «Музей живых ремесел», НЧУК «Музей Кассиановой пустыни и судьбы русской деревни».

Прошли съемки телеканала Дискавери «Города живые и мертвые», казанское телевидение сюжет «Новогодние чудеса Мышкина», «Первый Ярославский» «Купеческие забавы в Мышкине».

Туристические организации Мышкинского муниципального района ежегодно представляют туристический потенциал города и района на разного уровня выставках, форумах:

- XIX международная туристическая выставка «Интурмаркет» г. Москва;

- VIII международный туристический форум «Visit Russia» г. Ярославль;

- международный Инвестиционный форум г. Ярославль;

-стратегическая сессия Туризм 2.0 в рамках реализации Стратегии развития туризма в Ярославской области до 2025 года;

- всероссийская он-лайн-выставка «Знай наше лето – 2019»;

- «V Фестиваль малых городов» в городе Елец;

- арт-фестиваль «Пленэр на Академичке» г. В. Волочек.

В целях углубления дружественных отношений, обмена опытом в области  туризма, экономики, торговли, науки, культуры, спорта в ноябре 2019 года Мышкин посетила делегация из города-побратима Эзино Ларио, республика Италия в рамках заключенного  14 ноября 2018 года Соглашения о сотрудничестве. Была представлена выставка «Культурное наследие Леонардо на территории Ларио».

В рамках образовательно-акселерационной программы «Школа туризма и гостеприимства Ярославской области», организованной департаментом туризма Ярославской области прошли повышение квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Инвестиционное проектирование в туризме» 4 человека. 25 сотрудников МУП ММР «Мышкинский центр туризма» прошли курсы повышения квалификации экскурсоводов при Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова. В рамках Федерального проекта «Новые возможности для каждого» прошли обучение  по программам повышения квалификации: «Управление проектами», «Обеспечение безопасности персональных данных», «Управление финансами организации» 3 человека.

Анализируя  итоги развития туризма в районе, необходимо рассмотреть сильные и слабые  его стороны.

К сильным сторонам развития туризма в районе относятся:

- выгодное географическое положение;

- богатейшее историко-культурное наследие, высокая концентрация туристских объектов;

- близость к популярному туристскому маршруту «Золотое кольцо России»;

- наличие концептуальной основы для развития туристской индустрии региона;

- богатые традиции гостеприимства, опыт приема и обслуживания туристов;

- наличие благоприятных условий для развития различных видов туризма;

- наличие установившегося календаря туристских событий.

Среди слабых сторон развития туризма в районе можно отметить:

- недостаточную известность района  за рубежом;

- ограниченные возможности государственного стимулирования развития индустрии туризма;

- отсутствие системы качественного информирования туристов на территории района;

- недостаточное финансирование мероприятий по реставрации и содержанию объектов туристского показа, а также благоустройству территорий и мест отдыха туристов и жителей района;

-  по-прежнему недостаточно развиты 2-х, 3-х дневные туры, охватывающие территорию Мышкинского и соседних с ним районов Ярославской области и позволяющие значительно увеличивать объём предоставленных услуг;

- недостаточно развито местное сувенирное производство, около 80% сувенирной продукции продаваемой туристам - это привозная продукция;

- сложнейшей проблемой, тормозящей развитие туризма, является  плохое состояние дорог межрегионального и внутрирегионального сообщения.

Выявление сильных и слабых сторон развития туризма в районе  важно прежде всего в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют им реализоваться в том или ином направлении.

Наиболее значимыми возможностями развития туризма в районе являются привлечение в развитие туристской индустрии и реализацию значимых мероприятий и проектов средств и инвестиций федеральных, областных целевых программ и внебюджетных источников; повышение спроса на услуги основных видов туризма в районе; политическая, организационная и методическая поддержка развития туризма на федеральном, региональном и районном уровнях, а также использование передового опыта развития туристской индустрии в России. Это позволит создать механизм эффективного стимулирования развития туристской индустрии и перейти к формированию на территории района туристского кластера.

Среди возможных угроз самыми опасными являются неустойчивость спроса на рынке, усиление конкуренции со стороны других районов, недостаточное количество долгосрочных вложений в благоустройство и туристскую инфраструктуру  и недостаток межотраслевых совместных планов. В более долгосрочной перспективе существенными угрозами станут недостаток квалифицированных кадров и ухудшение состояния объектов историко-культурного наследия.

Для противостояния данным угрозам и нивелирования слабых сторон туристской индустрии необходимы не отдельные улучшения, а реализация комплексных и системных решений, направленных на формирование на территории района современной туристской индустрии.

Для решения вопросов развития туризма на федеральном и областном уровнях приняты следующие нормативные правовые акты:

-постановление Правительства Ярославской области от 25.03.2016 № 317-п «Об областной целевой программе «Развитие туризма и отдыха в Ярославской области» на 2016-2020 годы»;

- постановление Правительства Ярославской области от 13.08.2014 № 797-п «О стратегии развития туризма в Ярославской области до 2025 года».

- Приоритеты политики Мышкинского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации

2.1. Приоритеты политики Мышкинского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы сформированы в соответствующих программах и документах федерального и областного уровней:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

- Федеральным законом от 26 мая 1996 года  № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 02.08.2011 № 644;

- Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Законом Ярославской области от 24 февраля 2014 года № 2-з «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов»;

- постановлением Правительства Ярославской области от 28.03.2016 № 317-п «Об утверждении областной целевой программой «Развитие туризма и отдыха в Ярославской области» на 2016-2020 годы»;

- ведомственной целевой программой департамента культуры Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной приказом департамента культуры Ярославской области от 12 января 2018 года № 1 «Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

2.2. В числе основных приоритетов политики  Мышкинского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы:

-  сохранение имеющихся услуг в сфере культуры района;

-  вовлечение населения в культурную жизнь района и области;

2.3. Ожидаемые  конечные результаты реализации муниципальной программы:

- совершенствование существующей системы муниципальной поддержки сфер культуры и туризма;

- содействие в решении развития культуры и туризма на территории района.

- Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы

Цель(и) муниципальной программы – повышение качества  услуг сферы культуры в районе в соответствии с потребностями населения; повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса, позволяющего увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие района.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое, 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число посещений культурно – массовых мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | чел. | 119 580 | 41 850 | 129 360 | 131 540 | 143 490 |
| 1.2. | Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 1.3. | Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1.4. | Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 54 | 141 | 54 | 54 | 54 |
| 1.5. | Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.6. | Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | количество посещений (единиц) | 67 682 | 56 300 | 77 760 | 84 880 | 92 590 |
| 1.7. | Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | количество посещений (единиц) | 14790 | 6 000 | 15 600 | 15 900 | 16 200 |
| 1.8. | Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | количество обучающихся (человек) | 80 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 1.9. | Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 1.10. | Количество экспозиций, организованных в музее | единиц | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.11. | Ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых Мышкинским муниципальным районом | тысяч человек | 223 | 141 | 224 | 225 | 226 |
| 1.12. | Ежегодный объём туристских и гостиничных услуг | миллионов рублей | 129 | 100 | 129 | 130 | 131 |
| 1.13. | Число туристов, находящихся на территории Мышкинского муниципального района не менее суток | тысяч человек | 60 | 36 | 61 | 62 | 63 |
| 1.14. | Число новых информационных ресурсов | штук | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.15. | Число работников туристской сферы, повысивших образовательный уровень | человек | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 1.16. | Число мест в коллективных средствах размещения туристов | штук | 513 | 594 | 594 | 602 | 602 |
| 1.17. | Число мест в точках общественного питания | штук | 735 | 730 | 735 | 735 | 735 |
| 1.18. | Число ежегодно проводимых туристских мероприятий | штук | 9 | 3 | 10 | 11 | 12 |
| 2. Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2.2. | Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.3. | Количество культурно – массовых мероприятий, проводимых на платной основе | единиц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.4. | Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 54 | 141 | 54 | 54 | 54 |
| 2.5. | Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. Подпрограмма «Развитие туристического продукта и инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых Мышкинским муниципальным районом | тысяч человек | 223 | 141 | 224 | 225 | 226 |
| 5.2. | Ежегодный объём туристских и гостиничных услуг | миллионов рублей | 129 | 100 | 129 | 130 | 131 |
| 5.3. | Число туристов, находящихся на территории Мышкинского муниципального района не менее суток | тысяч человек | 60 | 36 | 61 | 62 | 63 |
| 5.4. | Число новых информационных ресурсов | штук | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.5. | Число работников туристской сферы, повысивших образовательный уровень | человек | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 5.6. | Число мест в коллективных средствах размещения туристов | штук | 513 | 594 | 594 | 602 | 602 |
| 5.7. | Число мест в точках общественного питания | штук | 735 | 730 | 735 | 735 | 735 |
| 5.8. | Число ежегодно проводимых туристских мероприятий | штук | 9 | 3 | 10 | 11 | 12 |
| 4. ВЦП «Культура Мышкинского муниципального района» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | Количество посещений (единиц) | 67682 | 56300 | 77 760 | 84880 | 92590 |
| 6.2. | Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | Количество посещений (единиц) | 14790 | 6000 | 15 600 | 15900 | 16200 |
| 6.3. | Число посещений культурно – массовых мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | Количество мероприятий (единиц) | 119580 | 41850 | 129 360 | 131540 | 143490 |
| 6.4. | Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | Количество обучающихся (человек) | 80 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 6.5. | Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |

* плановое значение показателя 2020 года принимается за базовое значение 2020 года

4. Задачи муниципальной программы

- Повышение доступности, качества и эффективности культурных услуг, в том числе, путем оптимизации сети учреждений культуры, повышения квалификации кадров;

Достижение целей и решение задач муниципальной программы будет обеспечено путем реализации следующих подпрограмм и ведомственных целевых программ:

- подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы;

- подпрограмма «Развитие туристического продукта и инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы;

- ведомственная целевая программа «Культура Мышкинского муниципального района» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

5. Обобщенная характеристика мер регулирования в рамках муниципальной программы

К мерам правового регулирования в рамках муниципальной программы относятся меры, направленные на совершенствование нормативной правовой базы, затрагивающие организационные, экономические и социальные основы деятельности в сфере  молодёжной политики  Мышкинского муниципального района.

Нормативной основой реализации муниципальной программы являются следующие нормативные правовые акты:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

- Федеральный закон от 26 мая 1996 года  № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 02.08.2011 № 644;

- Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-I «Основы законодательства  Российской Федерации о культуре»;

- Закон Ярославской области от 24 февраля 2014 года № 2-з «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов»;

- постановление Правительства Ярославской области от 28.03.2016 № 317-п «Об утверждении областной целевой программой «Развитие туризма и отдыха в Ярославской области» на 2016-2020 годы»;

- приказ департамента культуры Ярославской области от 12 января 2018 года № 1 «Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Общее управление реализацией муниципальной программы осуществляется Отделом культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района, который осуществляет координацию деятельности всех участников муниципальной программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий в рамках муниципальной программы, а также по целевому и эффективному использованию средств бюджета Мышкинского муниципального района и внебюджетных источников.

Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района совместно с заинтересованными организациями готовит проекты нормативных правовых документов, необходимых для реализации муниципальной программы, и вносит их  на  рассмотрение и утверждение Главе Мышкинского муниципального района.

Управление реализацией подпрограмм и мероприятий, разрабатываемых и принимаемых в рамках муниципальной программы, осуществляется в соответствии с механизмами управления и реализации указанных подпрограмм и мероприятий, предусмотренными нормативными правовыми документами об их утверждении.

Общее руководство за ходом реализации муниципальной программы осуществляется куратором муниципальной программы Заместителем Главы администрации Мышкинского муниципального района по социальным вопросам и туризму.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за непосредственную реализацию и конечные результаты муниципальной программы и основные мероприятия, за рациональное использование выделенных на их выполнение финансовых средств, а также определяет конкретные формы и методы управления подпрограммы муниципальной программы.

Список используемых сокращений:

ВЦП – ведомственная целевая программа

муниципальная программа - муниципальная программа Мышкинского муниципального района

Приложение 1

к муниципальной программе

- Паспорт подпрограммы муниципальной программы Мышкинского муниципального района

Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы

| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2022 годы |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района по социальным вопросам и туризму Чикорова Г.А., телефон: (48544) 2-15-23 |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района | Начальник Отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района Дорофеева Е.А. телефон: (48544) 2-11-21 |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное учреждение Мышкинского муниципального района «Межпоселенческий Дом культуры» | Директор муниципального учреждения Мышкинского муниципального района «Межпоселенческий Дом культуры» Дейкина И.М. телефон: (48544) 2-26-54 |
|  | Муниципальное учреждение культуры «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского муниципального района» | Директор муниципального учреждения культуры «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского муниципального района» Руденко Н.Н.. телефон/факс: (48544) 2-11-16 |
| Электронный адрес размещения информации о подпрограмме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://myshkinmr.ru/rus/dokument/progs/ |  |

- Общая потребность в финансовых ресурсах

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 211713,31373 | 60 934,77323 | 86 318,41460 | 64460,12590 |
| - федеральные средства | 19715,59967 | 8 864,270 | 7745,454 | 3105,87567 |
| - областные средства | 68628,056665 | 17 970,42830 | 33154,575465 | 17503,05290 |
| -местные средства | 122410,274395 | 33 759,67093 | 45111,774135 | 43538,82933 |
| -средства поселений | 959,383 | 340,404 | 306,611 | 312,368 |
| Итого по подпрограмме | 211713,31373 | 60 934,77323 | 86 318,41460 | 64460,12590 |

- 1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации подпрограммы

Приоритет политики Мышкинского муниципального района в сфере  культуры  определяется в соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О музейном  фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 24 февраля 2014 года № 2-з «О библиотечном деле и обязательном  экземпляре документов».

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музеи, Дома культуры, школы искусств  выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса муниципального района.

Подпрограмма призвана создать условия, необходимые для осуществления процесса модернизации отрасли на уровне муниципального района, и направлена на укрепление материальной базы культурно-досуговых, библиотечных и образовательных учреждений культуры.

Основными проблемами, сдерживающими развитие отрасли «культура» на территории Мышкинского муниципального района являются:

- недостаточный уровень материально-технического обеспечения учреждений отрасли, который отрицательно влияет на качество предоставления культурных услуг и обеспечение безопасности культурных ценностей – существует объективная потребность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в значительных средствах для обновления музыкальных инструментов, сценических костюмов, обуви, одежды сцены и иного реквизита;

- отсутствие у части объектов учреждений культуры капитальных ремонтов (в целом здания учреждений находятся в удовлетворительном техническом состоянии, однако отдельные объекты сильно изношены и нуждаются в проведении ремонтных работ);

- недостаточное включение информационных и инновационных технологий в сферу практической деятельности учреждений культуры;

- недостаток профессионально подготовленного художественно–постановочного и творческого персонала, тенденция старения кадров – необходимость инновационных изменений в учреждениях отрасли и улучшения качества оказываемых услуг требует обеспечения процесса квалифицированным кадровым ресурсом.

SWOT – анализ свидетельствует о следующем:

| Сильные стороны (S) - опыт проведения мероприятий областного, межрегионального и международного масштаба; - разветвленная сеть учреждений культуры для организации досуга населения; - достаточно высокий уровень развития туризма; - наличие персонала, имеющего большой опыт работы в предоставлении культурных услуг; - наличие необходимого для осуществления деятельности муниципального имущества. | Слабые стороны (W) - несоответствие материально – технической базы учреждений культуры современным требованиям; - несоответствие возможности финансирования из бюджета с потребностями учреждений культуры; - износ свето-звукоусилительной аппаратуры, музыкальных инструментов, одежды сцены, костюмов; - отсутствие капитального и косметического ремонта зданий учреждений культуры, неисправности в отопительных системах; - старение кадров отрасли; - отсутствие маркетинговой ориентации в отрасли культуры и недостаточные навыки в сфере маркетинга; - недостаток опыта функционирования в условиях рыночной среды; - низкие инвестиции в обучение персонала новым знаниям и навыкам; - низкая квалификация кадров культурных учреждений; - недостаточное пополнение библиотечного фонда |
| --- | --- |
| Возможности (O) - устойчивый рост уровня социально – экономического развития Мышкинского района; - привлечение инвесторов и меценатов для поддержки отрасли культуры; - внедрение современных видов услуг, предоставляемых населению; - проведение фестивалей и мероприятий различного уровня; - модернизация материально – технической базы отрасли; - разработка реестра муниципальных услуг, стандартов качества. | Угрозы (T) - сокращение сети учреждений культурно – досугового типа и библиотек, в первую очередь – в сельской местности; - отток профессиональных кадров в сферу туризма; - аварийное состояние памятников истории и культуры; - снижение общекультурного уровня населения; - общественное равнодушие к состоянию культурного наследия; - растущая конкуренция со стороны иных информационных структур за проведение гражданами своего свободного времени (например, телевидение, Интернет и др.). |

- 2. Цель(и) подпрограммы

| - Наименование цели(ей) | - Показатель |  |  |  |  |  | - Предельное значение показателя на 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - наименование | - единица измерения | - базовое значение - 2019 год | - плановое значение |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | - 2022 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - Совершенствование условий для реализации конституционного права населения района на участие в культурной жизни, пользование услугами учреждений культуры и доступ к культурным ценностям, сохранение и поддержание культурных традиций | Количество отремонтированных учреждений культуры | единица | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|  | Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единица | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | - Количество культурно – массовых мероприятий, проводимых на платной основе | единица | - 25 | - 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | - Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единица | - 54 | - 141 | 54 | 54 | 54 |
|  | - Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

3. Задача (и) подпрограммы

| Наименование задачи | Результат |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Задача 1.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 1.1.Количество отремонтированных учреждений культуры | единица | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|  | 1.2.Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единица | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Задача 2. Развитие и совершенствование системы культурно-досугового обслуживания населения | Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на платной основе | единица | - 25 | - 25 | 25 | 25 | 25 |
| Задача 3. Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения | Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского муниципального района» | единица | - 54 | - 141 | 54 | 54 | 54 |
| Задача 4. Обеспечение пожарной безопасности | Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

- 4. Механизмы реализации подпрограммы

Механизмы реализации подпрограммы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом имеющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия подпрограммы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Бюджетная составляющая подпрограммы контролируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными  правовыми актами Мышкинского муниципального района.

Управление реализацией подпрограммы, контролирующее выполнение намеченных мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований, проведение оценки эффективности подпрограммы осуществляет Отдел культуры, спорта, молодежной политик и туризма администрации Мышкинского муниципального района.

«Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с решениями Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 12.12.2019 № 16 «О  бюджете Мышкинского муниципального района на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов».  Организационное руководство по выполнению подпрограммы осуществляет Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма  администрации Мышкинского муниципального района (далее – Отдел). Учреждения и организации, участвующие в реализации подпрограммы, ежеквартально представляют информацию о ходе ее выполнения в Отдел.

Ответственный исполнитель подпрограммы в целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения подпрограммы направляет ежегодно в Управление  экономики и финансов  администрации Мышкинского муниципального района  отчеты о ходе реализации подпрограммы.

- Перечень мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, - (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Исполнитель и соисполнители мероприятия - (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение |  | всего | ФС | ОС | МС | СП | БП | ВИ |  |
| - 1 | Задача1.Подготовка проектов и проведение ремонтов муниципальных учреждений культуры |  |  | 2020 | - 14 636,19285 | 8 532,080 | 4 218,554 | - 1885,55885 | - - | - - | - - | - ОКСМ и Т ММР, МУ ММР «МДК», МУК «ОМБ» |
|  |  |  |  | 2021 | - 32033,465 | - 6 412,630 | - 21144,393865 | - 4476,441135 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | - 11222,205 | 4166,67 | 5934,739 | - 5283,29933 |  |  |  |  |
| - 1.1 | Разработка ПСД на ремонт структурных подразделений МУ ММР«Межпоселенческий Дом культуры» | единица | 1 | 2020 | 353,738 | - | - | 353,738 | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУ ММР «МДК» |
|  |  |  | 2 | 2021 | 2142,579135 | - | - | 2142,579135 |  |  |  |  |
| - 1.2 | Проведение капитального ремонта районного Дома культуры, структурных подразделений МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | единица | 2 | 2020 | 433,39585 | - | - | 332,24985 | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУ ММР «МДК» |
|  |  |  | 2 | 2021 | 843,311 | - | - | 843,311 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| - 1.3 | Капитальный ремонт учреждений культурно – досугового типа в сельской местности Коптевский сельский клуб – структурное подразделение МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» Мышкинский МР | единица | 1 | 2020 | 12 649,488 | 8 532,080 | 3 484,934 | 632,474 | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУ ММР «МДК» |
| - 1.5 | Капитальный ремонт учреждений культурно – досугового типа в сельской местности Галачёвский сельский клуб – структурное подразделение МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» Мышкинский МР | единица | 1 | 2021 | 9 531,867 | 6 412,630 | 2 619,240 | 499,997 | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУ ММР «МДК» |
| - 1.6 | Изготовление макета модельного стандарта деятельности МУК «Опочининской межпоселенческой библиотеки» | единица | 1 | 2021 | 0,000 | - | - | 0,000 | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУ МУК «ОМБ» |
| - 1.7 | Капитальный ремонт МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единица | 1 | 2021 | 0,000 | - | - | 0,000 | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУ МУК «ОМБ» |
| 1.8 | Капитальный ремонт здания структурного подразделения Муниципального учреждения Мышкинского муниципального района «Межпоселенческий Дом культуры» (Поводневский Дом культуры) | единица | 1 | 2020 | 773,046 | - | 733,620 | 39,426 | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУ ММР «МДК» |
| 1.9 | Капитальный ремонт МБУДО ММШ | единица | 1 | 2020 | 527,671 | - | - | 527,671 | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МБУДО ММШ |
|  |  |  |  | 2021 | 418,824 | - | - | 418,824 |  |  |  |  |
| 1.10 | Обустройство быстровозводимого здания модульного типа культурно – досугового назначения | единица | 1 | 2021 | 19096,883865 | - | 18525,153865 | 571,730 | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУ ММР «МДК» |
| 1.11 | Капитальный ремонт библиотеки им.А.К.Салтыкова, филиала №1 муниципального учреждения культуры «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского муниципального района» | единица | 1 | 2022 | 8 506, 51565 | - | 5 834, 739 | 2 671 ,77665 | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУ МУК «ОМБ» |
| 1.12 | Оплата ПСД МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | единица | 1 | 2022 | 250,000 | - | - | 250,000 | - | - | - | ОКСМ и Т , МУК ММР «ЭМК» |
| 1.14 | Прохождение экспертизы капитального ремонта МБУДО «Детская школа искусств» г.Мышкин | единица | 1 | 2022 | 150,000 | - | - | 150,000 | - | - | - | ОКСМ и Т , МУК ММР «ЭМК» |
| 1.15 | Подготовка проектной и сметной документации к капитальному ремонту МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | единица | 1 | 2022 | 950,000 | - | - | 950,000 | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУ ММР «МДК» |
| 1.16 | Межбюджетные трансферты на выплату денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры | единица | 1 | 2022 | 104, 16667 | 4, 16667 | 100,000 | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУ ММР «МДК» |
| 1.17 | Разработка ПСД на ремонт структурных подразделений МУ ММР«Межпоселенческий Дом культуры» | единица | 1 | 2022 | 1261,52268 | - | - | 1261,52268 | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУ ММР «МДК» |
| 2. | Задача 2. Развитие и совершенствование системы культурно - досугового обслуживания населения |  |  | - 2020 | - 1 025,99708 | - - | - - | - 956,16608 | - 69,831 | - - | - - | - ОКСМ и Т ММР, МУ ММР «МДК» |
|  |  |  |  | - 2021 | - 630,000 | - - | - 380,000 | - 153,166 | - 96,834 | - - | - - |  |
|  |  |  |  | - 2022 | - 250,000 | - - | - - | - 93,816 | - 156,184 | - - | - - |  |
| 2.1. | Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Охотинского сельского поселения(Масленица, День Победы в ВОВ 1941-1945,Дни села, День семьи, День пожилого человека, День матери, Новогодний праздник) | единица | - 7 | - 2020 | - 36,000 | - - | - - | - - | - 36,000 | - - | - - | - ОКСМ и Т МУ ММР «МДК» |
|  |  |  | - - | - 2021 | - 22,254 | - - | - - | - - | - 22,254 | - - | - - |  |
|  |  |  | - - | - 2022 | - 35,698 | - - | - - | - - | - 35,698 | - - | - - |  |
| 2.2. | Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Приволжского сельского поселения(Масленица, День Победы в ВОВ 1941-1945,Дни села, День семьи, День пожилого человека, День матери, Новогодний праздник) | единица | - 7 | - 2020 | - 33,831 | - - | - - | - - | - 33,831 | - - | - - | - ОКСМ и Т МУ ММР «МДК» |
|  |  |  | - - | - 2021 | - 74,580 | - - | - - | - - | - 74,580 | - - | - - |  |
|  |  |  | - - | - 2022 | - 120,486 | - - | - - | - - | - 120,486 | - - | - - |  |
| 2.3. | Проведение районных мероприятий | единица | - 2 | - 2020 | - 956,16608 | - - | - - | - 956,16608 | - - | - - | - - | - ОКСМ и Т МУ ММР «МДК» |
|  |  |  | - 2 | - 2021 | - 153,166 | - - | - - | - 153,166 | - - | - - | - - |  |
|  |  |  | - 2 | - 2022 | - 93,816 | - - | - - | - 93,816 | - - | - - | - - |  |
| - 2.4 | - Масленица | - единица | - 1 | - 2020 | - 30,000 | - - | - - | - 30,000 | - - | - - | - - | - ОКСМ и Т МУ ММР «МДК» |
|  |  | - единица | - 1 | - 2021 | - 60,000 | - - | - - | - 60,000 | - - | - - | - - |  |
|  |  | - единица | - 1 | - 2022 | - 10,000 | - - | - - | - 10,000 | - - | - - | - - |  |
| - 2.5 | - День Победы в ВОВ 1941-1945 ГГ | - единица | - 1 | - 2020 | - 762,42408 | - - | - - | - 880,043 | - - | - - | - - | - ОКСМ и Т МУ ММР «МДК» |
|  |  | - единица | - 1 | - 2021 | - 50,000 | - - | - - | - 50,000 | - - | - - | - - |  |
|  |  | - единица | - 1 | - 2022 | - 30,000 | - - | - - | - 30,000 | - - | - - | - - |  |
| - 2.6 | - День города | - единица | - 1 | - 2020 | - 40,000 | - - | - - | - 40,000 | - - | - - | - - | - ОКСМ и Т МУ ММР «МДК» |
|  |  | - единица | - 1 | - 2021 | - 20,000 | - - | - - | - 20,000 | - - | - - | - - |  |
|  |  | - единица | - 1 | - 2022 | - 50,000 | - - | - - | - 50,000 | - - | - - | - - |  |
| - 2.7 | - День семьи, любви и верности | - единица | - 1 | - 2020 | - 5,000 | - - | - - | - 5,000 | - - | - - | - - | - ОКСМ и Т МУ ММР «МДК» |
|  |  | - единица | - 1 | - 2021 | - 0,000 | - - | - - | - 0,000 | - - | - - | - - |  |
|  |  | - единица | - 1 | - 2022 | - 0,000 | - - | - - | - 0,000 | - - | - - | - - |  |
| - 2.8 | - День пожилого человека | - единица | - 1 | - 2020 | - 1,12308 | - - | - - | - 1,12308 | - - | - - | - - | - ОКСМ и Т МУ ММР «МДК» |
|  |  | - единица | - 1 | - 2021 | - 23,166 | - - | - - | - 23,166 | - - | - - | - - |  |
|  |  | - единица | - 1 | - 2022 | - 3,816 | - - | - - | - 3,816 | - - | - - | - - |  |
| - 2.9 | - Новогодние праздники | - единица | - 1 | - 2020 | - 0,000 | - - | - - | - 0,000 | - - | - - | - - | - ОКСМ и Т МУ ММР «МДК» |
|  |  | - единица | - 1 | - 2021 | - 0,000 | - - | - - | - 0,000 | - - | - - | - - |  |
|  |  | - Единица | - 1 | - 2022 | - 0,000 | - - | - - | - 0,000 | - - | - - | - - |  |
| - 2.10 | - Дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных НПА органов государственной власти ЯО | - единица | - 1 | - 2021 | - 380,000 | - - | - 380,000 | - 0,000 | - - | - - | - - | - ОКСМ и Т МУ ММР «МДК», МУК «ОМБ» |
| - 3. | - Задача 3. Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения |  |  | - 2020 | - 400,000 | - - | - - | - 342,479 | - 57,521 | - - | - - | - ОКСМ и Т МУК «ОМБ» |
|  |  |  |  | - 2021 | - 433,456 | - 108 954,00 | - 44 502,00 | - 223,529 | - 56,471 | - - | - - |  |
|  |  |  |  | - 2022 | - 338,642 | - 48,649 | - 17,993 | - 272,000 | - 0,000 | - - | - - |  |
| - 3.1. | - Комплектование книжных фондов, подписка Охотинское сельское поселение) | - единица | - 15 | - 2020 | - 13,149 | - - | - - | - - | - 13,149 | - - | - - | - ОКСМ и Т МУК «ОМБ» |
|  |  |  | - - | - 2021 | - 12,978 | - - | - - | - - | - 12,978 | - - | - - |  |
|  |  |  | - - | - 2022 | - 0,000 | - - | - - | - - | - 0,000 | - - | - - |  |
| - 3.2. | - Комплектование книжных фондов, подписка Приволжское - сельское поселение | - единица | - 35 | - 2020 | - 44,372 | - - | - - | - - | - 44,372 | - - | - - | - ОКСМ и Т МУК «ОМБ» |
|  |  |  | - - | - 2021 | - 43,493 | - - | - - | - - | - 43,493 | - - | - - |  |
|  |  |  | - - | - 2022 | - 0,000 | - - | - - | - - | - 0,000 | - - | - - |  |
| - 3.3. | Комплектование книжных фондов, подписка | - единица | - 91 | - 2020 | - 342,479 | - - | - - | - 342,479 | - - | - - | - - | - ОКСМ и Т МУК «ОМБ» |
|  |  |  | - 54 | - 2021 | - 215,45237 | - - | - - | - 215,45237 | - - | - - | - - |  |
|  |  |  | - 54 | - 2022 | - 268,492 | - - | - - | - 268,492 | - - | - - | - - |  |
|  | Субсидия на комплектование книжных фондов |  | - 35 | - 2021 | - 161 532,63 | - 108 954,00 | - 44 502,00 | - 8 076,63 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 54 | - 2022 | - 70,150 | - 48,649 | - 17,993 | - 3,508 | - - | - - | - - |  |
| - 4. | Укрепление материально– технической базы учреждений культуры |  |  | - 2020 | - 1171,41330 | 332,190 | 135,6833 | 703,540 | - | - - | - - | - ОКСМ и Т МУ ММР «МДК» |
|  |  |  |  | - 2021 | 2357,76060 | 1223,870 | 499,89060 | - 634,000 | - - | - - | - - |  |
|  |  |  |  | - 2022 | - 4073,73890 | - 3053,060 | - 520,67890 | - 500,000 | - - | - - | - - |  |
| - 4.1. | - Приобретение оборудования для структурных подразделений МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | - единица | - 1 | - 2020 | - 625,540 | - - | - - | - 625,540 | - - | - - | - - | - ОКСМ и Т МУ ММР «МДК» |
|  |  |  |  | - 2021 | - 343,000 | - - | - - | - 343,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 2022 | - 2,91522 | - - | - - | - 2,91522 |  |  |  |  |
| - 4.2. | - Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | - единица | - 1 | - 2020 | 545,87330 | 332,190 | 135,6833 | 78,000 | - | - | - | - ОКСМ и Т МУ ММР «МДК» |
|  |  |  |  | - 2021 | 2014,76060 | 1223,870 | 499,89060 | 291,000 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 2022 | 1801,59168 | 1134,790 | 419,71690 | 247,084780 | - | - | - |  |
| 4.3. | Техническое оснащение муниципальных музеев | единица | 1 | 2022 | 2 125,507 | 1918,270 | 100,962 | 106,275 | - | - | - | ОКСМ и Т , МУК ММР «ЭМК» |
| 4.4. | Приобретение оборудования для МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | единица | 1 | 2022 | 143,725 | - | - | 143,725 | - | - | - | ОКСМ и Т , МУК ММР «ЭМК» |
| - 5 | - Проведение антитеррористических, противопожарных, эпидемиологических мероприятий | - единица | - 1 | - 2022 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - ОКСМ и Т МУ ММР «МДК» |
|  | - Итого по подпрограмме | - 2020 |  |  | - 17233,60323 | - 8 864,270 | - 4354,23730 | - 3887,74393 | - 127,352 |  |  |  |
|  |  | - 2021 |  |  | - 35454,68160 | - 7745,454 | - 22068,786465 | - 5487136,135 | - 153,305 |  |  |  |
|  |  | - 2022 |  |  | - 15884,58590 | - 3105,87567 | - 6473,41090 | - 6149,11533 | - 156,184 |  |  |  |

Список используемых сокращений ОКСМ и Т ММР – Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района МУ ММР «МДК» - муниципальное учреждение Мышкинского муниципального района «Межпоселенческий Дом культуры»МУК «ОМБ ММР» - муниципальное учреждение культуры «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского муниципального района»МУК ММР «Музей кацкарей» - муниципальное учреждение культуры Мышкинского муниципального района «Этнографический музей кацкарей»

ФС – федеральные средства

ОС - областные средства МС – местные средства СП – средства поселений ВИ – внебюджетные источники

Приложение  2 
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Мышкинского муниципального района

Подпрограмма «Развитие туристического продукта и инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы

| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2022 годы |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района Чикорова Галина Александровна, (48544) 2-15-23 |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района (далее – Отдел) | начальник Отдела Дорофеева Елена Александровна, (48544) 2-11-21 |
| Исполнители подпрограммы | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района | начальник Отдела Дорофеева Елена Александровна, (48544) 2-11-21 |
|  | Муниципальное унитарное предприятие Мышкинского муниципального района «Мышкинский центр туризма» | директор - Чистякова Светлана Владимировна, (48544) 2-27-77 |
|  | Муниципальное учреждение Мышкинского муниципального района «Межпоселенческий Дом культуры» | директор - Дейкина Ирина Михайловна, (48544) 2-26-54 |
| Электронный адрес размещения информации о подпограмме | http://myshkinmr.ru/rus/dokument/progs/ |  |

Общая потребность в финансовых ресурсах

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 93,460 | 60,260 | 20,000 | 20,000 |
| - областные средства | - | - | - | - |
| - местные средства | 93,460 | 60,260 | 20,000 | 20,000 |
| Итого по подпрограмме | 93,460 | 60,260 | 20,000 | 20,000 |

1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации подпрограммы

Термины и определения, используемые в подпрограмме:

Турист – физическое лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющий не менее одной ночевки.

Экскурсант – физическое лицо, совершающее экскурсию без ночевки в стране (месте) временного пребывания.

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и повышение его благосостояния. В настоящий момент туризм является одним из важных направлений оживления экономики, оказывая стимулирующее воздействие на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, общественное питание, сельское хозяйство, строительство, а также выступает катализатором социально-экономического развития района.

В этих условиях Администрация Мышкинского муниципального района должна уделять развитию туризма особое внимание, видя в нём фактор, способный решать не только некоторые социально-экономические проблемы Мышкинского муниципального района, но и позволяющий району занять достойное место в ряду наиболее привлекательных субъектов туристической индустрии.

Мышкинский  муниципальный район обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом, на его территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, представлен широкий спектр потенциально привлекательных туристских объектов, развитие которых невозможно без создания всех видов базовой инфраструктуры.

В 2019 году туристическая инфраструктура Мышкинского муниципального района включает 7 организаций, осуществляющих экскурсионное обслуживание туристов:

Муниципальное унитарное предприятие Мышкинского муниципального района «Мышкинский центр туризма»;

Некоммерческое частное учреждение культуры «Мышкинский народный музей»;

Муниципальное учреждение культуры Мышкинского муниципального района «Этнографический музей кацкарей»;

Автономная некоммерческая организация «Центр ремёсел «Мышгород»;

Общество с ограниченной ответственностью «Мышгород»;

Некоммерческое частное учреждение культуры Мышкинского муниципального района «Музей отходничества и крестьянского быта» с. Охотино;

Некоммерческое частное учреждение культуры Мышкинского муниципального района «Учемский музей Кассиановой пустыни и судьбы русской деревни» с. Учма. Всего в районе около 30 объектов туристического показа, а также 15 гостиниц, гостевых домов, баз отдыха, 14 предприятий общественного питания.

В 2019 году в Мышкинском муниципальном районе завершилась реализация подпрограммы «Развитие туристического продукта и инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района» на 2017-2019 годы муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 - 2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 14.04.2016 № 161, в ходе которой в 2019 году, достигнуты следующие результаты:

Мышкинский район в 2019 году посетило 223 тысячи туристов (2018 год – 203 тысячи туристов), численность туристов и экскурсантов, принятых  в расчёте на одного жителя района – 23  человека (в 2018 году – 21 человек на одного жителя). Увеличение туристического потока произошло за счет расширения предложений услуг туристических предприятий, повышения качества предоставляемых услуг и внешнеполитической ситуации в Российской Федерации. Если проанализировать количество принятых туристов за 2019 год по видам транспорта, на котором они прибыли, то мы увидим следующую тенденцию: 45% туристов прибыли на теплоходах – 55 538 человек, 30% туристов прибыли автобусами – 29 185 человек, 25% прибыли на автомобилях – 17 405 человек. За 2019 год было принято 383 теплохода (сохранился уровень 2018 года), 5 801 автомобиль, 872 автобуса, что на 1,3% меньше, чем в 2018 году. Связано это, в первую очередь, с увеличением ДТП с участием туристов, происходящими на территории РФ, а также  с  уменьшением  потока детских групп.

В 2019 году предприятия гостиничной отрасли приняли 60 464 туриста (в 2018 году – 59 475 туристов). Совокупный номерной фонд района за 2019 год по данным, представленным гостиницами, составляет 513 мест. В связи с реновацией, уменьшился номерной фонд в гостевом центр-отеле «МышкИнн».  В связи с реновацией уменьшился номерной фонд в гостевом центр-отеле «МышкИнн». Закрыт гостевой дом «Юхоть». Закрыт на капитальный ремонт пансионат «Лесная сказка».

Также был актуализирован реестр коллективных средств размещения.

Привлечение в район большого количества туристов и отдыхающих  обеспечивает поступление дополнительных финансовых средств в экономику района. За 2019 год объем налоговых отчислений от организаций туристической инфраструктуры в бюджеты всех уровней составил около 6 млн. рублей. В бюджет района поступили налоговые поступления в сумме 522 тыс. руб., в консолидированный бюджет района – около 2  млн. руб. Увеличивается товарооборот и платные услуги, развивается сфера обслуживания и малого бизнеса, частично решается проблема занятости как городского, так и сельского населения.  С учётом строительства и открытия новых туристических объектов численность работников сферы туризма ежегодно увеличивается и в настоящее время составляет  около 800 человек.

За 2019 год объекты показа муниципального унитарного предприятия «Мышкинский центр туризма» посетили 112 368 туристов (2018 год – 99 805 человек). Проведено 3 637 экскурсий, 354 мастер-класса: «Мышкин пряник», «Кукла-льнянушка», «Цветок из дранки».

Создан новый зал в «Мышкиных палатах» для развлекательной программы «У Авдотий». Разработан и представлен новый туристический маршрут «Мышкин и мышкинцы» - экскурсия-диалог с жителями города.

Мышкинский муниципальный район успешно развивает этнографический туризм, главным объектом которого является МУК ММР «Этнографический музей кацкарей». В 2019 году МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» посетили 15 269 человек (в 2018 году – 14 563 человека). Проведено 1 305 экскурсий, 348 – программ и мастер-классов.

В 2019 году были открыты: экспозиция «Стол сельского фельдшера», музейная образовательная программа «Заседает ЭФЗК».

НЧУК «Музей Кассиановой пустыни и судьбы русской деревни», расположенный в заволжской части района в с. Учма, являет собой памятник Деревне, где каждый турист может увидеть «как выглядела когда-то, звучала и пахла русская советская  деревня во всей своей красе и трагичности». В 2019 году посетили  около 1 130 человек (в 2018 году – 1 030 человек). В основном это частный турист, прибывающий на своем автотранспорте. Проведено 300 экскурсий.

В 2019 году открыта в полном объеме экспозиция "Своя лодка. Старухи о любви".

За 2019 год НЧУК «Мышкинский народный музей» посетили 23 574 туристов. В сравнении с прошлым годом произошел спад. Проведено 497 экскурсий, 562 программы, 223 мастер-класса.

В 2019 году в музее «Махаев дом или время по-купечески» созданы и открыты новые выставки: «Самоварные краны», «Столярный инструмент», «Ломовой и легковой транспорт». В музее П.А. Смирнова - «Водочная тара конец 19 начало 20 века». В музее «Столица Лоцманов» - «Коллекция лампадок»,  в музее «Провинциального печатного и издательского дела» -  «Коллекция пишущих машин».

Примером возрождения, сохранения и популяризации традиций народных художественных промыслов является «Город мастеров» с. Поводнево. В 2019 году свыше 6 тысяч туристов посетили «Город мастеров» (в 2018 году - более 5 тысяч туристов), проведено свыше 1 055 мастер – классов по гончарному и кузнечному ремеслу, по стеклу, по изготовлению пропильной игрушки (в 2018 году - 700 мастер – классов), 2 740 экскурсий. Территория «Города мастеров» стала площадкой для проведения событийных туристских мероприятий, стартовавших в 2018 году и ставших уже ежегодными: «Поводневский догуляй", "Масленичный догуляй", " WEEKEND ИСТОРИИ".

Музей «живых ремесел» всегда пользовался интересом у гостей города и в 2019 году его посетили 56 059 туристов (2018 год - 52 тысячи туристов).

С целью продвижения имиджа города и популяризации событийного туризма в 2019 году в Мышкине прошли региональные и межрегиональные фестивали: «Мышь-2019», XIX фестиваль «Семейный круг», VIII-я Вокально-Хоровая Ассамблея «Мышкинская сказка», V Мышкинский полумарафон «По шести холмам» в рамках проекта «Бегом по «Золотому кольцу».

В целях продвижения Мышкина на внутреннем и внешнем туристских рынках Мышкинский район ежегодно принимает участие в Фестивале малых городов России, организованном Ассоциацией малых туристских городов при поддержке Министерства  культуры Российской Федерации.

Мышкинский муниципальный район стал участником проекта «Музейный ретрит» В нем приняли участие НЧУК «Мышкинский народный музей», «Музей живых ремесел», НЧУК «Музей Кассиановой пустыни и судьбы русской деревни».

Прошли съемки телеканала Дискавери «Города живые и мертвые», казанское телевидение сюжет «Новогодние чудеса Мышкина», «Первый Ярославский» «Купеческие забавы в Мышкине».

Туристические организации Мышкинского муниципального района ежегодно представляют туристический потенциал города и района на разного уровня выставках, форумах:

- XIX международная туристическая выставка «Интурмаркет» г. Москва;

- VIII международный туристический форум «Visit Russia» г. Ярославль;

- международный Инвестиционный форум г. Ярославль;

-стратегическая сессия Туризм 2.0 в рамках реализации Стратегии развития туризма в Ярославской области до 2025 года;

- всероссийская он-лайн-выставка «Знай наше лето – 2019»;

- «V Фестиваль малых городов» в городе Елец;

- арт-фестиваль «Пленэр на Академичке» г. В. Волочек.

В целях углубления дружественных отношений, обмена опытом в области  туризма, экономики, торговли, науки, культуры, спорта в ноябре 2019 года Мышкин посетила делегация из города-побратима Эзино Ларио, республика Италия в рамках заключенного  14 ноября 2018 года Соглашения о сотрудничестве. Была представлена выставка «Культурное наследие Леонардо на территории Ларио».

В рамках образовательно-акселерационной программы «Школа туризма и гостеприимства Ярославской области», организованной департаментом туризма Ярославской области прошли повышение квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Инвестиционное проектирование в туризме» 4 человека. 25 сотрудников МУП ММР «Мышкинский центр туризма» прошли курсы повышения квалификации экскурсоводов при Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова. В рамках Федерального проекта «Новые возможности для каждого» прошли обучение по программам повышения квалификации: «Управление проектами», «Обеспечение безопасности персональных данных», «Управление финансами организации» 3 человека.

Анализируя  итоги развития туризма в районе, необходимо рассмотреть сильные и слабые  его стороны.

К сильным сторонам развития туризма в районе относятся:

- выгодное географическое положение;

- богатейшее историко-культурное наследие, высокая концентрация туристских объектов;

- близость к популярному туристскому маршруту «Золотое кольцо России»;

- наличие концептуальной основы для развития туристской индустрии региона;

- богатые традиции гостеприимства, опыт приема и обслуживания туристов;

- наличие благоприятных условий для развития различных видов туризма;

- наличие установившегося календаря туристских событий.

Среди слабых сторон развития туризма в районе можно отметить:

- недостаточную известность района  за рубежом;

- ограниченные возможности государственного стимулирования развития индустрии туризма;

- отсутствие системы качественного информирования туристов на территории района;

- недостаточное финансирование мероприятий по реставрации и содержанию объектов туристского показа, а также благоустройству территорий и мест отдыха туристов и жителей района;

-  по-прежнему недостаточно развиты 2-х, 3-х дневные туры, охватывающие территорию Мышкинского и соседних с ним районов Ярославской области и позволяющие значительно увеличивать объём предоставленных услуг;

- недостаточно развито местное сувенирное производство, около 80% сувенирной продукции продаваемой туристам - это привозная продукция;

- сложнейшей проблемой, тормозящей развитие туризма, является  плохое состояние дорог межрегионального и внутрирегионального сообщения.

Выявление сильных и слабых сторон развития туризма в районе  важно прежде всего в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют им реализоваться в том или ином направлении.

Наиболее значимыми возможностями развития туризма в районе являются привлечение в развитие туристской индустрии и реализацию значимых мероприятий и проектов средств и инвестиций федеральных, областных целевых программ и внебюджетных источников; повышение спроса на услуги основных видов туризма в районе; политическая, организационная и методическая поддержка развития туризма на федеральном, региональном и районном уровнях, а также использование передового опыта развития туристской индустрии в России. Это позволит создать механизм эффективного стимулирования развития туристской индустрии и перейти к формированию на территории района туристского кластера.

Среди возможных угроз самыми опасными являются неустойчивость спроса на рынке, усиление конкуренции со стороны других районов, недостаточное количество долгосрочных вложений в благоустройство и туристскую инфраструктуру  и недостаток межотраслевых совместных планов. В более долгосрочной перспективе существенными угрозами станут недостаток квалифицированных кадров и ухудшение состояния объектов историко-культурного наследия.

Для противостояния данным угрозам и нивелирования слабых сторон туристской индустрии необходимы не отдельные улучшения, а реализация комплексных и системных решений, направленных на формирование на территории района современной туристской индустрии.

Для решения вопросов развития туризма на федеральном и областном уровнях приняты следующие нормативные правовые акты:

-постановление Правительства Ярославской области от 25.03.2016 № 317-п «Об областной целевой программе «Развитие туризма и отдыха в Ярославской области» на 2016-2020 годы»;

- постановление Правительства Ярославской области от 13.08.2014 № 797-п «О стратегии развития туризма в Ярославской области до 2025 года».

2. Цель подпрограммы

| Наименование цели | Показатель |  |  |  |  |  | предельное значение показателя на 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | базовое значение* | плановое значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса, позволяющего увеличить вклад туризма в социально – экономическое развитие района. | ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых Мышкинским муниципальным районом | тыс. чел. | 223* | 141 | 224 | 225 | 225 |
|  | ежегодный объём туристских и гостиничных услуг | млн. руб. | 129* | 100 | 129 | 130 | 130 |
|  | число туристов, находящихся на территории Мышкинского муниципального района не менее суток | тыс. чел. | 60* | 36 | 61 | 62 | 62 |
|  | число новых информационных ресурсов | шт. | 2* | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | число работников туристской сферы, повысивших образовательный уровень | шт. | 7* | 5 | 7 | 7 | 7 |
|  | число мест в коллективных средствах размещения туристов | шт. | 513* | 594 | 594 | 602 | 602 |
|  | число мест в точках общественного питания | шт. | 735* | 730 | 735 | 735 | 735 |
|  | число ежегодно проводимых туристских мероприятий | шт. | 9* | 3 | 10 | 11 | 11 |

3. Задачи подпрограммы

| № п/п | Наименование задачи | Результат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | единица измерения | 2020год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Создание условий для комплексного развития туризма | количество исследовательских работ | единиц | - | 1 | 1 |
|  |  | количество проведенных мероприятий | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  |  | количество установленных средств навигаций (баннеров, малых архитектурных форм, указателей направлений) | единиц | - | 1 | 1 |
| 2. | Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов | количество реализованных инвестиционных проектов | единиц | - | 1 | 1 |
| 3. | Поддержка создания новых и перспективных туристских маршрутов и программ | количество проведенных мероприятий | единиц | 3 | 10 | 11 |
|  |  | количество созданных музейных экспозиций, виртуальных экскурсий | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  |  | количество сформированных новых маршрутов и интерактивных программ | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Содействие продвижению туристских возможностей и бренда Мышкинского муниципального района | количество проведенных информационных туров | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  |  | количество международных и российских туристических выставок, в которых примет участие делегация Мышкинского муниципального района | единиц | - | 3 | 3 |
|  |  | количество изготовленной туристской рекламно-информационной и сувенирной продукции | единиц | 4 | 4 | 4 |
|  |  | количество обновленных мультимедийных и интерактивных презентаций | единиц | 1 | 3 | 3 |
|  |  | количество тиражированных CD и DVD о туристском потенциале Мышкинского муниципального района | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  |  | количество публикаций о туристском потенциале Мышкинского муниципального района | единиц | 3 | 3 | 3 |
|  |  | количество установленных наружных средств навигации, информационных щитов, карт-схем | единиц | - | 1 | 1 |
| 5. | Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристско-рекреационного комплекса Мышкинского муниципального района | количество человек, повысивших квалификацию | человек | 5 | 7 | 7 |
|  |  | количество человек, принявших участие в конкурсе | человек | - | - | - |

4. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривает использование различных средств и методов воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной и информационной поддержки.

Организацию исполнения подпрограммы, координацию и мониторинг хода реализации программных мероприятий осуществляет Заместитель Главы администрации Мышкинского района по социальным вопросам и туризму.

Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района, являясь ответственным исполнителем подпрограммы:

- осуществляет организацию, координацию и контроль за выполнением подпрограммы;

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;

- уточняет объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году;

- составляет при формировании бюджета Мышкинского муниципального района бюджетную заявку на финансирование подпрограммы за счет средств местного бюджета и обоснование объемов финансирования подпрограммы в текущем финансовом году по всем направлениям расходования средств;

- в соответствии с компетенцией главного распорядителя бюджетных средств осуществляет контроль за целевым использованием средств подпрограммы;

- организует размещение в интернете информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании мероприятий подпрограммы (далее - мероприятия) и других материалов;

- готовит сводный отчет о реализации подпрограммы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством и определяет условия и формы предоставления средств местного бюджета, предусмотренных на развитие туристской инфраструктуры.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляет Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района.

Предоставление средств местного бюджета, предусмотренных на развитие туристской инфраструктуры, осуществляется в форме:

- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и муниципальными контрактам.

Реализация подпрограммы планируется на всей территории Мышкинского муниципального района во взаимодействии с заинтересованными предприятиями туристской отрасли.

Привлечение средств из бюджета Ярославской области осуществляется на основании областных нормативных правовых актов, выполнения софинансирования за счет средств местного бюджета.

При необходимости, для реализации отдельных мероприятий программы, могут создаваться рабочие группы из числа исполнителей программы.

Управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется путем координации действий всех организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма

Контроль за ходом и сроками реализации подпрограммы осуществляет администрация Мышкинского муниципального района, в лице Заместителя Главы администрации Мышкинского муниципального района по социальным вопросам и туризму.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5. Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) |  | Результат выполнение мероприятия |  |  | Сроки реализации, годы |  | Плановый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование (единица измерения) |  | плановое значение |  | всего | ФС | ОС | МС | СП | Бюджеты поселений | ВИ |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача 1. Создание условий для комплексного развития туризма |  |  |  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Организация исследовательских работ по вопросам комплексного развития туризма в Мышкинском муниципальном районе |  | количество исследовательских работ (единиц) |  | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР |
|  |  |  |  |  | 1 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Проведение межрегиональных, региональных форумов, конференций, «круглых столов», семинаров на территории Мышкинского муниципального района |  | количество проведенных межрегиональных, региональных форумов, конференций, «круглых столов» (единиц) |  | 1 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР |
|  |  |  |  |  | 1 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Создание условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района |  | количество установленных средств навигаций (баннеров, малых архитектурных форм, указателей направлений) |  | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР |
|  |  |  |  |  | 1 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Задача 2. Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов |  |  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1. | Содействие в реализации инвестиционных проектов в сфере туризма | количество реализованных инвестиционных проектов (единиц) |  |  | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР |
|  |  |  |  |  | 1 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Задача 3. Поддержка создания новых и перспективных туристских маршрутов и программ |  |  |  |  | 2020 | 60,260 | - | - | 60,260 | - | - | - | ОКСМ и Т ММР |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 | - | - | 0,000 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение туристских праздников и мероприятий в целях развития событийного туризма | количество мероприятий (единиц) |  |  | 3 | 2020 | 60,260 | - | - | 60,260 | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУ ММР «МДК», МУК ММР «Музей кацкарей», МУП ММР «МЦТ» |
|  |  |  |  |  | 10 | 2021 | 20,000 | - | - | 20,000 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 2022 | 0,000 |  |  | 0,000 | - | - | - |  |
| 3.1.1. | Содействие в организации и проведении ежегодных встреч на Мышкинской земле потомков старинных Мышкинских фамилий «Мышкинское землячество» | количество мероприятий (единиц) |  |  | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУ ММР «МДК» |
|  |  |  |  |  | 1 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.2. | Организация и проведение Ежегодного фестиваля «Мыши» | количество мероприятий (единиц) |  |  | - | 2020 | 25,960 | - | - | 25,960 | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУ ММР «МДК» |
|  |  |  |  |  | 1 | 2021 | 0,000 | - | - | 0,000 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2022 | 0,000 |  |  | 0,000 | - | - | - |  |
| 3.1.3. | Содействие в организации и проведении Ежегодного Губернаторского фестиваля ретро-техники «Мышкинский СамоходЪ» | количество мероприятий (единиц) |  |  | - | 2020 | 34,300 | - | - | 34,300 | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУ ММР «МДК» |
|  |  |  |  |  | 1 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | - | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.4. | Содействие в организации и проведении Кацких краеведческих чтений | количество мероприятий (единиц) |  |  | 1 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУК ММР «Музей кацкарей» |
|  |  |  |  |  | 1 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.5. | Организация и проведение «Ночи музеев» | количество мероприятий (единиц) |  |  | 1 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУК ММР «Музей кацкарей», МУП ММР «МЦТ» |
|  |  |  |  |  | 1 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.6. | Содействие в организации и проведении Всероссийского семейного фестиваля русской традиционной культуры «Семейный круг» | количество мероприятий (единиц) |  |  | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР |
|  |  |  |  |  | 1 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.7. | Организация и проведение ежегодной межрегиональной конференции «Верхневолжье и его современное этнокультурное пространство» | количество мероприятий (единиц) |  |  | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР |
|  |  |  |  |  | 1 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.8. | Организация и проведение ежегодного туристического праздника «Новогодняя феерия – Мышкин зажигает огни» | количество мероприятий (единиц) |  |  | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУ ММР «МДК» |
|  |  |  |  |  | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | - | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.9 | Содействие в организации проведения конференции «Кацкие встречины. Проблемы и перспективы сельского туризма» | количество мероприятий (единиц) |  |  | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУК ММР «Музей кацкарей» |
|  |  |  |  |  | 1 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.10 | Организация и проведение акции «Ночь в кино» | количество мероприятий (единиц) |  |  | 1 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУ ММР «МДК» |
|  |  |  |  |  | 1 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.11 | Содействие в организации проведения туристической ярмарки «Ремесла Ярославского края» | количество мероприятий (единиц) |  |  | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУ ММР «МДК» |
|  |  |  |  |  | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | - | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.12 | Содействие в организации проведения II Всероссийского студенческого туристического слета активного и молодежного туризма «Ночи над Волгой» | количество мероприятий (единиц) |  |  | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР |
|  |  |  |  |  | - | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | - | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.13 | Содействие в организации и проведении «Музейного Успенья» | количество мероприятий (единиц) |  |  | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУК ММР «Музей кацкарей» |
|  |  |  |  |  | 1 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Содействие в организации и организация создания музейных экспозиций, виртуальных экскурсий на базе действующих объектов показа, разработка концепций экспозиций | количество созданных музейных экспозиций, виртуальных экскурсий (единиц) |  |  | 1 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУК ММР «Музей кацкарей», МУП ММР «МЦТ» |
|  |  |  |  |  | 1 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | Содействие в организации формирования новых маршрутов и интерактивных программ | количество сформированных новых маршрутов и интерактивных программ (единиц) |  |  | 1 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР |
|  |  |  |  |  | 1 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Задача 4. Содействие продвижению туристских возможностей и бренда Мышкинского муниципального района |  |  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 20,000 | - | - | 20,000 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 20,000 | - | - | 20,000 | - | - | - |  |
| 4.1 | Проведение информационных туров по территории Мышкинского муниципального района | количество проведенных информационных туров (единиц) |  |  | 1 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУП ММР «МЦТ» |
|  |  |  |  |  | 1 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Участие в работе российских и международных туристических выставок | количество международных и российских туристических выставок, в которых приняла участие делегация Мышкинского муниципального района (единиц) |  |  | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУП ММР «МЦТ» |
|  |  |  |  |  | 3 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. | Подготовка, изготовление туристской рекламно-информационной и сувенирной продукции | количество изготовленной туристской рекламно-информационной и сувенирной продукции (количество наименований) |  |  | 4 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУП ММР «МЦТ» |
|  |  |  |  |  | 4 | 2021 | 20,000 | - | - | 20,000 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 2022 | 20,000 | - | - | 20,000 | - | - | - |  |
| 4.4. | Разработка и обновление мультимедийных и интерактивных презентаций туристского потенциала Мышкинского муниципального района | количество обновленных мультимедийных и интерактивных презентаций (единиц) |  |  | 1 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУП ММР «МЦТ» |
|  |  |  |  |  | 3 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.5. | Подготовка и тиражирование CD и DVD о туристском потенциале Мышкинского муниципального района | количество тиражированных CD и DVD о туристском потенциале Мышкинского муниципального района (единиц) |  |  | 1 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУП ММР «МЦТ» |
|  |  |  |  |  | 1 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.6. | Размещение и распространение информации о туристском потенциале Мышкинского муниципального района через специализированные российские и зарубежные печатные средства массовой информации, каталоги и справочники | количество публикаций о туристском потенциале Мышкинского муниципального района (единиц) |  |  | 3 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУП ММР «МЦТ» |
|  |  |  |  |  | 3 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.7 | Создание условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района | количество установленных наружных средств навигации, информационных щитов, карт-схем |  |  | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР |
|  |  |  |  |  | 1 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Задача 5. Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристско-рекреационного комплекса Мышкинского муниципального района |  |  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУП ММР «МЦТ», МУК «Музей кацкарей» |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.1. | Обучение, переподготовка, повышение квалификации лиц, работающих в сфере въездного и внутреннего туризма | количество человек, повысивших квалификацию (человек) |  | 5 |  | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | ОКСМ и Т ММР, МУП ММР «МЦТ», МУК ММР «Музей кацкарей» |
|  |  |  |  | 7 |  | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | Участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии в сфере туризма» | количество человек, принявших участие в конкурсе |  | - |  | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | МУП ММР «МЦТ» |
|  |  |  |  | - |  | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | - |  | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 2020 | 60,260 |  | - | 60,260 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 20,000 | - | - | 20,000 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 20,000 | - | - | 20,000 | - | - | - |  |

Список используемых сокращений

ФС – федеральные средства; ОС – областные средства; МС – местные средства, СП – средства поселений, ВИ  - внебюджетные источники, ОКСМ и Т - Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района,  МУП ММР «МЦТ» - муниципальное унитарное предприятие Мышкинского муниципального района «Мышкинский центр туризма», МУК ММР «Музей кацкарей» - муниципальное учреждение культуры Мышкинского муниципального района «Этнографический музей кацкарей», МУ ММР «МДК» - муниципальное учреждение Мышкинского муниципального района «Межпоселенческий Дом культуры

».

Приложение  3

к  муниципальной программе

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Мышкинского муниципального района

- Финансовые ресурсы

|  | Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 185863,85983 | 60 934,77323 | 86 318,41460 | 64460,12590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральные средства | 16 609,724 | 8 864,270 | 7745,454 | 3105,87567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства | 59227,316765 | 17 970,42830 | 33154,575465 | 17503,05290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местные средства | 109 073,193065 | 33 759,67093 | 45111,774135 | 43538,82933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства поселений | 953,626 | 340,404 | 306,611 | 312,368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 491,74623 |  |  |  | 61 181,03123 |  | 37 784,790 |  | 27 525,925 |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 54188,58983 | 17233,60323 | 35454,68160 | 15884,58590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральные средства | 16609,724 | 8864,270 | 7745,454 | 3105,87567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства | 26423,023765 | 4354,23730 | 22068,786465 | 6473,41090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местные средства | 10721,880065 | 3887,74393 | 5487136,135 | 6149,11533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства поселений | 433,962 | - 127,352 | 153,305 | 156,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Развитие туристического продукта и инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 182,439 | 60,260 | 20,000 | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местные средства | 182,439 | 60,260 | 20,000 | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Ведомственная целевая программа «Культура Мышкинского муниципального района» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | 131581,810 | 43 640,910 | 50843,733 | 48 555,540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства | 32 804,293 | 13 616,191 | 11085,789 | 11 029,642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местные средства | 98 257,853 | 29 811,667 | 39604,638 | 37 369,714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства поселений | 519,664 | 213,052 | 153,306 | 156,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 164,630 |  |  | 164,630 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 48,422 |  |  | 48,422 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |

2.Трудовые ресурсы

В реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры  в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 -2022  годы» участвуют муниципальные служащие Отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма (далее – Отдел), работники муниципальных учреждений, подведомственных Отделу, сотрудники муниципального унитарного предприятия Мышкинского муниципального района «Мышкинский центр туризма».Мероприятия муниципальной программы, в рамках которой предусмотрено проведение закупочных процедур в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», планируется реализовать с привлечением участников закупок, признанных победителями закупочных процедур и заключивших муниципальные контракты.

Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы, уточняется в ходе ее реализации.

Приложение 4

к муниципальной программе

Основные сведенияо ВЦП, входящих в состав муниципальной программы Мышкинского муниципального района

| Наименование ВЦП | Ведомственная целевая программа «Культура Мышкинского муниципального района» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2021 год |
| Ответственный исполнитель | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района |
| Цель(и) | Сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
| Задача(и) | Создание современного рынка услуг в области культуры |
| Нормативный правовой акт, утвердивший ВЦП | Приказ Отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района от 30 декабря 2019 года № 18 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Культура Мышкинского муниципального района» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Приказ Отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района от 15 апреля 2020 года № 7 « О внесении изменений в приказ ОКСМиТ от 30.12.19 №18 « Об утверждении ведомственной целевой программы «Культура Мышкинского муниципального района» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Приказ № 17 от 23.10.2020 «О внесении изменений в приказ ОКСМиТ от 30.12.19 №18 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Культура Мышкинского муниципального района» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Приказ № 20 от 17.12.2020 «О внесении изменений в приказ ОКСМиТ от 30.12.19 №18 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Культура Мышкинского муниципального района» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Приказ № 2 от 14.01.2021 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Культура Мышкинского муниципального района» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Приказ № 9 от 23.03.2021 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Культура Мышкинского муниципального района» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |
| Электронный адрес размещения ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://myshkinmr.ru/rus/dokument/progs/ |

Список используемых сокращений ВЦП – ведомственная целевая программа