Сводная информация по оценке результативности и эффективности

реализации муниципальных программ за 2019 год

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе»

на 2016-2019 годы за 2019 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе»  на 2016-2019 годы проведены следующие мероприятия:

1.Соблюдение требований пожарной безопасности:

- в МДОУ д/с «Тополек», проведен монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре на сумму 150 000 рублей;

- в МДОУ д/с «Петушок»  установлены противопожарные окна на сумму более 79 000 рублей, установлены внешние видеокамеры на сумму 75 000 рублей, проведен ремонт наружных эвакуационных лестниц на сумму 130 000 рублей;

- МОУ Шипиловской ООШ установлены внешние видеокамеры на сумму более 99 000 рублей, монтаж системы оповещения людей при пожаре 180 000 рублей;

- в МОУ Коптевской ООШ установлено видеонаблюдение на сумму 130 000 рублей, монтаж системы оповещения людей при пожаре 160 000 рублей.

2.Иные мероприятия:

- в МОУ Шипиловской ООШ отремонтирован пол на сумму 49 000 рублей;

- в МДОУ Охотинский д/с установлена металлическая дверь на сумму 44 859 рублей;

- создание условий для занятия физической культурой и спортом (приобретение тентового навеса для хоккейной коробки) в МАОУ ДО «ДЮСШ» на сумму 1 320 000 рублей.

В рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе»:

- приобретены и установлены прогулочные веранды в МДОУ детский сад «Петушок» на сумму 212 632 рублей;

- благоустройство территорий дошкольной группы МОУ Шипиловская ООШ на сумму 210 527 рублей;

- приобретение и установка светового оборудования и косметический ремонт актового зала в МОУ ДО «Дом детского творчества на сумму 212 085 рублей.

В рамках муниципальной программы также проведены:

- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников;

- организован отдых и оздоровление школьников в каникулярное время в дневных оздоровительных и загородных лагерях;

- в двух образовательных организациях в учебное время функционировали спортивные залы;

- обучающие района приняли активное участие в социально значимых мероприятиях: День знаний, День защиты детей, районный конкурс «Наш любимый школьный двор 2019», муниципальный этап всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры», районное мероприятие «Спартакиада среди работников образовательных организаций Мышкинского муниципального района Ярославской области», всероссийский турнир по КУДО на Кубок Губернатора Ярославской области, первенство Центрального Федерального округа России по КУДО, первенство Ярославской области по волейболу среди юношей и девушек;

- конкурсы профессионального мастерства работников образовательных организаций «Воспитатель года 2019», «Сердце отдаю детям», «Самый классный классный».

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2019 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 – 2019 годы |
| Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для комфортного и безопасного пребывания в них участников образовательного процесса | % | 31 | 58 | 59 | - |
| Доля обучающихся 7-11 классов образовательных организаций общего образования, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) | % | 6,5 | 6,8 | 8,2 | - |
| Доля детей, получивших услугу по организации отдыха и оздоровления в каникулярное время, от числа заявившихся | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля средних и основных общеобразовательных организаций района, в которых организована работа спортивных залов в вечернее время | % | 40 | 40 | 40 | - |
| Доля обучающихся района, принявших участие в социально значимых районных мероприятиях, в общей численности обучающихся образовательных организаций Мышкинского муниципального района | % | 31 | 45 | 54 | Увеличилось количество социально значимых районных мероприятий, в которых дети могут принять участие. |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дополнительного образования, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приёмных родителей, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения в муниципальном образовании | % | 2,5 | 1,46 | 1,46 | - |
| Доля бюджетных, казенных и автономных организаций, которым оказаны услуги по централизованному ведению бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом | % | 0 | 20 | 20 | - |
| Доля образовательных организаций, поддержавших инициативное бюджетирование | % | 0 | 23 | 23 | - |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 0 | 0 | 10 | - |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 0 | 0 | 100 | - |
| Подпрограмма "Развитие системы образования Мышкинского муниципального района» на 2016-2019 годы |
| Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для комфортного и безопасного пребывания в них участников образовательного процесса | % | 31 | 58 | 59 | - |
| Доля обучающихся 7-11 классов образовательных организаций общего образования, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) | % | 6,5 | 6,8 | 8,2 | - |
| Доля детей, получивших услугу по организации отдыха и оздоровления в каникулярное время, от числа заявившихся | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля средних и основных общеобразовательных организаций района, в которых организована работа спортивных залов в вечернее время | % | 40 | 40 | 40 | - |
| Доля обучающихся района, принявших участие в социально значимых районных мероприятиях, в общей численности обучающихся образовательных организаций Мышкинского муниципального района | % | 31 | 45 | 54 | Увеличилось количество социально значимых районных мероприятий, в которых дети могут принять участие. |
| Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом | % | 0 | 20 | 20 | - |
| Доля образовательных организаций, поддержавших инициативное бюджетирование | % | 0 | 23 | 23 | - |
| Ведомственная целевая программа управления образования администрации Мышкинского муниципального района за 2019 год. |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дополнительного образования, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приёмных родителей, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения в муниципальном образовании | % | 2,5 | 1,46 | 1,46 | - |
| Доля бюджетных, казенных и автономных организаций, которым оказаны услуги по централизованному ведению бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности | % | 100 | 100 | 100 | - |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС | ОС | МС | СП | Бюджет поселений | ВИ |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Ведомственная целевая программа управления образования администрации Мышкинского муниципального района | 184,56 | 68,48 | 130 601,72 | 130 545,99 | 79 782,62 | 75 912,63 |  |  |  |  |  |  | Заявительный характер субсидиро-вания организаций, производи-телей товаров, работ и услуг |
|  | Подпрограмма «Развитие системы образования Мышкинского муниципального района |  |  | 2 397,20 | 2 397,20 | 4 466,44 | 3 316,48 |  |  |  |  |  |  | Заявитель-ный характер субсидиро-вания организа- ций, производи-телей товаров, работ и услуг |
|  | Итого по муниципальной программе «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» | 184,56 | 68,48 | 132 998,92 | 132 943,19 | 84 249,06 | 79 229,11 |  |  |  |  |  |  | Заявитель-ный характер субсидиро-вания организа- ций, производи-телей товаров, работ и услуг |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы составляет 104%, эффективности – 106%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно разработать и утвердить аналогичную муниципальную программу на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы                    «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы за 2019 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление социальной защиты населения и труда администрации Мышкинского муниципального района.

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству | чел. | 1080 | 1016 | 94 |
|  | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству | чел. | 3430 | 3291 | 96 |
|  | Количество назначенных мер социальной поддержки населения | ед. | 6000 | 6148 | 102 |
|  | Количество потребителей услуг, предоставляемых КЦСОН | чел. | 5783 | 5999 | 103 |
|  | Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь | семей | 26 | 39 | 150 |
|  | Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года | чел. | 160 | 120 | 75 |
|  | Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта | семей | 34 | 51 | 150 |
|  | Количество инвалидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям | чел. | 2 | 2 | 100 |
|  | Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь | чел. | 100 | 148 | 148 |

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2019 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы |  |
| Доля населения, охваченного мерами социальной поддержки и защиты, в общей численности населения Мышкинского муниципального района | % | 60,0 | 64,0 | 65,0 (6148/9447) | Увеличение количества МСП |
| Доля семей с несовершеннолетними детьми, охваченных мерами социальной поддержки и защиты, в общей численности семей с несовершеннолетними детьми, проживающих в Мышкинском муниципальном районе | % | 40,0 | 42,0 | 47,5 (579/1218) | Увеличение количества МСП |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Мышкинского района» |  |
| Доля граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки, государственные услуги в сфере: - социальной поддержки; - социальной защиты; - социального обслуживания | % % % | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 |  |

За 2019 год изменения в муниципальную программу вносились два раза ввиду увеличения (уменьшения) выделяемых субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации и Ярославской области. Изменения внесены постановлениями Администрации Мышкинского муниципального района от 15.03.2019 №112, от 31.12.2019 № 601.

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС | ОС |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы | 19 872,191 | 19 719,411 | 103 505,038 | 103 185,832 | Исполнение на 99,6%. 100% исполнение в объёме финансирования. Средства остались не востребованными, ввиду отсутствия получателей и невозможности уточнения бюджетных средств после 12 декабря (срок формирования выплатных документов) |
| 2. | Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | 19 872,191 | 19 719,411 | 103 505,038 | 103 185,832 |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | 19 872,191 | 19 719,411 | 103 505,038 | 103 185,832 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы составляет 105%, эффективность – 105%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно разработать и утвердить аналогичную муниципальную программу на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» на 2018-2019 годы

за 2019 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

За период 2019 года по подпрограмме «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Мышкинского муниципального района» на 2018 - 2019 годы освоено средств местного бюджета в сумме 1133,00 тыс. руб.

В 2019 году построено 3 шахтных колодца в Приволжском сельском поселении (д. Власовская, д. Романовка, д. Синицино) и 1 шахтный колодец в Охотинском сельском поселении (с. Учма) на общую сумму 576,09 тыс. руб. из бюджета Мышкинского муниципального района. Областных средств на реализацию данной программы не поступало.

Выполнены работы по ремонту 11 колодцев (в Приволжском СП) на общую сумму 439,60 тыс. руб.

На проверку проектно-сметной документации на строительство колодцев израсходовано 21,28 тыс. руб.

По мероприятиям на проведение лабораторных анализов воды из колодцев, разработку и проведение экспертизы смет на строительство колодцев освоено 67,97 тыс. руб. (средства бюджета Мышкинского муниципального района).

По дополнительным мероприятиям (чистка 3-х колодцев и приобретение ведра в Охотинском СП) освоено средств в сумме 28,00 тыс. руб.

За период 2019 года по подпрограмме «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Мышкинского муниципального района» на 2018-2019 годы освоено средств в сумме 14361,143 тыс. руб., из них средства местного бюджета в сумме 3139,000 тыс. руб., средства областного бюджета в сумме 12641,110 тыс. руб.

Проведены следующие работы:

- разработана схема теплоснабжения Приволжского СП на сумму 79,900 тыс. руб. (МБ);

- строительство распределительных газовых сетей в с. Еремейцево Мышкинского муниципального района на общую сумму 8263,327 тыс. руб. (ОБ 7801,342 тыс. руб. МБ 461,985 тыс. руб.);

- строительство распределительных газовых сетей в с. Охотино Мышкинского муниципального района на общую сумму 4996,315 тыс. руб. (ОБ 4746,500 тыс. руб. МБ 249,816 тыс. руб.);

- строительство распределительных газовых сетей в п. Юхоть и д. Палюшино Мышкинского муниципального района на общую сумму 3909,847 тыс. руб. (ОБ 3709,281 тыс. руб. МБ 200,567 тыс. руб.);

- выплачена кредиторская задолженность 2018 года из областного бюджета  на общую сумму  12641,110 тыс. руб. в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2020 имеется кредиторская задолженность 2019 года из областного бюджета в сумме 16257,122 тыс. руб.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2019  год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1.Наименование муниципальной программы: «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» |  |
| 1.1.Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из шахтных колодцев и которые отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям | % | 93 | 95 | 95 | Проведено 6 проб воды, все отвечают гигиеническим нормативам и санитарно-химическим показателям |
| 1.2. Количество построенных шахтных колодцев | шт. | 3 | 4 | 4 | За 2019 год построено 4 колодца |
| 1.3.Количество отремонтированных шахтных колодцев | шт. | 5 | 7 | 11 |  |
| 1.4.Выполнение и экспертиза проектно-сметной документации по строительству распределительных газовых сетей в п. Юхоть, д. Палюшино, с. Охотино, с. Еремейцево. | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. Выполнение строительно-монтажных работ по строительству распределительных газовых сетей в п. Юхоть, д. Палюшино, с. Охотино, с. Еремейцево. | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газовых котельных. | шт. | 0 | 1 | 0 |  |
| 2.Наименование подпрограммы: «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Мышкинском муниципальном районе» |  |
| 2.1.Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из шахтных колодцев и которые отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям | % | 93 | 95 | 95 | Проведено 6 проб воды, все отвечают гигиеническим нормативам и санитарно-химическим показателям |
| 2.2.Количество построенных шахтных колодцев | шт. | 3 | 4 | 4 | За 2019 год построено 4 колодца |
| 2.3.Количество отремонтированных шахтных колодцев | шт. | 5 | 7 | 11 |  |
| 3.Наименование подпрограммы: «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Мышкинского муниципального района» |  |
| 3.1. Выполнение и экспертиза проектно-сметной документации по строительству распределительных газовых сетей в п. Юхоть, д. Палюшино, с. Охотино, с. Еремейцево. | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. Выполнение строительно-монтажных работ по строительству распределительных газовых сетей в п. Юхоть, д. Палюшино, с. Охотино, с. Еремейцево. | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газовых котельных. | шт. | 0 | 1 | 0 |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 28898,233 | 12641,110 | 4272,000 | 2853,033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Экономия в результате заключенных контрактов, погодные условия, кредиторская задолженность из ДЖК-ХЭиРТ ЯО за 2019 год |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Мышкинском муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1133,000 | 1133,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Мышкинского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 28898,233 | 12641,110 | 3139,000 | 1720,033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Экономия в результате заключенных контрактов, погодные условия, кредиторская задолженность из ДЖК-ХЭиРТ ЯО за 2019 год |
|  | Итого по муниципальной программе | 0,00 | 0,00 | 28898,233 | 12641,110 | 4272,000 | 2853,033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» на 2019 год составляет 119%, эффективность – 238%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» на 2019 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

Высокая эффективность программы получилась расчетным методом, так как сумма фактически израсходованных средств значительно меньше запланированной. Средства, запланированные на реализацию муниципальной программы, израсходованы не в полном объеме по  причине экономии в результате заключенных контрактов, погодных условий, кредиторской задолженности из ДЖК-ХЭиРТ ЯО за 2019 год.

При разработке муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» на 2019 год необходимо учесть высокую результативность программы за 2019 год.

Целесообразно разработать и утвердить аналогичную муниципальную программу на 2020 год и на плановый период 2021 года.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района»

на 2016-2019 годы за 2019 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В 2019 году проводились работы:

- текущий ремонт дороги от д. Дегтярево до пересечения с дорогой д. Борок-с. Новое Мышкинского муниципального района (дорога от с. Охотино до д. Дубровки) на сумму 308,287 тыс. руб. (ОБ 308,287 тыс. руб.  и МБ 0,00 тыс. руб.) – выполнено в полном объеме;

- текущий ремонт дороги от с. Рождествено до д. Воскресенское на общую сумму 40,472 тыс. руб. (ОБ 40,472 тыс. руб. и МБ 0,00 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- текущий ремонт моста дороги от д.Ананьино до автомобильной дороги «Обход г. Мышкин» Мышкинского района на общую сумму 32,308 тыс. руб. (ОБ 32,308 тыс. руб. и МБ 0,00 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- текущий ремонт дороги от д. Коплино до автодороги Мышкин - станция Волга - Шестихино Мышкинского района на общую сумму 430,954 тыс. руб. (ОБ 430,954 тыс. руб. и МБ 0,00 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- капитальный ремонт водопропускной трубы через р. Чернавка  между деревнями Киндяково и Мартыново на общую сумму 295,320 тыс. руб. (ОБ 295,320 тыс. руб. и МБ 0,00 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- капитальный ремонт водопропускной трубы на участке дороги от д. Муракино до. Д. Антипово на общую сумму 215,627 тыс. руб. (ОБ 215,627 тыс. руб. и МБ 0,00 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

-содержание автомобильных дорог общего пользования  на сумму 5694,761 тыс. руб. – за счёт средств областного бюджета 1377,483 тыс. руб. и средства местного бюджета 4317,278 тыс. руб. – выполнено в полном объеме.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2019 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Наименование муниципальной программы: «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016 - 2019 годы |  |
| 1.1.Протяженность сети автомобильных дорог местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 61,20 | 28,983 | 28,983 |  |
| 1.2.Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 293,2 | 143,100 | 143,100 |  |
| 1.3.Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | кв. м | 356,040 | 0 | 0 |  |
| 2.Наименование подпрограммы: «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 - 2019 годы |  |
| 2.1.Протяженность сети автомобильных дорог местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 61,20 | 28,983 | 28,983 |  |
| 2.2.Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 293,2 | 143,100 | 143,100 |  |
| 2.3.Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | кв. м | 356,040 | 0 | 0 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016 - 2019 годы | 0,00 | 0,00 | 2778,516 | 2700,451 | 6028,904 | 4317,278 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | экономия при заключении контрактов (договоров) |
| 1.2. | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 - 2019 годы | 0,00 | 0,00 | 2778,516 | 2700,451 | 6028,904 | 4317,278 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | экономия при заключении контрактов (договоров) |
|  | Итого по муниципальной программе | 0,00 | 0,00 | 2778,516 | 2700,451 | 6028,904 | 4317,278 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016-2019 годы составляет 100%, эффективность – 125%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы  «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016-2019 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно разработать и утвердить аналогичную муниципальную программу на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2019 год

за 2019 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по ВМР, ГО и ЧС администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2019 год разработана для решения проблем, существующих в области профилактики правонарушений и обеспечения безопасности проживания граждан на территории Мышкинского муниципального района, и в целях привлечения средств для их решения. Настоящей программой достигнуты результаты по профилактике правонарушений и безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе, а также проявлений терроризма и экстремизма. В 2019 году произошло снижение значения целевого показателя «Общее количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе», предусмотренного программой, однако произошел рост значения показателя «Общее количество преступлений, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе»  на 11,0%.   Преступления террористической и экстремисткой направленности отсутствуют.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2019 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2019 год |  |
| Общее количество преступлений, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 109 | 105 | 121 | В 2019 году по сравнению с прошлым годом увеличилось количество преступлений на 11% произошел рост тяжких и особо тяжких преступлений на 50% |
| Общее количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 124 | 120 | 114 | Профилактическая работа сотрудников ОГИБДД, направление предписаний руководителям дорожных служб. |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2019 год |  |
| Общее количество преступлений, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 109 | 105 | 121 | В 2019 году по сравнению с прошлым годом увеличилось количество преступлений на 11% произошел рост тяжких и особо тяжких преступлений на 50% |
| Общее количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 124 | 120 | 114 | Профилактическая работа сотрудников ОГИБДД, направление предписаний руководителям дорожных служб. |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МС* |  |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2019 год | 90,0 | 90,0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2019 год | 90,0 | 90,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | 90,0 | 90,0 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2019 год составляет 96%, эффективность – 96%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2019 год является высокорезультативной и среднеэффективной.

Целесообразно разработать и утвердить аналогичную муниципальную программу на 2020 год.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»

на 2019-2020 годы за 2019 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по ВМР, ГО и ЧС администрации Мышкинского муниципального района.

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В 2019 году показатель по количеству погибшего и травмированного населения при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах в Мышкинском муниципальном районе больше планового значения на 3 единицы.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2019 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2019-2020 годы |  |
| Количество деструктивных событий (количество ЧС, пожаров, проишествий на водных объектах), не более | Ед. | 25 | 24 | 57 | Показатель превышает плановое значение на 33 ед., в связи с тем, что в 2019 году изменился порядок учета: в количестве пожаров стали учитываться возгорания |
| Количество погибшего и травмированного населения при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах | Ед. | 2 | 1 | 4 | В 2019 году зарегистрировано количество погибшего и травмированного населения на 3 единицы больше планового значения |
| Подпрограмма «Снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |
| Количество деструктивных событий (количество ЧС, пожаров, проишествий на водных объектах), не более | Ед. | 25 | 24 | 57 | Показатель превышает плановое значение на 33 ед., в связи с тем, что в 2019 году изменился порядок учета: в количестве пожаров стали учитываться возгорания |
| Количество погибшего и травмированного населения при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах | Ед. | 2 | 1 | 4 | В 2019 году зарегистрировано количество погибшего и травмированного населения на 3 единицы больше планового значения |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района за 2019 год

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МС* | СП* |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2019-2020 годы | 408,388 | 394,088 | 177,950 | 177,024 | Сумма расходов отличается от плановой в связи с тем, что в результате проведения конкурсных процедур была снижена цена по муниципальному контракту |
| 2 | Подпрограмма «Снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2020 годы | 408,388 | 394,088 | 177,950 | 177,024 | Сумма расходов отличается от плановой в связи с тем, что в результате проведения конкурсных процедур была снижена цена по муниципальному контракту |
|  | Итого по муниципальной программе | 408,388 | 394,088 | 177,950 | 177,024 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»  на 2019-2020 годы составляет 34%, эффективность – 35%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 2020 годы является низкорезультативной и низкоэффективной.

При реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» в 2020 году необходимо учесть низкую результативность программы по итогам 2019 года и внести соответствующие изменения.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы  за 2019 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Среднегодовое число мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дома культуры» | количество мероприятий (единиц) | 2900 | 2902 | 100,1 |
|  | Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 2 | 2 | 100 |
|  | Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 4 | 4 | 100 |
|  | Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 54 | 54 | 100 |
|  | Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | количество посещений (единиц) | 67682 | 67682 | 100 |
|  | Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | количество посещений (единиц) | 14790 | 14790 | 100 |
|  | Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | количество обучающихся (человек) | 80 | 80 | 100 |
|  | Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 | 1100 | 100 |
|  | Количество трудоустроенных подростков | человек | 54 | 54 | 100 |
|  | Количество молодежных мероприятий различной направленности | единиц | 45 | 45 | 100 |
|  | Количество участвующих в молодежных мероприятиях несовершеннолетних | человек | 80 | 80 | 100 |
|  | Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | единиц | 32 | 32 | 100 |
|  | Количество приобретенного оборудования, реквизита для проведения мероприятий патриотической направленности | единиц | 5 | 5 | 100 |
|  | Количество экспозиций, организованных в музее | единиц | 1 | 1 | 100 |
|  | Количество тиражей выпущенной продукции патриотической направленности |  | 2 | 2 | 100 |
|  | Количество мероприятий молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | единиц | 1620 | 1620 | 100 |
|  | Количество участников в мероприятиях молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | человек | 4260 | 4260 | 100 |
|  | Ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых Мышкинским муниципальным районом | тыс. человек | 204 | 223 | 109 |
|  | Ежегодный объем туристических и гостиничных услуг | млн. руб. | 128 | 129 | 101 |
|  | Число туристов, находящихся на территории Мышкинского муниципального района не менее суток | тыс. человек | 59 | 60 | 101 |
|  | Число новых информационных ресурсов | шт. | 2 | 2 | 100 |
|  | Число работников туристической сферы, повысивших образовательный уровень | человек | 5 | 7 | 140 |
|  | Число мест в коллективных средствах размещения туристов | шт. | 575 | 575 | 100 |
|  | Число мест в точках общественного питания | шт. | 730 | 735 | 101 |
|  | Число ежегодно проводимых туристических мероприятий | шт. | 9 | 9 | 100 |

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2019 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2019 годы |
| Среднегодовое число мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | количество мероприятий (единиц) | 2750 | 2900 | 2902 | Увеличение количества мероприятий в связи с ремонтом структурного подразделения МУ ММР «МДК» «Мартыновский Дом культуры» |
| Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 1 | 2 | 2 |  |
| Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 5 | 4 | 4 |  |
| Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 54 | 54 | 54 |  |
| Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 4 | 0 | 0 |  |
| Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | количество посещений (единиц) | 70000 | 67682 | 67682 |  |
| Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | количество посещений (единиц) | 19000 | 14790 | 14790 |  |
| Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | количество обучающихся (человек) | 78 | 80 | 80 |  |
| Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 | 1100 | 1100 |  |
| Количество трудоустроенных подростков | человек | 54 | 54 | 54 |  |
| Количество молодежных мероприятий различной направленности | единиц | 62 | 45 | 45 |  |
| Количество участвующих в молодежных мероприятиях несовершеннолетних | человек | 75 | 80 | 80 |  |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | единиц | 34 | 32 | 32 |  |
| Количество приобретенного оборудования, реквизита для проведения мероприятий патриотической направленности | единиц | 0 | 5 | 5 |  |
| Количество экспозиций, организованных в музее | единиц | 0 | 1 | 1 |  |
| Количество тиражей выпущенной продукции патриотической направленности | единиц | 0 | 2 | 2 |  |
| Количество мероприятий молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | единиц | 2210 | 1620 | 1620 |  |
| Количество участников в мероприятиях молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | человек | 7575 | 4260 | 4260 |  |
| Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 - 2019 годы |
| Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 1 | 2 | 2 |  |
| Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 5 | 4 | 4 |  |
| Количество культурно – массовых мероприятий, проводимых на платной основе | единиц | 25 | 25 | 25 |  |
| Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 54 | 54 | 54 |  |
| Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 4 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Молодежь» на 2016-2019 годы |
| Количество трудоустроенных подростков | человек | 54 | 54 | 54 |  |
| Количество молодежных мероприятий различной направленности | единиц | 62 | 45 | 45 |  |
| Количество участвующих в молодежных мероприятиях несовершеннолетних | человек | 75 | 80 | 80 |  |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | единиц | 34 | 32 | 32 |  |
| Количество приобретенного оборудования, реквизита для проведения мероприятий патриотической направленности | единиц | 0 | 5 | 5 |  |
| Количество экспозиций, организованных в музее | единиц | 0 | 1 | 1 |  |
| Количество тиражей выпущенной продукции патриотической направленности | единиц | 0 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма «Развитие туристического продукта и инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района» на 2016-2019 год |
| ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых Мышкинским муниципальным районом | тыс. чел. | 203 | 204 | 223 | Увеличение туристического потока произошло за счет расширения предложений услуг туристических предприятий, повышения качества предоставляемых услуг, а также полнотой предоставления статистической информации. |
| ежегодный объём туристских и гостиничных услуг | млн. руб. | 128 | 129 | 129 |  |
| число туристов, находящихся на территории Мышкинского муниципального района не менее суток | тыс. чел. | 57 | 59 | 60 | Увеличение напрямую связано с увеличением числа туристов, посетивших Мышкинский МР |
| число новых информационных ресурсов | шт. | 2 | 2 | 2 |  |
| число работников туристской сферы, повысивших образовательный уровень | чел. | 5 | 5 | 7 | Увеличение произошло за счет прохождения обучения в «Школе туризма и гостеприимства» |
| число мест в коллективных средствах размещения туристов | шт. | 570 | 575 | 575 |  |
| число мест в точках общественного питания | шт. | 730 | 735 | 735 | Актуализация информации |
| число ежегодно проводимых туристических мероприятий | шт. | 10 | 9 | 9 |  |
| ВЦП «Культура Мышкинского муниципального района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов |
| Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | Количество посещений (единиц) | 70000 | 67682 | 67682 |  |
| Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | Количество посещений (единиц) | 19000 | 14790 | 14790 |  |
| Среднегодовое число мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | Количество мероприятий (единиц) | 2750 | 2900 | 2902 |  |
| Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | Количество обучающихся (человек) | 78 | 80 | 80 |  |
| Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 1100 | 1100 | 1100 |  |
| ВЦП «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов |
| Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 180/180 | 383/950 | 383/950 |  |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодёжи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 690/1195 | 204/385 | 204/385 |  |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 430/800 | 364/830 | 364/830 |  |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 800/3700 | 584/1485 | 584/1485 |  |
| Организация досуга детей, подростков и молодежи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 110/1700 | 85/610 | 85/610 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МБ | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы | 334,37845 | 334,07845 | 14176, 58119 | 14176, 58119 | 39421,984 | 39421,984 | 1307,593 | 1307,593 | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы | 334,37845 | 334,07845 | 3460,77819 | 3460,77819 | 1476,783 | 1476,783 | 440,650 | 440,650 | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Молодежь» на 2016-2019 годы | - | - | 294,000 | 294,000 | 165,854 | 165,854 | 213,146 | 213,146 |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы | - | - | 43,150 | 43,150 | 130,000 | 130,000 | - | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Развитие туристического продукта и инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района» на 2019 год | - | - | - | - | 250,000 | 250,000 | - | - | - | - |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Культура Мышкинского муниципального района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов | - | - | 9026,450 | 9026,450 | 36345,641 | 36345,641 | 440,651 | 440,651 | - | - |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов | - | - | 1432,264 | 1432,264 | 676,954 | 676,954 | 248,046 | 248,046 | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 334,07845 | 334,07845 | 14176,58119 | 14176,58119 | 39421,984 | 39421,984 | 1307,593 | 1307,593 | - | - |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы составляет 95%, эффективность – 95%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы является высокорезультативной и среднеэффективной.

Целесообразно разработать и утвердить аналогичную муниципальную программу на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и  потребительского рынка Мышкинского муниципального района»

на 2016-2019 годы за 2019 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В 2019 году поддержка начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства (за счет средств федерального бюджета ) не оказывалась.

В отчетном периоде была предоставлена субсидия субъекту малого и среднего предпринимательства 85,038 тыс. руб. (70,038 тыс.руб. – ОС, 15,00 тыс. руб. – МС) на возмещение горюче-смазочных материалов при доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2019 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района» |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | единиц | 279 | 282 | 226 |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района, получивших финансовую поддержку | единиц | 2 | - | - |  |
| Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | человек | 460 | 465 | 922 |  |
| Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | млн.руб. | 664 | 668 | 920 |  |
| Количество отдалённых сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые организована доставка товаров | единиц | 41 | 41 | 41 |  |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе» |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | единиц | 279 | 282 | 226 |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района, получивших финансовую поддержку | единиц | 2 | - | - |  |
| Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | человек | 460 | 465 | 922 |  |
| Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | млн.руб. | 664 | 668 | 920 |  |
| ВЦП «Развитие потребительского рынка в Мышкинском муниципальном районе» |  |
| Количество отдалённых сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые организована доставка товаров | единиц | 41 | 41 | 41 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 70,038 | 70,038 | 65,00 | 65,00 |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| 3 | ВЦП «Развитие потребительского рынка в Мышкинском муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 70,038 | 70,038 | 15,00 | 15,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 0,00 | 0,00 | 70,038 | 70,038 | 65,00 | 65,00 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и  потребительского рынка Мышкинского муниципального района» на 2016-2019 годы составляет 129%, эффективность – 129%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и  потребительского рынка Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы является высокорезультативной и высокоэффективной. Целесообразно разработать и утвердить аналогичную муниципальную программу на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2019 год

за 2019 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество спортивных, массовых и физкультурно-спортивных мероприятий | единиц | 6 | 6 | 100 |

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2019 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2019 год |  |
| Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 35,09 | 36,3 | 38,1 | - |
| Обеспеченность населения единовременной пропускной способностью спортивными сооружениями | Человек/сутки | 1185 | 1185 | 1185 | - |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2019 год |  |
| Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 35,09 | 36,3 | 38,1 | - |
| Обеспеченность населения единовременной пропускной способностью спортивными сооружениями | Человек/сутки | 1185 | 1185 | 1185 | - |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МБ | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год | - | - | - | - | 634,700 | 634,700 |  | - | - | - | - |
|  | Подрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год | - | - | - | - | 634,700 | 634,700 |  | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 634,700 | 634,700 | - | - | - | - | - |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2019 год составляет 103%, эффективность – 103%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» за 2019 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

В 2019 году действие данной программы закончилось. Целесообразно разработать и утвердить аналогичную программу на 2020 год.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе»

на 2016-2019 годы за 2019год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района.

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В результате  реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- 13 декабря 2019 года в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  поощрены денежными премиями руководители, специалисты, работники сельскохозяйственных предприятий достигших наиболее высоких производственно-экономических показателей по результатам труда. Данное мероприятие направлено на увеличение личной заинтересованности каждого работника в результатах производственной деятельности своего коллектива, а также на стимулирование роста объемов и эффективности сельскохозяйственного производства;

- 29 марта 2019 года предоставлена субсидия сельскохозяйственному производственному кооперативу (колхозу) «Мир» в целях возмещения части затрат связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Выделенные денежные средства компенсировали  часть  затрат на электроэнергию, которая  была затрачена на работу двух молочных ферм. Данное мероприятие способствовало выполнению плановых показателей  по валовому надою молока  в  2019 году;

- 15 июля  2019 года предоставлена субсидия сельскохозяйственному производственному кооперативу (колхозу) «Пламя Ильича» в целях возмещения части затрат связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Выделенные денежные средства компенсировали  часть  ремонта крыши фермы. Данное мероприятие будет способствовать улучшению условий содержания крупного рогатого скота и выполнению плановых показателей по валовому надою молока в 2019 году;

- 26 декабря 2019 года представлена субсидия сельскохозяйственному производственному кооперативу (колхозу) «Мир» в целях возмещения части затрат связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Выделенные денежные средства компенсировали часть затрат на оплату за комбикорма. Данное мероприятие способствовало выполнению плановых показателей по валовому надою молока в 2019 году;

- 7 сентября 2019 года на Успенской площади г. Мышкин проведена сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени- 2019», что способствовало обеспечению населения Мышкинского муниципального района овощной продукцией, посадочным материалом плодовых, ягодных культур, цветов по более низким ценам от производителя;

- важное значение при контроле за ветеринарно-санитарной обстановкой области и района приобретают проводимые мероприятия по регулированию численности и динамики безнадзорных животных (собак и кошек). На территории  Мышкинского муниципального района произведён отлов 10 безнадзорных животных;

- на территории скотомогильника (биотермической ямы) помещение для вскрытия трупов животных приведено в соответствие с нормами.  Это практически завершающий этап для введения скотомогильника в эксплуатацию.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2019 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент | 117,0 | 118,5 | 105,6 |  |
| Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий | процент | 108,0 | 110,5 | 105,7 |  |
| Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в их общем числе | процент | 50,0 | 50,0 | 50,0 | В 2018 году с чистой прибылью сработало 5 сельхозпредприятия, за 9 месяцев 2019 года – 4 сельхозпредприятия из 8 сельхозяйственных организаций. |
| Количество отловленных безнадзорных животных | голов | 20 | 10 | 10 |  |
| Наименование подпрограммы. «Развитие агропромышленного комплекса в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент | 117,0 | 118,5 | 105,6 |  |
| Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий | процент | 108,0 | 110,5 | 105,7 | Устаревшая материально-техническая база |
| Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в их общем числе | процент | 50,0 | 50,0 | 50,0 | В 2018 году с чистой прибылью сработало 5 сельхозпредприятия, за 9 месяцев 2019 года – 4 сельхозпредприятия из 8 сельхозяйственных организаций. |
| Ведомственная целевая программа Управления экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов |  |
| Количество отловленных безнадзорных животных | голов | 20 | 10 | 10 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Программа «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципаль ном районе» на 2016-2019 годы |  |  | 27,535 | 27,535 | 535,235 | 535,235 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год |  |  |  |  | 535,235 | 535,235 |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Мышкинского муниципального района, в целях возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  | 300,000 | 300,000 |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Премирование руководителей, специалистов и работников сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности Мышкинского муниципального района |  |  |  |  | 69,000 | 69,000 |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Проведение Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Проведение сельскохозяйственной ярмарки «Дары осени-2019» |  |  |  |  | 155,235 | 155,235 |  |  |  |  |  |  | - |
| 3. | Ведомственная целевая программа Управления экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов |  |  | 27,535 | 27,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отлов и содержание безнадзорных животных |  |  | 27,535 | 27,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 27,535 | 27,535 | 535,235 | 535,235 |  |  |  |  |  |  |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 – 2019 годы составляет 96%, эффективность – 99%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 - 2019 годы является среднерезультативной и среднеэффективной.

Целесообразно разработать и утвердить аналогичную муниципальную программу на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» за 2019 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Организационный отдел администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Обучено всего 38 муниципальных служащих (из 59 фактических муниципальных служащих на 31.12.2019 года), что составляет 64%. Обучено большее количество муниципальных служащих благодаря мероприятиям Корпоративного университета Правительства Ярославской области.

Обучены все руководители структурных подразделений по программе «Требования  охраны труда по программе руководителей и специалистов предприятий и организаций», что является для организации первоочередным.

Во исполнение пункта 30 Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» всего обучено 5 муниципальных служащих с получением удостоверения о повышении квалификации в количестве 72 часов по теме «Противодействие коррупции», из них: 2 муниципальных служащих впервые назначены на должность муниципальной службы  (Смирнова Е.В. и Керимова С.Я. кызы) и 3 муниципальных служащих, нуждающихся в повышении квалификации (Титова С.А., Котлова О.А., Зайцева Н.С.).

Благодаря гранту из федерального бюджета по проекту «Обучение граждан по программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные профессиональные программы и программы профессионального обучения», полученному ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», Администрация Мышкинского муниципального района обучила 19 муниципальных служащих по программам повышения квалификации, из них: 16 муниципальных служащих по программе «Обеспечение безопасности персональных данных» (92 часа); 1 муниципальный служащий по программе «Обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры» (72 часа); 1 муниципальный служащий по программе «Управление проектами» (72 часа); 1 муниципальный служащий по программе «Управление финансами организации» (130 часов).

Организационным отделом администрации ММР стали проводиться мероприятия в формате «круглых столов» по актуальным вопросам в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции. Поэтому доля муниципальных служащих – участников семинаров, круглых столов составляет 100%. Также организационным отделом доводится информация до всех муниципальных служащих об изменениях в законодательстве в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции.

Количество участников семинаров увеличивается благодаря проведению ОИВ Ярославской области семинаров в формате ВКС.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2019 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Наименование муниципальной программы «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2019 год |
| Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | процент | 40% | 40% | 64,4% | Всего обучено 38 муниципальных служащих. Обучено большее количество муниципальных служащих благодаря мероприятиям Корпоративного университета Правительства Ярославской области и гранту из федерального бюджета по проекту «Обучение граждан по программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные профессиональные программы и программы профессионального обучения», полученному ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» |
| Показатель 1.2. Доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, участвующих в семинарах, круглых столах | процент | 100% | 100% | 100% | Муниципальных служащих, участвующих в круглых столах, увеличилось благодаря проведению «круглых» столов организационным отделом администрации ММР. Рассмотрены следующие темы: - служебное поведение муниципальных служащих ; - предоставление сведений о доходах сведений о сайтах; - актуализация знаний в сфере противодействия коррупции. Участников семинаров также увеличилось благодаря проведению их ОИВ семинаров в формате ВКС |
| Показатель 1.3. Доля сформированного кадрового резерва управленческих кадров и кадрового резерва на муниципальной службе и обеспечение его использования | процент | 100% | 100% | 0% | Актуализация нормативной базы |
| Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от числа запланированных к прохождению аттестации | процент | 100% | 100% | 0% | Актуализация нормативной базы и подготовка вопросов для анкетирования |
| Наименование подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Мышкинском муниципальном районе» за 2019 год |
| Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | процент | 40% | 40% | 64,4% | Обучено большее количество муниципальных служащих благодаря мероприятиям Корпоративного университета Правительства Ярославской области и ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» |
| Показатель 1.2. Доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, участвующих в семинарах, круглых столах | процент | 100% | 100% | 100% | Муниципальных служащих, участвующих в круглых столах, семинарах увеличилось благодаря проведению «круглых столов» организационным отделом администрации ММР и проведение ОИВ семинаров в формате ВКС |
| Показатель 1.3. Доля сформированного кадрового резерва управленческих кадров и кадрового резерва на муниципальной службе и обеспечение его использования | процент | 100% | 100% | 0% | Актуализация нормативной базы |
| Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от числа запланированных к прохождению аттестации | процент | 100% | 100% | 0% | Актуализация нормативной базы и подготовка вопросов для анкетирования |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОС* | МС* |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2019 год | 0 | 0 | 30 | 30 | Отклонений нет |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Мышкинском муниципальном районе» на 2019 год | 0 | 0 | 30 | 30 | Отклонений нет |
|  | Итого по муниципальной программе | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | Отклонений нет |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» за 2019 год составляет 65%, эффективность – 65%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2019 год является низкорезультативной и низкоэффективной.

При разработке муниципальной программы «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год необходимо учесть невыполнение целевых показателей программы  за 2019 год и внести соответствующие корректировки.

Приложение № 9 к Положению

Форма

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Мышкинском муниципальном районе» на 2019-2021 годы за 2019 год

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Мышкинском муниципальном районе» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местные средства |  |  | 583,00 | 590,88358 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Обеспечение муниципальных закупок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -местные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие « Мероприятия по повышению финансовых возможностей муниципальных образований Мышкинского Муниципального района» |  |  | 258,00 | 258,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -местные средства |  |  | 258,00 | 258,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию муниципального долга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местные средства |  |  | 325,00 | 332,88358 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 583,00 | 590,88358 |  |  |  |  |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы (прилагается к годовому отчёту)

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Мышкинском муниципальном районе» на 2019-2021 годы |  |
| Доля автоматизированных процедур закупок товаров, работ, услуг заказчиков н всех стадиях закупок | Часов в сутки/ дней в неделю | 24/7 | 24/7 | 24/7 |  |
| Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений района | раз | 1 | 1 | 1 |  |
| Доля поселения Мышкинского муниципального района, соблюдающих ограничения Бюджетного кодекса Российской Федерации по размеру дефицита бюджета (не менее) | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Мышкинского муниципального района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга Мышкинского муниципального района в объеме расходов местного бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ярославской области (не более) | процентов | 15 | 15 | 15 |  |
| Ведомственная целевая программа «Обеспечение муниципальных закупок» на 2019 год |  |
| Доля автоматизированных процедур закупок товаров, работ, услуг заказчиков н всех стадиях закупок | Часов в сутки/ дней в неделю | 24/7 | 24/7 | 24/7 |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия по повышению финансовых возможностей муниципальных образований Мышкинского муниципального района» |
| Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений района | раз | 1 | 1 | 1 |  |
| Доля поселения Мышкинского муниципального района, соблюдающих ограничения Бюджетного кодекса Российской Федерации по размеру дефицита бюджета (не менее) | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию муниципального долга» |  |
| Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Мышкинского муниципального района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга Мышкинского муниципального района в объеме расходов местного бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ярославской области (не более) | процентов | 15 | 15 | 15 |  |

На основании проведенной оценки эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы результативность программы составляет 100%, эффективность – 100%.

Вывод: На основании Методики оценки эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами» в Мышкинском муниципальном районе» на 2019-2021 годы за 2019 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно продолжение реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2019 год

за 2019 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В 2019 году проводились работы:

- благоустройство дворовой территории ул. Газовиков, д. 22, д. 24, д. 26, ул. Комсомольская, д.23, д. 25на сумму 4 184,955 тыс. руб. (ФБ 3 738,265 тыс. руб., ОБ 155,761 тыс. руб., МБ 204,949 тыс. руб., ВИ 85,980 тыс. руб.) – выполнено в полном объеме;

- благоустройство общественной территории  около ФОКа (обустройство многофункционального общественного спортивного объекта) г. Мышкин, ул. Газовиков, д.13  на общую сумму 4 163,054 тыс. руб. (ФБ 3 874,974 тыс.  руб., ОБ 124,398 тыс. руб.; МБ 163,682 тыс. руб.; ВИ 0,00 тыс. руб.)  –  выполнено в полном объёме;

- создание единого благоустроенного историко-культурного пространства на территории города Мышкин на общую сумму 32 843,529 тыс. руб. (ФБ 0,00 тыс. руб., ОБ 0,00 тыс. руб.; МБ 31 800,00 тыс. руб.; ВИ 1 043,529 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2019  год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа: «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» |  |
| 1.1.Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | 22 | 23 | 23 |  |
| 1.2.Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед | 13 | 13 | 13 |  |
| 1.3.Доля финансового участия в выполнении работ по заинтересованных лиц | % | 10 | 4 | 4 |  |
| 1.4. Количество благоустроенного историко-культурного пространства | ед | 0 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма: «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» |  |
| 2.1.Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | 22 | 23 | 23 |  |
| 2.2.Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед | 13 | 13 | 13 |  |
| 2.3.Доля финансового участия в выполнении работ по заинтересованных лиц | % | 10 | 4 | 4 |  |
| 2.4. Количество благоустроенного историко-культурного пространства | ед | 0 | 1 | 1 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Формиро-вание современ-ной городской среды на территории городского поселения Мышкин» | 7802,026 | 7613,238 | 325,085 | 280,160 | 32318,623 | 32168,630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1166,529 | 1129,509 | Экономия при заключении контрактов (договоров) |
| 1.2 | Подпрограмма «Формиро-вание современ-ной городской среды на территории городского поселения Мышкин» | 7802,026 | 7613,238 | 325,085 | 280,160 | 32318,623 | 32168,630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1166,529 | 1129,509 | Экономия при заключении контрактов (договоров) |
|  | Итого по муниципальной программе | 7802,026 | 7613,238 | 325,085 | 280,160 | 32318,623 | 32168,630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1166,529 | 1129,509 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2019 год составляет 100%, эффективность – 101%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2019 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

Высокая эффективность программы получилась расчетным методом, так как сумма фактически израсходованных средств меньше запланированной. Средства, запланированные на реализацию муниципальной программы, израсходованы не в полном объеме по  причине экономии в результате заключенных контрактов (договоров) за 2019 год.

При разработке муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2019 год необходимо учесть высокую результативность программы за 2019 год.

Целесообразно разработать и утвердить аналогичную программу на 2020 год.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Описание границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Ярославской области» за 2019 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет по управлению  имуществом и градостроительству администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Основным итогом реализации Муниципальной программы «Описание границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Ярославской области» в 2019 году должен стать показатель – 87 территориальных зон в границах населенных пунктов, в отношении которых будут подготовлены документы для внесения сведений в ЕГРН. Результат не достигнут.

Средства, запланированные на реализацию муниципальной программы, израсходованы не в полном объеме по  причине экономии в результате заключенных контрактов (договоров) за 2019 год.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2019  год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа: «Описание границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Ярославской области» |  |
| 1.Количество территориальных зон | ед | 54 | 87 | 0 | Экономия при заключении контрактов (договоров) |
| Подпрограмма: «Описание границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Ярославской области» |  |
| 2. Количество территориальных зон | ед | 54 | 87 | 0 | Экономия при заключении контрактов (договоров) |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Описание границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Ярославс-кой области» на 2019 год | 0,00 | 0,00 | 826,5 | 0,00 | 43,5 | 43,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Экономия при заключении контрактов (договоров) |
| 1.2 | Подпрограмма «Описание границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Ярославс-кой области» на 2019 год | 0,00 | 0,00 | 826,5 | 0,00 | 43,5 | 43,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Экономия при заключении контрактов (договоров) |
|  | Итого по муниципальной программе | 0,00 | 0,00 | 826,5 | 0,00 | 43,5 | 43,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Описание границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Ярославской области» на 2019 год составляет 0%, эффективность – 0%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Описание границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Ярославской области» на 2019 год является низкорезультативной и низкоэффективной.

Низкая эффективность программы получилась по причине отсутствия финансирования из областного бюджета. Тем самым образовалась кредиторская задолженность и запланированные мероприятия будут реализованы а 2020 году.

Целесообразно разрабатывать  и утверждать  аналогичную программу на 2020 год.