Сводная информация по оценке результативности и эффективности

реализации муниципальных программ

за 2020 год

В 2020 году на территории Мышкинского муниципального района реализовывалось 13 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы;

2. Муниципальная программа ««Развитие молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы;

3. Муниципальная программа «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы;

4. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами

в Мышкинском муниципальном районе» на 2019-2021 годы;

5. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы;

6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год;

7. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2020 - 2022 годы;

8. Муниципальная программа «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год;

9. Муниципальная программа «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2019-2020 годы;

10. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год;

11. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы;

12. Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы;

13. Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы.

1. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы

за 2020 год

Ответственный исполнитель:  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Число посещений культурно – массовых мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры | количество мероприятий (единиц) | 41850 | 41850 | 100 |
|  | Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 3 | 3 | 100 |
|  | Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 1 | 1 | 100 |
|  | Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 141 | 141 | 100 |
|  | Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | количество посещений (единиц) | 56300 | 56300 | 100 |
|  | Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | количество посещений (единиц) | 6000 | 6000 | 100 |
|  | Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | количество обучающихся (человек) | 84 | 84 | 100 |
|  | Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 | 1100 | 100 |
|  | ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых Мышкинским муниципальным районом | тыс. чел. | 141 | 141 | 100 |
|  | ежегодный объём туристских и гостиничных услуг | млн. руб. | 100 | 100 | 100 |
|  | число туристов, находящихся на территории Мышкинского муниципального района не менее суток | тыс. чел. | 36 | 36 | 100 |
|  | число новых информационных ресурсов | шт. | 2 | 2 | 100 |
|  | число работников туристской сферы, повысивших образовательный уровень | чел. | 5 | 5 | 100 |
|  | число мест в коллективных средствах размещения туристов | шт. | 594 | 594 | 100 |
|  | число мест в точках общественного питания | шт. | 730 | 730 | 100 |
|  | число ежегодно проводимых туристических мероприятий | шт. | 3 | 3 | 100 |

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы |
| Число посещений культурно – массовых мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | количество мероприятий (единиц) | 119580 | 41850 | 41850 |  |
| Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 2 | 3 | 3 |  |
| Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 4 | 1 | 1 |  |
| Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 54 | 141 | 141 |  |
| Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | количество посещений (единиц) | 67682 | 56300 | 56300 |  |
| Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | количество посещений (единиц) | 14790 | 6000 | 6000 |  |
| Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | количество обучающихся (человек) | 80 | 84 | 84 |  |
| Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 | 1100 | 1100 |  |
| Количество экспозиций, организованных в музее | единиц | 1 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы |
| Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 2 | 3 | 3 |  |
| Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 4 | 1 | 1 |  |
| Количество культурно – массовых мероприятий, проводимых на платной основе | единиц | 25 | 25 | 25 |  |
| Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 54 | 141 | 141 |  |
| Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие туристического продукта и инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района» на 2020- 2022 годы |
| ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых Мышкинским муниципальным районом | тыс. чел. | 223 | 141 | 141 | . |
| ежегодный объём туристских и гостиничных услуг | млн. руб. | 129 | 100 | 100 |  |
| число туристов, находящихся на территории Мышкинского муниципального района не менее суток | тыс. чел. | 60 | 36 | 36 |  |
| число новых информационных ресурсов | шт. | 2 | 2 | 2 |  |
| число работников туристской сферы, повысивших образовательный уровень | чел. | 7 | 5 | 5 |  |
| число мест в коллективных средствах размещения туристов | шт. | 513 | 594 | 594 |  |
| число мест в точках общественного питания | шт. | 735 | 730 | 730 |  |
| число ежегодно проводимых туристических мероприятий | шт. | 9 | 3 | 3 |  |
| ВЦП «Культура Мышкинского муниципального района» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов |
| Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | Количество посещений (единиц) | 67682 | 56300 | 56300 |  |
| Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | Количество посещений (единиц) | 14790 | 6000 | 6000 |  |
| Число посещений культурно – массовых мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | Количество мероприятий (единиц) | 119580 | 41850 | 41850 |  |
| Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | Количество обучающихся (человек) | 83 | 84 | 84 |  |
| Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 | 1100 | 1100 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МБ | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы | 8 864,270 | 8864,26945 | 18625,45030 | 18605,36887 | 33104,64893 | 32758,10807 | 340,404 | 340,404 | - | - | Муниципальное задание не было в полном объеме профинансировано в связи с отсутствием средств в бюджете Мышкинского района |
|  | Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы | 8 864,270 | 8864,26945 | 5009,25930 | 4989,17787 | 3232,72193 | 3225,64885 | 127,352 | 127,352 | - | - | Муниципальное задание не было в полном объеме профинансировано в связи с отсутствием средств в бюджете Мышкинского района |
|  | Подпрограмма «Развитие туристического продукта и инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы | - | - | - | - | 60,260 | 60,260 | - | - | - | - |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Культура Мышкинского муниципального района» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | - | - | 13616,191 | 13616,191 | 29811,667 | 29472,19922 | 213,052 | 213,052 | - | - | Муниципальное задание не было в полном объеме профинансировано в связи с отсутствием средств в бюджете Мышкинского района |
|  | Итого по муниципальной программе | 8 864,270 | 8864,26945 | 18625,45030 | 18605,36887 | 33104,64893 | 32758,10807 | 340,404 | 340,404 | - | - |  |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

2. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы

за 2020 год

Ответственный исполнитель:  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество трудоустроенных подростков | человек | 37 | 39 | 105 |
|  | Количество молодежных мероприятий различной направленности | единиц | 33 | 33 | 100 |
|  | Количество участвующих в молодежных мероприятиях несовершеннолетних | человек | 80 | 80 | 100 |
|  | Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | единиц | 22 | 22 | 100 |
|  | Количество приобретенного оборудования, реквизита для проведения мероприятий патриотической направленности | единиц | 5 | 5 | 100 |
|  | Количество экспозиций, организованных в музее | единиц | 2 | 2 | 100 |
|  | Количество тиражей выпущенной продукции патриотической направленности | единиц | 2 | 1 | 50 |
|  | Количество мероприятий молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | единиц | 1695 | 1695 | 100 |
|  | Количество участников в мероприятиях молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | человек | 4740 | 4740 | 100 |

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы |
| Количество трудоустроенных подростков | человек | 54 | 37 | 39 | Было трудоустроено больше подростков из-за трудоустройства по 0,5 ставки. |
| Количество молодежных мероприятий различной направленности | единиц | 62 | 33 | 33 |  |
| Количество участвующих в молодежных мероприятиях несовершеннолетних | человек | 75 | 80 | 80 |  |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | единиц | 34 | 22 | 22 |  |
| Количество приобретенного оборудования, реквизита для проведения мероприятий патриотической направленности | единиц | - | 5 | 5 |  |
| Количество экспозиций, организованных в музее | единиц | - | 2 | 2 |  |
| Количество тиражей выпущенной продукции патриотической направленности | единиц | - | 2 | 1 | Был выпущен 1 буклет о деятельности ВПК «Выстрел» тиражом 300 штук. |
| Количество мероприятий молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | единиц | 1580 | 1695 | 1695 |  |
| Количество участников в мероприятиях молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | человек | 4260 | 4740 | 4740 |  |
| Подпрограмма «Молодежь» на 2020-2022 годы |
| Количество трудоустроенных подростков | человек | 54 | 37 | 39 | Было трудоустроено больше подростков из-за трудоустройства по 0,5 ставки. |
| Количество молодежных мероприятий различной направленности | единиц | 62 | 33 | 33 |  |
| Количество участвующих в молодежных мероприятиях несовершеннолетних | человек | 75 | 80 | 80 |  |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | единиц | 34 | 22 | 22 |  |
| Количество приобретенного оборудования, реквизита для проведения мероприятий патриотической направленности | единиц | - | 5 | 5 |  |
| Количество экспозиций, организованных в музее | единиц | - | 2 | 2 |  |
| Количество тиражей выпущенной продукции патриотической направленности | единиц | - | 2 | 1 | Был выпущен 1 буклет о деятельности ВПК «Выстрел» тиражом 300 штук. |
| ВЦП «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов |
| Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 383/950 | 350/950 | 350/950 |  |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодёжи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 204/385 | 300/390 | 300/390 |  |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 364/830 | 400/800 | 400/800 |  |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 544/1485 | 600/2000 | 600/2000 |  |
| Организация досуга детей, подростков и молодежи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 85/610 | 45/600 | 45/600 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МБ | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | «Развитие молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы | - | - | 1604,768 | 1604,768 | 1263,560 | 1263,530 | 178,440 | 178,440 | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Молодежь» на 2020-2022 годы | - | - | 221,106 | 221,106 | 210,780 | 210,780 | 89,220 | 89,220 | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы | - | - | 42,230 | 42,230 | 130,000 | 129,970 | - | - | - | - |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | - | - | 1341,432 | 1431,432 | 922,780 | 922,780 | 89,220 | 89,220 | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | 1604,768 | 1604,768 | 1263,560 | 1263,530 | 178,440 | 178,440 | - | - |  |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Развитие молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

3. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы

за 2020 год

Ответственный исполнитель:  управление образования администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

1.1. Созданы условия для обеспечения выполнения требований санитарно-эпидемиологических и противопожарных правил и нормативов:

- установка наружных видеокамер по периметру в д/с «Тополёк», МАОУ ДО ДЮСШ на сумму 1 152 893 рублей;

- установлена система голосового оповещения при ЧС в д/с «Петушок», д/с «Росинка», д/с «Теремок», д/с «Тополёк» на сумму 421 308 рублей;

- оснащены инженерно – техническими средствами охраны МОУ Шипиловская ООШ, МОУ Рождественская СОШ на сумму 260 954 рубля;

- в МДОУ «Росинка» проведен ремонт наружных эвакуационных лестниц, отделаны веранды, отремонтированы эвакуационные лестницы на сумму 644 063 рубля.

1.2. В рамках создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ Коптевская ООШ проведен ремонт двух кабинетов на сумму 471 000 рублей и приобретена мебель на сумму 430 000.

1.3. На организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневной формой пребывания детей, организованных при образовательных организациях Мышкинского района освоено 106 632  рубля.

1.4. На обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в ТЖС, детей, погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей  освоено 1 138 400 рублей;

- компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления составила 2000  рублей.

1.5. Проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.

1.6. Организован отдых и оздоровление школьников в каникулярное время в дневных оздоровительных и загородных лагерях.

1.7. Обучающиеся района приняли активное участие в социально значимых мероприятиях: социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет выявления незаконного потребления психоактивных веществ, онлайн акции к Дню Победы, Дню России, экологический диктант, этнографический диктант, Пушкинский диктант, День знаний.

1.8. Проведены конкурсы профессионального мастерства работников образовательных организаций «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям».

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа "Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе на 2020-2022 годы |
| Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для комфортного и безопасного пребывания в них участников образовательного процесса | % | 59 | 61 | 61 |  |
| Доля детей, получивших услугу по организации отдыха и оздоровления в каникулярное время, от числа заявившихся | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля обучающихся района, принявших участие в социально значимых районных мероприятиях, в общей численности обучающихся образовательных организаций Мышкинского муниципального района | % | 54 | 58 | 61 | Увеличилось количество социально значимых районных мероприятий, использование онлайн-формаы проведения |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дополнительного образования, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения в муниципальном образовании | % | 1,46 | 1,45 | 1,45 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы образования Мышкинского муниципального района» |
| Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для комфортного и безопасного пребывания в них участников образовательного процесса | % | 59 | 61 | 61 |  |
| Доля детей, получивших услугу по организации отдыха и оздоровления в каникулярное время, от числа заявившихся | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля обучающихся района, принявших участие в социально значимых районных мероприятиях, в общей численности обучающихся образовательных организаций Мышкинского муниципального района | % | 54 | 58 | 61 | Увеличилось количество социально значимых районных мероприятий, использование онлайн-формаы проведения |
| Ведомственная целевая программа управления образования администрации Мышкинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дополнительного образования, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения в муниципальном образовании | % | 1,46 | 1,45 | 1,45 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского МР о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского МР о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Ведомственная целевая программа управления образования администрации Мышкинского муниципального района | 3 003, 14500 | 2 982, 63020 | 131 717, 512 | 131 183, 61873 | 82 837, 00302 | 74 782, 05812 |  |  |  |  |  |  | заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг |
|  | Подпрограмма «Развитие системы образования Мышкинского муниципального района |  |  | 1696, 8900 | 1693, 53200 | 8616, 32198 | 6093, 61968 |  |  |  |  |  |  | заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг |
|  | Итого Муниципальной программе «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» | 3 003, 14500 | 2 982, 63020 | 133414, 4020 | 132877,150730 | 91453,325 | 80875, 67780 |  |  |  |  |  |  | заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

4. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами

в Мышкинском муниципальном районе» на 2019-2021 годы

за 2020 год

Ответственный исполнитель:  Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- Просроченная кредиторская задолженность по уплате процентов за пользование кредитами отсутствует.

- Созданы равные финансовые возможности для органов местного самоуправления поселений по эффективному осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Мышкинском муниципальном районе» на 2019 - 2021 годы |  |
| Доля автоматизированных процедур закупок товаров, работ, услуг заказчиков на всех стадиях закупок | Часов в сутки/ дней в неделю | 24/7 | 24/7 | 24/7 |  |
| Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений района | раз | 1 | 1 | 1 |  |
| Доля поселений Мышкинского муниципального района, соблюдающих ограничения Бюджетного кодекса Российской Федерации по размеру дефицита бюджета (не менее) | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Мышкинского муниципального района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга Мышкинского муниципального района в объеме расходов местного бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ярославской области (не более) | процентов | 15 | 15 | 0,2 |  |
| Ведомственная целевая программа «Обеспечение муниципальных закупок» на 2018 год |
| Доля автоматизированных процедур закупок товаров, работ, услуг заказчиков на всех стадиях закупок | Часов в сутки/дней в неделю | 24/7 | 24/7 | 24/7 |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия по повышению финансовых возможностей муниципальных образований Мышкинского муниципального района» |  |
| Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений района | раз | 1 | 1 | 1 |  |
| Доля поселений Мышкинского муниципального района, соблюдающих ограничения Бюджетного кодекса Российской Федерации по размеру дефицита бюджета (не менее) | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию муниципального долга» |
| Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Мышкинского муниципального района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга Мышкинского муниципального района в объеме расходов местного бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ярославской области (не более) | процентов | 15 | 15 | 15 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Мышкинском муниципальном районе" на 2019-2021годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местные средства |  |  |  |  | 692,087 | 692,08604 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Обеспечение муниципальных закупок» на 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Мероприятия по повышению финансовых возможностей муниципальных образований Мышкинского муниципального района» |  |  |  |  | 237,00 | 237,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местные средства |  |  |  |  | 237,00 | 237,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию муниципального долга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местные средства |  |  |  |  | 455,087 | 455,08604 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 692,087 | 692,08604 |  |  |  |  |  |  |  |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Мышкинском муниципальном районе» на 2019-2021 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

5. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского

муниципального района» на 2020-2022 годы

за 2020 год

Ответственный исполнитель:  Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- в отчетном периоде была предоставлена субсидия субъекту малого и среднего предпринимательства в размере 146,071 тыс.руб. (131,071 тыс.руб. – ОС, 15,00 тыс.руб. – МС) на возмещение горюче-смазочных материалов при доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты;

- в отчетном периоде была предоставлена информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района» |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | единиц | 226 | 227 | 204 | Основная причина отклонения заключается в том, что часть СМиСП из субъектов МП переходят в разряд физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |
| Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | человек | 922 | 930 | 638 | Две основные причины отклонения плановых значений от фактических: 1) индивидуальные предприниматели переходят в разряд физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 2) имеет место трудоустройство работников без оформления трудовых договоров |
| Доля сельских населенных пунктов, в которые организована доставка товаров первой необходимости, от общего количества отдаленных сельских населенных пунктов с постоянно проживающим населением, не имеющих стационарных торговых точек | процент | 27 | 27 | 27 |  |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе» |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | единиц | 226 | 227 | 204 | Основная причина отклонения заключается в том, что часть СМиСП из субъектов малого предпринимательства переходят в разряд физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |
| Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | человек | 922 | 930 | 638 | Две основные причины отклонения плановых значений от фактических: 1) часть СМиСП из субъектов малого предпринимательства переходят в разряд физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 2) имеет место трудоустройство работников без оформления трудовых договоров |
| ВЦП «Развитие потребительского рынка в Мышкинском муниципальном районе» |  |
| Доля сельских населенных пунктов, в которые организована доставка товаров первой необходимости, от общего количества отдаленных сельских населенных пунктов с постоянно проживающим населением, не имеющих стационарных торговых точек | процент | 27 | 27 | 27 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОС* | МС* |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района» | 131,071 | 131,071 | 45,000 | 26,000 | Мероприятия, запланированные на 2020 год, не были проведены по причине распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 30,000 | 11,000 | Мероприятия, запланированные на 2020 год, не были проведены по причине распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 |
| 3 | ВЦП «Развитие потребительского рынка в Мышкинском муниципальном районе» | 131,071 | 131,071 | 15,00 | 15,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 131,071 | 131,071 | 45,00 | 26,000 |  |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы является среднерезультативной и среднеэффективной.

6. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год

за 2020 год

Ответственный исполнитель:  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество спортивных, массовых и физкультурно-спортивных мероприятий | единиц | 3 | 3 | 100 |

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год |  |
| Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 38,1 | 40,47 | 41,3 | Согласно статистическому отчету 1-ФК за 2020 г. количество систематически занимающихся физкультурой и спортом увеличилось на 183 человек. Не смотря на пандемию COVID-19, большее количество людей стали заниматься физической культурой и спортом в индивидуальном порядке, увеличилось количество онлайн мероприятий, которые позволили задействовать больше людей и стимулировали к занятиям физ. культурой и спортом |
| Обеспеченность населения единовременной пропускной способностью спортивными сооружениями | Человек/сутки | 1185 | 1185 | 1185 | - |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 112,14 | 112,14 | 114,1 | Населения Мышкинского муниципального района сократилось по сравнению с 2019 годом, а численность спортивных объектов осталась неизменна, это повлекло увеличение данного показателя, т.к. показатель напрямую зависит от численности населения. (8517*(122/1000) = 1039 1185/1039*100 =114,1) |
| Доля населения Мышкинского района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 25,48 | 26,0 | 26,0 |  |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 47,52 | 48,0 | 48,0 |  |
| Доля населения Мышкинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов | % % | 1,36 0,95 | 1,46 1,1 | 35,5 25,9 | В отчетном году количество человек, выполнивших испытания тестов ГТО, увеличилось в общей численности принявших участие. На основании данных статистического отчета по форме 2-ГТО в Мышкинском МР приняло участие в выполнении нормативов тестов ГТО – 135 человек. Выполнивших нормативы – 48, из них учащихся и студентов – 35 человек. |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | 51,17 | 53,0 | 51,2 | Закрытие учреждений спортивной направленности на период карантина в условиях пандемии COVID-19 повлияло на сокращение данного показателя. |
| Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | % | 47,09 | 49,0 | 49,0 |  |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 79,62 | 80,5 | 80,5 |  |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 31,87 | 33,0 | 33,0 |  |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 10,17 | 12,0 | 12,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год |  |
| Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 38,1 | 40,47 | 41,3 | Согласно статистическому отчету 1-ФК за 2020 г. количество систематически занимающихся физкультурой и спортом увеличилось на 183 человек. Не смотря на пандемию COVID-19, большее количество людей стали заниматься физической культурой и спортом в индивидуальном порядке, увеличилось количество онлайн мероприятий, которые позволили задействовать больше людей и стимулировали к занятиям физ. культурой и спортом |
| Обеспеченность населения единовременной пропускной способностью спортивными сооружениями | Человек/сутки | 1185 | 1185 | 1185 | - |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 112,14 | 112,14 | 114,1 | Населения Мышкинского муниципального района сократилось по сравнению с 2019 годом, а численность спортивных объектов осталась неизменна, это повлекло увеличение данного показателя, т.к. показатель напрямую зависит от численности населения. (8517*(122/1000) = 1039 1185/1039*100 =114,1) |
| Доля населения Мышкинского района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 25,48 | 26,0 | 26,0 |  |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 47,52 | 48,0 | 48,0 |  |
| Доля населения Мышкинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов | % % | 1,36 0,95 | 1,46 1,1 | 35,5 25,9 | В отчетном году количество человек, выполнивших испытания тестов ГТО, увеличилось в общей численности принявших участие. На основании данных статистического отчета по форме 2-ГТО в Мышкинском МР приняло участие в выполнении нормативов тестов ГТО – 135 человек. Выполнивших нормативы – 48, из них учащихся и студентов – 35 человек. |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | 51,17 | 53,0 | 51,2 | Закрытие учреждений спортивной направленности на период карантина в условиях пандемии COVID-19 повлияло на сокращение данного показателя. |
| Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | % | 47,09 | 49,0 | 49,0 |  |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 79,62 | 80,5 | 80,5 |  |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 31,87 | 33,0 | 33,0 |  |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 10,17 | 12,0 | 12,0 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МБ | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год | - | - |  |  | 205,000 | 205,000 | - | - | - | - | - |
|  | Подрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год | - | - |  |  | 205,000 | 205,000 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - |  |  | 205,000 | 205,000 | - | - | - | - | - |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

7. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2020 - 2022 годы

за 2020 год

Ответственный исполнитель: Управление социальной защиты населения и труда администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству | чел. | 1030 | 936 | 91 |
|  | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству | чел. | 3260 | 3170 | 97 |
|  | Количество потребителей услуг, предоставляемых КЦСОН | чел. | 5603 | 5610 | 100 |
|  | Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь | семей | 60 | 63 | 105 |
|  | Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года | чел. | 145 | 130 | 90 |
|  | Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта | семей | 34 | 37 | 109 |
|  | Количество инвалидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям | чел. | 2 | 1 | 50 |
|  | Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь | чел. | 40 | 171 | 428 |

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы |  |
| Доля населения, охваченного мерами социальной поддержки и защиты, в общей численности населения Мышкинского муниципального района | % | 65,0 | 65,0 | 70,3,0 (6518/9278) | Увеличение кол-ва МСП |
| Доля семей с несовершеннолетними детьми, охваченных мерами социальной поддержки и защиты, в общей численности семей с несовершеннолетними детьми, проживающих в Мышкинском муниципальном районе | % | 47,50 | 48,0 | 55,7 (678/1218) | Увеличение кол-ва МСП |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Мышкинского района» |  |
| Доля граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки, государственные услуги в сфере: - социальной поддержки; - социальной защиты; - социального обслуживания | % % % | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС | ОС |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы | 30 442,084 | 30 275,75687 | 109 716,135 | 108 781,65290 | Исполнение на 99,2%. 100% исполнение в объёме финансирования. Средства остались не востребованными, ввиду отсутствия получателей и невозможности уточнения бюджетных средств в конце декабря. |
| 2. | Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | 30 442,084 | 30 275,75687 | 109 716,135 | 108 781,65290 |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | 30 442,084 | 30 275,75687 | 109 716,135 | 108 781,65290 |  |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

8. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год

за 2020 год

Ответственный исполнитель:  Организационный отдел администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- всего обучено 32 муниципальных служащих, из них 24 муниципальных служащих с получением подтверждающего документа государственного образца и 8 муниципальных служащих прошли электронный курс в рамках реализации мероприятий Корпоративного университета Правительства Ярославской области;

- во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» в Администрации Мышкинского муниципального района обучено 7 муниципальных служащих с получением удостоверения о повышении квалификации в количестве 36 часов по  теме «Эффективные меры противодействия коррупции», из них: 4 муниципальных служащих впервые назначены на должность муниципальной службы (Воронова А.М., Гарусова С.П., Пенс А.А., Кудряшова О.С.) и 3 муниципальных служащих, нуждающихся в повышении квалификации в сфере противодействия коррупции, так как являются лицами ответственными за данное направление в Администрации Мышкинского муниципального района (Голубин А.В., Чикорова Г.А., Антонова Е.В.);

- организационным отделом администрации ММР ежегодно планируется проведение мероприятий в формате «круглых» столов по актуальным вопросам в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции. В 2020 году было проведено только одно заседание. Оно прошло в  с участием представителей Пенсионного фонда в Мышкинском муниципальном районе по вопросам формирования и ведения сведений о трудовой деятельности в электронном виде, преимуществе ведения трудовых книжек в электронном виде. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки проведение рассмотрение других запланированных вопросов стало невозможно. Но благодаря увеличению количества семинаров в формате ВКС, организованных ОИВ Ярославской области, доля муниципальных служащих – участников семинаров, круглых столов составляет 100%;

- также организационным отделом доводится информация до всех муниципальных служащих об изменениях в законодательстве в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Наименование муниципальной программы «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год |
| Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | процент | 40% | 40% | 51,6% | Всего обучено 32 муниципальных служащих, из них 24 муниципальных служащих с получением подтверждающего документа государственного образца и 8 муниципальных служащих прошли электронный курс в рамках реализации мероприятий Корпоративного университета Правительства Ярославской области. |
| Показатель 1.2. Доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, участвующих в семинарах, круглых столах | процент | 100% | 100% | 100% | Участников семинаров увеличивается благодаря проведению их ОИВ в формате ВКС. Также муниципальные служащие, участвующих в круглых столах, увеличивается благодаря проведению «круглых» столов Организационным отделом администрации ММР. В 2020 году состоялся «круглый» стол с участием представителей Пенсионного фонда в Мышкинском муниципальном районе по вопросам формирования и ведения сведений о трудовой деятельности в электронном виде, преимуществе ведения трудовых книжек в электронном виде. |
| Показатель 1.3. Доля сформированного кадрового резерва управленческих кадров и кадрового резерва на муниципальной службе и обеспечение его использования (от общего числа резервов) | процент | 100% | 100% | 0% | Актуализация нормативной базы |
| Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от числа запланированных к прохождению аттестации | процент | 100% | 100% | 0% | Актуализация нормативной базы и подготовка вопросов для анкетирования |
| Наименование подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год |
| Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | процент | 40% | 40% | 51,6% | Всего обучено 32 муниципальных служащих, из них 24 муниципальных служащих с получением подтверждающего документа государственного образца и 8 муниципальных служащих прошли электронный курс в рамках реализации мероприятий Корпоративного университета Правительства Ярославской области |
| Показатель 1.2. Доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, участвующих в семинарах, круглых столах | процент | 100% | 100% | 100% | Муниципальных служащих, участвующих в круглых столах, семинарах увеличилось благодаря проведению «круглых столов» Организационным отделом администрации ММР и проведение ОИВ семинаров в формате ВКС |
| Показатель 1.3. Доля сформированного кадрового резерва управленческих кадров и кадрового резерва на муниципальной службе и обеспечение его использования (от общего числа резервов) | процент | 100% | 100% | 0% | Актуализация нормативной базы |
| Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от числа запланированных к прохождению аттестации | процент | 100% | 100% | 0% | Актуализация нормативной базы и подготовка вопросов для анкетирования |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОС* | МС* |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Муниципальная программа «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год | - | - | 30,0 | 28,0 | Неосвоенными остались 2000,0 рублей |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год | - | - | 30,0 | 28,0 | Неосвоенными остались 2000,0 рублей |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | 30,0 | 2,0 | Неосвоенными остались 2000,0 рублей по следующей причине: очное обучение в сфере охраны труда была запланирована на 2 муниципальных служащих (Якимова Л.В. и Чернышева Т.А.) на ноябрь 2020 года. Но в этот период сотрудники находились на больничном: Якимова Л.В. с 13.11.2020 по 26.11.2020; Чернышева Т.А. с 07.12.2020 по 21.12.2020. В связи с этим очное обучение этих специалистов пришлось перенести на 2021 год |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год является низкорезультативной и низкоэффективной.

9. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны

и чрезвычайных ситуаций» на 2019-2020 годы

за 2020 год

Ответственный исполнитель:  Отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- количество деструктивных событий (количество ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах), в 2020 году превышает плановое значение на 9 ед., однако значения целевого показателя «Количество погибшего и травмированного населения при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах», не превышает плановое значение.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа Мышкинского муниципального района «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2019- 2020 годы |  |
| Количество деструктивных событий (количество ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах), не более | Ед. | 24 | 23 | 32 | В 2020 году зарегистрировано количество деструктивных событий на 9 ед. больше планового значения |
| Количество погибшего и травмированного населения при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах | Ед. | 1 | 0 | 0 | В 2020 году не зарегистрировано погибшего и травмированного населения, показатель не превышает плановое значение |
| Подпрограмма «Снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |
| Количество деструктивных событий (количество ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах), не более | Ед. | 24 | 23 | 32 | В 2020 году зарегистрировано количество деструктивных событий на 9 ед. больше планового значения |
| Количество погибшего и травмированного населения при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах | Ед. | 1 | 0 | 0 | В 2020 году не зарегистрировано погибшего и травмированного населения, показатель не превышает плановое значение |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2019- 2020 годы | - | - | - | - | 438,0 | 397,97 |  |  | - | - | - | - | Сумма расходов отличается от плановой в связи с тем, что в результате проведения конкурсных процедур была снижена цена по муниципальному контракту |
| 2. | Подпрограмма «Снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2020 годы | - | - | - | - | 438,0 | 397,97 |  |  | - | - | - | - | Сумма расходов отличается от плановой в связи с тем, что в результате проведения конкурсных процедур была снижена цена по муниципальному контракту |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 438,0 | 397,97 |  |  | - | - | - | - | - |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2019-2020 годы является среднерезультативной и среднеэффективной.

10. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения

в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год

за 2020 год

Ответственный исполнитель:  Отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- муниципальная программа «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год разработана для решения проблем, существующих в области профилактики правонарушений и обеспечения безопасного проживания граждан на территории Мышкинского муниципального района, и в целях привлечения средств для их решения. Настоящей программой достигнуты результаты по профилактике правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе, а также проявлений терроризма и экстремизма. В 2020 году произошло снижение значения целевого показателя «Общее количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе» и показателя «Общее количество преступлений, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе»;

- преступления террористической и экстремисткой направленности отсутствуют.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Наименование муниципальной программы: «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год |  |
| Общее количество преступлений, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 121 | 119 | 110 | В 2020 году по сравнению с прошлым годом снизилось кол-во преступлений на 9,1%, произошло снижение тяжких и особо тяжких преступлений на 8,30% |
| Общее количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 114 | 112 | 74 | Профилактическая работа сотрудников ОГИБДД, направление предписаний руководителям дорожных служб |
| Наименование подпрограммы: «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год |  |
| Общее количество преступлений, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 121 | 119 | 110 | В 2020 году по сравнению с прошлым годом снизилось кол-во преступлений на 9,1%, произошло снижение тяжких и особо тяжких преступлений на 8,30% |
| Общее количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 114 | 112 | 74 | Профилактическая работа сотрудников ОГИБДД, направление предписаний руководителям дорожных служб |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год | - | - | - | - | 85,0 | 85,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2019 год | - | - | - | - | 85,0 | 85,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 85,0 | 85,0 | - | - | - | - | - | - | - |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

11. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы

за 2020 год

Ответственный исполнитель:  Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- 14 сентября 2020 года предоставлена субсидия сельскохозяйственному производственному кооперативу (колхозу) «Пламя Ильича» в целях возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Выделенные денежные средства компенсировали  часть  затрат, произведенных на капитальный ремонт молокоблока фермы. Данное мероприятие способствовало выполнению плановых показателей  по валовому надою молока в 2020 году;

- 16 ноября 2020 года предоставлена субсидия сельскохозяйственному производственному кооперативу «Мерга» в целях возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Выделенные денежные средства компенсировали  часть произведенных затрат, связанных с покупкой  средств защиты растений. Данное мероприятие способствовало улучшению качества льноводческой продукции и увеличению урожайности  льна в 2020 году;

- 16 ноября 2020 года предоставлена субсидия сельскохозяйственному производственному кооперативу (колхозу) «Мир» в целях возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Выделенные денежные средства компенсировали  часть затрат на оплату затрат по приобретению ГСМ. Данное мероприятие способствовало выполнению плановых показателей по заготовке кормов и уборке урожая в 2020 году;

- важное значение при контроле за ветеринарно-санитарной обстановкой области и района приобретают проводимые мероприятия по регулированию численности и динамики безнадзорных животных (собак и кошек). На территории  Мышкинского муниципального района произведен отлов 5 животных без владельцев, а также их выпуск на прежние места обитания после соответствующих процедур.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент | 117,0 | 117,5 | 91,58 | Индекс производства продукции ниже планового. В 2019 году производством молока занималось 5 предприятий (19.02.2019 года - ООО «Агрофирма «Луч» ликвидировало дойное стадо; 29.11.2019 года - СПК «Верный путь» ликвидировало дойное стадо. В 2020 году производством молока занимались только 3 предприятия, поэтому реализация молока ниже планового. |
| Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий | процент | 108,0 | 108,5 | 105,7 | Устаревшая материально-техническая база в хозяйствах района |
| Количество отловленных животных без владельцев | голов | 10 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса в Мышкинском муниципальном районе» |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент | 117,0 | 117,5 | 91,58 | Индекс производства продукции ниже планового. В 2019 году производством молока занималось 5 предприятий (19.02.2019 года - ООО «Агрофирма «Луч» ликвидировало дойное стадо; 29.11.2019 года - СПК «Верный путь» ликвидировало дойное стадо. В 2020 году производством молока занимались только 3 предприятия, поэтому реализация молока ниже планового. |
| Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий | процент | 108,0 | 108,5 | 105,7 | Устаревшая материально-техническая база в хозяйствах района |
| ВЦП « «Отлов, содержание и возврат животных на прежние места их обитания» |
| Количество отловленных животных без владельцев | голов | 10 | 5 | 5 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципаль ном районе» | 0,0 | 0,0 | 35,543 | 35,543 | 340,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В связи с ограничениями, введенными из-за распространения новой коронавирусной инфекции, не была проведена сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени», а также сельхозтоваропроизводители не участвовали в мероприятиях «Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Ярославской области» в связи с их отменой. |
| 2 | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса в Мышкинском муниципальном районе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 340,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В связи с ограничениями, введенными из-за распространения новой коронавирусной инфекции, не была проведена сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени», а также сельхозтоваропроизводители не участвовали в мероприятиях «Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Ярославской области» в связи с их отменой. |
| 3 | Ведомственная целевая программа «Отлов, содержание и возврат животных на прежние места их обитания» | 0,0 | 0,0 | 35,543 | 35,543 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | 0,0 | 0,0 | 35,543 | 35,543 | 340,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы является среднерезультативной и высокоэффективной.

12. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы

за 2020 год

Ответственный исполнитель:  Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- ремонт водопропускных труб на участке автодороги д. Ташлыки-д. Савелово - д. Цикалово - д. Шестихино на сумму 450,907 тыс. руб. (ОБ 450,907 тыс. руб.  и МБ 0,00 тыс. руб.) – выполнено в полном объеме;

- ремонт дороги от пос. Заря до автодороги "Мышкин - станция Волга - Шестихино" на общую сумму 371,296 тыс. руб. (ОБ 371,296 тыс. руб. и МБ 0,00 тыс. руб.) – выполнено в полном объеме;

- ремонт водопропускной трубы на участке автодороги "Богородское - Исаково - Юрьевское" до д. Красново на общую сумму 540,240 тыс. руб. (ОБ 540,240 тыс. руб. и МБ 0,00 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- выполнение работ по ремонту а/б покрытия автодороги "Мышкин - Рождествено - Богородское - Морское" до а/д "Буньково - Шабольцево" на общую сумму 317,346 тыс. руб. (ОБ 317,346 тыс. руб. и МБ 0,00 тыс. руб.) – выполнено в полном объеме;

- капитальный ремонт водопропускной трубы на участке дороги от д. Кузьминская до автодороги "Мышкин - станция Волга - Шестихино"на общую сумму 190,897 тыс. руб. (ОБ 190,897 тыс. руб. и МБ 0,00 тыс. руб.) – выполнено в полном объеме;

- ремонт а/б покрытия от с. Кривец до автодороги "Мышкин - станция Волга - Шестихино" на общую сумму 492,448 тыс. руб. (ОБ 492,448 тыс. руб. и МБ 0,00 тыс. руб.) – выполнено в полном объеме;

- ремонт участка автодороги от д. Володино до д. Ломки  на общую сумму 354,619 тыс. руб. (ОБ 0,00 тыс. руб. и МБ 354,619 тыс. руб.) – выполнено в полном объеме;

- ремонт водопропускной трубы через ручей между деревнями Старово и Бурцево на общую сумму 548,248 тыс. руб. (ОБ 548,248 тыс. руб. и МБ 0,00 тыс. руб.) – выполнено в полном объеме;

- содержание автомобильных дорог общего пользования  на сумму 2195,111 тыс. руб. – за счёт средств областного бюджета 508,357 тыс. руб. и средства местного бюджета 1686,754 тыс. руб. – выполнено в полном объеме;

-  разработка проектно-сметной документации на сумму 330,170 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета;

- направлено в поселения для зимнего содержания районных автодорог в сумме 2600,00 тыс. руб.;

- выплачены средства областного бюджета за 2019 год в сумме 215,627 тыс. руб.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Наименование муниципальной программы: «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2020- 2022 годы |
| 1.1.Протяженность сети автомобильных дорог местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 8,2 | 8,92 | 8,92 | - |
| 1.2.Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 143,4 | 143,4 | 143,4 | - |
| 2.Наименование подпрограммы: «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 - 2022 годы |
| 2.1.Протяженность сети автомобильных дорог местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 8,2 | 8,92 | 8,92 | - |
| 2.2.Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 143,4 | 143,4 | 143,4 | - |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2020 - 2022 годы | 0,00 | 0,00 | 3635,36580 | 3635,36480 | 6813,73660 | 4971,54406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 - 2022 годы | 0,00 | 0,00 | 3635,36580 | 3635,36480 | 6813,73660 | 4971,54406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 0,00 | 0,00 | 3635,36580 | 3635,36480 | 6813,73660 | 4971,54406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

13. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы

за 2020 год

Ответственный исполнитель:  Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- за период 2020 года освоено средств местного бюджета в сумме 1307,00 тыс. руб.

- в 2020 году построено 14 шахтных колодца в Приволжском сельском поселении на общую сумму 444,303 тыс. руб. из бюджета Мышкинского муниципального района. Областных средств на реализацию данной программы не поступало.

- выполнены работы по ремонту 9 колодцев  на общую сумму 514,036 тыс. руб.

- по мероприятиям на проведение лабораторных анализов воды из колодцев, разработку и проведение экспертизы смет на строительство колодцев освоено 178,661 тыс. руб. (средства бюджета Мышкинского муниципального района).

- на разработку проектной документации по объекту капитального строительства «Очистные сооружения канализации г. Мышкин» освоено средств местного бюджета в сумме 170,00 тыс. руб.

- за период 2020 года по подпрограмме «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Мышкинского муниципального района» освоено средств в сумме 16426,974 тыс. руб., из них средства местного бюджета в сумме 169,850 тыс. руб., средства областного бюджета в сумме 16257,124 тыс. руб.

- проведены следующие работы:

- прохождение экспертизы проектной документации по строительству блочно-модульной  котельной на территории структурного подразделения «Юхотский СК» на общую сумму 45,500 тыс. руб. (средства местного бюджета);

- прохождение экспертизы проектной документации по строительству блочно-модульной котельной на территории  МДОУ Охотинский детский сад на общую сумму 124,350 тыс. руб. (средства местного бюджета);

- выплачена кредиторская задолженность 2019 года из областного бюджета  на общую сумму  16257,124 тыс. руб. в полном объеме.

- выполнены мероприятия по повышению уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Мышкинском муниципальном районе на сумму 110,935 из средств областного бюджета.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1.Наименование муниципальной программы: «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» |  |
| 1.1. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из шахтных колодцев и которые отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям | % | 95 | 96 | 96 |  |
| 1.2. Количество построенных шахтных колодцев | шт. | 4 | 4 | 14 | Увеличение связано с участием Приволжского СП в государственной программе Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020-2025 годы. Средства местного бюджета направлены на софинансирование мероприятий к выделенным средствам областного бюджета |
| 1.3. Количество отремонтированных шахтных колодцев | шт. | 7 | 7 | 9 | Увеличение связано с участием Приволжского СП в государственной программе Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020-2025 годы. Средства местного бюджета направлены на софинансирование мероприятий к выделенным средствам областного бюджета |
| 1.4. Доля модернизированных объектов теплоснабжения в общем объеме объектов теплоснабжения | % | 64 | 64 | 0 | Отсутствие финансирования из средств областного бюджета |
| 1.5. Доля граждан из общего числа отдельных категорий граждан, которым оказана государственная поддержка для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами | % | 17 | 21 | 21 |  |
| 1.6. Количество построенных модульных газовых котельных | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7. Количество проектной документации, прошедшей экспертизу | единиц | 0 | 2 | 0 |  |
| 1.8. Количество разработанной проектно-сметной документации | единиц | 0 | 1 | 0 |  |
| 2.Наименование подпрограммы Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Мышкинского муниципального района» |  |
| 2.1. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из шахтных колодцев и которые отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям | % | 95 | 96 | 96 |  |
| 2.2. Количество построенных шахтных колодцев | шт. | 4 | 4 | 14 |  |
| 2.3. Количество отремонтированных шахтных колодцев | шт. | 7 | 7 | 9 |  |
| 3.Наименование подпрограммы: «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно коммунального хозяйства Мышкинского муниципального района» |  |
| 3.1. Доля модернизированных объектов теплоснабжения в общем объеме объектов теплоснабжения | % | 64 | 64 | 0 |  |
| 3.2. Количество построенных модульных газовых котельных | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. Количество проектной документации, прошедшей экспертизу | единиц | 0 | 2 | 0 |  |
| 3.4. Количество разработанной проектно-сметной документации | единиц | 0 | 1 | 0 |  |
| 4. ВЦП «Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Мышкинском муниципальном районе» |
| 4.1. Доля граждан из общего числа отдельных категорий граждан, которым оказана государственная поддержка для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами | % | 17 | 21 | 21 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 16368,124 | 16368,05717 | 4488,194 | 1476,850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Передвижки бюджетных ассигнований |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Мышкинского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3902,00 | 1307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Передвижки бюджетных ассигнований |
| 1.2. | Подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Мышкинского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 16257,124 | 16257,12217 | 586,194 | 169,850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Передвижки бюджетных ассигнований |
| 1.3. | Ведомственная целевая программа «Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Мышкинском муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 111,000 | 110,935 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 0,00 | 0,00 | 16368,124 | 16368,05717 | 4488,194 | 1476,850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

Используемые сокращения

ВЦП - ведомственная целевая программа

МП – муниципальная программа

ФС – федеральные средства

ОС - областные средства

МС – местные средства

СП – средства поселений

ВИ - внебюджетные источники