Сводная информация по оценке результативности и эффективности

реализации муниципальных программ

за 2022 год

В 2022 году на территории Мышкинского муниципального района реализовывалось 15 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы;

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы;

3. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы;

4. Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы;

5. Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы;

6. Муниципальная программа «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы;

7. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского муниципального района» на 2021-2023 годы;

8. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы;

9. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы;

10. Муниципальная программа «Поддержка и развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе» на 2021-2023 годы;

11. Муниципальная программа «Развитие общественных пространств города Мышкин» на 2021-2022 годы;

12. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2022 год;

13. Муниципальная программа «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2022 год;

14. Муниципальная программа «Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни в Мышкинском муниципальном районе» на 2022-2024 годы;

15. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2022 год.

1. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы

за 2022 год

Ответственный исполнитель:  Управление образования администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

Обеспечение деятельности 5 учреждений дошкольного образования сумма финансирования составила 73  млн. рублей.

На обеспечение деятельности учреждений общего образования направлено 114 млн. руб.

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования – 35 млн. руб.

На организацию образовательного процесса в образовательных организациях района из областного бюджета выделено 87 млн. руб. В результате предоставлены услуги дошкольного и общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях (расходы на заработную плату и начисления; расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для текущих хозяйственных целей; расходы на услуги связи, организацию и проведение мероприятий культурно-просветительного характера; учебные расходы, связанные с приобретением учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей; материалов для учебных и лабораторных занятий; на учебные экскурсии, производственную практику; приобретение учебных программ, бланков учебной документации; приобретение книг, учебной и другой литературы для библиотек; подписка и приобретение периодических изданий, комплектование библиотечных фондов, включая доставку, другие учебные расходы)

Обеспечение предоставления услуг по дошкольному образованию детей финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета в виде субвенции муниципальным районам в объеме 44 млн. руб. Средства выделены на заработную плату руководителя детского сада, заместителя руководителя по административно-хозяйственной работе, воспитателей, младших воспитателей и главных бухгалтеров, а так же на материальное обеспечение, связанное с образовательным процессом.

Государственная поддержка опеки, попечительства и поддержка приемных семей направлено 5.6 млн. руб. Расходы направлены на выплату пособий 17 семьям, в которых воспитывается 28 детей.

Выплата компенсации расходов на содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях района –2,4 млн. руб. Компенсацию получают 116 родителей.

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях – освоено  2,8 млн. руб.

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – освоено 3,4 млн. руб.

На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство освоено 4,5 млн. руб.

Освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей - освоено 18 тыс. руб.

На повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений – освоено 3,9 млн. руб.

В рамках подпрограммы направлены средства в сумме 13,7 млн. руб. (факт составил 13  676 632,85 , план 13 811 865  или 99,02 %), в т. ч. за счет средств местного бюджета 7,3 млн. руб. (МОУ Шипиловская ООШ 89 тыс. руб. ремонт электрокотла, монтаж пожарной сигнализации, электрическая плита, пусконаладочные работы системы охранной сигнализации; МДОУ Тополек 62 тыс. руб.	 замена счетчиков, ремонт пожарной лестницы, пусконаладочные работы системы охранной сигнализации,  МДОУ Петушок 90 тыс. руб. покупка газового счетчика и переходника;  МОУ Коптевская ООШ 144 тыс. руб. замена окон, установка пожарной сигнализации;  МОУ Рождественская СОШ 1 млн. 37 тыс. руб. монтаж противопожарной двери, пожарной сигнализации, софинансирование к субсидии «Точка роста», покупка мебели; МОУ Шипиловская ООШ 42 тыс. руб. монтаж пожарной сигнализации; МОУ ДО ДДТ 600 тыс. руб. монтаж пожарной сигнализации, услуги в области обеспечения пожарной безопасности; МОУ Мышкинская СОШ 2,9 млн. руб. монтаж автоматической пожарной сигнализации, монтаж автоматического освещения, ремонт актового зала, закупка ламбрекена, мебели, разработка проектной документации системы вентиляции и ее ремонт; МДОУ Росинка 295 тыс. руб. интерактивный дисплей,  монтаж автоматической пожарной сигнализации, монтаж аварийного освещения; МОУ Крюковская ООШ 70 тыс. руб. работы по монтажу пожарной сигнализации, МАОУ ДО ДЮСШ 1,5 млн. руб. модуль гаража; софинансирование к субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях 233 тыс. руб., проведение мероприятий 249 тыс. руб.)  Из областного бюджета направлено 6,4 млн. руб. (на обеспечение отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников военнослужащих, безнадзорных детей 2 млн. руб., на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания 216 тыс. руб., поставка техники и одежды для сцены, ремонт пищеблока  3,7 млн. руб. МОУ Мышкинская СОШ; МАОУ ДО ДЮСШ 18 тыс. руб. покупка спортивного инвентаря; МОУ Шипиловская ООШ 450 тыс. руб. покупка электроплиты, установка окон ПВХ, частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 22 тыс. руб.).

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа "Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе на 2020-2022 годы |
| Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для комфортного и безопасного пребывания в них участников образовательного процесса | % | 59 | 67 | 67 |  |
| Доля детей, получивших услугу по организации отдыха и оздоровления в каникулярное время, от числа заявившихся | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля обучающихся района, принявших участие в социально значимых районных мероприятиях, в общей численности обучающихся образовательных организаций Мышкинского муниципального района | % | 54 | 58 | 58 |  |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дополнительного образования, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения в муниципальном образовании | % | 1,46 | 1,44 | 1,44 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы образования Мышкинского муниципального района» |
| Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для комфортного и безопасного пребывания в них участников образовательного процесса | % | 59 | 67 | 67 |  |
| Доля детей, получивших услугу по организации отдыха и оздоровления в каникулярное время, от числа заявившихся | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля обучающихся района, принявших участие в социально значимых районных мероприятиях, в общей численности обучающихся образовательных организаций Мышкинского муниципального района | % | 54 | 58 | 58 |  |
| Ведомственная целевая программа управления образования администрации Мышкинского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дополнительного образования, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения в муниципальном образовании | % | 1,46 | 1,44 | 1,44 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 |
| 1 | Ведомственная целевая программа управления образования администрации Мышкинского муниципального района | 7 001,98900 | 6 984,14104 | 133 637,201 | 133 630,44805 | 95 015,88800 | 88 127,37275 | заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы образования Мышкинского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 6 396,7710 | 6 394,55135 | 7 415,09400 | 7 282,0815 | заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг |
|  | Итого по муниципальной программе «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» | 7 001,98900 | 6 984,14104 | 140 033,9720 | 140 024,999400 | 102 430,982000 | 95 409,454250 | заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

2. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы

за 2022 год

Ответственный исполнитель: Управление социальной защиты населения и труда администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству | чел. | 900 | 833 | 93 |
|  | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству | чел. | 3000 | 2894 | 96 |
|  | Количество потребителей услуг, предоставляемых КЦСОН | чел. | 2800 | 2801 | 100 |
|  | Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь | семей | 35 | 60 | 171 |
|  | Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта | семей | 28 | 31 | 111 |

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы |
| Доля населения, охваченного мерами социальной поддержки и защиты, в общей численности населения Мышкинского муниципального района | % | 65,0 | 65,0 | 68,4 (6217/9086) | Увеличение прожиточного минимума дважды в год, и, как следствие, увеличение числа малоимущих, расширение круга получателей социальной помощи (догазификация) |
| Доля семей с несовершеннолетними детьми, охваченных мерами социальной поддержки и защиты, в общей численности семей с несовершеннолетними детьми, проживающих в Мышкинском муниципальном районе | % | 47,50 | 48,0 | 48,6 (592/1218) |  |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Мышкинского района» |
| Доля граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки, государственные услуги в сфере: - социальной поддержки; - социальной защиты; - социального обслуживания | % % % | 100,0 100,0 100,0 | 100,0 100,0 100,0 | 100,0 100,0 100,0 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС | ОС |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы | 41 275,303 | 41 133,749 | 120 857,427 | 120 699,915 | Исполнение на 99,8%. 100% исполнение в объёме финансирования. Средства остались не востребованными, ввиду отсутствия получателей и невозможности уточнения бюджетных средств в конце декабря. |
| 2. | Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | 41 275,303 | 41 133,749 | 120 857,427 | 120 699,915 |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | 41 275,303 | 41 133,749 | 120 857,427 | 120 699,915 |  |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

3. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы

за 2022 год

Ответственный исполнитель:  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество трудоустроенных подростков | человек | 45 | 45 | 100 |
|  | Количество молодежных мероприятий различной направленности | единиц | 14 | 14 | 100 |
|  | Количество участвующих в молодежных мероприятиях несовершеннолетних | человек | 0 | 0 | 100 |
|  | Количество приобретенного оборудования для учреждения | единиц | 1 | 1 | 100 |
|  | Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | единиц | 18 | 18 | 100 |
|  | Количество приобретенного оборудования, реквизита для проведения мероприятий патриотической направленности | единиц | 2 | 2 | 100 |
|  | Количество экспозиций, организованных в музее | единиц | 1 | 1 | 100 |
|  | Количество тиражей выпущенной продукции патриотической направленности | единиц | 1 | 1 | 100 |
|  | Количество мероприятий молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | единиц | 2150 | 2150 | 100 |
|  | Количество участников в мероприятиях молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | человек | 6300 | 6300 | 100 |

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы |
| Количество трудоустроенных подростков | человек | 54 | 45 | 45 | Отклонение связано с ежегодным уменьшением объема субсидии |
| Количество молодежных мероприятий различной направленности | единиц | 45 | 14 | 14 | Отклонение связано с ежегодным уменьшением объема субсидии |
| Количество участвующих в молодежных мероприятиях несовершеннолетних | человек | 80 | 0 | 0 | Данный показатель с 2021 года перешел в другую муниципальную программу «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» |
| Количество приобретенного оборудования для учреждения | единиц | 0 | 1 | 1 | Данный показатель появился в 2021 году, поэтому базовое значение показателя отсутствует. |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | единиц | 32 | 18 | 18 |  |
| Количество приобретенного оборудования, реквизита для проведения мероприятий патриотической направленности | единиц | 5 | 2 | 2 |  |
| Количество экспозиций, организованных в музее | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| Количество тиражей выпущенной продукции патриотической направленности | единиц | 2 | 1 | 1 | Был выпущен буклет о деятельности ВПК «Выстрел» тиражом 300 штук. |
| Количество мероприятий молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | единиц | 1620 | 2150 | 2150 | Показатель превышен из-за увеличения проведения мероприятий в формате онлайн и офлайн. |
| Количество участников в мероприятиях молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | человек | 4260 | 6300 | 6300 | Показатель превышен из-за увеличения проведения мероприятий в офлайн и онлайн форматах, большее количество участников привлечено. |
| Подпрограмма «Молодежь» на 2020-2022 годы |
| Количество трудоустроенных подростков | человек | 54 | 45 | 45 | Отклонение связано с ежегодным уменьшением объема субсидии |
| Количество молодежных мероприятий различной направленности | единиц | 45 | 14 | 14 | Отклонение связано с ежегодным уменьшением объема субсидии |
| Количество участвующих в молодежных мероприятиях несовершеннолетних | человек | 80 |  |  | Данный показатель с 2021 года перешел в другую муниципальную программу «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» |
| Количество приобретенного оборудования для учреждения | единиц | 0 | 1 | 1 | Данный показатель появился в 2021 году, поэтому базовое значение показателя отсутствует. |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | единиц | 32 | 18 | 18 |  |
| Количество приобретенного оборудования, реквизита для проведения мероприятий патриотической направленности | единиц | 5 | 2 | 2 |  |
| Количество экспозиций, организованных в музее | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| Количество тиражей выпущенной продукции патриотической направленности | единиц | 2 | 1 | 1 | Был выпущен буклет о деятельности ВПК «Выстрел» тиражом 300 штук. |
| ВЦП «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов |
| Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 383/950 | 500/1200 | 508/1800 | Большой охват участников дворовых игр, онлайн мероприятий, мероприятий по противодействию терроризму |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 204/385 | 300/400 | 311/641 | Большой охват участников за счет онлайн работы в социальных сетях |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 364/830 | 500/1000 | 611/1213 | Показатель количества участников увеличился за счет онлайн работы в социальных сетях |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 584/1485 | 800/3000 | 1161/3400 | Показатель количества участников превышает из-за охвата участников патриотических мероприятий, показатель количества мероприятий превышает из-за проведенных онлайн мероприятий |
| Организация досуга детей, подростков и молодежи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 85/610 | 50/700 | 50/680 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МБ | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | «Развитие молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы | - | - | 1972,166 | 1971,11227 | 1249,424 | 1246,406 | 179,136 | 179,136 | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Молодежь» на 2020-2022 годы | - | - | 245,681 | 244,62727 | 60,432 | 60,432 | 89,568 | 89,568 | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы | - | - | 19,779 | 19,779 | 150,000 | 146,982 | - | - | - | - |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | - | - | 1706,706 | 1706,706 | 1 038,992 | 1 038,992 | 89,568 | 89,568 | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | 1972,166 | 1971,11227 | 1249,424 | 1246,406 | 179,136 | 179,136 | - | - |  |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Развитие молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

4. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района»

на 2020-2022 годы

за 2022 год

Ответственный исполнитель: Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

За период 2022 года по подпрограмме «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Мышкинского муниципального района» освоено средств местного бюджета в сумме 3578,465 тыс. руб.

В 2022 году в сельских поселениях Мышкинского муниципального района построено 2 источника нецентрализованного водоснабжения  (шахтных колодцев), отремонтировано 11 источников нецентрализованного водоснабжения. Общая стоимость проведенных работ составила 1392,00 тыс. рублей.

В Приволжском сельском поселении строительства шахтных колодцев не проводилось, отремонтировано 10 источников  нецентрализованного водоснабжения (д. Коптево, д.15, д. Коптево, д.61, с. Рождествено, ул. Молодёжная, д.2, д. Бобойки, д. Исаково, с. Флоровское, д. Шабальцево, д. Синицыно, д. Климово, пос. Бобойковского Льнозавода) на сумму 965,00 тыс. рублей.

В Охотинском сельском поселении построено 2 шахтных колодца (в д. Бабайки и д. Речная) на сумму 232,00 тыс. рублей. Отремонтирован 1 шахтный колодец (в с. Охотино) на сумму 31,00 тыс. рублей.

Выполнены работы по проведению лабораторных анализов и разработке проектно-сметной документации на общую сумму 164,00 тыс. руб.

На разработку проектной документации по объекту капитального строительства «Очистные сооружения канализации» города Мышкин освоено средств областного бюджета в сумме 270,19 тыс. руб.

За период 2022 года по подпрограмме «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Мышкинского муниципального района» освоено средств в сумме 9002,37 тыс. руб., из них средства местного бюджета в сумме 1061,14 тыс. руб., средства областного бюджета в сумме 7941,23 тыс. руб.

Проведены следующие работы:

- выполнено строительство газовой котельной структурного подразделения МУ ММР «Межпоселенческого Дома культуры» «Юхотский СК» и строительство котельной блочно-модульного типа Охотинского детского сада на общую сумму 6922,54 тыс. руб. (средства областного бюджета – 6289,10 тыс. руб., средства местного бюджета – 633,44 тыс. руб.);

- мероприятия по газификации населенных пунктов Охотинского сельского поселения на общую сумму 427,70 тыс. руб.;

- комплекс кадастровых работ на объектах газораспределения на общую сумму 1652,13 тыс. руб. (средства областного бюджета).

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Муниципальная программа: «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы |
| 1.1. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из шахтных колодцев и которые отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям | % | 95 | 98 | 98 |  |
| 1.2. Количество построенных шахтных колодцев | шт. | 4 | 6 | 2 | Уменьшение связано с тем, что сельские поселения не вошли в государственную программу Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020-2025 годы. |
| 1.3. Количество отремонтированных шахтных колодцев | шт. | 7 | 10 | 11 |  |
| 1.4. Доля модернизированных объектов теплоснабжения в общем объеме объектов теплоснабжения | % | 64 | 73 | 73 |  |
| 1.5. Доля мероприятий по проведению комплекса кадастровых работ на объектах газораспределения | % | 0 | 100 | 100 | Мероприятия выполнены в полном объеме, но не полностью освоены финансовые средства. Это связано с возникшей экономией в результате торгово-закупочных процедур. |
| 1.6. Доля граждан из общего числа отдельных категорий граждан, которым оказана государственная поддержка для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами | % | 17 | 56 | 56 |  |
| 2. Подпрограмма «Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Мышкинского муниципального района» |
| 2.1. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из шахтных колодцев и которые отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям | % | 95 | 98 | 98 |  |
| 2.2. Количество построенных шахтных колодцев | шт. | 4 | 6 | 2 | Уменьшение связано с тем, что сельские поселения не вошли в государственную программу Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020-2025 годы. |
| 2.3. Количество отремонтированных шахтных колодцев | шт. | 7 | 10 | 11 |  |
| 3. Подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно коммунального хозяйства Мышкинского муниципального района» |
| 3.1. Доля модернизированных объектов теплоснабжения в общем объеме объектов теплоснабжения | % | 64 | 73 | 73 |  |
| 3.2. Количество построенных модульных газовых котельных | единиц | 0 | 2 | 2 |  |
| 3.3. Количество проектной документации, прошедшей экспертизу | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4. Доля мероприятий по проведению комплекса кадастровых работ на объектах газораспределения | % | 0 | 100 | 100 | Мероприятия выполнены в полном объеме, но не полностью освоены финансовые средства. Это связано с возникшей экономией в результате торгово-закупочных процедур |
| 4. ВЦП «Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Мышкинском муниципальном районе» на 2022-2024 годы |
| 4.1. Доля граждан из общего числа отдельных категорий граждан, которым оказана государственная поддержка для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами | % | 17 | 56 | 56 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы | 0,00 | 0,00 | 10122,10 | 8594,08 | 3261,43 | 2723,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Передвижки бюджетных ассигнований, экономия в результате закупочных процедур |
| 2. | Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Мышкинского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1662,19 | 1662,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Мышкинского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 9456,10 | 7941,24 | 1599,24 | 1061,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Передвижки бюджетных ассигнований, экономия в результате закупочных процедур |
| 4. | Ведомственная целевая программа «Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы | 0,00 | 0,00 | 666,00 | 652,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 0,00 | 0,00 | 10122,10 | 8594,08 | 3261,43 | 2723,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

5. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы

за 2022 год

Ответственный исполнитель:  Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

В 2022 году проводились работы:

- Ремонт автомобильной дороги от с. Кривец до автодороги «Мышкин – станция Волга – Шестихино» на сумму 974,888 тыс. руб. (ОБ 926,144 тыс. руб.  и МБ 48,744 тыс. руб.) – выполнено в полном объеме;

- Ремонт участка дороги от д. Кирьяново до д. Белозерово на общую сумму 532,133 тыс. руб. (ОБ 505,526 тыс. руб. и МБ 26,607 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- Капитальный ремонт водопропускной трубы на участке автомобильной дороги д. Крюково – д. Кривцово – д. Дубровы на общую сумму 959,017 тыс. руб. (ОБ 911,066 тыс. руб. и МБ 47,951 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- Ремонт дороги от автодороги д. Костюрино до д. Раменье и до д. Терпилово на общую сумму 199,840 тыс. руб. (ОБ 0,00 тыс. руб. и МБ 199,840 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- Ремонт моста через реку Ломиха на дороге от а/д «Углич- Некоуз – Брейтово» до д. Манушино на общую сумму 433,532 тыс. руб. (ОБ 0,00 тыс. руб. и МБ 433,532 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования на сумму 2492,112 тыс. руб. – за счёт средств областного бюджета 1077,003 тыс. руб. и средства местного бюджета 1415,109 тыс. руб. – выполнено в полном объеме;

- Направлено в поселения для зимнего содержания районных автодорог в сумме 2900,00 тыс. руб.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Муниципальная программа: «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2020- 2022 годы |
| 1.1.Протяженность сети автомобильных дорог местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 8,200 | 10,455 | 10,455 | - |
| 1.2.Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 143,4 | 143,4 | 143,4 | - |
| 2. Подпрограмма: «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» |
| 2.1.Протяженность сети автомобильных дорог местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 8,200 | 10,455 | 10,455 | - |
| 2.2.Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 143,4 | 143,4 | 143,4 | - |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2020 - 2022 годы | 0,00 | 0,00 | 3419,739 | 3419,739 | 7321,287 | 5071,782 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | экономия при заключении контрактов (договоров) |
| 2. | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 3419,739 | 3419,739 | 7321,287 | 5071,782 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | экономия при заключении контрактов (договоров) |
|  | Итого по муниципальной программе | 0,00 | 0,00 | 3419,739 | 3419,739 | 7321,287 | 5071,782 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Экономия при заключении контрактов (договоров) |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

6. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы

за 2022 год

Ответственный исполнитель:  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Число посещений культурно – массовых мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры | количество мероприятий (единиц) | 135 077 | 135 077 | 100 |
|  | Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 1 | 1 | 100 |
|  | Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 1 | 1 | 100 |
|  | Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 54 | 54 | 100 |
|  | Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 1 | 1 | 0 |
|  | Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | количество посещений (единиц) | 83973 | 83973 | 100 |
|  | Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | количество посещений (единиц) | 17 161 | 17 161 | 100 |
|  | Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | количество обучающихся (человек) | 86 | 86 | 100 |
|  | Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 | 1100 | 100 |
|  | ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых Мышкинским муниципальным районом | тыс. чел. | 225 | 225 | 100 |
|  | ежегодный объём туристских и гостиничных услуг | млн. руб. | 130 | 130 | 100 |
|  | число туристов, находящихся на территории Мышкинского муниципального района не менее суток | тыс. чел. | 62 | 62 | 100 |
|  | число новых информационных ресурсов | шт. | 2 | 2 | 100 |
|  | число работников туристской сферы, повысивших образовательный уровень | чел. | 7 | 7 | 100 |
|  | число мест в коллективных средствах размещения туристов | шт. | 602 | 602 | 100 |
|  | число мест в точках общественного питания | шт. | 735 | 735 | 100 |
|  | число ежегодно проводимых туристических мероприятий | шт. | 11 | 11 | 100 |

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы |
| Число посещений культурно – массовых мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | количество мероприятий (единиц) | 119 580 | 135 077 | 135 077 | Увеличение посетителей за счет открытия после ремонта ДК в с.Коптево, д.Галачевская |
| Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 2 | 1 | 1 |  |
| Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 4 | 1 | 1 |  |
| Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 54 | 54 | 54 |  |
| Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 0 | 1 | 1 |  |
| Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | количество посещений (единиц) | 67682 | 83973 | 83973 |  |
| Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | количество посещений (единиц) | 14790 | 17 161 | 17 161 |  |
| Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | количество обучающихся (человек) | 80 | 86 | 86 |  |
| Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 | 1100 | 1100 |  |
| Количество экспозиций, организованных в музее | единиц | 1 | 1 | 0 |  |
| Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы |
| Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 2 | 1 | 1 |  |
| Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 4 | 1 | 1 |  |
| Количество культурно – массовых мероприятий, проводимых на платной основе | единиц | 25 | 35 | 35 |  |
| Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 54 | 54 | 54 |  |
| Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 0 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма «Развитие туристического продукта и инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района» на 2020- 2022 годы |
| ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых Мышкинским муниципальным районом | тыс. чел. | 223 | 225 | 225 | . |
| ежегодный объём туристских и гостиничных услуг | млн. руб. | 129 | 130 | 130 |  |
| число туристов, находящихся на территории Мышкинского муниципального района не менее суток | тыс. чел. | 60 | 62 | 62 |  |
| число новых информационных ресурсов | шт. | 2 | 2 | 2 |  |
| число работников туристской сферы, повысивших образовательный уровень | чел. | 7 | 7 | 7 |  |
| число мест в коллективных средствах размещения туристов | шт. | 513 | 602 | 602 |  |
| число мест в точках общественного питания | шт. | 735 | 735 | 735 |  |
| число ежегодно проводимых туристических мероприятий | шт. | 9 | 11 | 11 |  |
| ВЦП «Культура Мышкинского муниципального района» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов |
| Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | Количество посещений (единиц) | 67682 | 83973 | 83973 |  |
| Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | Количество посещений (единиц) | 14790 | 17 161 | 17 161 |  |
| Число посещений культурно – массовых мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | Количество мероприятий (единиц) | 119580 | 135 077 | 135 077 |  |
| Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | Количество обучающихся (человек) | 83 | 86 | 86 |  |
| Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 | 1100 | 1100 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МБ | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы | 3 201,709 | 3 201,70771 | 18 995,59657 | 18 895,59625 | 47 447,878 | 44 283,72076 | 312,368 | 312,368 | - | - | Муниципальное задание не было в полном объёме профинансировано в связи с отсутствием средств в бюджете района |
|  | Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы | 3 201,709 | 3 201,70771 | 6 617,57757 | 6 617,57757 | 8 161,42975 | 8 058,55312 | 156,184 | 156,184 | - | - | Муниципальное задание не было в полном объёме профинансировано в связи с отсутствием средств в бюджете района |
|  | Подпрограмма «Развитие туристического продукта и инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Культура Мышкинского муниципального района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов | - | - | 12 278,019 | 12 278,019 | 39 266,44825 | 36 205,16532 | 156,184 | 156,184 | - | - | Муниципальное задание не было в полном объёме профинансировано в связи с отсутствием средств в бюджете района |
|  | Итого по муниципальной программе | 3 201,709 | 3 201,70771 | 18 995,59657 | 18 895,59625 | 47 447,878 | 44 283,72076 | 312,368 | 312,368 | - | - |  |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

7. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского муниципального района»

на 2021-2023 годы

за 2022 год

Ответственный исполнитель:  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) Предоставлена финансовая поддержка на общую сумму 714 233 рубля следующим СОНКО: НЧУК «Учемский музей Кассиановой пустыни и судьбы русской деревни», Отделение Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,  Мышкинского муниципального округа Ярославской области, Автономная некоммерческая организация «Центр ремесел «Мышгород»».

2) Опубликованы в газете «Волжские зори» и на официальном сайте Мышкинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 2 информационные статьи «О предоставлении субсидии СОНКО», тем самым предоставлена информационная поддержка всем СОНКО (11 СОНКО).

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского муниципального района» |
| Количество жителей Мышкинского муниципального района, в интересах которых осуществляется деятельность СОНКО от общей численности населения Мышкинского муниципального района | чел./год | 1900 | 2050 | 2050 | - |
| Количество оказанных муниципальных поддержек (финансовая, имущественная, информационная, консультационная) | единиц | 12 | 16 | 15 | Не оказывалась имущественная поддержка |
| Подпрограмма «Поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Мышкинского муниципального района» |
| Количество жителей Мышкинского муниципального района, в интересах которых осуществляется деятельность СОНКО от общей численности населения Мышкинского муниципального района | чел./год | 1900 | 2050 | 2050 | - |
| Количество оказанных муниципальных поддержек (финансовая, имущественная, информационная, консультационная) | единиц | 12 | 16 | 15 | Не оказывалась имущественная поддержка |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОС* | МС* |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского муниципального района» | 315,233 | 315,233 | 399,000 | 399,000 | - |
| 2 | Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского муниципального района» | 315,233 | 315,233 | 399,000 | 399,000 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | 315,233 | 315,233 | 399,000 | 399,000 | - |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского муниципального района» на 2021-2023 годы является высокорезультативной и среднеэффективной.

8. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы

за 2022 год

Ответственный исполнитель:  Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

В рамках муниципальной программы оказана информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан. А именно:

1. Проведен семинар «Актуальные вопросы поддержки и развития предпринимательства».

2. Проведен информационный семинар «Новое в законодательстве для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан».

3. Проведено 4 заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района» |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан Мышкинского муниципального района | единиц | 226 | 242 | 203 | индивидуальные предприниматели переходят в разряд физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |
| Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | человек | 922 | 940 | 695 | Две основные причины отклонения плановых значений от фактических: 1) часть субъектов малого и среднего предпринимательства переходят в разряд физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 2) имеет место трудоустройство работников без оформления трудовых договоров |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе» |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан Мышкинского муниципального района | единиц | 226 | 242 | 203 | индивидуальные предприниматели переходят в разряд физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |
| Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | человек | 922 | 940 | 695 | Две основные причины отклонения плановых значений от фактических: 1) часть субъектов малого и среднего предпринимательства переходят в разряд физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 2) имеет место трудоустройство работников без оформления трудовых договоров |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МС* |  |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района» | 35,000 | 24,97934 | Не проведено 2 из 6 запланированных мероприятий |
| 2 | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе» | 35,000 | 24,97934 | Не проведено 2 из 6 запланированных мероприятий |
|  | Итого по муниципальной программе | 35,000 | 24,97934 |  |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы является низкорезультативной и низкоэффективной.

9. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы

за 2022 год

Ответственный исполнитель: Управление экономики и финансов администрации Мышкинского       муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- предоставлена субсидия сельскохозяйственному производственному кооперативу (колхозу) «Пламя Ильича» в целях возмещения части затрат на возмещение части затрат на посев зерновых, зернобобовых, масличных культур и однолетних трав. Выделенные денежные средства компенсировали  часть  затрат за зап. части, топливо и ГСМ;

- предоставлена субсидия сельскохозяйственному производственному кооперативу (колхозу) «Мир» в целях возмещения части затрат на возмещение части затрат на посев зерновых, зернобобовых, масличных культур и однолетних трав. Выделенные денежные средства компенсировали  часть затрат на оплату затрат по топливу и ГСМ;

- 30 апреля 2022 года на территории рынка г. Мышкин была организована ярмарка выходного дня. На ярмарке был представлен ассортимент плодово-ягодных насаждений (яблони, груши, вишня, смородина, крыжовник), декоративных деревьев, кустарников, рассада цветов и капусты.

- 3 сентября 2022 на Успенской площади города прошла традиционная ярмарка «Дары осени».  На ярмарке был представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции: продукты питания, рассада, саженцы, семена и многое другое.

- важное значение при контроле за ветеринарно-санитарной обстановкой области и района приобретают проводимые мероприятия по регулированию численности и динамики безнадзорных животных (собак и кошек). На территории  Мышкинского муниципального района проведен отлов 4 безнадзорных животных.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент | 117,0 | 118,5 | 104,08 | Индекс производства продукции ниже планового. Производство мяса в 2022 году ниже, чем было запланировано (в ООО «Возрождение» не было реализации мяса кур, так же было снижение производства яиц на 2,2 %) |
| Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий | процент | 108,0 | 109,5 | 105,0 | Устаревшая материально-техническая база |
| Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | голов | 5 | 5 | 4 | Дополнительная заявка на отлов |
| Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 – 2022 года |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент | 117,0 | 118,5 | 104,08 | Индекс производства продукции ниже планового. Производство мяса в 2022 году ниже, чем было запланировано (в ООО «Возрождение» не было реализации мяса кур, так же было снижение производства яиц на 2,2 %) |
| Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий | процент | 108,0 | 109,5 | 105,0 | Устаревшая материально-техническая база |
| ВЦП « «Отлов, содержание и возврат животных на прежние места их обитания» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
| Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | голов | 5 | 5 | 4 | Дополнительная заявка на отлов |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОС* | МС* |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы | 69,544 | 40,809 | 400,000 | 354,87426 | По факту было отловлено меньшее количество животных без владельцев |
| 2 | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса в Мышкинском муниципальном районе» | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 354,87426 | На проведение мероприятий фактически потребовалось меньшее количество финансовых средств |
| 3 | Ведомственная целевая программа «Отлов, содержание и возврат животных на прежние места их обитания» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | 69,544 | 40,809 | 0,000 | 0,000 | По факту было отловлено меньшее количество животных без владельцев |
|  | Итого по муниципальной программе | 69,544 | 40,809 | 400,000 | 354,87426 | - |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы является низкорезультативной и низкоэффективной.

10. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Поддержка и развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе» на 2021-2023 годы

за 2022 год

Ответственный исполнитель: Отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- муниципальная программа «Поддержка и развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе» на 2021-2023 годы разработана в целях развития духовно-культурных основ казачества, военно-патриотического воспитания молодежи, вовлечения казачьих обществ в обеспечение охраны общественного порядка на территории района. Настоящей программой достигнуты результаты развития духовно-культурных основ казачества, военно-патриотического воспитания молодежи, вовлечения казачьих обществ в обеспечение охраны общественного порядка на территории района. Члены казачьего общества выходили 5 раз на охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий. На территории района проведено 8 мероприятия с участием членов казачьего общества.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Поддержка и развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе» на 2021-2023 годы |
| Общее число выходов членов казачьего общества по охране общественного порядка | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| Количество мероприятий с участием членов казачьих обществ | единиц | 6 | 8 | 8 |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе» на 2021-2023 годы |
| Общее число выходов членов казачьего общества по охране общественного порядка | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| Количество мероприятий с участием членов казачьих обществ | единиц | 6 | 8 | 8 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОС* | МС* |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Поддержка развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе» на 2021-2023 годы | - | - | 100,000 | 100,000 | - |
| 2 | Подпрограмма «Поддержка развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе» на 2021-2023 годы | - | - | 100,000 | 100,000 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | 100,00 | 100,000 |  |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Поддержка развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе» на 2021-2023 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

11. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие общественных пространств города Мышкин» на 2021-2022 год

за 2022 год

Ответственный исполнитель: Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

В 2022 году выполнены работы:

разработка проектной документации на сумму 3 462,600 тыс. руб. (ФБ – 2770,080 тыс. руб. ОБ 519,390 тыс. руб. и МБ 173,130 тыс. руб.) – выполнено в полном объеме;

изготовление произведения искусства - скульптуры «Памятник «Женщинам труженицам тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.» на сумму 4 080,000 тыс. руб. (ФБ – 3264,000 тыс. руб. ОБ 612,000 тыс. руб. и МБ 204,000 тыс. руб.) – выполнено в полном объеме;

благоустройство территории в рамках «Концепции развития общественных пространств города Мышкин в 2021 году» на сумму

76 168,548 тыс. руб. (ФБ – 60922,286 тыс. руб. ОБ 11422,929 тыс. руб. и МБ 3823,333 тыс. руб.) – выполнено в полном объеме;

изготовление произведения искусства – скульптуры «Солнечные часы» на сумму 3 454,542 тыс. руб. (ФБ – 2763,634 тыс. руб. ОБ 518,181 тыс. руб. и МБ 172,727 тыс. руб.) – выполнено в полном объеме;

осуществление авторского надзора за выполнением работ по благоустройству территории в рамках «Концепции развития общественных пространств города Мышкин в 2021 году» на сумму 170,400 тыс. руб. (средства МБ);

осуществление авторского надзора за выполнением работ по установке памятника «Солнечные часы» на сумму 129,600 тыс. руб. (средства МБ);

изготовление постамента под скульптуру «Памятник «Женщинам труженицам тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.»» на сумму 600,000 тыс. руб. (средства МБ);

выполнение работ по установке постамента под скульптуру «Памятник «Женщинам труженицам тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.»» на сумму 299,244 тыс. руб. (средства МБ);

выполнение работ по техническому контролю и надзору за выполнением работ по благоустройству территории в рамках «Концепции развития общественных пространств города Мышкин в 2021 году» на сумму 906,756 тыс. руб. (средства МБ);

работы по инженерно-экологическим изысканиям на сумму 311,644 тыс. руб. (средства МБ).

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие общественных пространств города Мышкин» на 2021-2022 годы |
| Количество разработанной проектной документации | единиц | 0 | - | 1,0 | Муниципальный контракт на разработку проектной документации по проекту заключен 17.11.2021. Исполнен - 06.04.2022. |
| Доля реализованных проектов благоустройства на территории городского поселения Мышкин в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | процентов | 0,00 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие общественных пространств города Мышкин» на 2021-2022 годы |
| Количество разработанной проектной документации | единиц | 0 | - | 1,0 | Муниципальный контракт на разработку проектной документации по проекту заключен 17.11.2021. Исполнен - 06.04.2022. |
| Доля реализованных проектов благоустройства на территории городского поселения Мышкин в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | процентов | 0,00 | 100,0 | 100,0 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МБ | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | «Муниципальная программа «Развитие общественных пространств города Мышкин» на 2021 – 2022 годы | 69720,00 | 69720,00 | 13072,50 | 13072,50 | 6850,86 | 6850,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие общественных пространств города Мышкин» | 69720,00 | 69720,00 | 13072,50 | 13072,50 | 6850,86 | 6850,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 69720,00 | 69720,00 | 13072,50 | 13072,50 | 6850,86 | 6850,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Развитие общественных пространств города Мышкин» на 2021-2022 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

12. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2022 год

за 2022 год

Ответственный исполнитель:  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество спортивных, массовых и физкультурно-спортивных мероприятий | единиц | 20 | 20 | 100 |

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2022 год |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в возрасте 3 - 79 лет), в общей численности населения (в возрасте 3 - 79 лет) | % | 41,7 | 41,9 | 41,9 | Согласно статистическому отчету 1-ФК за 2021 г. количество систематически занимающихся физкультурой и спортом увеличилось на 7 человек. |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | 4,1 | 4,1 | 4,1 |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2022 год |
| Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 41,7 | 41,9 | 41,9 | Согласно статистическому отчету 1-ФК за 2022 г. |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | 4,1 | 4,1 | 4,1 | Согласно статистическому отчету 1-ФК за 2022 г. |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МБ | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2021 год | - | - |  |  | 580,000 | 580,000 | - | - | - | - | - |
|  | Подрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2021 год | - | - |  |  | 580,000 | 580,000 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - |  |  | 580,000 | 580,000 | - | - | - | - | - |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2022 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

13. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2022 год

за 2022 год

Ответственный исполнитель: Отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

Количество деструктивных событий (количество ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах) в 2022 году не превышает плановое значение, а снизилось на 14 ед., значения целевого показателя «Количество погибшего и травмированного населения при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах», не превышает плановое значение.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа Мышкинского муниципального района «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2022 год |
| Количество деструктивных событий (количество ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах), не более | Ед. | 43 | 42 | 28 | В 2022 году зарегистрировано количество деструктивных событий на 14 ед. меньше планового значения |
| Доля защищенной информации, обрабатываемой в МСО | процент | 0 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| Количество деструктивных событий (количество ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах), не более | Ед. | 43 | 42 | 28 | В 2022 году зарегистрировано количество деструктивных событий на 14 ед. меньше планового значения |
| Доля защищенной информации, обрабатываемой в МСО | Ед. | 0 | 100 | 100 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2022 год | - | - | - | - | 548,00 | 547,460 |  |  | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма «Снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022 год | - | - | - | - | 548,00 | 547,460 |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 548,00 | 547,460 |  |  | - | - | - | - | - |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2022 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

14. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни в Мышкинском муниципальном районе» на 2022-2024 годы

за 2022 год

Ответственный исполнитель:  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Организация, проведение мероприятий и занятий с гражданами, посвященных здоровому образу жизни | Количество мероприятий | 5 | 5 | 100 |
|  | Организация и проведение информационно-просвестительских мероприятий и распространение статей в СМИ, посвященных здоровому образу жизни | Количество мероприятий | 7 | 7 | 100 |
|  |  | Количество статей | 15 | 15 | 100 |
|  | Система мероприятий по сокращению потребления алкоголя и снижению ассоциированной с ним смертностью трудоспособного населения | Количество мероприятий | 339 | 339 | 100 |

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни в Мышкинском муниципальном районе» |
| Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, в общей численности населения (в возрасте 3 - 79 лет) | % | 41,7 | 42,0 | 42,0 |  |
| Темпы прироста заболеваемости ожирением | человек | 33 | 32 | 32 |  |
| Доля граждан, принявших участие в различных оздоровительных мероприятиях (в возрасте 3 - 79 лет) | % | 41,7 | 42,0 | 42,0 |  |
| Количество граждан, получивших информационно-просветительские услуги здоровьесберегающего содержания | человек | 5000 | 5500 | 5500 |  |
| Подпрограмма «Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни в Мышкинском муниципальном районе» |
| Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, в общей численности населения (в возрасте 3 - 79 лет) | % | 41,7 | 42,0 | 42,0 |  |
| Темпы прироста заболеваемости ожирением | человек | 33 | 32 | 32 |  |
| Доля граждан, принявших участие в различных оздоровительных мероприятиях (в возрасте 3 - 79 лет) | % | 41,7 | 42,0 | 42,0 |  |
| Количество граждан, получивших информационно-просветительские услуги здоровьесберегающего содержания | человек | 5000 | 5500 | 5500 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МБ | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа «Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни в Мышкинском муниципальном районе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма «Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни в Мышкинском муниципальном районе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни в Мышкинском муниципальном районе» на 2022-2024 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

15. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2022 год

за 2022 год

Ответственный исполнитель:  Отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- муниципальная программа «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2022 год разработана для решения проблем, существующих в области профилактики правонарушений и обеспечения безопасного проживания граждан на территории Мышкинского муниципального района, и в целях привлечения средств для их решения. Настоящей программой не совсем достигнуты результаты по профилактике правонарушений в Мышкинском муниципальном районе. В 2022 году произошло увеличение значения целевого показателя «Общее количество преступлений, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе». Преступления террористической и экстремисткой направленности отсутствуют.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа: «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2022 год |
| Общее количество преступлений, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 89 | 88 | 111 | В 2022 году по сравнению с прошлым годом увеличилось количество преступлений на 24,7% |
| Общее количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 91 | 90 | 90 |  |
| Подпрограмма: «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2022 год |
| Общее количество преступлений, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 89 | 88 | 111 | В 2021 году по сравнению с прошлым годом снизилось количество преступлений на 19,1% |
| Общее количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 91 | 90 | 90 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2022 год | - | - | - | - | 400,00 | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2022 год | - | - | - | - | 400,00 | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 400,00 | 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 год является среднерезультативной и среднеэффективной.