Сводная информация по оценке результативности и эффективности

реализации муниципальных программ

за 2023 год

В 2023 году на территории Мышкинского муниципального района реализовывалось 16 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2023 – 2025 годы.

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2023 – 2025 годы.

3. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2023-2025 годы.

4. Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» на 2023 год.

5. Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2023 – 2025 годы.

6. Муниципальная программа «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2023 - 2025 годы.

7. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского муниципального района» на 2021-2023 годы.

8. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района» на 2023 год.

9. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2023 - 2025 годы.

10. Муниципальная программа «Поддержка и развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе» на 2021-2023 годы.

11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2023 год.

12. Муниципальная программа «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2023 год.

13. Муниципальная программа «Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни в Мышкинском муниципальном районе» на 2022-2024 годы.

14. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2023 год.

15. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2023-2024 годы.

16. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Мышкинского муниципального района» на 2023-2024 годы.

1. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2023-2025 годы

за 2023 год

Ответственный исполнитель:  управление образования администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

На обеспечение деятельности 5 учреждений дошкольного образования сумма финансирования составила 87 млн. рублей.

На обеспечение деятельности учреждений общего образования направлено 126 млн. руб.

На обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования направлено 43 млн. руб.

На организацию образовательного процесса в образовательных организациях района из областного бюджета выделено 84,7 млн. руб.

В результате предоставлены услуги дошкольного и общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях (расходы на заработную плату и начисления; расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для текущих хозяйственных целей; расходы на услуги связи, организацию и проведение мероприятий культурно-просветительного характера; учебные расходы, связанные с приобретением учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей; материалов для учебных и лабораторных занятий; на учебные экскурсии, производственную практику; приобретение учебных программ, бланков учебной документации; приобретение книг, учебной и другой литературы для библиотек; подписка и приобретение периодических изданий, комплектование библиотечных фондов, включая доставку, другие учебные расходы).

На государственную поддержку опеки, попечительства и поддержку приемных семей направлено 5 млн. руб. Расходы направлены на выплату пособий 14 семьям, в которых воспитывается 22 ребенка. Выплата компенсации расходов на содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях района составила 1 млн. руб. Компенсацию получили 116 родителей.

По обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях – освоено 2,4 млн. руб.

По обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, освоено 3,6 млн. руб.

На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство освоено 4,5 млн. руб.

Освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей - освоено 15,5 тыс. руб.

На повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений – освоено 4,6 млн. руб.

Из областного бюджета направлено 7,4 млн. руб. (на обеспечение отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников военнослужащих, безнадзорных детей 2 млн. руб., на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания 236 тыс. руб., МОУ Крюковская ООШ – 200 тыс. руб. покупка спортивного инвентаря, 558,6 – приобретение мебели, 500 тыс. руб. – ремонт кабинета по программе Точка Роста; МОУ Шипиловская ООШ 461,7 тыс. руб. установка окон ПВХ, 500 тыс. руб. – ремонт кабинета по программе Точка Роста,; МОУ Рождественская СОШ – 500 тыс. руб. на приобретение мебели; МОУ Коптевская ООШ -300 тыс. руб. для оборудования сенсорной комнаты; МДОУ Тополек – 600 тыс. руб. приобретение веранд, 1 575,3 тыс. руб. – установка забора; частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 1,4 тыс. руб.).

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа "Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе на 2023-2025 годы |
| Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы и сохраняются условия для комфортного и безопасного пребывания в них участников образовательного процесса | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля детей, получивших услугу по организации отдыха и оздоровления в каникулярное время, от числа заявившихся | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля обучающихся района, принявших участие в социально значимых районных мероприятиях, в общей численности обучающихся образовательных организаций Мышкинского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дополнительного образования, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения в муниципальном образовании | % | 1,22 | 1,21 | 0,98 | Лицо, из данной категории достигло совершеннолетия. Новых лиц, указанной категории, на территории района не выявлено |
| Доля обучающихся района, принявших участие в социально значимых районных мероприятиях, в общей численности обучающихся образовательных организаций Мышкинского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы образования Мышкинского муниципального района» |
| Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы и сохраняются условия для комфортного и безопасного пребывания в них участников образовательного процесса | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля детей, получивших услугу по организации отдыха и оздоровления в каникулярное время, от числа заявившихся | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля обучающихся района, принявших участие в социально значимых районных мероприятиях, в общей численности обучающихся образовательных организаций Мышкинского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Ведомственная целевая программа управления образования администрации Мышкинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дополнительного образования, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения в муниципальном образовании | % | 1,22 | 1,21 | 0,98 | Лицо, из данной категории достигло совершеннолетия. Новых лиц, указанной категории, на территории района не выявлено |
| Доля обучающихся, на перевозку которых осуществлена компенсация расходов по организации бесплатной перевозки | % | 100 | 100 | 100 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 |
| 1 | Ведомственная целевая программа управления образования администрации Мышкинского муниципального района | 7 420,95000 | 7 333,76949 | 161 597,335 | 160 992,94224 | 94 369,12286 | 87029,28434 | заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы образования Мышкинского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 5 870,6400 | 5 862,34582 | 3 483,179750 | 3 445,135520 | заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг |
|  | Итого по муниципальной программе «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» | 7 420,95000 | 7 333,76949 | 167 467,9750 | 166 855,288060 | 97 852,302610 | 90 474,419860 | заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2023-2025 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

2. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2023 – 2025 годы

за 2023 год

Ответственный исполнитель: Управление социальной защиты населения и труда администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству | чел. | 607 | 567 | 93,41 |
|  | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству | чел. | 2501 | 1966 | 78,61 |
|  | Количество потребителей услуг, предоставляемых КЦСОН | чел. | 2800 | 2853 | 101,89 |
|  | Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь | семей | 35 | 49 | 140,00 |
|  | Количество граждан, получивших социальную помощь | чел. | 150 | 210 | 140,00 |
|  | Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта | семей | 28 | 26 | 92,86 |

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2023-2025 годы |
| Доля граждан, получивших социальную поддержку и социальную помощь, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» |
| Доля граждан, получивших социальную поддержку и социальную помощь, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС | ОС |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2023-2025 годы | 11 614,629 | 11 614,62674 | 106 884,238 | 106 880,84434 | Исполнение на 99,9%. 100% исполнение в объёме финансирования. Средства остались не востребованными, ввиду утверждения ассигнований в рублях. |
| 2. | Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 11 614,629 | 11 614,62674 | 106 884,238 | 106 880,84434 |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | 11 614,629 | 11 614,62674 | 106 884,238 | 106 880,84434 |  |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2023-2025 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

3. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2023-2025 годы

за 2023 год

Ответственный исполнитель:  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество трудоустроенных подростков | человек | 54 | 35 | 64,8 |
|  | Количество молодежных мероприятий различной направленности | единиц | 45 | 45 | 100 |
|  | Количество участвующих в молодежных мероприятиях несовершеннолетних | человек | 80 | 80 | 100 |
|  | Количество приобретенного оборудования для учреждения | единиц | 1 | 1 | 100 |
|  | Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | единиц | 32 | 33 | 103,1 |
|  | Количество приобретенного оборудования, реквизита для проведения мероприятий патриотической направленности | единиц | 5 | 2 | 100 |
|  | Количество экспозиций, организованных в музее | единиц | 2 | 2 | 100 |
|  | Количество тиражей выпущенной продукции патриотической направленности | единиц | 2 | 2 | 100 |
|  | Количество мероприятий молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | единиц | 1620 | 1625 | 100,3 |
|  | Количество участников в мероприятиях молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | человек | 4260 | 4263 | 100,1 |

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2023-2025 годы |
| Количество трудоустроенных подростков | человек | 54 | 54 | 35 | Отклонение связано с ежегодным уменьшением объема субсидии, увеличением МРОТ |
| Количество молодежных мероприятий различной направленности | единиц | 45 | 45 | 45 |  |
| Количество участвующих в молодежных мероприятиях несовершеннолетних | человек | 80 | 80 | 80 |  |
| Количество приобретенного оборудования для учреждения | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | единиц | 32 | 32 | 33 | Было проведено дополнительное мероприятие в связи с расширением штата сотрудников |
| Количество приобретенного оборудования, реквизита для проведения мероприятий патриотической направленности | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| Количество экспозиций, организованных в музее | единиц | 1 | 1 | 2 | Открыта дополнительная выставка, посвященная ВОВ |
| Количество тиражей выпущенной продукции патриотической направленности | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| Количество мероприятий молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | единиц | 1620 | 1620 | 1625 | Показатель увеличен из-за проведения мероприятий в офлайн формате |
| Количество участников в мероприятиях молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | человек | 4260 | 4260 | 4263 | Показатель превышен из-за увеличения проведения мероприятий в офлайн и онлайн форматах, большее количество участников привлечено. |
| Подпрограмма «Молодежь» на 2023-2025 годы |
| Количество трудоустроенных подростков | человек | 54 | 54 | 35 | Отклонение связано с ежегодным уменьшением объема субсидии, увеличением МРОТ |
| Количество молодежных мероприятий различной направленности | единиц | 45 | 45 | 45 |  |
| Количество участвующих в молодежных мероприятиях несовершеннолетних | человек | 80 | 80 | 80 |  |
| Количество приобретенного оборудования для учреждения | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Мышкинском муниципальном районе» на 2023-2025 годы |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | единиц | 32 | 32 | 33 | Было проведено дополнительное мероприятие в связи с расширением штата сотрудников |
| Количество приобретенного оборудования, реквизита для проведения мероприятий патриотической направленности | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| Количество экспозиций, организованных в музее | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| Количество тиражей выпущенной продукции патриотической направленности | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| ВЦП «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов |
| Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 383/950 | 350/950 | 350/950 |  |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 204/385 | 300/390 | 300/390 |  |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 364/830 | 400/800 | 400/800 |  |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 584/1485 | 600/2000 | 600/2000 |  |
| Организация досуга детей, подростков и молодежи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 85/610 | 45/600 | 45/600 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МБ | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | «Развитие молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2023-2025 годы | - | - | 1790,858 | 1790,858 | 1486,323 | 1486,323 | 176,016 | 176,016 | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Молодежь» на 2023-2025 годы | - | - | 140,628 | 140,628 | 62,008 | 62,008 | 87,992 | 87,992 | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Мышкинском муниципальном районе» на 2023-2025 годы | - | - | 26,026 | 26,026 | 119,779 | 119,779 | - | - | - | - |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | - | - | 1624,204 | 1624,204 | 1304,536 | 1304,536 | 88,024 | 88,024 | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | 1790,858 | 1790,858 | 1486,323 | 1486,323 | 176,016 | 176,016 | - | - |  |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Развитие молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2023-2025 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

4. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района»

на 2023 год

за 2023 год

Ответственный исполнитель: Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

За период 2023 года по подпрограмме «Развитие водоснабжения в Мышкинском муниципальном районе» освоено средств местного бюджета в сумме 1409,00 тыс. руб.

В 2023 году в сельских поселениях Мышкинского муниципального района построено 4 источника  нецентрализованного водоснабжения  (шахтных колодцев), отремонтировано 11 источников  нецентрализованного водоснабжения. Общая стоимость проведенных работ составила 1409,00 тыс. рублей.

В Приволжском сельском поселении построено 3 шахтных колодца (с. Рождествено, д. Боково, д. Спирдово),  отремонтировано 8 источников  нецентрализованного водоснабжения (с. Богородское (два), с. Сера, д. Коптево (два), д. Крутец, д. Палкино, д. Кривцово ) на сумму 893,03514 тыс. рублей.

В  Охотинском сельском поселении построен 1 шахтный колодец (в с. Еремейцево) и отремонтировано 3 колодца (д. Речная, с. Учма, д. Бабайки) на сумму 248,590 тыс. рублей.

Выполнены работы по проведению лабораторных анализов и разработке проект-но-сетной документации на общую сумму 267,37486 тыс. руб.

За период 2023 года по подпрограмме «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Мышкинского муниципального района» освоено средств местного бюджета в сумме 503,42638 тыс. руб.

Проведены следующие работы:

- ввод в эксплуатацию газовой котельной структурного подразделения МУ ММР «Межпоселенческого Дома культуры» «Юхотский СК» и котельной блочно-модульного типа  Охотинского детского сада на общую сумму 249,64601 тыс. руб.;

-  мероприятия по вводу в эксплуатацию газопроводов в населенных пунктах Охотинского сельского поселения на общую сумму 253,78037 тыс. руб.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Муниципальная программа: «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» на 2023 год |
| 1.1. Количество построенных шахтных колодцев | шт. | 2 | 4 | 4 |  |
| 1.2. Количество отремонтированных шахтных колодцев | шт. | 11 | 8 | 11 | Увеличение связано с экономией других мероприятий в результате проведенных торгово-закупочных процедур |
| 1.3. Доля модернизированных объектов теплоснабжения в общем объеме объектов теплоснабжения | % | 67 | 78 | 78 |  |
| 1.4. Доля газифицированных населенных пунктов Мышкинского муниципального района | % | 4,7 | 6,3 | 6,3 |  |
| 2. Подпрограмма «Подпрограмма «Развитие водоснабжения в Мышкинского муниципального района» |
| 2.1. Количество построенных шахтных колодцев | шт. | 2 | 4 | 4 |  |
| 2.2. Количество отремонтированных шахтных колодцев | шт. | 11 | 8 | 11 | Увеличение связано с экономией других мероприятий в результате проведенных торгово-закупочных процедур |
| 3. Подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Мышкинского муниципального района» |
| 3.1. Доля модернизированных объектов теплоснабжения в общем объеме объектов теплоснабжения | % | 67 | 78 | 78 |  |
| 3.2. Доля газифицированных населенных пунктов Мышкинского муниципального района | % | 4,7 | 6,3 | 6,3 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» на 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3024,29813 | 1912,42638 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Перенесение сроков исполнения мероприятий на 2026 год |
| 2. | Подпрограмма «Развитие водоснабжения в Мышкинского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1409,00 | 1409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Мышкинского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1615,29813 | 503,42638 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Перенесение сроков исполнения мероприятий на 2026 год |
|  | Итого по муниципальной программе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3024,29813 | 1912,42638 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» на 2023 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

5. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2023-2025 годы

за 2023 год

Ответственный исполнитель:  Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

В 2023 году проводились работы:

Ремонт дороги от д. Володино до д. Ломки на сумму 818,00 тыс. руб. (ОБ 777,1 тыс. руб.  и МБ 40,9 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

Капитальный ремонт дороги от пос. Заря до автодороги Мышкин-станция Волга-Шестихино 1 этап на сумму 2700,00 тыс. руб. (ОБ 2565,00 тыс. руб.  и МБ 135,00 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

Ремонт участка автомобильной дороги д. Шамино Приволжского сельского поселения Мышкинского МР Ярославской области на сумму 1198,21 тыс. руб. (МБ 1198,21 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

Капитальный ремонт подъездных путей к социальным объектам в с. Шипилово на сумму 1516,58 тыс. руб. (ОБ 1440,75 тыс. руб.  и МБ 75,83 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги  в с. Шипилово на сумму 1236,98 тыс. руб. (ОБ 1175,13 тыс. руб.  и МБ 61,85 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

Ремонт участка автомобильной дороги д. Бобойки на сумму 1690,00 тыс. руб. (ОБ 1605,50 тыс. руб.  и МБ 84,50 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

Капитальный ремонт дороги по ул. Садовая в д. Костюрино Мышкинского района (участок 2) на сумму 600,00 тыс. руб. (ОБ 473,43 тыс. руб.  и МБ 126,57 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

Капитальный ремонт дороги по ул. Садовая в д. Костюрино Мышкинского района (участок 1) на сумму 1299,76 тыс. руб. (ОБ 949,13 тыс. руб.  и МБ 350,63 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в г. Мышкин, Ярославской области. 1 этап на сумму 1636,35 тыс. руб. (ОБ 1513,55 тыс. руб.  и МБ 122,80 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Мологская г. Мышкин (от ул. К.Либкнехта до ул. Строителей и до перекрестка ул. Комсомольская) на сумму 3242,00 тыс. руб. (ОБ 3079,83 тыс. руб.  и МБ 162,17 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

-содержание автомобильных дорог общего пользования  на сумму 8384,47 тыс. руб. – за счёт средств областного бюджета 247,55 тыс. руб. и средства местного бюджета 8136,92 тыс. руб. – выполнено в полном объеме;

- направлено в поселения для зимнего содержания районных автодорог в сумме 3600,00 тыс. руб.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Муниципальная программа: «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2023- 2025 годы |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 19,1 | 19,4 | 77,1 | Увеличение показателя связано с передачей части полномочий с уровня поселений на уровень муниципального района |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания | км | 143,4 | 143,4 | 143,4 |  |
| 2. Подпрограмма: «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 19,1 | 19,4 | 77,1 | Увеличение показателя связано с передачей части полномочий с уровня поселений на уровень муниципального района |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих содержания | км | 143,4 | 143,4 | 143,4 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2023 – 2025 годы | 0,00 | 0,00 | 13826,975 | 13826,975 | 10495,135 | 8365,217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | экономия при заключении контрактов (договоров) |
| 1.2. | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 13826,975 | 13826,975 | 10495,135 | 8365,217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | экономия при заключении контрактов (договоров) |
|  | Итого по муниципальной программе | 0,00 | 0,00 | 13826,975 | 13826,975 | 10495,135 | 8365,217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | экономия при заключении контрактов (договоров) |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2023-2025 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

6. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2023-2025 годы

за 2023 год

Ответственный исполнитель:  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Число посещений культурно – массовых мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры | чел. | 132720 | 132720 | 100 |
|  | Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 0 | 0 | 100 |
|  | Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 2 | 2 | 100 |
|  | Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 54 | 54 | 100 |
|  | Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 1 | 1 | 100 |
|  | Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | количество посещений (единиц) | 84000 | 84000 | 100 |
|  | Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | количество посещений (единиц) | 16500 | 16500 | 100 |
|  | Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | количество обучающихся (человек) | 87 | 87 | 100 |
|  | Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 | 1100 | 100 |
|  | ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых Мышкинским муниципальным районом | тыс. чел. | 326 | 326 | 100 |
|  | ежегодный объём туристских и гостиничных услуг | млн. руб. | 130 | 130 | 100 |
|  | число туристов, находящихся на территории Мышкинского муниципального района не менее суток | тыс. чел. | 62 | 62 | 100 |
|  | число новых информационных ресурсов | шт. | 2 | 2 | 100 |
|  | число работников туристской сферы, повысивших образовательный уровень | чел. | 7 | 7 | 100 |
|  | число мест в коллективных средствах размещения туристов | шт. | 513 | 513 | 100 |
|  | число мест в точках общественного питания | шт. | 735 | 735 | 100 |
|  | число ежегодно проводимых туристических мероприятий | шт. | 11 | 11 | 100 |

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2023-2025 годы |
| Число посещений культурно – массовых мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | чел. | 135077 | 132720 | 132720 |  |
| Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 1 | 0 | 0 |  |
| Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 1 | 2 | 2 |  |
| Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 54 | 54 | 54 |  |
| Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | количество посещений (единиц) | 83973 | 84000 | 84000 |  |
| Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | количество посещений (единиц) | 17161 | 16500 | 16500 |  |
| Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | количество обучающихся (человек) | 86 | 87 | 87 |  |
| Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 | 1100 | 1100 |  |
| Количество экспозиций, организованных в музее | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| Ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых Мышкинским муниципальным районом | тысяч человек | 325 520 | 326 000 | 326 000 |  |
| Ежегодный объём туристских и гостиничных услуг | миллионов рублей | 130 | 130 | 130 |  |
| Число туристов, находящихся на территории Мышкинского муниципального района не менее суток | тысяч человек | 62 | 62 | 62 |  |
| Число новых информационных ресурсов | штук | 2 | 2 | 2 |  |
| Число работников туристской сферы, повысивших образовательный уровень | человек | 7 | 7 | 7 |  |
| Число мест в коллективных средствах размещения туристов | штук | 513 | 513 | 513 |  |
| Число мест в точках общественного питания | штук | 735 | 735 | 735 |  |
| Число ежегодно проводимых туристских мероприятий | штук | 11 | 11 | 11 |  |
| Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2023-2025 годы |
| Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 1 | 0 | 0 |  |
| Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 1 | 2 | 2 |  |
| Количество культурно – массовых мероприятий, проводимых на платной основе | единиц | 35 | 35 | 35 |  |
| Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 54 | 54 | 54 |  |
| Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма «Развитие туристического продукта и инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района» на 2023- 2025 годы |
| ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых Мышкинским муниципальным районом | тыс. чел. | 325520 | 326000 | 326000 | . |
| ежегодный объём туристских и гостиничных услуг | млн. руб. | 130 | 130 | 130 |  |
| число туристов, находящихся на территории Мышкинского муниципального района не менее суток | тыс. чел. | 62 | 62 | 62 |  |
| число новых информационных ресурсов | шт. | 2 | 2 | 2 |  |
| число работников туристской сферы, повысивших образовательный уровень | чел. | 7 | 7 | 7 |  |
| число мест в коллективных средствах размещения туристов | шт. | 513 | 513 | 513 |  |
| число мест в точках общественного питания | шт. | 735 | 735 | 735 |  |
| число ежегодно проводимых туристических мероприятий | шт. | 11 | 11 | 11 |  |
| ВЦП «Культура Мышкинского муниципального района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов |
| Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | Количество посещений (единиц) | 83973 | 84000 | 84000 |  |
| Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | Количество посещений (единиц) | 17 161 | 16500 | 16500 |  |
| Число посещений культурно – массовых мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | Количество мероприятий (единиц) | 135077 | 132720 | 132720 |  |
| Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | Количество обучающихся (человек) | 86 | 87 | 87 |  |
| Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 | 1100 | 1100 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МБ | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2023-2025 годы | 17 085,29833 | 17 085,28534 | 15 592,55414 | 15 592,5524 | 49 296,41361 | 47 633,55376 | 153,464 | 153,464 | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2023-2025 годы | 14333024,30 | 14333023,69 | 4222006,10 | 4221992,05 | 3 522,46617 | 3 482,0725 | 153,464 | 153,464 | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Развитие туристического продукта и инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района» на 2023-2025 годы | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Культура Мышкинского муниципального района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | - | - | 14 122,822 | 14 122,822 | 45 753,94744 | 44 131,48126 | - | - | - | - | Муниципальное задание не было в полном объёме профинансировано в связи с отсутствием средств в бюджете района |
|  | Итого по муниципальной программе | 17 085,29833 | 17 085,28534 | 15 592,55414 | 15 592,5524 | 49 296,41361 | 47 633,55376 | 153,464 | 153,464 | - | - |  |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2023-2025 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

7. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского муниципального района»

на 2021-2023 годы

за 2023 год

Ответственный исполнитель:  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) Предоставлена финансовая поддержка 4-м социально-ориентированным некоммерческим организациям на общую сумму 716784 рубля на реализацию проектов, а также на  реализацию мероприятий уставной деятельности.

2) Опубликованы в газете «Волжские зори» 7 статей о деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, 1 статья в социальных сетях Администрации Мышкинского муниципального района, тем самым оказана информационная поддержка.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского муниципального района» |
| Количество жителей Мышкинского муниципального района, в интересах которых осуществляется деятельность СОНКО от общей численности населения Мышкинского муниципального района | чел./год | 1900 | 2080 | 2130 | - |
| Количество оказанных муниципальных поддержек (финансовая, имущественная, информационная, консультационная) | единиц | 12 | 18 | 17 | Не оказывалась имущественная поддержка |
| Подпрограмма «Поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Мышкинского муниципального района» |
| Количество жителей Мышкинского муниципального района, в интересах которых осуществляется деятельность СОНКО от общей численности населения Мышкинского муниципального района | чел./год | 1900 | 2080 | 2130 | - |
| Количество оказанных муниципальных поддержек (финансовая, имущественная, информационная, консультационная) | единиц | 12 | 18 | 17 | Не оказывалась имущественная поддержка |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОС* | МС* |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского муниципального района» | 317,784 | 317,784 | 399,000 | 399,000 | - |
| 2 | Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского муниципального района» | 317,784 | 317,784 | 399,000 | 399,000 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | 317,784 | 317,784 | 399,000 | 399,000 | - |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского муниципального района» на 2021-2023 годы является высокорезультативной и среднеэффективной.

8. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района» на 2023 год

за 2023 год

Ответственный исполнитель:  Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

В рамках муниципальной программы оказана информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан. А именно:

1. Проведено 3 семинара «Актуальные вопросы поддержки и развития предпринимательства».

2. Проведена рабочая встреча субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района по вопросам государственной поддержки бизнеса.

3. Проведено 1 заседание Координационного совета по малому и среднему предпринимательству.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района» |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан Мышкинского муниципального района | единиц | 482 | 490 | 368 | Количество индивидуальных предпринимателей стабильно. ФНС проведена выверка физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». После выверки снизилось количество самозанятых. Имеет место трудоустройство работников без оформления трудовых договоров. |
| Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | человек | 695 | 700 | 662 | Количество индивидуальных предпринимателей стабильно. ФНС проведена выверка физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». После выверки снизилось количество самозанятых. Имеет место трудоустройство работников без оформления трудовых договоров. |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе» |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан Мышкинского муниципального района | единиц | 482 | 490 | 368 | Количество индивидуальных предпринимателей стабильно. ФНС проведена выверка физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». После выверки снизилось количество самозанятых. Имеет место трудоустройство работников без оформления трудовых договоров. |
| Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | человек | 695 | 700 | 662 | Количество индивидуальных предпринимателей стабильно. ФНС проведена выверка физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». После выверки снизилось количество самозанятых. Имеет место трудоустройство работников без оформления трудовых договоров. |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МС* |  |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего Мышкинского муниципального района» | 30,000 | 29,990 | - |
| 2 | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе» | 30,000 | 29,990 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | 30,000 | 29,990 |  |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района» на 2023 год является среднерезультативной и низкоэффективной.

9. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2023-2025 годы

за 2023 год

Ответственный исполнитель: Управление экономики и финансов администрации Мышкинского       муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) Предоставлена субсидия сельскохозяйственному производственному кооперативу (колхозу) «Искра» в целях возмещения части затрат на посев зерновых, зернобобовых, масличных культур и однолетних трав. Выделенные денежные средства компенсировали  часть  затрат на покупку дизельного топлива.

2) Предоставлена субсидия сельскохозяйственному производственному кооперативу (колхозу) «Мир» в целях возмещения части затрат на посев зерновых, зернобобовых, масличных культур и однолетних трав. Выделенные денежные средства компенсировали  часть затрат на приобретение запасных частей к технике.

3) 9 сентября 2023 года на Успенской площади города организована и проведена традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени».  На ярмарке был представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции: продукты питания, рассада, саженцы, семена и многое другое.

4) Обеспечено участие делегации Мышкинского района в Ярославской аграрной выставке-ярмарке ЯрАгро 2023.

5) Обеспечено участие сельскохозяйственных производителей Мышкинского муниципального района в мероприятиях в рамках «Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Ярославской области».

6) Проведены мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в отношении двух голов собак. Отлов животных осуществлён согласно поступившей заявке.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2023-2025 годы |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент | 104,1 | 105,0 | 109,67 | Индекс производства продукции выше планового. Производство мяса в 2023 году было выше, чем было запланировано (в ООО «Агрофирма «Луч» реализация мяса была на 66 тонн больше, чем в предыдущем году, в ООО «Возрождение» была реализация мяса кур на 36 тонн, так же было увеличение производства яиц на 13,6 %) |
| Количество отловленных животных без владельцев | голов | 4 | 5 | 2 | По факту было отловлено меньшее количество животных без владельцев (2 из 5 запланированных) согласно поступившей заявке |
| Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса в Мышкинском муниципальном районе» на 2023-2025 годы |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент | 104,1 | 105,0 | 109,67 | Индекс производства продукции выше планового. Производство мяса в 2023 году было выше, чем было запланировано (в ООО «Агрофирма «Луч» реализация мяса была на 66 тонн больше, чем в предыдущем году, в ООО «Возрождение» была реализация мяса кур на 36 тонн, так же было увеличение производства яиц на 13,6 %) |
| Ведомственная целевая программа «Отлов, содержание и возврат животных на прежние места их обитания» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
| Количество отловленных животных без владельцев | голов | 4 | 5 | 2 | По факту было отловлено меньшее количество животных без владельцев (2 из 5 запланированных) согласно поступившей заявке |
| Количество отловленных животных без владельцев, находящихся на содержании | голов | 4 | 5 | 2 | По факту было отловлено меньшее количество животных без владельцев (2 из 5 запланированных) согласно поступившей заявке |
| Количество отловленных животных без владельцев, выпущенных на прежние места их обитания | голов | 4 | 5 | 2 | По факту было отловлено меньшее количество животных без владельцев (2 из 5 запланированных) согласно поступившей заявке |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОС* | МС* |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2023-2025 годы | 79,12800 | 23,45262 | 500,000 | 499,99483 | По факту было отловлено меньшее количество животных без владельцев |
| 2 | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса в Мышкинском муниципальном районе» | 0,00000 | 0,00000 | 500,000 | 499,99483 | - |
| 3 | Ведомственная целевая программа «Отлов, содержание и возврат животных на прежние места их обитания» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 79,12800 | 23,45262 | 0,000 | 0,000 | По факту было отловлено меньшее количество животных без владельцев (2 из 5 запланированных) согласно поступившей заявке |
|  | Итого по муниципальной программе | 79,12800 | 23,45262 | 500,000 | 499,99483 | - |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2023-2025 годы является низкорезультативной и низкоэффективной.

10. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Поддержка и развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе» на 2021-2023 годы

за 2023 год

Ответственный исполнитель: Отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

Настоящей программой достигнуты результаты развития духовно-культурных основ казачества, военно-патриотического воспитания молодежи, вовлечения казачьих обществ в обеспечение охраны общественного порядка на территории района. Члены казачьего общества выходили 7 раз на охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий. На территории района проведено 5 мероприятий с участием членов казачьего общества.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Поддержка и развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе» на 2021-2023 годы |
| Общее число выходов членов казачьего общества по охране общественного порядка | единиц | 5 | 7 | 7 |  |
| Количество мероприятий с участием членов казачьих обществ | единиц | 8 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе» на 2021-2023 годы |
| Общее число выходов членов казачьего общества по охране общественного порядка | единиц | 5 | 7 | 7 |  |
| Количество мероприятий с участием членов казачьих обществ | единиц | 8 | 5 | 5 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОС* | МС* |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе» на 2021-2023 годы | - | - | 120,0 | 102,0 | Сумма расходов отличается от плановой в связи с тем, что закупка товаров в конце 2023 года не могла быть произведена по прямым договорам |
| 2 | Подпрограмма «Поддержка и развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе» на 2021-2023 годы | - | - | 120,0 | 102,0 | Сумма расходов отличается от плановой в связи с тем, что закупка товаров в конце 2023 года не могла быть произведена по прямым договорам |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | 120,0 | 102,0 |  |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Поддержка развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе» на 2021-2023 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

11. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2023 год

за 2023 год

Ответственный исполнитель:  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество мероприятий | единиц | 21 | 21 | 100 |

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2023 год |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в возрасте 3 - 79 лет), в общей численности населения (в возрасте 3 - 79 лет) | % | 44 | 45 | 45 |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | 4,1 | 4,8 | 4,8 |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2023 год |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в возрасте 3 - 79 лет), в общей численности населения (в возрасте 3 - 79 лет) | % | 44 | 45 | 45 |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | 4,1 | 4,8 | 4,8 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МБ | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2023 год | - | - | - | - | 615,445 | 615,445 | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2023 год | - | - | - | - | 615,445 | 615,445 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 615,445 | 615,445 | - | - | - | - | - |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2023 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

12. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2023 год

за 2023 год

Ответственный исполнитель: Отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

Количество деструктивных событий (количество ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах) в 2023 году превышает плановое значение на 6 ед., значения целевого показателя «Количество погибшего и травмированного населения при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах», не превышает плановое значение.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа Мышкинского муниципального района «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2023 год |
| Количество деструктивных событий (количество ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах), не более | Ед. | 28 | 27 | 33 | В 2023 году зарегистрировано количество деструктивных событий на 6 ед. больше планового значения |
| Количество погибшего и травмированного населения при ЧСВ, пожарах и происшествиях на водных объектах | Ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| Количество деструктивных событий (количество ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах), не более | Ед. | 28 | 27 | 33 | В 2023 году зарегистрировано количество деструктивных событий на 6 ед. больше планового значения |
| Количество погибшего и травмированного населения при ЧСВ, пожарах и происшествиях на водных объектах | Ед. | 1 | 0 | 0 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2023 год | - | - | - | - | 754,840 | 135,000 | - | - | - | - | - | - | Сумма расходов отличается от плановой в связи с тем, что в срок не были выполнены работы по установке комплекса речевого и электросиренного оповещения населения |
| 2. | Подпрограмма «Снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023 год | - | - | - | - | 754,840 | 135,000 | - | - | - | - | - | - | Сумма расходов отличается от плановой в связи с тем, что в срок не были выполнены работы по установке комплекса речевого и электросиренного оповещения населения |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 754,840 | 135,000 | - | - | - | - | - | - | Сумма расходов отличается от плановой в связи с тем, что в срок не были выполнены работы по установке комплекса речевого и электросиренного оповещения населения |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2023 год является среднерезультативной и высокоэффективной.

13. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни в Мышкинском муниципальном районе» на 2022-2024 годы

за 2023 год

Ответственный исполнитель:  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Организация, проведение мероприятий и занятий с гражданами, посвященных здоровому образу жизни | Количество мероприятий | 5 | 5 | 100 |
|  | Организация и проведение информационно просветительских мероприятий и распространение статей в СМИ, посвященных здоровому образу жизни | Количество мероприятий | 7 | 7 | 100 |
|  |  | Количество статей | 15 | 15 | 100 |
|  | Система мероприятий по сокращению потребления алкоголя и снижению ассоциированной с ним смертностью трудоспособного населения | Количество мероприятий | 339 | 339 | 100 |

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни в Мышкинском муниципальном районе» |
| Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, в общей численности населения (в возрасте 3 - 79 лет) | % | 41,7 | 42,5 | 42,5 |  |
| Темпы прироста заболеваемости ожирением | человек | 33 | 31 | 31 |  |
| Доля граждан, принявших участие в различных оздоровительных мероприятиях (в возрасте 3 - 79 лет) | % | 41,7 | 42,5 | 42,5 |  |
| Количество граждан, получивших информационно-просветительские услуги здоровье сберегающего содержания | человек | 5000 | 6000 | 6000 |  |
| Подпрограмма «Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни в Мышкинском муниципальном районе» |
| Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, в общей численности населения (в возрасте 3 - 79 лет) | % | 41,7 | 42,5 | 42,5 |  |
| Темпы прироста заболеваемости ожирением | человек | 33 | 31 | 31 |  |
| Доля граждан, принявших участие в различных оздоровительных мероприятиях (в возрасте 3 - 79 лет) | % | 41,7 | 42,5 | 42,5 |  |
| Количество граждан, получивших информационно-просветительские услуги здоровье сберегающего содержания | человек | 5000 | 6000 | 6000 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МБ | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни в Мышкинском муниципальном районе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Подпрограмма «Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни в Мышкинском муниципальном районе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни в Мышкинском муниципальном районе» на 2022-2024 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

14. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2023 год

за 2023 год

Ответственный исполнитель:  Отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- муниципальная программа «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2023 год разработана для решения проблем, существующих в области профилактики правонарушений и обеспечения безопасного проживания граждан на территории Мышкинского муниципального района, и в целях привлечения средств для их решения. Настоящей программой не в полной мере достигнуты результаты по профилактике правонарушений в Мышкинском муниципальном районе. В 2023 году произошло увеличение значения целевого показателя «Общее количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе». Преступления террористической и экстремисткой направленности отсутствуют.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа: «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2023 год |
| Общее количество преступлений, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 111 | 110 | 104 | В 2023 году по сравнению с прошлым годом снизилось кол-во преступлений на 6,3% |
| Общее количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 90 | 89 | 101 | Количество совершенных ДТП превышает плановое значение. |
| Общее количество правонарушений, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе, совершенных несовершеннолетними | единиц | 6 | 5 | 6 | Количество совершенных правонарушений, совершенных несовершеннолетними превышает плановое значение. |
| Общее количество преступлений, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе, совершенных несовершеннолетними | единиц | 1 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма: «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2023 год |
| Общее количество преступлений, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 111 | 110 | 104 | В 2023 году по сравнению с прошлым годом снизилось кол-во преступлений на 6,3% |
| Общее количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 90 | 89 | 101 | Количество совершенных ДТП превышает плановое значение. |
| Общее количество правонарушений, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе, совершенных несовершеннолетними | единиц | 6 | 5 | 6 | Количество совершенных правонарушений, совершенных несовершеннолетними превышает плановое значение. |
| Общее количество преступлений, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе, совершенных несовершеннолетними | единиц | 1 | 0 | 0 |  |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Профилактика право-нарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2023 год | - | - | - | - | 742,00 | 737,00 | - | - | - | - | - | - | Сметная стоимость работ оказалась меньше заложенной суммы |
| 2. | Подпрограмма «Профилактика право-нарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2023 год | - | - | - | - | 742,00 | 737,00 | - | - | - | - | - | - | Сметная стоимость работ оказалась меньше заложенной суммы |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 742,00 | 737,00 | - | - | - | - | - | - | Сметная стоимость работ оказалась меньше заложенной суммы |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2023 год является среднерезультативной и среднеэффективной.

15. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин»

на 2023-2024 годы

за 2023 год

Ответственный исполнитель: Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

В 2023 году выполнены работы:

- благоустройство дворовой территории ул. Успенская д. 22,24 г. Мышкин  на сумму 7 042,99623 тыс. руб. (ОБ 7000,00 тыс. руб.  и МБ 42,99623 тыс. руб.) – выполнено в полном объеме;

- благоустройство общественной территории (мест массового отдыха и купания) г. Мышкин, ул. Лесная на сумму  12 395,16870 тыс. руб. (ФБ – 10 867,602 тыс. руб. ОБ – 452, 817 тыс. руб., МБ – 1 074,74970 тыс. руб.) – выполнено в полном объеме.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Муниципальная программа: «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2023 - 2024 годы |
| 1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 28 | 29 | 29 | Работы выполнены в полном объеме |
| 1.2. Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 18 | 19 | 19 | Работы выполнены в полном объеме |
| 2. Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» |
| 2.1. Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 28 | 29 | 29 | Работы выполнены в полном объеме |
| 2.2. Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 18 | 19 | 19 | Работы выполнены в полном объеме |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2023 - 2024 годы» | 10867,60200 | 10867,60200 | 7452,81700 | 7452,81700 | 1117,74593 | 1117,74593 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | выполнено в полном объеме |
| 2. | Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» | 10867,60200 | 10867,60200 | 7452,81700 | 7452,81700 | 1117,74593 | 1117,74593 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | выполнено в полном объеме |
|  | Итого по муниципальной программе | 10867,60200 | 10867,60200 | 7452,81700 | 7452,81700 | 1117,74593 | 1117,74593 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2023-2024 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

16. Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Мышкинского муниципального района»

на 2023-2024 годы

за 2023 год

Ответственный исполнитель: Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

Разработана проектно-сметная документация по трем объектам проекта «Комплексное развитие города Мышкин Мышкинского муниципального района», а также проведена государственная экспертиза проектной документации по строительству многофункционального центра (УЦОК) в г. Мышкин.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Мышкинского муниципального района» на 2023-2024 годы |
| Количество проектов комплексного развития сельских территорий, представленных на участие в конкурсном отборе, проводимом Минсельхозом в рамках проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы | ед. | 0 | 1 | 1 | - |
| 2. Подпрограмма « Развитие сельских территорий Мышкинского муниципального района» |
| Количество мероприятий, реализуемых в рамках проекта комплексного развития сельских территорий по Мышкинскому муниципальному району, представленных на участие в конкурсном отборе, проводимом Минсельхозом в рамках проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы | ед. | 0 | 0 | 0 | - |

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы:

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Мышкинского муниципального района» на 2023-2024 годы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1164,833 | 1158,11362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2. | Подпрограмма «Развитие сельских территорий Мышкинского муниципального района» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1164,833 | 1158,11362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1164,833 | 1158,11362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |

4. Деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы/ВЦП) в части, касающейся реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении подпрограмм, ВЦП, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом отсутствуют.

6. В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальной программы МП  «Комплексное развитие сельских территорий Мышкинского муниципального района» на 2023-2024 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.