Сводная информация по оценке результативности и эффективности

реализации муниципальных программ за 2018 год

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе»

на 2016-2019 годы за 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе»  на 2016-2019 годы проведены следующие мероприятия:

- МДОУ д/с «Росинка» -  замена стеновой и напольной плитки в 2-ух группах;

- МОУ Коптевская ООШ – косметический ремонт кабинета №3; отделка полов в физкультурном зале; замена остекления окон; ремонт пищеблока; установка ограждения на батареях»

- МОУ Крюковская ООШ – покраска, замена плитки в дошкольной группе;

- Шипиловская ООШ – ремонт пола в кабинете физики; ремонт в детском саду в селе Кокошилово; установка пожаропрочных оконных блоков;

- МОУ Рождественская СОШ – замена кухонной посуды; приобретение спортивного инвентаря в спортивный зал;

- МОУ Мышкинская СОШ – проведен ремонт АПС;

- МАОУ ДО «ДЮСШ» - приобретение спортивного инвентаря; спортивного оборудования для зала восточных единоборств физкультурно-оздоровительного комплекса;

- МДОУ д/с «Росинка» - ремонт прогулочной веранды;

- МДОУ д/с «Тополек» и МДОУ д/с «Петушок» - оборудование пожарных эвакуационных лестниц.

- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников;

- организован отдых и оздоровление школьников в каникулярное время в дневных оздоровительных и загородных лагерях;

- в двух образовательных организациях в учебное время функционировали спортивные залы;

- обучающие района приняли активное участие в социально значимых мероприятиях: День знаний, День защиты детей, районный конкурс «Наш любимый школьный двор 2018», муниципальный этап всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры», районное мероприятие «Спартакиада среди работников образовательных организаций Мышкинского муниципального района Ярославской области», всероссийский турнир по КУДО на Кубок Губернатора Ярославской области, первенство Центрального Федерального округа России по КУДО, первенство Ярославской области по волейболу среди юношей и девушек;

- конкурсы профессионального мастерства работников образовательных организаций «Воспитатель года России 2018», «сердце отдаю детям», «Самый классный классный».

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2018 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 – 2019 годы |
| Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для комфортного и безопасного пребывания в них участников образовательного процесса | % | 31 | 58 | 54 | Уменьшение числа организаций в связи с проведением более дорогих видов работ |
| Доля обучающихся 7-11 классов образовательных организаций общего образования, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) | % | 6,5 | 6,8 | 6.8 | - |
| Доля детей, получивших услугу по организации отдыха и оздоровления в каникулярное время, от числа заявившихся | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля средних и основных общеобразовательных организаций района, в которых организована работа спортивных залов в вечернее время | % | 40 | 40 | 40 | - |
| Доля обучающихся района, принявших участие в социально значимых районных мероприятиях, в общей численности обучающихся образовательных организаций Мышкинского муниципального района | % | 31 | 45 | 51 | Увеличилось количество социально значимых районных мероприятий, в которых дети могут принять участие. |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дополнительного образования, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приёмных родителей, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения в муниципальном образовании | % | 2,5 | 1,46 | 1,76 | Уменьшение общей численности детского населения в муниципальном образовании |
| Доля бюджетных, казенных и автономных организаций, которым оказаны услуги по централизованному ведению бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом | % | 0 | 20 | 20 |  |
| Доля образовательных организаций, поддержавших инициативное бюджетирование | % | 0 | 23 | 23 |  |
| Подпрограмма "Развитие системы образования Мышкинского муниципального района» на 2016-2019 годы |
| Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для комфортного и безопасного пребывания в них участников образовательного процесса | % | 31 | 58 | 54 | Уменьшение числа организаций в связи проведением более дорогих видов работ |
| Доля обучающихся 7-11 классов образовательных организаций общего образования, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) | % | 6,5 | 6,8 | 6.8 | - |
| Доля детей, получивших услугу по организации отдыха и оздоровления в каникулярное время, от числа заявившихся | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля средних и основных общеобразовательных организаций района, в которых организована работа спортивных залов в вечернее время | % | 40 | 40 | 40 | - |
| Доля обучающихся района, принявших участие в социально значимых районных мероприятиях, в общей численности обучающихся образовательных организаций Мышкинского муниципального района | % | 31 | 45 | 51 | Увеличилось количество социально значимых районных мероприятий, в которых дети могут принять участие. |
| Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом | % | 0 | 20 | 20 | - |
| Доля образовательных организаций, поддержавших инициативное бюджетирование | % | 0 | 23 | 23 | - |
| Ведомственная целевая программа управления образования администрации Мышкинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2018-2019 годов. |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дополнительного образования, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приёмных родителей, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения в муниципальном образовании | % | 2,5 | 1,57 | 1,76 | Уменьшение общей численности детского населения в муниципальном районе |
| Доля бюджетных, казенных и автономных организаций, которым оказаны услуги по централизованному ведению бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности | % | 100 | 100 | 100 | - |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС | ОС | МС |  | Бюджет поселений | ВИ |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Ведомственная целевая программа управления образования администрации Мышкинского муниципального района | 50,28 | 16,76 | 128238,80 | 127963,34 | 83641,77 | 80301,92 |  |  |  |  |  |  | заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг |
|  | Подпрограмма «Развитие системы образования Мышкинского муниципального района |  |  | 5047,60 | 5041,24 | 4234,69 | 4200,58 |  |  |  |  |  |  | заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг |
|  | Итого по муниципальной программе «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2018 годы | 50,28 | 16,76 | 133268,39 | 133004,57 | 87876,46 | 84502,49 |  |  |  |  |  |  | заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы составляет 101%, эффективности – 103%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно продолжение реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы                    «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы за 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление социальной защиты населения и труда администрации Мышкинского муниципального района.

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству | чел. | 1333 | 1112 | 83 |
|  | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству | чел. | 3008 | 3430 | 114 |
|  | Количество назначенных мер социальной поддержки населения | ед. | 6000 | 7042 | 117 |
|  | Количество потребителей услуг, предоставляемых КЦСОН | чел. | 5783 | 5538 | 96 |
|  | Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь | семей | 36 | 39 | 108 |
|  | Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года | чел. | 160 | 143 | 89 |
|  | Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта | семей | 34 | 40 | 117 |
|  | Количество семей, снятых с учета УСЗН в связи с прекращением социально опасного положения | семей | 1 | 1 | 100 |
|  | Количество инвалидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям | чел. | 2 | 2 | 100 |
|  | Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь | чел. | 100 | 182 | 182 |
|  | Охват ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | % | 100 | 100 | 100 |

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2018 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы |  |
| Доля населения, охваченного мерами социальной поддержки и защиты, в общей численности населения Мышкинского муниципального района | % | 62,0 | 63,0 | 73,0 (7042/9541) | Увеличение количества МСП |
| Доля семей с несовершеннолетними детьми, охваченных мерами социальной поддержки и защиты, в общей численности семей с несовершеннолетними детьми, проживающих в Мышкинском муниципальном районе | % | 41,0 | 41,5 | 47,9 (583/1218) | Увеличение количества МСП |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Мышкинского района» |  |
| Доля граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки, государственные услуги в сфере: - социальной поддержки; - социальной защиты; - социального обслуживания | % % % | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС | ОС |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы | 12 797,029 | 12 445,391 | 108 448,451 | 108 285,757 | Исполнение на 99,6%. 100% исполнение в объёме финансирования. Средства остались не востребованными, ввиду отсутствия получателей и невозможности уточнения бюджетных средств после 12 декабря (срок формирования выплатных документов) |
| 2. | Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | 12 797,029 | 12 445,391 | 108 448,451 | 108 285,757 |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | 12 797,029 | 12 445,391 | 108 448,451 | 108 285,757 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы составляет 115%, эффективность – 116%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно продолжение реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района»

на 2018 год за 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

За период 2018 года по подпрограмме «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Мышкинском муниципальном районе» освоено средств местного бюджета в сумме 1053,00 тыс. руб.

В 2018 году построено 4 шахтных колодца в Приволжском сельском поселении (д. Гордеевка, д. Крутово, д. Киселево, д. Балакирево) и один шахтный колодец в Охотинском сельском поселении (д. Борок) на общую сумму 549,77 тыс. руб. из бюджета Мышкинского муниципального района. Областных средств на реализацию данной программы не поступало.

Выполнены работы по ремонту 7 колодцев (в Приволжском СП) на общую сумму 385,79 тыс. руб.

На проверку проектно-сметной документации на строительство колодцев израсходовано 33,44 тыс.руб.

По мероприятиям на проведение лабораторных анализов воды из колодцев, разработку и проведение экспертизы смет на строительство колодцев освоено 84,00 тыс. руб. (средства бюджета Мышкинского муниципального района).

За период 2018 года по подпрограмме «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Мышкинского муниципального района» на 2018-2019 годы освоено средств в сумме 21706,28 тыс. руб., из них средства местного бюджета в сумме 1174,33 тыс. руб., средства областного бюджета в сумме 20531,95 тыс. руб.

Проведены следующие работы:

- строительство распределительных газовых сетей в с. Еремейцево Мышкинского муниципального района на общую сумму 5784,84 тыс. руб. (ОБ 5500,00 тыс.руб. МБ 284,85 тыс. руб.);

- строительство распределительных газовых сетей в с. Охотино Мышкинского муниципального района на общую сумму 6363,58 тыс. руб. (ОБ 6000,00 тыс. руб. МБ 284,85 тыс. руб.);

- строительство распределительных газовых сетей в п. Юхоть и д. Палюшино Мышкинского муниципального района на общую сумму 7525,64 тыс. руб. (ОБ 7000,00 тыс. руб. МБ 525,64 тыс.руб.);

- выплачена кредиторская задолженность 2017 года из областного бюджета на общую сумму 2031,95 тыс. руб. в полном объеме.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2018  год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1.Наименование муниципальной программы: «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» |  |
| 1.1.Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из шахтных колодцев и которые отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям | % | 93 | 94 | 94 | Проведено 5 проб воды, все отвечают гигиеническим нормативам и санитарно-химическим показателям |
| 1.2. Количество построенных шахтных колодцев | шт. | 3 | 475,0 | 5,53 | За 2018 год построено 5 колодца |
| 1.3.Количество отремонтированных шахтных колодцев | шт. | 5 | 7 | 7 |  |
| 1.4.Выполнение и экспертиза проектно-сметной документации по строительству распределительных газовых сетей в п. Юхоть, д. Палюшино, с. Охотино, с. Еремейцево. | шт. | 0 | 100% | 100% |  |
| 1.5. Выполнение строительно-монтажных работ по строительству распределительных газовых сетей в п. Юхоть, д. Палюшино, с. Охотино, с. Еремейцево. | % | 0 | 1005 | 100% |  |
| 1.6. Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газовых котельных. | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.Наименование подпрограммы: «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Мышкинском муниципальном районе» |  |
| 2.1.Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из шахтных колодцев и которые отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям | % | 93 | 94 | 94 | Проведено 5 проб воды, все отвечают гигиеническим нормативам и санитарно-химическим показателям |
| 2.2.Количество построенных шахтных колодцев | шт. | 3 | 4 | 5 | За 2018 год построено 3 колодца |
| 2.3.Количество отремонтированных шахтных колодцев | шт. | 5 | 7 | 7 |  |
| 3.Наименование подпрограммы: «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Мышкинского муниципального района» 2018-2019 годы |  |
| 3.1. Выполнение и экспертиза проектно-сметной документации по строительству распределительных газовых сетей в п. Юхоть, д. Палюшино, с. Охотино, с. Еремейцево. | шт. | 0 | 3 | 30 |  |
| 3.2. Выполнение строительно-монтажных работ по строительству распределительных газовых сетей в п. Юхоть, д. Палюшино, с. Охотино, с. Еремейцево. | % | 0 | 100 | 100 |  |
| 3.3. Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газовых котельных. | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 20531,95 | 20531,95 | 2227,33 | 2227,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Мышкинском муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1053,00 | 1053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Мышкинского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 20531,95 | 20531,95 | 1174,33 | 1174,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 0,00 | 0,00 | 20531,95 | 20531,95 | 2227,33 | 2227,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» на 2018 год составляет 105%, эффективность – 105%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» на 2018 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

Высокая эффективность программы получилась расчетным методом, так как сумма фактически израсходованных средств значительно меньше запланированных. Средства, запланированные на реализацию муниципальной программы, израсходованы не в полном объеме по причине того, что

- по объекту «Строительство распределительных газовых сетей в с. Еремейцево Мышкинского МР» приостановлена разработка проектной документации ввиду ее несоответствия техническим условиям, выданным Департаментом транспорта Ярославской области, проектные работы будут возобновлены после совместного решения по согласованиям с Департаментом  транспорта и ОАО «Газпром газораспределение Ярославль» по прокладке газопровода в полосе отвода автомобильной дороги;

- экономия при заключении контрактов (договоров).

При разработке муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» на 2018 год необходимо учесть высокую результативность программы за 2018 год.

Целесообразно продолжение реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района»

на 2016-2019 годы за 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В 2018 году проводились работы:

- ремонт автодороги от д. Буньково до д. Шабольцево Мышкинского района на сумму 651,40 тыс. руб. (ОБ 589,47 тыс. руб.  и МБ 61,93 тыс. руб.) – выполнено в полном объеме;

- ремонт автомобильной дороги  д. Шестихино  Приволжского СП на общую сумму 1383,68 тыс. руб. (ОБ 1314,50 тыс. руб. и МБ 69,18 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- ремонт автомобильной дороги д. Тараканово Приволжского СП на общую сумму 1374,82 тыс. руб. (ОБ 1306,08 тыс. руб. и МБ 68,74 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- ремонт на ул. Угличская в г. Мышкин на общую сумму 999,85 тыс. руб. (ОБ 949,86 тыс. руб. и МБ 49,99 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- ремонт покрытия тротуара по ул. К. Либкнехта в г. Мышкин на общую сумму 765,07 тыс. руб. (ОБ 726,81 тыс. руб. и МБ 38,26 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- ремонт покрытия на ул. К. Либкнехта в г. Мышкин на общую сумму 799,70 тыс. руб. (ОБ 759,72 тыс. руб. и МБ 39,98 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- ремонт покрытия и тротуаров на ул. Успенская ГП Мышкин на общую сумму 18505,82 тыс. руб. (ОБ 17580,53 тыс. руб. и МБ 925,29 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

-содержание автомобильных дорог общего пользования  на сумму 14223,19 тыс. руб. – за счёт средств областного бюджета 5646,43 тыс. руб. и МБ 8576,76 тыс. руб. – выполнено в полном объеме.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2018 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Наименование муниципальной программы: «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016 - 2019 годы |  |
| 1.1.Протяженность сети автомобильных дорог местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 66,23 | 73,66 | 73,66 |  |
| 1.2.Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 293,2 | 293,2 | 293,2 |  |
| 1.3.Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | кв. м | 356,0 | 0 | 0 |  |
| 2.Наименование подпрограммы: «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 - 2019 годы |  |
| 2.1.Протяженность сети автомобильных дорог местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 66,23 | 73,66 | 73,66 |  |
| 2.2.Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 293,2 | 293,2 | 293,2 |  |
| 2.3.Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | кв. м | 356,0 | 0 | 0 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016 - 2019 годы | 0,00 | 0,00 | 28873,39 | 28876,38 | 4003,42 | 3310,95 | 0,00 | 0,00 | 5861,60 | 5001,88 | 0,00 | 0,00 | экономия при заключении контрактов (договоров), погодные условия |
| 1.2. | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 - 2019 годы | 0,00 | 0,00 | 28873,39 | 28876,38 | 4003,42 | 3310,95 | 0,00 | 0,00 | 5861,60 | 5001,88 | 0,00 | 0,00 | экономия при заключении контрактов (договоров), погодные условия |
|  | Итого по муниципальной программе | 0,00 | 0,00 | 28873,39 | 28876,38 | 4003,42 | 3310,95 | 0,00 | 0,00 | 5861,60 | 5001,88 | 0,00 | 0,00 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016-2019 годы составляет 105%, эффективность – 106%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы  «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016-2019 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно продолжение реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе»

на 2018 год за 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел ВМР, ГО и ЧС администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2018 год разработана для решения проблем, в области профилактики правонарушений и обеспечения безопасности проживания граждан на территории Мышкинского муниципального района, и в целях привлечения средств для их решения. Настоящей программой достигнуты результаты по профилактике правонарушений и безопасности дорожного движения Мышкинском муниципальном районе, а также проявлений терроризма и экстремизма. В 2018 году произошло снижение значений целевых показателей, предусмотренных программой.   Преступления террористической и экстремисткой направленности отсутствуют.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2018 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» |  |
| Общее количество преступлений, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 138 | 134 | 109 | Профилактика правонарушений и борьба с преступностью, взаимодействии служб, проведение сотрудниками Отделения МВД России по Мышкинскому МР оперативно-профилактических мероприятий. |
| Общее количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 197 | 190 | 124 | Профилактическая работа сотрудников ОГИБДД, направление предписаний руководителям дорожных служб. |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» |  |
| Общее количество преступлений, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 138 | 134 | 109 | Профилактика правонарушений и борьба с преступностью, взаимодействии служб, проведение сотрудниками Отделения МВД России по Мышкинскому МР оперативно-профилактических мероприятий. |
| Общее количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 138 | 134 | 109 | Профилактическая работа сотрудников ОГИБДД, направление предписаний руководителям дорожных служб. |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МС* |  |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» | 88,0 | 82,0 | Объем финансирования снижен по отношению к плану в связи с тем, что договора на подрядные работы были заключены на меньшую сумму |
| 2 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» | 88,0 | 82,0 | Объем финансирования снижен по отношению к плану в связи с тем, что договора на подрядные работы были заключены на меньшую сумму |
|  | Итого по муниципальной программе | 88,0 | 82,0 | Объем финансирования снижен по отношению к плану в связи с тем, что договора на подрядные работы были заключены на меньшую сумму |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2018 год составляет 136%, эффективность – 151%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2018 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»

на 2016-2018 годы за 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел ВМР, ГО и ЧС администрации Мышкинского муниципального района.

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В 2018 году показатель по количеству погибшего и травмированного населения при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах в Мышкинском муниципальном районе ниже планового на 50 %.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2018 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |  |
| Время реагирования пожарно-спасательных сил на возникающие чрезвычайных ситуаций | минуты | 12,82 | 11,5 | 10,0 |  |
| Количество погибшего и травмированного населения при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах | человек | 70 | 64 | 32 | В 2018 году зарегистрировано количество погибшего и травмированного населения на 32 человека меньше планового значения |
| Подпрограмма «Снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |
| Время реагирования пожарно-спасательных сил на возникающие чрезвычайных ситуаций | минуты | 12,82 | 11,5 | 10,0 |  |
| Количество погибшего и травмированного населения при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах | человек | 70 | 64 | 32 | В 2018 году зарегистрировано количество погибшего и травмированного населения на 32 человека меньше планового значения |
| Основное мероприятие «Содержание подведомственных учреждений» |
| Обеспечительная деятельность подведомственного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Мышкинского МР | Количество (проценты) | 100% | 100% | 100% |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района за 2018 год

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МС* | СП* |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2016-2018 годы | 1753,041 | 1751,488 | 120,264 | 120,244 | Сумма расходов отличается от плановой в связи с тем, что мероприятие по созданию развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» выполнено не за счет средств местного бюджета (установлено компьютерное оборудование в пункте управления МКУ «ЕДДС» Мышкинского МР) |
| 2 | Подпрограмма «Снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2016-2018 годы | 222,674 | 222,264 | 120,264 | 120,244 | Сумма расходов отличается от плановой в связи с тем, что мероприятие по созданию развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» выполнено не за счет средств местного бюджета (установлено компьютерное оборудование в пункте управления МКУ «ЕДДС» Мышкинского МР) |
| 3 | Основное мероприятие «Содержание подведомственных учреждений» | 1753,041 | 1751,488 | 120,264 | 120,244 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»  на 2016-2018 годы составляет 157%, эффективность – 158%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2016 – 2018 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно продолжение реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы  за 2018

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Среднегодовое число мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дома культуры» | количество мероприятий (единиц) | 2750 | 2762 | 100,4 |
|  | Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 1 | 3 | 300 |
|  | Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 5 | 5 | 100 |
|  | Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 54 | 54 | 100 |
|  | Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 4 | 4 | 100 |
|  | Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | количество посещений (единиц) | 70000 | 67012 | 95,7 |
|  | Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | количество посещений (единиц) | 19000 | 14500 | 76,3 |
|  | Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | количество обучающихся (человек) | 78 | 80 | 103 |
|  | Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 | 1100 | 100 |
|  | Количество трудоустроенных подростков | человек | 54 | 54 | 100 |
|  | Количество молодежных мероприятий различной направленности | единиц | 62 | 78 | 126 |
|  | Количество участвующих в молодежных мероприятиях несовершеннолетних | человек | 75 | 75 | 100 |
|  | Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | единиц | 34 | 34 | 100 |
|  | ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых Мышкинским муниципальным районом | тыс. чел. | 203 | 203 | 100 |
|  | ежегодный объём туристских и гостиничных услуг | млн. руб. | 126 | 128 | 101 |
|  | число туристов, находящихся на территории Мышкинского муниципального района не менее суток | тыс. чел. | 57 | 57 | 100 |
|  | число новых информационных ресурсов | шт. | 2 | 2 | 100 |
|  | число работников туристской сферы, повысивших образовательный уровень | чел. | 5 | 5 | 100 |
|  | число мест в коллективных средствах размещения туристов | шт. | 570 | 572 | 100 |
|  | число мест в точках общественного питания | шт. | 730 | 730 | 100 |
|  | число ежегодно проводимых туристических мероприятий | шт. | 10 | 10 | 100 |
|  | Количество мероприятий молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | единиц | 2210 | 2433 | 110 |
|  | Количество участников в мероприятиях молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | человек | 7575 | 8670 | 114 |

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2018 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2018 годы |
| Среднегодовое число мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | количество мероприятий (единиц) | 2750 | 2750 | 2762 | Увеличение количества мероприятий в связи с ремонтом структурного подразделения МУ ММР «МДК» «Мартыновский Дом культуры» |
| Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 2 | 1 | 3 |  |
| Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 2 | 5 | 5 |  |
| Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 54 | 54 | 54 |  |
| Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 0 | 4 | 4 |  |
| Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | количество посещений (единиц) | 70000 | 70000 | 67012 | В связи с отсутствием работника в Архангельском филиале МУК «Опочининская межпосенческая библиотека Мышкинского МР», а также уменьшением количества жителей в районе |
| Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | количество посещений (единиц) | 19000 | 19000 | 14500 | Уменьшение количества посещений в связи с увеличением ДТП с участием туристов, происходящими на территории РФ, а также уменьшение потока детских групп |
| Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | количество обучающихся (человек) | 75 | 78 | 80 | Приняли больше обучающихся |
| Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 | 1100 | 1100 |  |
| Количество трудоустроенных подростков | человек | 12 | 54 | 54 |  |
| Количество молодежных мероприятий различной направленности | единиц | 29 | 62 | 78 | Увеличение мероприятий связано с проведением в области мониторинга «Рейтинг 76» |
| Количество участвующих в молодежных мероприятиях несовершеннолетних | человек | 75 | 75 | 75 |  |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | единиц | 15 | 34 | 34 |  |
| Количество мероприятий молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | единиц | 2210 | 2210 | 2433 | Увеличение показателя в связи с частым проведением мероприятий различной направленности для молодежи (мониторинг деятельности социальных учреждений молодежи + «Рейтинг 76») |
| Количество участников в мероприятиях молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | человек | 7575 | 7575 | 8670 | Охват участников возрос из-за увеличения проведенных мероприятий |
| Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2018 годы |
| Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 2 | 1 | 3 | Увеличение финансирования за счет средств гранта |
| Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 2 | 5 | 5 |  |
| Количество культурно – массовых мероприятий, проводимых на платной основе | единиц | 25 | 25 | 25 |  |
| Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 54 | 54 | 54 |  |
| Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 0 | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма «Молодежь» на 2018 годы |
| Количество трудоустроенных подростков | человек | 12 | 54 | 54 | Увеличение мероприятий связано с проведением в области мониторинга «Рейтинг 76» |
| Количество молодежных мероприятий различной направленности | единиц | 29 | 62 | 78 |  |
| Количество участвующих в молодежных мероприятиях несовершеннолетних | человек | 75 | 75 | 75 |  |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в Мышкинском муниципальном районе» на 2018 годы |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | единиц | 15 | 34 | 34 |  |
| Подпрограмма «Развитие туристического продукта и инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района» на 2018 год |
| ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых Мышкинским муниципальным районом | тыс. чел. | 200 | 203 | 203 |  |
| ежегодный объём туристских и гостиничных услуг | млн. руб. | 126 | 128 | 128 |  |
| число туристов, находящихся на территории Мышкинского муниципального района не менее суток | тыс. чел. | 55 | 57 | 57 |  |
| число новых информационных ресурсов | шт. | 2 | 2 | 2 |  |
| число работников туристской сферы, повысивших образовательный уровень | чел. | 5 | 5 | 5 |  |
| число мест в коллективных средствах размещения туристов | шт. | 558 | 570 | 572 | Был актуализирован реестр коллективных средств размещения, открыта гостиница «Благодать», гостевой дом «Зеленая миля» |
| число мест в точках общественного питания | шт. | 730 | 730 | 730 |  |
| число ежегодно проводимых туристических мероприятий | шт. | 12 | 10 | 10 |  |
| ВЦП «Культура Мышкинского муниципального района» на 2018 год и плановый период 2018-2019 годов |
| Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | Количество посещений (единиц) | 70000 | 70000 | 67012 | В связи с отсутствием работника в Архангельском филиале МУК «Опочининская межпосенческая библиотека Мышкинского МР», а также уменьшением количества жителей в районе |
| Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | Количество посещений (единиц) | 19000 | 19000 | 14500 | Уменьшение количества посещений в связи с увеличением ДТП с участием туристов, происходящими на территории РФ, а также уменьшение потока детских групп |
| Среднегодовое число мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | Количество мероприятий (единиц) | 2750 | 2750 | 2762 | Увеличение количества мероприятий в связи с ремонтом структурного подразделения МУ ММР «МДК» «Мартыновский ДК» |
| Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | Количество обучающихся (человек) | 75 | 78 | 80 | Приняли большеобучающихся |
| Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 | 1100 | 1100 |  |
| ВЦП «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики» на 2018 год и плановый период 2018-2019 годов |
| Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 180/180 | 180/180 | 250/250 | Увеличились показатели за счёт активной работы по формированию информационной безопасности в молодёжной среде |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодёжи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 690/1195 | 690/1195 | 700/1304 | Увеличился показатель за счёт индивидуальной работы при поддержке профессионального самоопределения молодёжи и индивидуального консультирования об условиях участия в программе временной занятости подростков в 2018 году |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 430/800 | 430/800 | 500/1266 | Увеличились показатели за счёт реализации дополнительных образовательных программ по воспитанию толерантности в молодёжной среде, а также родительских собраний по экстремистским направлениям среди молодёжи |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 800/3700 | 800/3700 | 852/4040 | Приоритетное направление деятельности |
| Организация досуга детей, подростков и молодежи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 110/1700 | 110/1700 | 131/1810 | Увеличились показатели за счёт организации и проведения спортивно – массовых и культурно – досуговых мероприятий, в т.ч. сельских поселений |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МБ | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы | 337,32057 | 337,32057 | 14611,36486 | 14611,36486 | 39275,2595 | 38993,81518 | 1252,689 | 1252,689 | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы | 337,32057 | 337,32057 | 4081,30686 | 4081,30686 | 1442,73021 | 1442,43021 | 436,669 | 436,669 | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Молодежь» на 2016-2019 годы | - | - | 306,000 | 306,000 | 165,000 | 165,000 | 170,000 | 170,000 |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы | - | - | - | - | 138,500 | 138,500 |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие туристического продукта и инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района» на 2018 год | - | - | - | - | 215,000 | 215,000 |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Культура Мышкинского муниципального района» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов | - | - | 8791,794 | 8791,94 | 36637,07529 | 36355,36097 | 397,974 | 397,974 |  |  | Недофинансирование субсидии МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР», не оплачены налоги за декабрь и экономия обслуживания программы 1С |
|  | Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов | - | - | 1432,264 | 1432,264 | 676,954 | 676,954 | 248,046 | 248,046 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 337,32057 | 337,3257 | 14611,36486 | 14611,36486 | 39275,2595 | 38993,81518 | 1252,689 | 1252,689 | - | - |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы составляет 106%, эффективность – 107%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно продолжение реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и  потребительского рынка Мышкинского муниципального района»

на 2016-2019 годы за 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В 2018 году поддержка начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства (за счет средств федерального бюджета ) не оказывалась.

В отчетном периоде была предоставлена субсидия субъекту малого и среднего предпринимательства 74,301 тыс. руб. (64,301 тыс.руб. – ОС, 10,00 тыс. руб. – МС) на возмещение горюче-смазочных материалов при доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2018 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района» |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | единиц | 279 | 281 | 283 |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района, получивших финансовую поддержку | единиц | 2 | - | - |  |
| Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | человек | 460 | 464 | 478 |  |
| Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | млн.руб. | 664 | 667 | 758 |  |
| Количество отдалённых сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые организована доставка товаров | единиц | 41 | 41 | 41 |  |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе» |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | единиц | 279 | 281 | 283 |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района, получивших финансовую поддержку | единиц | 2 | - | - |  |
| Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | человек | 460 | 464 | 478 |  |
| Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | млн.руб. | 664 | 667 | 758 |  |
| ВЦП «Развитие потребительского рынка в Мышкинском муниципальном районе» |  |
| Количество отдалённых сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые организована доставка товаров | единиц | 41 | 41 | 41 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 64,301 | 64,301 | 40,00 | 30,00 |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 20,00 |  |
| 3 | ВЦП «Развитие потребительского рынка в Мышкинском муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 64,301 | 64,301 | 10,00 | 10,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 0,00 | 0,00 | 64,301 | 64,31 | 40,00 | 30,00 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и  потребительского рынка Мышкинского муниципального района» на 2016-2019 годы составляет 104%, эффективность – 130%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и  потребительского рынка Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно продолжение реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе»

на 2018 год  за 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество спортивных, массовых и физкультурно-спортивных мероприятий | единиц | 6 | 6 | 100 |

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2018 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2018 год |  |
| Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 29,7 | 31,2 | 35,09 | - |
| Обеспеченность населения единовременной пропускной способностью спортивными сооружениями | Человек/сутки | 1145 | 1191 | 1185 | - |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2018 год |  |
| Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 29,7 | 31,2 | 35,09 | - |
| Обеспеченность населения единовременной пропускной способностью спортивными сооружениями | Человек/сутки | 1145 | 1191 | 1185 | - |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МБ | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год | - | - | - | - | 509,500 | 509,490 |  | - | - | - | - |
|  | Подрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год | - | - | - | - | 509,500 | 509,490 |  | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 509,500 | 509,490 | - | - | - | - | - |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2018 год составляет 105%, эффективность – 106%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2018 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

В 2018 году действие данной программы закончилось.

Целесообразно разработать и утвердить аналогичную программу на 2019 год.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе»

на 2016-2019 годы за 2018год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района.

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В результате  реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- 30 ноября 2018 года в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  поощрены денежными премиями руководители, специалисты, работники сельскохозяйственных предприятий достигших наиболее высоких производственно-экономических показателей по результатам труда. Данное мероприятие направлено на увеличение личной заинтересованности каждого работника в результатах производственной деятельности своего коллектива, а также на стимулирование роста объемов и эффективности сельскохозяйственного производства;

- 30 октября 2018 года предоставлена субсидия сельскохозяйственному производственному кооперативу (колхозу) «Мир» в целях возмещения части затрат связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Выделенные денежные средства компенсировали  часть  затрат на горюче-смазочные материалы, которые были использованы на проведение работ по уборке урожая и заготовке кормов. Данное мероприятие способствовало выполнению плановых показателей  по валовому сбору урожая и заготовке кормов в  2018 году;

- 28 декабря 2018 года предоставлена субсидия сельскохозяйственному производственному кооперативу (колхозу) «Мир» в целях возмещения части затрат связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Выделенные денежные средства компенсировали  часть  затрат на горюче-смазочные материалы, которые были использованы на вывозку органических удобрений в поля в зимний период. Данное мероприятие будет способствовать увеличению урожайности сельскохозяйственных культур в  предстоящем году;

- 15 сентября 2018 года на Успенской площади г. Мышкина проведена сельскохозяйственная  ярмарка «Дары осени-2018», что  способствовало обеспечению населения Мышкинского муниципального района овощной продукцией, посадочным материалом плодовых, ягодных культур, цветов по более низким ценам от производителя;

- важное значение при контроле за ветеринарно-санитарной обстановкой области и района приобретают проводимые мероприятия по регулированию численности и динамики безнадзорных животных (собак и кошек). На территории  Мышкинского муниципального района произведён отлов 7 безнадзорных животных;

- на территории скотомогильника (биотермической ямы) помещение для вскрытия трупов животных приведено в соответствие с нормами.  Это практически завершающий этап для введения скотомогильника в эксплуатацию.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2018 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент | 117,0 | 118,5 | 89,7 |  |
| Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий | процент | 108,0 | 110,0 | 107 |  |
| Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в их общем числе | процент | 50,0 | 50,0 | 62,5 | В 2017 году с чистой прибылью сработало 2 сельхозпредприятия, в 2018 году – 5 сельхозпредприятия из 8 сельхозяйственных организаций. |
| Количество отловленных безнадзорных животных | голов | 20 | 7 | 7 |  |
| Наименование подпрограммы. «Развитие агропромышленного комплекса в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент | 117,0 | 118,5 | 89,7 |  |
| Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий | процент | 108,0 | 110,0 | 107 | Устаревшая материально-техническая база |
| Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в их общем числе | процент | 50,0 | 50,0 | 62,5 | В 2017 году с чистой прибылью сработало 4 сельхозпредприятия, в 2018 году – 5 сельхозпредприятия из 8 сельхозяйственных организаций. |
| Ведомственная целевая программа Управления экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов |  |
| Количество отловленных безнадзорных животных | голов | 20 | 7 | 7 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Программа «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципаль ном районе» на 2016-2019 годы |  |  | 58,274 | 58,274 | 260,0 | 259,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год |  |  |  |  | 260,0 | 259,3 |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Мышкинского муниципального района, в целях возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции |  |  | 39,0 | 39,0 | 161,7 | 161,0 |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Премирование руководителей, специалистов и работников сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности Мышкинского муниципального района |  |  |  |  | 62,0 | 62,0 |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Проведение Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Проведение сельскохозяйственной ярмарки «Дары осени-2017» |  |  |  |  | 36,3 | 36,3 |  |  |  |  |  |  | - |
| 3. | Ведомственная целевая программа Управления экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов |  |  | 19,3 | 19,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отлов и содержание безнадзорных животных |  |  | 19,3 | 19,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 58,3 | 58,3 | 260,0 | 259,3 |  |  |  |  |  |  |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 – 2019 годы составляет 99%, эффективность – 103%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 - 2019 годы является среднерезультативной и высокоэффективной.

При реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы в 2018 – 2019 годах необходимо учесть среднюю результативность программы за 2018 год и внести корректировки.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2018 год за 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Организационный отдел администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

. Обучено всего 30 муниципальных служащих (из 60 фактических муниципальных служащих на 31.12.2018 года), что составляет 50%. Обучено большее количество муниципальных служащих благодаря мероприятиям Корпоративного университета Правительства Ярославской области.

Обучены лица, ответственные за пожарную безопасность и охране труда, что является для организации первоочередным.

Лица, ответственные за мероприятия по противодействию коррупции в Мышкинском муниципальном районе, обучены в сфере противодействия коррупции в объеме 18 академических часов (Крымская Т.А.). По вопросам антикоррупционной направленности обучены муниципальные служащие юридического отдела  (Черенкова А.В. и Иванова И.Н.) с получением удостоверения о повышении квалификации в количестве 72 часов по  теме «Проведение антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов».

Организационным отделом администрации ММР стали проводиться мероприятия в формате «круглых столов» по актуальным вопросам в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции. Поэтому доля муниципальных служащих – участников семинаров, круглых столов составляет 100%. Также организационным отделом доводится информация до всех муниципальных служащих об изменениях в законодательстве в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции.

Количество участников семинаров увеличивается благодаря проведению ОИВ Ярославской области семинаров в формате ВКС

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2018 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Наименование муниципальной программы «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2018 год |
| Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | процент | 37% | 40% | 50% | Обучено большее количество муниципальных служащих благодаря мероприятиям Корпоративного университета Правительства Ярославской области. Всего обучено муниципальных служащих: - 20 получили документ о повышении квалификации; - 10 без выдачи удостоверения |
| Показатель 1.2. Доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, участвующих в семинарах, круглых столах | процент | 100% | 100% | 100% | Муниципальных служащих, участвующих в круглых столах, увеличилось благодаря проведению «круглых» столов организационным отделом администрации ММР. Рассмотрены следующие темы: - представление сведений о доходах; - представление дополнения к анкете. Участников семинаров увеличилось благодаря проведению их ОИВ в формате ВКС |
| Показатель 1.3. Доля сформированного кадрового резерва управленческих кадров и кадрового резерва на муниципальной службе и обеспечение его использования | процент | 100% | 100% | 0% | Актуализация нормативной базы |
| Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от числа запланированных к прохождению аттестации | процент | 100% | 100% | 0% | Актуализация нормативной базы и подготовка вопросов для анкетирования |
| Наименование подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Мышкинском муниципальном районе» на 2018 год |
| Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | процент | 37% | 40% | 50% | Обучено большее количество муниципальных служащих благодаря мероприятиям Корпоративного университета Правительства Ярославской области. |
| Показатель 1.2. Доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, участвующих в семинарах, круглых столах | процент | 100% | 100% | 100% | Муниципальных служащих, участвующих в круглых столах, семинарах увеличилось благодаря проведению «круглых столов» организационным отделом администрации ММР и проведение ОИВ семинаров в формате ВКС |
| Показатель 1.3. Доля сформированного кадрового резерва управленческих кадров и кадрового резерва на муниципальной службе и обеспечение его использования | процент | 100% | 100% | 0% | Актуализация нормативной базы |
| Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от числа запланированных к прохождению аттестации | процент | 100% | 100% | 0% | Актуализация нормативной базы и подготовка вопросов для анкетирования |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОС* | МС* |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2018 год | 0 | 0 | 30 | 30 | Отклонений нет |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Мышкинском муниципальном районе» на 2018 год | 0 | 0 | 30 | 30 | Отклонений нет |
|  | Итого по муниципальной программе | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | Отклонений нет |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2018 год составляет 56%, эффективность – 56%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2018 год является низкорезультативной и низкоэффективной.

При разработке муниципальной программы «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2019 год необходимо учесть невыполнение целевых показателей программы  за 2018 год и внести корректировки.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2018 годы за 2018 год

(наименование муниципальной программы, наименование ответственного исполнителя)  (год)

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Мышкинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства | 13757,953 | 13757,953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местные средства |  |  | 724,577 | 707,80439 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Обеспечение муниципальных закупок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства | 257,953 | 257,953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -местные средства |  |  | 13,577 | 13,577 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие « Мероприятия по повышению финансовых возможностей муниципальных образований Мышкинского Муниципального района» | 13500,000 | 13500,000 | 301,000 | 301,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства | 13500,000 | 13500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -местные средства |  |  | 301,000 | 301,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию муниципального долга» |  |  | 410,00 | 393,22739 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местные средства |  |  | 410,000 | 393,22739 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 13500,000 | 13500,000 | 711,000 | 694,22739 |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы (прилагается к годовому отчёту)

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2018 годы |  |
| Доля автоматизированных процедур закупок товаров, работ, услуг заказчиков н всех стадиях закупок | Часов в сутки/ дней в неделю | 24/7 | 24/7 | 24/7 |  |
| Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений района | раз | 1 | 1 | 1 |  |
| Доля поселения Мышкинского муниципального района, соблюдающих ограничения Бюджетного кодекса Российской Федерации по размеру дефицита бюджета (не менее) | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Мышкинского муниципального района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга Мышкинского муниципального района в объеме расходов местного бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ярославской области (не более) | процентов | 15 | 15 | 15 |  |
| Ведомственная целевая программа «Обеспечение муниципальных закупок» на 2018 год |  |
| Доля автоматизированных процедур закупок товаров, работ, услуг заказчиков н всех стадиях закупок | Часов в сутки/ дней в неделю | 24/7 | 24/7 | 24/7 |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия по повышению финансовых возможностей муниципальных образований Мышкинского муниципального района» |
| Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений района | раз | 1 | 1 | 1 |  |
| Доля поселения Мышкинского муниципального района, соблюдающих ограничения Бюджетного кодекса Российской Федерации по размеру дефицита бюджета (не менее) | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию муниципального долга» |  |
| Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Мышкинского муниципального района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга Мышкинского муниципального района в объеме расходов местного бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ярославской области (не более) | процентов | 15 | 15 | 15 |  |

На основании проведенной оценки эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы результативность программы составляет 100%, эффективность – 111%.

Вывод: На основании Методики оценки эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы ведомственная целевая программа « Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами» в Мышкинском муниципальном районе» на 2017-2019 годы за 2018 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно продолжение реализации муниципальной программы.