Сводная информация по оценке результативности и эффективности

реализации муниципальных программ

за 2016 год

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе»

на 2016-2018 годы за 2016

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

1)  в МДОУ д/с «Петушок» - ремонт крыльца запасного выхода, обновление эвакуационных лестниц пожарных выходов, установка двух новых теневых навесов на прогулочных площадках;

2) в МДОУ д/с «Росинка» утеплена веранда в здании детского сада;

3) подготовка образовательных организаций к отопительному сезону (промывка и опрессовка систем отопления, поверка манометров и газоанализаторов, ремонт и наладка системы водоподготовки);

4) работы по исполнению требований Госпожнадзора и Роспотребнадзора;

5) в МОУ Крюковской ООШ и МОУ Коптевской ООШ выполнен ремонт классных комнат;

6) установлены окна ПВХ в МОУ Крюковской ООШ и МОУ Рождественской СОШ;

7) муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников;

8) организован отдых и оздоровление школьников в каникулярное время в дневных оздоровительных и загородных лагерях;

9) в двух образовательных организациях в учебное время функционировали спортивные залы;

10) обучающиеся района приняли активное участие в социально значимых мероприятиях: День знаний, День защиты детей, районный конкурс «Наш любимый школьный двор», работа клуба юного полицейского;

11) конкурс профессионального мастерства работников дошкольных образовательных организаций «Воспитатель года России 2016».

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2016 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 – 2018 годы |
| Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для комфортного и безопасного пребывания в них участников образовательного процесса | % | 31 | 42 | 42 |  |
| Доля обучающихся 7-11 классов образовательных организаций общего образования, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) | % | 6,5 | 6,7 | 6.7 |  |
| Доля детей, получивших услугу по организации отдыха и оздоровления в каникулярное время, от числа заявившихся | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля средних и основных общеобразовательных организаций района, в которых организована работа спортивных залов в вечернее время | % | 40 | 40 | 40 |  |
| Доля обучающихся района, принявших участие в социально значимых районных мероприятиях, в общей численности обучающихся образовательных организаций Мышкинского муниципального района | % | 31 | 38 | 38 |  |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дополнительного образования, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из числа выявленных, устроенных в замещающие семьи | % | 25 | 35 | 0 |  |
| Доля бюджетных, казенных и автономных организаций, которым оказаны услуги по централизованному ведению бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом | % | 0 | 20 | 0 | Не выполнены работы подрядчиком |
| Подпрограмма "Развитие системы образования Мышкинского муниципального района» на 2016-2018 годы |
| Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для комфортного и безопасного пребывания в них участников образовательного процесса | % | 31 | 42 | 42 |  |
| Доля обучающихся 7-11 классов образовательных организаций общего образования, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) | % | 6,5 | 6,7 | 6.7 |  |
| Доля детей, получивших услугу по организации отдыха и оздоровления в каникулярное время, от числа заявившихся | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля средних и основных общеобразовательных организаций района, в которых организована работа спортивных залов в вечернее время | % | 40 | 40 | 40 |  |
| Доля обучающихся района, принявших участие в социально значимых районных мероприятиях, в общей численности обучающихся образовательных организаций Мышкинского муниципального района | % | 31 | 38 | 38 |  |
| Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом | % | 0 | 20 | 0 | Не выполнены работы подрядчиком |
| Ведомственная целевая программа управления образования администрации Мышкинского муниципального района на 2016год и плановый период 2017-2018 годов. |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дополнительного образования, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из числа выявленных, устроенных в замещающие семьи | % | 25 | 35 | 0 |  |
| Доля бюджетных, казенных и автономных организаций, которым оказаны услуги по централизованному ведению бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности | % | 100 | 100 | 100 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС | ОС | МС | Бюджет поселений |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Ведомственная целевая программа управления образования администрации Мышкинского муниципального района | 15,513 | 15,51265 | 106623,494 | 105896,4486 | 81800,26003 | 77121,39202 | 188439,267 | 183033,3533 | заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг |
|  | Подпрограмма «Развитие системы образования Мышкинского муниципального района | 3127,042 | 181,269 | 181,269 | 1904,821 | 2374,42 | 1828,27702 | 5682,731 | 3914,36702 |  |
|  | Итого по муниципальной программе «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2018 годы | 3142,555 | 196,78165 | 106804,763 | 107801,2696 | 84174,68003 | 78949,66904 | 194121,998 | 186947,7203 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2018 годы составляет 82%, эффективность – 85%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2018 годы является низкорезультативной и низкоэффективной.

Одним из факторов, повлиявших на низкую эффективность муниципальной программы является то, что исполнитель муниципального контракта (на ремонт спортивного зала в МОУ Рождественской СОШ) не исполнил свои обязательства. Дело по неисполнению контракта находится в суде.

Средства, запланированные на реализацию муниципальной программы, израсходованы не в полном объеме (федеральные средства – 15,51265, областные средства – 105896,44860, местные средства – 77121,39202) по причине того, что не дофинансировано муниципальное задание, так как не в полном объеме предоставлена дотация из бюджета Ярославской области, а  также предоставляемые услуги имеют заявительный характер субсидирования, производителей товаров, работ и услуг.

При реализации муниципальной программы «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2018 годы в 2017 – 2018 годах необходимо учесть низкую эффективность программы за 2016 год и внести корректировки.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе»

на 2016 год за 2016

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел ВМР, ГО и ЧС администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Настоящей программой достигнуты результаты по профилактике терроризма и экстремизма. В 2016 году преступлений террористической и экстремисткой направленности отсутствуют.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2016 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» |  |
| Общее количество преступлений, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 148 | 141 | 188 | По данным Отдела МВД России по Мышкинскому району Значительную часть от всех зарегистрированных преступлений составляют кражи. Причины совершения краж: снижение уровня дохода, отсутствие системы сигнализации. |
| Общее количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 125 | 119 | 139 |  |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» |  |
| Общее количество преступлений, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 148 | 141 | 188 | По данным Отдела МВД России по Мышкинскому району Значительную часть от всех зарегистрированных преступлений составляют кражи. Причины совершения краж: снижение уровня дохода, отсутствие системы сигнализации. |
| Общее количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 125 | 119 | 139 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МС* |  |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» | 50,0 | 50,0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 50,0 | 50,0 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год составляет 81%, эффективность – 81%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год является низкорезультативной и низкоэффективной.

При разработке муниципальной программы «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год необходимо учесть низкую эффективность программы за 2016 год и внести корректировки,  запланировать мероприятия, направленные на снижение преступности в районе.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района»

на 2016-2018 годы за 2016

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

1) ремонт участка автомобильной дороги в районе д. Володино Охотинского СП на сумму 568,308 тыс. руб. (ОБ - 360,975 тыс. руб., МБ - 207,333 тыс. руб.) – выполнено в полном объеме –  имеется кредиторская задолженность из средств ОБ в сумме 217,913 тыс. руб.;

2) ремонт дороги в с. Флоровское Приволжского СП на общую сумму 3947,679 тыс. руб. (ОБ - 3609,706 тыс. руб., МБ - 337,973 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

3) содержание автомобильных дорог общего пользования  на сумму 3142,916 тыс. руб. (ОБ - 2908,201 тыс. руб.,  МБ - 234,715 тыс. руб. – выполнено в полном объеме;

4) ремонт внутридворовых территорий в с. Сера Приволжского СП Мышкинского МР	на сумму 298,090 тыс. руб. (ОБ - 196,806 тыс. руб., МБ - 101,284 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

5) ремонт внутридворовых территорий в с. Поводнево Приволжского СП Мышкинского МР на сумму 228,522 тыс. руб. (ОБ - 83,004 тыс. руб., МБ - 145,518 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

6) ремонт проездов на внутридворовые территории в д. Третьяковка Приволжского СП Мышкинского МР	 на сумму 974,466 тыс. руб. (ОБ - 719,122 тыс. руб., МБ - 255,344 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

7) ремонт дворовой территории в г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 1 ГП Мышкин на сумму 884,00 тыс. руб. (ОБ - 839,740 тыс. руб., МБ - 44,260 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

8) ремонт внутридворовых проездов в г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 5,7  ГП Мышкин	на сумму 1477,00 тыс. руб. (ОБ - 1403,15 тыс. руб., МБ - 73,85 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

9) ремонт дворовой территории в п. Юхоть Охотинского СП на сумму 275,00 тыс. руб. (ОБ - 261,250 тыс. руб., МБ - 13,750 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2016 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016 - 2018 годы |  |
| Протяженность сети автомобильных дорог местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 61,2 | 63,5 | 63,5 |  |
| Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 293,2 | 293,2 | 199,9 | Отсутствие материальных средств на ремонт автодорог (в 2016 году отремонтированы дороги в с. Флоровское - 0,663 км., в д. Володино - 0,180 км., районные дороги протяженностью 2,842 км.) |
| Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных проездов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | п.м. | 356,0 | 5440,6 | 5440,6 |  |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе на 2016 - 2018 годы» |  |
| Протяженность сети автомобильных дорог местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 61,2 | 63,5 | 63,5 |  |
| Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 293,2 | 293,2 | 199,9 | Отсутствие материальных средств на ремонт автодорог (в 2016 году отремонтированы дороги в с. Флоровское - 0,663 км., в д. Володино - 0,180 км., районные дороги протяженностью 2,842 км.) |
| Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных проездов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | п.м. | 356,0 | 5440,6 | 5440,6 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОС | МС | Бюджет поселений |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | Факт |  |
|  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016 - 2018 годы | 15047,00 | 13491,66 | 7165,21 | 5031,84 | 6470,27 | 6006,75 | Дефицит средств обл. бюджета, в т.ч. кредиторская задолженность 2016 г. (1550,631 тыс. руб., экономия при заключении договоров 4,71 тыс. руб.); МБ - 1343,22 тыс. руб. - не приняты работы по ремонту авт. дороги до д. Угольники, 921,04 тыс. руб. - экономия), БП – 463,52 тыс.руб. неиспользованные акцизы поселений |
|  | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе на 2016 - 2018 годы» | 15047,00 | 13491,66 | 7165,21 | 5031,84 | 6470,27 | 6006,75 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 15047,00 | 13491,66 | 7165,21 | 5031,84 | 6470,27 | 6006,75 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016-2018 годы составляет 89%, эффективность – 103%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016-2018 годы является среднерезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно продолжение реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Доступная среда в Мышкинском муниципальном районе»

на 2016 год за 2016

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление социальной защиты населения и труда администрации Мышкинского муниципального района.

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | количество административных регламентов предоставления муниципальных услуг, содержащих требований к обеспечению условий доступности для инвалидов, в общем количестве регламентов | единиц | 30 |  |  |
|  | доля сформированных паспортов доступности, среди общего количества ОСИ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | количество созданных реестров объектов и услуг, доступных для инвалидов и других МГН | единиц | 1 | 1 | 100 |
|  | доля ОСИ, нанесённых на карту, среди общего количества ОСИ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | количество оборудованных административных зданий, доступных для инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей (количество адаптированных объектов (единиц)/ количество объектов, на которых начата адаптация (единиц)) | единиц | 2/0 | 2/0 | 100 |
|  | количество положительных публикаций, отзывов по указанной тематике | единиц | 3 | 4 | 133 |
|  | количество, проведённых культурно-массовых мероприятий | единиц | 3 | 3 | 100 |
|  | количество заседаний Координационного совета | единиц | 4 | 4 | 100 |

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2016 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Доступная среда в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год |  |
| Доля доступных (адаптированных) для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 25 | 33 | 33 |  |
| Доля доступных (адаптированных) для инвалидов и других МГН приоритетных объектов - административных зданий в общем количестве приоритетных объектов - административных зданий | % | 0 | 100 | 100 |  |
| Доля объектов социальной инфраструктуры, для которых сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | % | 80 | 100 | 100 |  |
| Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов на территории Мышкинского муниципального района | % | 15 | 100 | 100 |  |
| «Доступная среда» на 2016 год |  |
| Доля доступных (адаптированных) для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 25 | 33 | 33 |  |
| Доля доступных (адаптированных) для инвалидов и других МГН приоритетных объектов - административных зданий в общем количестве приоритетных объектов - административных зданий | % | 0 | 100 | 100 |  |
| Доля объектов социальной инфраструктуры, для которых сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | % | 80 | 100 | 100 |  |
| Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов на территории Мышкинского муниципального района | % | 15 | 100 | 100 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ | Причина отклонения от плана объемов финансирования | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МС |  |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа «Доступная среда в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год | 170,000 | 170,000 | Исполнение на 100%. |
| 2. | Подпрограмма «Доступная среда» на 2016 год | 170,000 | 170,000 |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | 170,000 | 170,000 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Доступная среда в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год составляет 100%, эффективность – 100%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Доступная среда в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

В 2016 году действие данной программы закончилось. Целесообразно разработать и утвердить аналогичную программу на 2017 год.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2016-2018 годы за 2016

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел ВМР, ГО и ЧС администрации Мышкинского муниципального района.

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В ходе реализации мероприятий в 2016 году на 67% снизилось количество погибшего и травмированного населения при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2016 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |  |
| Время реагирования пожарно-спасательных сил на возникающие чрезвычайных ситуаций | минуты | 12,82 | 12,0 | 12,0 |  |
| Количество погибшего и травмированного населения при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах | человек | 70 | 68 | 28 |  |
| Подпрограмма «Снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |
| Время реагирования пожарно-спасательных сил на возникающие чрезвычайных ситуаций | минуты | 12,82 | 12,0 | 12,0 |  |
| Количество погибшего и травмированного населения при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах | человек | 70 | 68 | 28 |  |
| Основное мероприятие «Содержание подведомственных учреждений» |
| Обеспечительная деятельность подведомственного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Мышкинского МР | Количество (проценты) | 100% | 100% | 100% |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы / основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МС | СП |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | 1410,26288 | 1377,21253 | 148,128 | 130,93680 |  |
| 2 | Подпрограмма «Снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 118,872 | 103,840 | 148,128 | 130,93680 |  |
| 3 | Основное мероприятие «Содержание подведомственных учреждений» | 1291,39088 | 1273,37253 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 1410,26288 | 1377,21253 | 148,128 | 130,93680 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»  на 2016-2018 годы составляет 204%, эффективность – 211%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2016 – 2018 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно продолжение реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Поддержка молодых семей Мышкинского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья»

на 2016 год за 2016

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | количество семей | 4 | 4 | 100 |

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2016 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Поддержка молодых семей Мышкинского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья» на 2016 год |  |
| Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Количество семей | 3 | 4 | 4 | - |
| Подпрограмма «Поддержка молодых семей Мышкинского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья» на 2016 год |  |
| Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Количество семей | 3 | 4 | 4 | - |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС | ОС | СП | ВИ |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | «Поддержка молодых семей Мышкинского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья» на 2016 год | 880,37766 | 880,37766 | 1259,48672 | 978,9 | 936,5 | 936,5 | 4409,45220 | 3641,68910 | Средства поселений израсходованы по факту перечисления социальных выплат молодым семьям (для 4-ех семей, ставшими претендентами в 2016 году, и 1 семье, ставшей претендентом в 2015 году и не реализовавшей свидетельство до 31.12.2015 года). Внебюджетные источники поставлены на основании договоров купли-продажи и строительного подряда. |
|  | Подпрограмма «Поддержка молодых семей Мышкинского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья» на 2016 год | 880,37766 | 880,37766 | 1259,48672 | 978,9 | 936,5 | 936,5 | 4409,45220 | 3641,68910 | Средства поселений израсходованы по факту перечисления социальных выплат молодым семьям (для 4-ех семей, ставшими претендентами в 2016 году, и 1 семье, ставшей претендентом в 2015 году и не реализовавшей свидетельство до 31.12.2015 года). Внебюджетные источники поставлены на основании договоров купли-продажи и строительного подряда. |
|  | Итого по муниципальной программе | 880,37766 | 880,37766 | 1259,48672 | 978,9 | 936,5 | 936,5 | 4409,45220 | 3641,68910 | Средства поселений израсходованы по факту перечисления социальных выплат молодым семьям (для 4-ех семей, ставшими претендентами в 2016 году, и 1 семье, ставшей претендентом в 2015 году и не реализовавшей свидетельство до 31.12.2015 года). Внебюджетные источники поставлены на основании договоров купли-продажи и строительного подряда. |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Поддержка молодых семей Мышкинского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья» на 2016 год составляет 100%, эффективность – 111%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Поддержка молодых семей Мышкинского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья» на 2016 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

В 2016 году действие данной программы закончилось. Целесообразно разработать и утвердить аналогичную программу на 2017 год.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2018 годы  за 2016

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Среднегодовое число мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дома культуры» | количество мероприятий (единиц) | 2740 | 2740 | 100 |
|  | Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 3 | 3 | 100 |
|  | Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 1 | 2 | 200 |
|  | Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 141 | 141 | 100 |
|  | Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 4 | 4 | 100 |
|  | Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | количество посещений (единиц) | 69000 | 69000 | 100 |
|  | Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | количество посещений (единиц) | 20100 | 20100 | 100 |
|  | Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | количество обучающихся (человек) | 75 | 78 | 104 |
|  | Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 | 1100 | 100 |
|  | Количество трудоустроенных подростков | человек | 10 | 10 | 100 |
|  | Количество молодежных мероприятий различной направленности | единиц | 42 | 42 | 100 |
|  | Количество участвующих в молодежных мероприятиях несовершеннолетних | человек | 75 | 75 | 100 |
|  | Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | единиц | 33 | 33 | 100 |
|  | Количество мероприятий молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | единиц | 970 | 970 | 100 |
|  | Количество участников в мероприятиях молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | человек | 3740 | 3740 | 100 |

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2016 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2018 годы |
| Среднегодовое число мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | количество мероприятий (единиц) | 2730 | 2740 | 2740 |  |
| Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 1 | 3 | 3 |  |
| Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 0 | 1 | 2 | Кроме Богородского ДК, оборудованием оснастили Крюковский ДК |
| Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 141 | 141 | 141 |  |
| Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 1 | 4 | 4 |  |
| Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | количество посещений (единиц) | 68651 | 69000 | 69000 |  |
| Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | количество посещений (единиц) | 20000 | 20100 | 20100 |  |
| Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | количество обучающихся (человек) | 70 | 75 | 78 | Приняли дополнительных обучающихся |
| Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 | 1100 | 1100 |  |
| Количество трудоустроенных подростков | человек | 4 | 10 | 10 |  |
| Количество молодежных мероприятий различной направленности | единиц | 36 | 42 | 42 |  |
| Количество участвующих в молодежных мероприятиях несовершеннолетних | человек | 75 | 75 | 75 |  |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | единиц | 60 | 33 | 33 |  |
| Количество мероприятий молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | единиц | 835 | 970 | 970 |  |
| Количество участников в мероприятиях молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | человек | 3420 | 3740 | 3740 |  |
| Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2017 годы |
| Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 1 | 3 | 3 |  |
| Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 0 | 1 | 2 | Кроме Богородского ДК, оборудованием оснастили Крюковский ДК |
| Количество культурно – массовых мероприятий, проводимых на платной основе | единиц | 25 | 25 | 25 |  |
| Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 141 | 141 | 141 |  |
| Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 1 | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма «Молодежь» на 2016-2017 годы |
| Количество трудоустроенных подростков | человек | 4 | 10 | 10 |  |
| Количество молодежных мероприятий различной направленности | единиц | 36 | 42 | 42 |  |
| Количество участвующих в молодежных мероприятиях несовершеннолетних | человек | 75 | 75 | 75 |  |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2017 годы |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | единиц | 60 | 33 | 33 |  |
| ВЦП «Культура Мышкинского муниципального района» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |
| Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | Количество посещений (единиц) | 68651 | 69000 | 69000 |  |
| Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | Количество посещений (единиц) | 20000 | 20100 | 20100 |  |
| Среднегодовое число мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | Количество мероприятий (единиц) | 2730 | 2740 | 2731 |  |
| Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | Количество обучающихся (человек) | 70 | 75 | 78 | Приняли дополнительных обучающихся |
| Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 | 1100 | 1100 |  |
| ВЦП «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |
| Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 65/70 | 75/85 | 75/85 |  |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодёжи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 250/750 | 290/780 | 290/780 |  |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 180/400 | 200/475 | 200/475 |  |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 310/1200 | 370/1300 | 370/1300 |  |
| Организация досуга детей, подростков и молодежи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 30/1000 | 35/1100 | 35/1100 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС | ОС | МБ | Бюджет поселений |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2018 годы | 307,714 | 307,714 | 7838,776 | 7838,776 | 36721,80394 | 36721,80394 | 2027,469 | 2026,146 |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2017 годы | 307,714 | 307,714 | 6406,512 | 6405,71140 | 1875,175 | 1874,875 | 799,443 | 798,120 |  |
|  | Подпрограмма «Молодежь» на 2016-2017 годы | - | - | - | - | 135,000 | 135,000 | 200,000 | 200,000 |  |
|  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2017 годы | - | - | - | - | 100,710 | 100,710 | 14,290 | 14,290 |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Культура Мышкинского муниципального района» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов | - | - | - | - | 33754,20994 | 33360,40137 | 799,445 | 799,445 |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов | - | - | 1432,264 | 1432,264 | 856,709 | 856,709 | 214,291 | 214,291 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 307,714 | 307,714 | 7838,776 | 7838,776 | 36721,80394 | 36327,69537 | 2027,469 | 2026,146 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2018 годы составляет 107%, эффективность – 108%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2018 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно продолжение реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и  потребительского рынка Мышкинского муниципального района» на 2016-2018 годы за 2016

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В 2016 году выдана поддержка начинающему субъекту малого предпринимательства в размере 230.00 тыс.руб. (207,0 тыс.руб. – ОС, 23,0 тыс.руб. – МС) на возмещение стоимости приобретенного оборудования.

В отчетном периоде была предоставлена субсидия субъекту малого предпринимательства в размере 94,719 тыс.руб. (32,194 тыс.руб. – ОС, 62,525 тыс.руб. – МС) на возмещение горюче-смазочных материалов при доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2016 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района» |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | единиц | 279 | 280 | 275 |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района, получивших финансовую поддержку | единиц | 2 | 2 | 1 | На участие в конкурсе по предоставлению поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства (за счет средств федерального бюджета) не подано ни одной заявки |
| Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | человек | 460 | 463 | 479 |  |
| Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | млн. руб. | 664 | 665 | 719 |  |
| Количество отдалённых сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые организована доставка товаров | единиц | 41 | 41 | 41 |  |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе» |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | единиц | 279 | 280 | 275 |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района, получивших финансовую поддержку | единиц | 2 | 2 | 1 | На участие в конкурсе по предоставлению поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства (за счет средств федерального бюджета) не подано ни одной заявки |
| Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | человек | 460 | 463 | 479 |  |
| Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | млн. руб. | 664 | 665 | 719 |  |
| ВЦП «Развитие потребительского рынка в Мышкинском муниципальном районе» |  |
| Количество отдалённых сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые организована доставка товаров | единиц | 41 | 41 | 41 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС | ОС | МС |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района» | 450,0 | 0,0 | 239,194 | 239,194 | 112,525 | 112,525 | На участие в конкурсе по предоставлению поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства (за счет средств федерального бюджета) не подано ни одной заявки |
| 2 | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе» | 450,0 | 0,0 | 207,0 | 207,0 | 50,0 | 50,0 | На участие в конкурсе по предоставлению поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства (за счет средств федерального бюджета) не подано ни одной заявки |
| 3 | ВЦП «Развитие потребительского рынка в Мышкинском муниципальном районе» | 0,0 | 0,0 | 32,194 | 32,194 | 62,525 | 62,525 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 450,0 | 0,0 | 239,194 | 239,194 | 112,525 | 112,525 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и  потребительского рынка Мышкинского муниципального района» на 2016-2018 годы составляет 92%, эффективность – 209%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и  потребительского рынка Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2018 годы является среднерезультативной и высокоэффективной.

Высокая эффективность программы получилась расчетным методом, так как сумма  фактически израсходованных средств значительно меньше запланированных. Однако это связано с тем, что мероприятие по предоставлению финансовой поддержки начинающих предпринимателей выполнено на 50 % и не может быть высокоэффективной.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год  за 2016

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых Мышкинским муниципальным районом | тыс. чел. | 194 | 195 | 101 |
|  | ежегодный объём туристских и гостиничных услуг | млн. руб. | 124 | 124 | 100 |
|  | число туристов, находящихся на территории Мышкинского муниципального района не менее суток | тыс. чел. | 50 | 50 | 100 |
|  | число новых информационных ресурсов | шт. | 3 | 3 | 100 |
|  | число работников туристской сферы, повысивших образовательный уровень | чел. | 7 | 5 | 72 |
|  | число мест в коллективных средствах размещения туристов | шт. | 520 | 520 | 100 |
|  | число мест в точках общественного питания | шт. | 730 | 730 | 100 |
|  | число ежегодно проводимых туристических мероприятий | шт. | 12 | 12 | 100 |

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2016 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год |  |
| ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых Мышкинским муниципальным районом | тыс. чел. | 191 | 194 | 195 | В связи с большим количеством побывавших туристов в районе |
| ежегодный объём туристских и гостиничных услуг | млн. руб. | 122 | 124 | 124 |  |
| число туристов, находящихся на территории Мышкинского муниципального района не менее суток | тыс. чел. | 39,7 | 50 | 50 |  |
| число новых информационных ресурсов | шт. | 2 | 3 | 3 |  |
| число работников туристской сферы, повысивших образовательный уровень | чел. | 5 | 7 | 5 | В связи болезнью работников туристской сферы |
| число мест в коллективных средствах размещения туристов | шт. | 515 | 520 | 520 |  |
| число мест в точках общественного питания | шт. | 720 | 730 | 730 |  |
| число ежегодно проводимых туристических мероприятий | шт. | 11 | 12 | 12 |  |
| Подпрограмма «Развитие туристического продукта и инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района» на 2016 год |  |
| ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых Мышкинским муниципальным районом | тыс. чел. | 191 | 194 | 195 | В связи с большим количеством побывавших туристов в районе |
| ежегодный объём туристских и гостиничных услуг | млн. руб. | 122 | 124 | 124 |  |
| число туристов, находящихся на территории Мышкинского муниципального района не менее суток | тыс. чел. | 40 | 50 | 50 |  |
| число новых информационных ресурсов | шт. | 2 | 3 | 3 |  |
| число работников туристской сферы, повысивших образовательный уровень | чел. | 5 | 7 | 5 | В связи болезнью работников туристской сферы |
| число мест в коллективных средствах размещения туристов | шт. | 515 | 520 | 520 |  |
| число мест в точках общественного питания | шт. | 720 | 730 | 730 |  |
| число ежегодно проводимых туристических мероприятий | шт. | 11 | 12 | 12 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОС | МБ |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Развитие туризма в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год | 93,06631 | - | 200,000 | 200,000 | Областные средства будут перечислены в район в 2017 году. В 2017 году подписано соглашение между Администрацией Мышкинского муниципального района и Департаментом туризма Ярославской области о погашении кредиторской задолженности в размере 93 066 рублей 31 копейки. |
|  | Подпрограмма «Развитие туристического продукта и инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района» на 2016 год | 93,06631 | - | 200,000 | 200,000 | Областные средства будут перечислены в район в 2017 году. В 2017 году подписано соглашение между Администрацией Мышкинского муниципального района и Департаментом туризма Ярославской области о погашении кредиторской задолженности в размере 93 066 рублей 31 копейки. |
|  | Итого по муниципальной программе | 93,06631 | - | 200,000 | 200,000 | Областные средства будут перечислены в район в 2017 году. В 2017 году подписано соглашение между Администрацией Мышкинского муниципального района и Департаментом туризма Ярославской области о погашении кредиторской задолженности в размере 93 066 рублей 31 копейки. |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие туризма в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год составляет 96%, эффективность – 141%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Развитие туризма в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно продолжение реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе»

на 2016 год  за 2016

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество спортивных, массовых и физкультурно-спортивных мероприятий | единиц | 7 | 7 | 100 |
|  | Приобретение спортивного инвентаря | единиц | 52 | 63 | 121 |
|  | Количество мероприятий по строительству и реконструкции объектов спорта | единиц | 1 | 1 | 100 |

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2016 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год |  |
| Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 24,5 | 25,0 | 27,7 | В связи с функционированием ФОКа в течение 2016 года |
| Обеспеченность населения единовременной пропускной способностью спортивными сооружениями | Человек/сутки | 904 | 1164 | 1164 |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год |  |
| Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 24,5 | 25,0 | 27,7 | В связи с функционированием ФОКа в течение 2016 года. |
| Обеспеченность населения единовременной пропускной способностью спортивными сооружениями | Человек/сутки | 904 | 1164 | 1164 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОС | МБ |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год | 616,855 | 616,85439 | 1404,00071 | 1404,00071 |  |
|  | Подрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год | 616,855 | 616,85439 | 1404,00071 | 1404,00071 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 616,855 | 616,85439 | 1404,00071 | 1404,00071 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год составляет 106%, эффективность – 106%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно продолжение реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района»

на 2016 – 2018 годы за 2016

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление социальной защиты населения и труда администрации Мышкинского муниципального района.

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству | чел. | 1400 | 1451 | 103,6 |
|  | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству | чел. | 2950 | 3730 | 126,4 |
|  | Количество потребителей услуг, предоставляемых КЦСОН | чел. | 5628 | 5662 | 100,6 |
|  | Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь | семей | 65 | 61 | 93,8 |
|  | Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года | чел. | 250 | 194 | 77,6 |
|  | Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта | семей | 25 | 34 | 136 |
|  | Количество семей, снятых с учета УСЗН в связи с прекращением социально опасного положения | семей | 1 | 1 | 100 |
|  | Количество инвалидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям | чел. | 1 | 2 | 200 |
|  | Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь | чел. | 65 | 153 | 235,4 |
|  | Охват ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | % | 100 | 100 | 100 |

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2016 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2018 годы |  |
| Доля населения, охваченного мерами социальной поддержки и защиты, в общей численности населения Мышкинского муниципального района | % | 60,0 | 61,0 | 63,5 (6227/9804) |  |
| Доля семей с несовершеннолетними детьми, охваченных мерами социальной поддержки и защиты, в общей численности семей с несовершеннолетними детьми, проживающих в Мышкинском муниципальном районе | % | 40,0 | 40,5 | 41,7 (508/1218) |  |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Мышкинского района» |  |
| Доля граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки, государственные услуги в сфере: - социальной поддержки; - социальной защиты; - социального обслуживания | % % % | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/ВЦП | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС | ОС |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2018 годы | 11218,502 | 10869,69477 | 79719,079 | 79267,08246 | Исполнение на 99,1%. 100% исполнение в объёме финансирования. Отклонение даёт недофинансирования МКЦСОН на сумму350 тыс.руб. и невозможность уточнения федеральных средств 343 тыс.руб. |
| 2. | Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов | 11218,502 | 10869,69477 | 79719,079 | 79267,08246 |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | 11218,502 | 10869,69477 | 79719,079 | 79267,08246 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2018 годы составляет 102%, эффективность – 103%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2018 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно продолжение реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

# «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Мышкинском муниципальном  районе» на 2016 - 2018 годы за 2016

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2016 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 - 2018 годы |  |
| Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений района | раз | 1 | 1 | 1 |  |
| Доля поселений Мышкинского муниципального района, соблюдающих ограничения Бюджетного кодекса Российской Федерации по размеру дефицита бюджета (не менее) | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Мышкинского муниципального района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга Мышкинского муниципального района в объеме расходов местного бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ярославской области (не более) | процентов | 15 | 15 | 15 |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия по повышению финансовых возможностей муниципальных образований Мышкинского муниципального района» |  |
| Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений района | раз | 1 | 1 | 1 |  |
| Доля поселений Мышкинского муниципального района, соблюдающих ограничения Бюджетного кодекса Российской Федерации по размеру дефицита бюджета (не менее) | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию муниципального долга» |
| Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Мышкинского муниципального района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга Мышкинского муниципального района в объеме расходов местного бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ярославской области (не более) | процентов | 15 | 15 | 15 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОС | МБ |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
|  | Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Мышкинском муниципальном районе" на 2016-2018 годы |
|  | Основное мероприятие «Мероприятия по повышению финансовых возможностей муниципальных образований Мышкинского муниципального района» | 10116,0 | 9747,321 | 226,0 | 226,0 | Областные средства не освоены в полном объеме ввиду того, что не доведен кассовый план на 4 квартал 2016 года Департаментом финансов Ярославской области (-368,679) |
|  | Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию муниципального долга» |  |  | 1749,604 | 1749,604 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 10116,0 | 9747,321 | 1985,604 | 1985,604 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Мышкинском муниципальном  районе» на 2016 - 2018 годы составляет 100%, эффективность – 104%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Мышкинском муниципальном  районе» на 2016 - 2018 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

Областные средства не освоены в полном объеме ввиду того, что не доведен кассовый план на 4 квартал 2016 года Департаментом финансов Ярославской области (-368,679).

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе»

на 2016 год за 2016

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Организационный отдел администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Обучено всего 27 муниципальных служащих (из 57 фактических муниципальных служащих на 31.12.2016 года), что составляет 47%. Обучено большее количество муниципальных служащих благодаря ОЦП «Реформирование принципов организации деятельности ОМСУ Ярославской области» на 2015 – 2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 17 февраля 2015 года № 135-п.

Обучены члены единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Мышкинского муниципального района и муниципальные служащие структурных подразделений Администрации ММР, на которые возложены функции контрактных управляющих, не имеющие удостоверения о повышении квалификации в сфере закупочной деятельности, в объеме 120 академических часа (всего 5 человек), а также 2 муниципальных служащих прошли профессиональную переподготовку по программе «Управление закупочной деятельностью» по  очно-заочной форме обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в объеме 270 академических часов.

Организационным отделом администрации ММР стали проводиться мероприятия в формате «круглых столов» по актуальным вопросам в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции. Поэтому доля муниципальных служащих – участников семинаров, круглых столов составляет 100%.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2016 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Наименование муниципальной программы «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год |
| Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | процент | 34% | 35% | 47% | Обучено большее количество муниципальных служащих благодаря ОЦП «Реформирование принципов организации деятельности ОМСУ Ярославской области» на 2015 – 2019 годы |
| Показатель 1.2. Доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, участвующих в семинарах, круглых столах | процент | 12% | 50% | 100% | Муниципальных служащих, участвующих в круглых столах, увеличилось благодаря проведению таких мероприятий организационным отделом администрации ММР (рассмотрены темы «Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». «Карты коррупционных рисков») |
| Показатель 1.3. Доля сформированного кадрового резерва управленческих кадров и кадрового резерва на муниципальной службе и обеспечение его использования | процент | 100% | 100% | 0% | Отсутствие начальника организационного отдела администрации ММР |
| Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию | процент | 0% | 100% | 0% | Отсутствие начальника организационного отдела администрации ММР |
| Показатель 1.5. Доля отремонтированных административных зданий | процент | 0 | 50% | 50% | отклонения нет |
| Наименование подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год |
| Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | процент | 34% | 35% | 47% | Обучено большее количество муниципальных служащих благодаря ОЦП «Реформирование принципов организации деятельности ОМСУ Ярославской области» на 2015 – 2019 годы |
| Показатель 1.2. Доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, участвующих в семинарах, круглых столах | процент | 12% | 50% | 100% | Муниципальных служащих, участвующих в круглых столах, увеличилось благодаря проведению таких мероприятий организационным отделом администрации ММР (рассмотрены темы «Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». «Карты коррупционных рисков») |
| Показатель 1.3. Доля сформированного кадрового резерва управленческих кадров и кадрового резерва на муниципальной службе и обеспечение его использования | процент | 100% | 100% | 0% | Отсутствие начальника организационного отдела администрации ММР |
| Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию | процент | 0% | 100% | 0% | Отсутствие начальника организационного отдела администрации ММР |
| Показатель 1.5. Доля отремонтированных административных зданий | процент | 0 | 50% | 50% | отклонения нет |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОС | МС |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год | 706,278 | 0,0 | 297,012 | 297,012 | Отклонения по причине кредиторской задолженности областного бюджета. Оплата прошла 06.03.2017 года в размере 624632,61 рублей. |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год | 706,278 | 0,0 | 297,012 | 297,012 | Отклонения по причине кредиторской задолженности областного бюджета. Оплата прошла 06.03.2017 года в размере 624632,61 рублей. |
|  | Итого по муниципальной программе | 706,278 | 0,0 | 297,012 | 297,012 | Отклонения по причине кредиторской задолженности областного бюджета. Оплата прошла 06.03.2017 года в размере 624632,61 рублей. |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год составляет 87%, эффективность – 294%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год является среднерезультативной и высокоэффективной. Однако, высокая эффективность программы получилась расчетным методом. По факту часть мероприятий не выполнены в2016 году.

При разработке муниципальной программы «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год необходимо учесть невыполнение целевых показателей программы за 2016 год и внести корректировки.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе»

на 2016-2018 годы за 2016

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района.

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

- 2 декабря 2016 года в МУ ММР Межпоселенческий  Дом культуры  проведено торжественное мероприятие в   честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на котором  поощрены денежными премиями руководители, специалисты, работники сельскохозяйственных предприятий достигших наиболее высоких производственно-экономических показателей по результатам труда. Данное мероприятие направлено на увеличение личной заинтересованности каждого работника в результатах производственной деятельности своего коллектива, а также на стимулирование роста объемов и эффективности сельскохозяйственного производства;

- 12 сентября 2016 года предоставлена субсидия ООО Агрофирма «Луч» в целях возмещения части затрат связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Выделенные денежные средства компенсировали  часть  затрат на горюче-смазочные материалы, которые были использованы на вспашку зяби. Данное мероприятие будет способствовать  более ранним срокам сева в период весенне – полевых работ и следовательно увеличению урожайности сельскохозяйственных культур в  предстоящем году;

- 29 декабря 2016 года предоставлена субсидия сельскохозяйственному производственному кооперативу (колхозу) «Мир» в целях возмещения части затрат связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Выделенные денежные средства компенсировали  часть  затрат на горюче-смазочные материалы, которые были использованы на вывозку органических удобрений в поля в зимний период. Данное мероприятие будет способствовать увеличению урожайности сельскохозяйственных культур в  предстоящем году.

- 3 сентября 2016 года на Успенской площади г. Мышкина проведена сельскохозяйственная  ярмарка «Дары осени-2016», что  способствовало обеспечению населения Мышкинского муниципального района овощной продукцией, посадочным материалом плодовых, ягодных культур, цветов по более низким ценам от производителя;

- 10 сентября 2016 года представители Мышкинского муниципального района приняли участие в VII  Ярославской агропромышленной выставке - ярмарке «ЯрАГРО» в г. Ярославле, что способствовало  продвижению на региональный рынок  продукции народно-художественных промыслов развитых в Мышкинском муниципальном  районе;

- важное значение при контроле за ветеринарно-санитарной обстановкой области и района приобретают проводимые мероприятия по регулированию численности и динамики безнадзорных животных (собак и кошек). На территории  Мышкинского муниципального района произведён отлов 5 безнадзорных животных;

- на территории скотомогильника (биотермической ямы) построено помещение для вскрытия трупов животных. Это практически завершающий этап для введения скотомогильника в эксплуатацию.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2016 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2018 годы |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент | 117,0 | 118,0 | 118,0 | - |
| Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий | процент | 108,0 | 109,0 | 109,0 | - |
| Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в их общем числе | процент | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| Количество отловленных безнадзорных животных | голов | 20 | 10 | 5 | на 5 голов безнадзорных животных был заключён муниципальный контракт, который не исполнен. Дело по неисполнению контракта находится в суде. |
| Количество введённых в эксплуатацию скотомогильников (биотермических ям) | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Наименование подпрограммы. «Развитие агропромышленного комплекса в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент | 117,0 | 118,0 | 118,0 | - |
| Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий | процент | 108,0 | 109,0 | 109,0 | - |
| Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в их общем числе | процент | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| Ведомственная целевая программа Управления экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов |  |
| Количество отловленных безнадзорных животных | голов | 20 | 10 | 5 | на 5 голов безнадзорных животных был заключён муниципальный контракт, который не исполнен. Дело по неисполнению контракта находится в суде. |
| Количество проектов по строительству помещений для вскрытия трупов на скотомогильнике | единиц | 0 | 1 | 1 | - |
| Количество введённых в эксплуатацию скотомогильников (биотермических ям) | единиц | 0 | 0 | 0 | - |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОС | МС |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 |
| 1. | Программа «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2018 годы | 1159,535 | 74,575 | 317,000 | 317,000 |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год |  |  | 317,000 | 317,000 | - |
|  | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Мышкинского муниципального района, в целях возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции |  |  | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Премирование руководителей, специалистов и работников сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности Мышкинского муниципального района |  |  | 93,0 | 93,0 | - |
|  | Проведение Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |  |  | 24,0 | 24,0 | - |
|  | Проведение сельскохозяйственной ярмарки «Дары осени-2016» |  |  | 47,0 | 47,0 | - |
|  | Проведение организационных мероприятий по участию представителей Мышкинского муниципального района в Ярославской агропромышленной выставке-ярмарке «ЯрАГРО» |  |  | 53,0 | 53,0 | - |
| 3. | Ведомственная целевая программа Управления экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов | 1159,535 | 74,575 |  |  |  |
|  | Отлов и содержание безнадзорных животных | 27,535 | 13,768 |  |  | Выполнен отлов только 5 безнадзорных животных. На 5 голов безнадзорных животных был заключён муниципальный контракт, который не исполнен. Дело по неисполнению контракта находится в суде. |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство помещения для вскрытия трупов животных на скотомогильнике (биотермической яме) | 60,0 | 35,0 |  |  | Сумма средств на проведение данного мероприятия изначально определить не представлялось возможным. |
|  | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | 35,0 | 25,807 |  |  | Сумма средств на проведение данного мероприятия стала известна только после разработки проекта |
|  | Строительство помещения для вскрытия трупов животных на скотомогильнике (биотермической яме) | 1037,000 | 0 |  |  | Контракт на строительство помещения на скотомогильнике заключён 27.12.2016. Срок выполнения работ по контракту до 13.02.2017. Оплата по контракту будет производиться после выполнения работ в 2017 году. |
|  | Итого по муниципальной программе | 1159,535 | 74,575 | 317,000 | 317,000 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 – 2018 годы составляет 80%, эффективность – 296%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 - 2018 годы является низкорезультативной и высокоэффективной.

Высокая эффективность программы получилась расчетным методом. По факту в 2016 году контрольные показатели выполнены не в полном объеме. При реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2018 годы в 2017 – 2018 годах необходимо учесть низкую результативность программы за 2016 год и внести корректировки.