Сводная информация по оценке результативности и эффективности

реализации муниципальных программ за 2017 год

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе»  на 2016-2019 годы за 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе»  на 2016-2019 годы проведены следующие мероприятия:

- МДОУ д/с «Петушок» -  приобретен и установлен теневой навес на прогулочной площадке;

- МДОУ д/с «Росинка» - проведено утепление кабинета для специалистов в здании детского сада, установлены оконные блоки ПВХ;

- МОУ Богородская НШ-д/с – ремонт и испытание пожарных лестниц;

- МОУ Крюковская ООШ – замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в здании начальной школы;

- МОУ Шипиловская ООШ – замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в здании дошкольной группы;

- МОУ Рождественская СОШ – ремонт спортивного зала и водопровода;

- МАОУ ДО «ДЮСШ» – приобретение уличных тренажеров, проведение работ по примыканию стены в целях обеспечения противопожарной безопасности, облицовка пола в бассейне;

- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников;

- организован отдых и оздоровление школьников в каникулярное время в дневных оздоровительных и загородных лагерях;

- в двух образовательных организациях в учебное время функционировали спортивные залы;

- обучающиеся района приняли активное участие в социально значимых мероприятиях: День знаний, День защиты детей, районный конкурс «Наш любимый школьный двор», работа клуба юных полицейских;

- конкурсы  профессионального мастерства работников образовательных организаций «Воспитатель года России 2017», «Учитель года 2017».

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2017 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 – 2019 годы |
| Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для комфортного и безопасного пребывания в них участников образовательного процесса | % | 31 | 50 | 50 | - |
| Доля обучающихся 7-11 классов образовательных организаций общего образования, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) | % | 6,5 | 6,8 | 6.8 | - |
| Доля детей, получивших услугу по организации отдыха и оздоровления в каникулярное время, от числа заявившихся | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля средних и основных общеобразовательных организаций района, в которых организована работа спортивных залов в вечернее время | % | 40 | 40 | 40 | - |
| Доля обучающихся района, принявших участие в социально значимых районных мероприятиях, в общей численности обучающихся образовательных организаций Мышкинского муниципального района | % | 31 | 41 | 41 | - |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дополнительного образования, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приёмных родителей, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения в муниципальном образовании | % | 2,5 | 1,57 | 1,57 | - |
| Доля бюджетных, казенных и автономных организаций, которым оказаны услуги по централизованному ведению бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом | % | 0 | 20 | 20 |  |
| Доля образовательных организаций, поддержавших инициативное бюджетирование | % | 0 | 23 | 23 |  |
| Подпрограмма "Развитие системы образования Мышкинского муниципального района» на 2016-2019 годы |
| Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для комфортного и безопасного пребывания в них участников образовательного процесса | % | 31 | 50 | 50 | - |
| Доля обучающихся 7-11 классов образовательных организаций общего образования, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) | % | 6,5 | 6,8 | 6.8 | - |
| Доля детей, получивших услугу по организации отдыха и оздоровления в каникулярное время, от числа заявившихся | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля средних и основных общеобразовательных организаций района, в которых организована работа спортивных залов в вечернее время | % | 40 | 40 | 40 | - |
| Доля обучающихся района, принявших участие в социально значимых районных мероприятиях, в общей численности обучающихся образовательных организаций Мышкинского муниципального района | % | 31 | 41 | 41 | - |
| Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом | % | 0 | 20 | 20 | - |
| Доля образовательных организаций, поддержавших инициативное бюджетирование | % | 0 | 23 | 23 | - |
| Ведомственная целевая программа управления образования администрации Мышкинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дополнительного образования, заявивших свои права на получение данных услуг | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приёмных родителей, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения в муниципальном образовании | % | 2,5 | 1,57 | 1,57 |  |
| Доля бюджетных, казенных и автономных организаций, которым оказаны услуги по централизованному ведению бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности | % | 100 | 100 | 100 | - |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС | ОС | МС | СП | Бюджет поселений | ВИ |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Ведомственная целевая программа управления образования администрации Мышкинского муниципального района | 32,701 | 16,35033 | 108309,86 | 106619,5423 | 79990,469 | 79137,50279 |  |  |  |  |  |  | заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг |
|  | Подпрограмма «Развитие системы образования Мышкинского муниципального района |  |  | 7873,811 | 7180,93747 | 2571,898 | 2511,898 |  |  |  |  |  |  | заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг |
|  | Итого по муниципальной программе «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2018 годы | 32,701 | 16,35033 | 116183,671 | 113800,4798 | 82562,367 | 81649,40079 |  |  |  |  |  |  | заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы составляет 100%, эффективность – 102%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно продолжение реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы                    «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы за 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление социальной защиты населения и труда администрации Мышкинского муниципального района.

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству | чел. | 1384 | 1333 | 96 |
|  | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству | чел. | 2900 | 3008 | 103 |
|  | Количество назначенных мер социальной поддержки населения | ед. | 7900 | 7990 | 101 |
|  | Количество потребителей услуг, предоставляемых КЦСОН | чел. | 5783 | 5848 | 101 |
|  | Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь | семей | 40 | 82 | 205 |
|  | Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года | чел. | 200 | 159 | 79 |
|  | Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта | семей | 34 | 34 | 100 |
|  | Количество семей, снятых с учета УСЗН в связи с прекращением социально опасного положения | семей | 1 | 1 | 100 |
|  | Количество инвалидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям | чел. | 2 | 2 | 100 |
|  | Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь | чел. | 100 | 160 | 160 |
|  | Охват ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | % | 100 | 100 | 100 |

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2017 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы |  |
| Доля населения, охваченного мерами социальной поддержки и защиты, в общей численности населения Мышкинского муниципального района | % | 60,0 | 62,0 | 63,0 (6133/9722) |  |
| Доля семей с несовершеннолетними детьми, охваченных мерами социальной поддержки и защиты, в общей численности семей с несовершеннолетними детьми, проживающих в Мышкинском муниципальном районе | % | 40,0 | 41,0 | 47,2 (575/1218) |  |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Мышкинского района» |  |
| Доля граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки, государственные услуги в сфере: - социальной поддержки; - социальной защиты; - социального обслуживания | % % % | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС | ОС |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы | 11 369,031 | 10 855,793 | 93 069,849 | 91 844,598 | Исполнение на 98,3%. 100% исполнение в объёме финансирования. Отклонение даёт недофинансирование УСЗН и МКЦСОН на сумму 1,064 млн.рублей и невозможность уточнения федеральных средств 513,238 тыс.руб. |
| 2. | Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | 11 369,031 | 10 855,793 | 93 069,849 | 91 844,598 |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | 11 369,031 | 10 855,793 | 93 069,849 | 91 844,598 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы составляет 106%, эффективность – 108%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно продолжение реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района»

на 2017 год за 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

За период 2017 года по подпрограмме «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Мышкинском муниципальном районе» освоено средств местного бюджета в сумме 836,00 тыс. руб.

В 2017 году построено 3 шахтных колодца в Приволжском сельском поселении (д. Починок, д. Борисовская, д. Галачевская) на общую сумму 426,869 тыс. руб. из бюджета Мышкинского муниципального района. Областных средств на реализацию данной программы не поступало.

Выполнены работы по ремонту 17 колодцев (в Приволжском СП отремонтировано 6 колодцев, в Охотинском СП отремонтировано 11 колодцев) на общую сумму 334,098 тыс. руб.

На проверку проектно-сметной документации на строительство колодцев израсходовано 24,320 тыс.руб.

По мероприятиям на проведение лабораторных анализов воды из колодцев, разработку и проведение экспертизы смет на строительство колодцев освоено 50,714 тыс. руб. (средства бюджета Мышкинского муниципального района).

За период 2017 года по подпрограмме «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Мышкинского муниципального района» освоено средств в сумме 6784,451 тыс. руб., из них средства местного бюджета в сумме 407,620 тыс. руб., средства областного бюджета в сумме 6376,831 тыс. руб.

Проведены следующие работы:

- выполнены проектные работы по строительству распределительных газовых сетей в с. Еремейцево Мышкинского муниципального района на общую сумму 910,748 тыс. руб. (ОБ 865,211 тыс. руб. МБ 45,537 тыс. руб.);

- выполнены проектные работы по строительству распределительных газовых сетей в с. Охотино Мышкинского муниципального района на общую сумму 1604,075 тыс. руб. (ОБ 1523,87 тыс. руб. МБ 80,204 тыс. руб.);

- выполнены проектные работы по строительству распределительных газовых сетей в п. Юхоть и д. Палюшино Мышкинского муниципального района на общую сумму 1362,625 тыс. руб. (ОБ 1294,494 тыс. руб. МБ 68,131 тыс. руб.);

- выполнены проектные работы по строительству газовой блочно-модульной котельной в п. Юхоть Мышкинского муниципального района на общую сумму 1153,999 тыс. руб. (ОБ 1096,299 тыс. руб. МБ 57,700 тыс. руб.);

- выполнены проектные работы по строительству газовой блочно-модульной котельной в с. Охотино Мышкинского муниципального района на общую сумму 984,891 тыс. руб. (ОБ 935,646 тыс. руб. МБ 49,245 тыс. руб.);

- разработаны схемы теплоснабжения Приволжского и Охотинского сельских поселений на средства местного бюджета в сумме 72,000 тыс. руб.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2017 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1.Наименование муниципальной программы: «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» |  |
| 1.1.Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из шахтных колодцев и которые отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям | % | 90 | 93 | 100 | Проведено 5 проб воды, все отвечают гигиеническим нормативам и санитарно-химическим показателям |
| 1.2.Доля населенных пунктов, нуждающихся в строительстве шахтных колодцев | % | 7,5 | 7,0 | 5,53 | За 2017 год построено 3 колодца |
| 1.3.Уровень газификации населенных пунктов Охотинского сельского поселения | % | 0,0 | 9,5 | 0 |  |
| 1.4.Доля поселений Мышкинского района, в которых разработаны схемы теплоснабжения | % | 33,3 | 100% | 100% |  |
| 2.Наименование подпрограммы: «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Мышкинском муниципальном районе» |  |
| 2.1.Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из шахтных колодцев и которые отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям | % | 90 | 93 | 100 | Проведено 5 проб воды, все отвечают гигиеническим нормативам и санитарно-химическим показателям |
| 2.2.Доля населенных пунктов, нуждающихся в строительстве шахтных колодцев | % | 7,5 | 7,0 | 5,53 | За 2017 год построено 3 колодца |
| 3.Наименование подпрограммы: «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Мышкинского муниципального района» |  |
| 3.1.Уровень газификации населенных пунктов Охотинского сельского поселения | % | 0 | 9,5 | 0 |  |
| 3.2.Доля поселений Мышкинского района, в которых разработаны схемы теплоснабжения | % | 33,3 | 100 | 100 |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 6567,94 | 191,03 | 1389,00 | 1333,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | экономия при заключении контрактов (договоров), отсутствие финансирования из областного бюджета (кредиторская задолженность) |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Мышкинском муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 191,03 | 191,03 | 836,00 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Мышкинского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 6376,91 | 0,00 | 553,00 | 497,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | экономия при заключении контрактов (договоров), отсутствие финансирования из областного бюджета |
|  | Итого по муниципальной программе | 0,00 | 0,00 | 6567,94 | 191,03 | 1389,00 | 1333,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» на 2017 год составляет 84%, эффективность – 442%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» на 2017 год является низкорезультативной и высокоэффективной.

Высокая эффективность программы получилась расчетным методом, так как сумма фактически израсходованных средств значительно меньше запланированных. Средства, запланированные на реализацию муниципальной программы, израсходованы не в полном объеме по причине того, что

- по объекту «Строительство распределительных газовых сетей в с. Еремейцево Мышкинского МР» приостановлена разработка проектной документации ввиду ее несоответствия техническим условиям, выданным Департаментом транспорта Ярославской области, проектные работы будут возобновлены после совместного решения по согласованиям с Департаментом  транспорта и ОАО «Газпром газораспределение Ярославль» по прокладке газопровода в полосе отвода автомобильной дороги;

- экономия при заключении контрактов (договоров).

При разработке муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» на 2018 год необходимо учесть низкую результативность программы за 2017 год и внести корректировки.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района»

на 2016-2019 годы за 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В 2017 году проводились работы:

- ремонт автодороги "Сергиев-Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец" д. Угольники в Мышкинском районе Ярославской области (переходящий объект с 2015 года) на сумму 2893,851 тыс. руб. (ОБ 2410,577 тыс. руб.  и МБ 483,274 тыс. руб.) – выполнено в полном объеме;

- устройство водопропускной трубы на автомобильной дороге в с. Поводнево Приволжского СП на общую сумму 99,983 тыс. руб. (ОБ 94,984 тыс. руб. и МБ 4,999 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- обустройство разворотной площадки в д. Ободаево Приволжского СП на общую сумму 384,166 тыс. руб. (ОБ 364,957 тыс. руб. и МБ 19,208 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- ремонт улицы в д. Тараканово Приволжского СП на общую сумму 590,122 тыс. руб. (ОБ 560,615 тыс. руб. и МБ 29,507 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- ремонт ул. Заречная в д. Володино Охотинского СП на общую сумму 217,913 тыс. руб. (ОБ 217,913 тыс. руб. и МБ 0,00 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий дорог ГП Мышкин на общую сумму 2668,858 тыс. руб. (ОБ 2535,414 тыс. руб. и МБ 133,444 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- ремонт покрытия и тротуаров на ул. Газовиков ГП Мышкин на общую сумму 14344,308 тыс. руб. (ОБ 13627,093 тыс. руб. и МБ 717,215 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

-содержание автомобильных дорог общего пользования  на сумму 5368,876 тыс. руб. – за счёт средств областного бюджета 5093,240 тыс. руб. и МБ 7569,979 тыс. руб. – выполнено в полном объеме;

- выплачена кредиторская задолженность за 2016 год из областного бюджета в полном объеме 1550,631 тыс. руб.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2017 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Наименование муниципальной программы: «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016 - 2019 годы |  |
| 1.1.Протяженность сети автомобильных дорог местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 61,2 | 66,23 | 67,2 |  |
| 1.2.Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 293,2 | 293,2 | 293,2 |  |
| 1.3.Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | кв. м | 356,0 | 0 | 0 |  |
| 2.Наименование подпрограммы: «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 - 2019 годы |  |
| 2.1.Протяженность сети автомобильных дорог местного значения на территории Мышкинского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 61,2 | 66,23 | 67,2 |  |
| 2.2.Протяженность автомобильных дорог, требующих поддержания текущего транспортно-эксплуатационного состояния | км | 293,2 | 293,2 | 293,2 |  |
| 2.3.Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | кв. м | 356,0 | 0 | 0 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016 - 2019 годы | 0,00 | 0,00 | 26470,58 | 26455,42 | 5452,34 | 5234,47 | 0,00 | 0,00 | 5002,33 | 3207,656 | 0,00 | 0,00 | экономия при заключении контрактов (договоров), погодные условия |
| 1.2. | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 - 2019 годы | 0,00 | 0,00 | 26470,58 | 26455,42 | 5452,34 | 5234,47 | 0,00 | 0,00 | 5002,33 | 3207,656 | 0,00 | 0,00 | экономия при заключении контрактов (договоров), погодные условия |
|  | Итого по муниципальной программе | 0,00 | 0,00 | 26470,58 | 26455,42 | 5452,34 | 5234,47 | 0,00 | 0,00 | 5002,33 | 3207,656 | 0,00 | 0,00 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016-2019 годы составляет 101%, эффективность – 106%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы  «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района» на 2016-2019 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно продолжение реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе»

на 2017 год за 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел ВМР, ГО и ЧС администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Настоящей программой достигнуты результаты по профилактике терроризма и экстремизма. В 2017 году преступлений террористической и экстремисткой направленности отсутствуют.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2017 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» |  |
| Общее количество преступлений, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 188 | 180 | 138 |  |
| Общее количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 125 | 119 | 197 | По данным Отделения МВД России по Мышкинскому МР основным видом ДТП является столкновение транспортных средств, причинами являются: нарушение правил проезда перекрестков, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» |  |
| Общее количество преступлений, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 188 | 180 | 138 |  |
| Общее количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Мышкинском муниципальном районе | единиц | 125 | 119 | 197 | По данным Отделения МВД России по Мышкинскому МР основным видом ДТП является столкновение транспортных средств, причинами являются: нарушение правил проезда перекрестков, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МС* |  |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» | 282,929 | 279,02274 |  |
| 2 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» | 282,929 | 279,02274 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 282,929 | 279,02274 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год составляет 95%, эффективность – 96%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год является высокорезультативной и среднеэффективной. Однако, высокая эффективность программы получилась расчетным методом. По факту расходные обязательства исполнены не в полном объеме, уровень фактические зарегистрированных ДТП значительно выше планового значения целевого показателя.

При разработке муниципальной программы «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2018 год необходимо учесть среднюю эффективность программы за 2017 год и внести корректировки,  запланировать мероприятия, направленные на снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий в районе.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»

на 2016-2018 годы за 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел ВМР, ГО и ЧС администрации Мышкинского муниципального района.

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В 2017 году показатель по количеству погибшего и травмированного населения при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах в Мышкинском муниципальном районе ниже планового на 51 %.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2017 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |  |
| Время реагирования пожарно-спасательных сил на возникающие чрезвычайных ситуаций | минуты | 12,82 | 11,5 | 10,0 |  |
| Количество погибшего и травмированного населения при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах | человек | 70 | 64 | 31 | В 2017 году зарегистрировано количество погибшего и травмированного населения на 33 человека меньше планового значения |
| Подпрограмма «Снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |
| Время реагирования пожарно-спасательных сил на возникающие чрезвычайных ситуаций | минуты | 12,82 | 11,5 | 10,0 |  |
| Количество погибшего и травмированного населения при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах | человек | 70 | 64 | 31 | В 2017 году зарегистрировано количество погибшего и травмированного населения на 33 человека меньше планового значения |
| Основное мероприятие «Содержание подведомственных учреждений» |
| Обеспечительная деятельность подведомственного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Мышкинского МР | Количество (проценты) | 100% | 100% | 100% |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МС* | СП* |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | 1410,062 | 1328,35887 | 72,938 | 40,305 |  |
| 2 | Подпрограмма «Снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 57,062 | 40,000 | 72,938 | 40,305 | Причиной недоиспользования средств является то, что в настоящее время нет технической возможности вывести в пункт управления ЕДДС прямые каналы связи с ПОО: ЛПУ МГ КС-18, и с НПС «Палкино» |
| 3 | Основное мероприятие «Содержание подведомственных учреждений» | 1353,0 | 1288,35887 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 1410,062 | 1328,35887 | 72,938 | 40,305 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»  на 2016-2018 годы составляет 161%, эффективность – 175%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2016 – 2018 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно продолжение реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы  за 2017

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Среднегодовое число мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дома культуры» | количество мероприятий (единиц) | 2750 | 2731 | 99 |
|  | Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 2 | 2 | 100 |
|  | Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 2 | 2 | 200 |
|  | Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 54 | 54 | 100 |
|  | Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 0 | 0 | 100 |
|  | Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | количество посещений (единиц) | 70000 | 69045 | 99 |
|  | Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | количество посещений (единиц) | 19000 | 14538 | 76,5 |
|  | Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | количество обучающихся (человек) | 78 | 80 | 103 |
|  | Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 | 1100 | 100 |
|  | Количество трудоустроенных подростков | человек | 12 | 15 | 125 |
|  | Количество молодежных мероприятий различной направленности | единиц | 42 | 51 | 121 |
|  | Количество участвующих в молодежных мероприятиях несовершеннолетних | человек | 75 | 75 | 100 |
|  | Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | единиц | 15 | 20 | 133 |
|  | ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых Мышкинским муниципальным районом | тыс. чел. | 200 | 201 | 101 |
|  | ежегодный объём туристских и гостиничных услуг | млн. руб. | 122 | 126 | 103 |
|  | число туристов, находящихся на территории Мышкинского муниципального района не менее суток | тыс. чел. | 55 | 55 | 100 |
|  | число новых информационных ресурсов | шт. | 2 | 2 | 100 |
|  | число работников туристской сферы, повысивших образовательный уровень | чел. | 5 | 5 | 100 |
|  | число мест в коллективных средствах размещения туристов | шт. | 558 | 558 | 100 |
|  | число мест в точках общественного питания | шт. | 730 | 730 | 100 |
|  | число ежегодно проводимых туристических мероприятий | шт. | 12 | 9 | 75 |
|  | Количество мероприятий молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | единиц | 2210 | 2686 | 122 |
|  | Количество участников в мероприятиях молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | человек | 7575 | 9753 | 129 |

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2017 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы |
| Среднегодовое число мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | количество мероприятий (единиц) | 2740 | 2750 | 2731 | Уменьшение мероприятий связано с проведением ремонта структурного подразделения МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» «Юхотский СДК» |
| Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 3 | 2 | 2 |  |
| Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 1 | 2 | 2 |  |
| Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 141 | 54 | 54 |  |
| Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 4 | 0 | 0 |  |
| Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | количество посещений (единиц) | 69000 | 70000 | 69045 | В связи с отсутствием работника в Архангельском филиале МУК «Опочининская межпосенческая библиотека Мышкинского МР», а также уменьшением количества жителей в районе |
| Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | количество посещений (единиц) | 20100 | 20200 | 14538 | Уменьшение количества посещений в связи с увеличением ДТП с участием туристов, происходящими на территории РФ, а также уменьшение потока детских групп |
| Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | количество обучающихся (человек) | 75 | 78 | 80 | Приняли дополнительных обучающихся |
| Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 | 1100 | 1100 |  |
| Количество трудоустроенных подростков | человек | 10 | 12 | 15 | Трудоустроено на 3 подростка больше в рамках выделенных ассигнований на данные цели |
| Количество молодежных мероприятий различной направленности | единиц | 42 | 29 | 51 | Увеличение мероприятий связано с проведением в области мониторинга «Рейтинг 76» |
| Количество участвующих в молодежных мероприятиях несовершеннолетних | человек | 75 | 75 | 75 |  |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | единиц | 33 | 15 | 20 | Увеличение мероприятий связано с проведением в области мониторинга «Рейтинг 76» (показатель: «Доля региональных мероприятий патриотической направленности, проводимых отраслью молодежной политики, в которых приняли участие представители МО») |
| Количество мероприятий молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | единиц | 970 | 2210 | 2686 | Увеличение показателя в связи с частым проведением мероприятий различной направленности для молодежи (мониторинг деятельности социальных учреждений молодежи + «Рейтинг 76») |
| Количество участников в мероприятиях молодежной направленности, проведенных в рамках ВЦП | человек | 3740 | 7575 | 9753 | Охват участников возрос из-за увеличения проведенных мероприятий |
| Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2017 годы |
| Количество отремонтированных учреждений культуры | единиц | 3 | 2 | 2 |  |
| Количество оснащённых оборудованием учреждений культуры | единиц | 1 | 2 | 2 |  |
| Количество культурно – массовых мероприятий, проводимых на платной основе | единиц | 25 | 25 | 25 |  |
| Количество подписных изданий МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | единиц | 141 | 54 | 54 |  |
| Количество мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | единиц | 4 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Молодежь» на 2016-2017 годы |
| Количество трудоустроенных подростков | человек | 10 | 12 | 15 | Трудоустроено на 3 подростка больше в рамках выделенных ассигнований на данные цели |
| Количество молодежных мероприятий различной направленности | единиц | 42 | 29 | 51 |  |
| Количество участвующих в молодежных мероприятиях несовершеннолетних | человек | 75 | 75 | 75 |  |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2017 годы |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | единиц | 33 | 15 | 20 | Увеличение мероприятий связано с проведением в области мониторинга «Рейтинг 76» (показатель: «Доля региональных мероприятий патриотической направленности, проводимых отраслью молодежной политики, в которых приняли участие представители МО») |
| Подпрограмма «Развитие туристического продукта и инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района» на 2017 год |
| ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых Мышкинским муниципальным районом | тыс. чел. | 195 | 200 | 201 | В связи с большим количество туристов (организованных групп и индивидуальных туристов), посетивших район |
| ежегодный объём туристских и гостиничных услуг | млн. руб. | 122 | 126 | 126 |  |
| число туристов, находящихся на территории Мышкинского муниципального района не менее суток | тыс. чел. | 50 | 55 | 55 |  |
| число новых информационных ресурсов | шт. | 2 | 2 | 2 |  |
| число работников туристской сферы, повысивших образовательный уровень | чел. | 7 | 5 | 5 |  |
| число мест в коллективных средствах размещения туристов | шт. | 558 | 558 | 558 |  |
| число мест в точках общественного питания | шт. | 730 | 730 | 730 |  |
| число ежегодно проводимых туристических мероприятий | шт. | 12 | 12 | 9 | В 2017 году не были проведены 3 мероприятия: 1.Всероссийский студенческий туристический слет активного и молодежного туризма «Ночи над Волгой» в связи с тем, что площадка для проведения мероприятия была выбрана в другом городе. 2.Ярмарки «Ремесла Ярославского края» в связи с отсутствием финансирования. 3. «Новогодняя феерия – Мышкин зажигает огни» в связи с отсутствием финансирования. |
| ВЦП «Культура Мышкинского муниципального района» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов |
| Среднегодовое количество посещений МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | Количество посещений (единиц) | 69000 | 70000 | 69045 | В связи с отсутствием работника в Архангельском филиале МУК «Опочининская межпосенческая библиотека Мышкинского МР», а также уменьшением количества жителей в районе |
| Среднегодовое количество посещений МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | Количество посещений (единиц) | 20100 | 19000 | 14538 | Уменьшение количества посещений в связи с увеличением ДТП с участием туристов, происходящими на территории РФ, а также уменьшение потока детских групп |
| Среднегодовое число мероприятий МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | Количество мероприятий (единиц) | 2731 | 2750 | 2761 | Увеличение количества мероприятий в связи с ремонтом структурного подразделения МУ ММР «МДК» «Юхотский ДК» |
| Среднегодовой контингент обучающихся МБУДО ММШ | Количество обучающихся (человек) | 75 | 78 | 80 | Приняли дополнительных обучающихся |
| Тираж газеты «Волжские зори» | экземпляр | 1100 | 1100 | 1100 |  |
| ВЦП «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов |
| Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 75/85 | 180/180 | 285/285 | Увеличились показатели за счёт активной работы по формированию информационной безопасности в молодёжной среде |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодёжи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 290/780 | 690/1195 | 772/1528 | Увеличился показатель за счёт индивидуальной работы при поддержке профессионального самоопределения молодёжи и индивидуального консультирования об условиях участия в программе временной занятости подростков в 2017 году |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 200/475 | 430/800 | 588/1486 | Увеличились показатели за счёт реализации дополнительных образовательных программ по воспитанию толерантности в молодёжной среде, а также родительских собраний по экстремистским направлениям среди молодёжи |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 370/1300 | 800/3700 | 891/4468 | Приоритетное направление деятельности |
| Организация досуга детей, подростков и молодежи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 35/1100 | 110/1700 | 150/1986 | Увеличились показатели за счёт организации и проведения спортивно – массовых и культурно – досуговых мероприятий, в т.ч. сельских поселений |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МБ | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы | 1015,362 | 1015,361 | 10044,080 | 8582,76731 | 41380,164 | 41261,36951 | 1824,274 | 1824,274 | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка учреждений культуры в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2017 годы | 1015,362 | 1015,361 | 4743,122 | 3281,810 | 5658,000 | 5648,89436 | 226,000 | 226,000 | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Молодежь» на 2016-2017 годы | - | - | - | - | 143,500 | 143,500 | 185,000 | 185,000 | - | - |  |
|  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2017 годы | - | - | - | - | 112,500 | 70,506 | - | - | - | - | Денежные средства не были потрачены в полном объеме, так как представители Мышкинского района не прошли в очные этапы мероприятий, включенных в мониторинг «Рейтинг 76». |
|  | Подпрограмма «Развитие туристического продукта и инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района» на 2017 год | - | - | 305,264 | 305,26331 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - | Областные средства перечислены в район в 2017 году на основании дополнительного соглашения № 1 от 22 мая 2017 года к соглашению № 12 от 28 февраля 2017 года, подписанного Администрацией Мышкинского муниципального района и Департаментом туризма Ярославской области о предоставлении субсидии в размере 305 263 31 копейка с учетом погашения кредиторской задолженности, образовавшейся в результате неисполнения Департаментом туризма в 2016 году обязательств по соглашению №26 от 24 августа 2016 года в размере 93 066 рублей 31 копейки. |
|  | Ведомственная целевая программа «Культура Мышкинского муниципального района» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов | - | - | 3563,430 | 3563,430 | 34583,880 | 34516,18515 | 1226,558 | 1226,558 | - | - | Денежные средства программы израсходованы не в полном объеме из-за вакансии в централизованной бухгалтерии. |
|  | Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов | - | - | 1432,264 | 1432,264 | 852,284 | 852,284 | 186,716 | 186,716 | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 1015,362 | 1015,361 | 10044,080 | 8582,76731 | 41380,164 | 41261,36951 | 1824,274 | 1824,274 | - | - |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы составляет 111%, эффективность – 114%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно продолжение реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и  потребительского рынка Мышкинского муниципального района»

на 2016-2019 годы за 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В 2017 году поддержка начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства (за счет средств федерального бюджета) не оказывалась.

В отчетном периоде была предоставлена субсидия субъекту малого и среднего предпринимательства в размере 102,594 тыс.руб. (67,594 тыс.руб. – ОС, 35,00 тыс.руб. – МС) на возмещение горюче-смазочных материалов при доставке товаров в отдалённые сельские населенные пункты.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2017 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района» |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | единиц | 279 | 281 | 274 |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района, получивших финансовую поддержку | единиц | 2 | - | - |  |
| Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | человек | 460 | 464 | 478 |  |
| Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | млн.руб. | 664 | 667 | 758 |  |
| Количество отдалённых сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые организована доставка товаров | единиц | 41 | 41 | 41 |  |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе» |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | единиц | 279 | 281 | 274 |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района, получивших финансовую поддержку | единиц | 2 | - | - |  |
| Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | человек | 460 | 464 | 478 |  |
| Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района | млн.руб. | 664 | 667 | 758 |  |
| ВЦП «Развитие потребительского рынка в Мышкинском муниципальном районе» |  |
| Количество отдалённых сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые организована доставка товаров | единиц | 41 | 41 | 41 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 67,594 | 67,594 | 60,00 | 60,00 |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |  |
| 3 | ВЦП «Развитие потребительского рынка в Мышкинском муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 67,594 | 67,594 | 35,00 | 35,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 0,00 | 0,00 | 67,594 | 67,594 | 60,00 | 60,00 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и  потребительского рынка Мышкинского муниципального района» на 2016-2019 годы составляет 104%, эффективность – 104%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и  потребительского рынка Мышкинского муниципального района» на 2016 – 2019 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно продолжение реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год  за 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество спортивных, массовых и физкультурно-спортивных мероприятий | единиц | 6 | 6 | 100 |

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2017 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год |  |
| Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 26,0 | 26,5 | 26,5 | - |
| Обеспеченность населения единовременной пропускной способностью спортивными сооружениями | Человек/сутки | 1125 | 1187 | 1187 | - |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2017год |  |
| Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 26,0 | 26,5 | 26,5 | - |
| Обеспеченность населения единовременной пропускной способностью спортивными сооружениями | Человек/сутки | 1125 | 1187 | 1187 | - |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МБ | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год | - | - | - | - | 450,000 | 450,000 | - | - | - | - | - |
|  | Подрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год | - | - | - | - | 450,000 | 450,000 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 450,000 | 450,000 | - | - | - | - | - |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год составляет 100%, эффективность – 100%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

В 2017 году действие данной программы закончилось. Целесообразно разработать и утвердить аналогичную программу на 2018 год.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы за 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района.

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В результате  реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- 6 декабря 2017 года в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  поощрены денежными премиями руководители, специалисты, работники сельскохозяйственных предприятий достигших наиболее высоких производственно-экономических показателей по результатам труда. Данное мероприятие направлено на увеличение личной заинтересованности каждого работника в результатах производственной деятельности своего коллектива, а также на стимулирование роста объемов и эффективности сельскохозяйственного производства;

- 6 июля 2017 года предоставлена субсидия сельскохозяйственному производственному кооперативу (колхозу) «Мир» в целях возмещения части затрат связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Выделенные денежные средства компенсировали  часть  затрат на горюче-смазочные материалы, которые были использованы на проведение весенне-полевых работ. Данное мероприятие способствовало выполнению плановых показателей  по валовому сбору урожая зерновых культур в  2017 году;

- 28 декабря 2017 года предоставлена субсидия сельскохозяйственному производственному кооперативу (колхозу) «Мир» в целях возмещения части затрат связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Выделенные денежные средства компенсировали  часть  затрат на горюче-смазочные материалы, которые были использованы на вывозку органических удобрений в поля в зимний период. Данное мероприятие будет способствовать увеличению урожайности сельскохозяйственных культур в  предстоящем году;

- 16 сентября 2017 года на Успенской площади г. Мышкина проведена сельскохозяйственная  ярмарка «Дары осени-2017», что  способствовало обеспечению населения Мышкинского муниципального района овощной продукцией, посадочным материалом плодовых, ягодных культур, цветов по более низким ценам от производителя;

- 9 сентября 2017 года представители Мышкинского муниципального района приняли участие в VIII  Ярославской агропромышленной выставке - ярмарке «ЯрАГРО» в г. Ярославле, что способствовало  продвижению на региональный рынок  продукции народно-художественных промыслов развитых в Мышкинском муниципальном  районе;

- важное значение при контроле за ветеринарно-санитарной обстановкой области и района приобретают проводимые мероприятия по регулированию численности и динамики безнадзорных животных (собак и кошек). На территории  Мышкинского муниципального района произведён отлов 5 безнадзорных животных;

- на территории скотомогильника (биотермической ямы) помещение для вскрытия трупов животных приведено в соответствие с нормами.  Это практически завершающий этап для введения скотомогильника в эксплуатацию.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2017 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент | 117,0 | 118,5 | 146,4 | Увеличение производства яиц на 65% в ООО «Возрождение», увеличение производства и реализации мяса на 13%. |
| Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий | процент | 108,0 | 109,5 | 101,7 | Устаревшая материально-техническая база, неблагоприятные погодные условия 2017 года. |
| Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в их общем числе | процент | 50,0 | 50,0 | 25,0 | В 2016 году с чистой прибылью сработало 4 сельхозпредприятия, в 2017 году – 2 сельхозпредприятия из 8 сельхозяйственных организаций. |
| Количество отловленных безнадзорных животных | голов | 20 | 10 | 0 | Отсутствие обращений по отлову безнадзорных животных. |
| Количество введённых в эксплуатацию скотомогильников (биотермических ям) | единиц | 0 | 1 | 1 |  |
| Наименование подпрограммы. «Развитие агропромышленного комплекса в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент | 117,0 | 118,5 | 146,4 | Увеличение производства яиц на 65% в ООО «Возрождение», увеличение производства и реализации мяса на 13%. |
| Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий | процент | 108,0 | 109,5 | 101,7 | Устаревшая материально-техническая база, неблагоприятные погодные условия 2017 года. |
| Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в их общем числе | процент | 50,0 | 50,0 | 25,0 | В 2016 году с чистой прибылью сработало 4 сельхозпредприятия, в 2017 году – 2 сельхозпредприятия из 8 сельхозяйственных организаций. |
| Ведомственная целевая программа Управления экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов |  |
| Количество отловленных безнадзорных животных | голов | 20 | 10 | 0 | Отсутствие обращений по отлову безнадзорных животных. |
| Количество проектов по строительству помещений для вскрытия трупов на скотомогильнике | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество введённых в эксплуатацию скотомогильников (биотермических ям) | единиц | 0 | 1 | 1 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Программа «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципаль ном районе» на 2016-2019 годы |  |  | 930,843 | 930,843 | 266,0 | 266,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 год |  |  |  |  | 266,0 | 266,0 |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Мышкинского муниципального района, в целях возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  | 161,5 | 161,5 |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Премирование руководителей, специалистов и работников сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности Мышкинского муниципального района |  |  |  |  | 81,0 | 81,0 |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Проведение Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Проведение сельскохозяйственной ярмарки «Дары осени-2017» |  |  |  |  | 21,3 | 21,3 |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Проведение организационных мероприятий по участию представителей Мышкинского муниципального района в Ярославской агропромышленной выставке-ярмарке «ЯрАГРО» |  |  |  |  | 2,2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  | - |
| 3. | Ведомственная целевая программа Управления экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов |  |  | 930,843 | 930,843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отлов и содержание безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приведение сооружения для вскрытия трупов животных на скотомогильнике (биотермической яме) в соответствие с нормами |  |  | 930,843 | 930,843 |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ № 71 от 13.02.17г. за работу по приведению сооружения для вскрытия трупов животных в соответствие с нормами |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 930,843 | 930,843 | 266,0 | 266,0 |  |  |  |  |  |  |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 – 2019 годы составляет 73%, эффективность – 73%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 - 2019 годы является низкорезультативной и низкоэффективной.

При реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы в 2018 – 2019 годах необходимо учесть низкую эффективность программы за 2017 год и внести корректировки.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год за 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Организационный отдел администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Обучено всего 28 муниципальных служащих (из 56 фактических муниципальных служащих на 31.12.2017 года), что составляет 50%. Обучено большее количество муниципальных служащих благодаря ОЦП «Реформирование принципов организации деятельности ОМСУ Ярославской области» на 2015 – 2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 17 февраля 2015 года     № 135-п.

Обучены новые члены единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Мышкинского муниципального района, не имеющие удостоверения о повышении квалификации в сфере управления государственными и муниципальными закупками, в объеме 120 академических часа (Голубин А.В.) с использованием дистанционных образовательных технологий.

Лица, ответственные за мероприятия по противодействию коррупции в Мышкинском муниципальном районе, обучены в сфере противодействия коррупции в объеме 72 академических часа (Антонова Е.В.) с использованием дистанционных образовательных технологий.

Организационным отделом администрации ММР стали проводиться мероприятия в формате «круглых столов» по актуальным вопросам в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции. Поэтому доля муниципальных служащих – участников семинаров, круглых столов составляет 100%. Также организационным отделом доводится информация до всех муниципальных служащих об изменениях в законодательстве в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2017 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Наименование муниципальной программы «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год |
| Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | процент | 35% | 37% | 50% | Обучено большее количество муниципальных служащих за счет средств ОЦП «Реформирование принципов организации деятельности органов местного самоуправления Ярославской области» на 2015 - 2019 годы |
| Показатель 1.2. Доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, участвующих в семинарах, круглых столах | процент | 50% | 100% | 100% | Муниципальных служащих, участвующих в круглых столах, увеличилось благодаря проведению «круглых» столов организационным отделом администрации ММР. В 2017 рассмотрены след. темы: - квалификационные требования; - сведения об адресах сайтов; - сведения о доходах; - предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров МУ и МУП ММР; - условия заключения трудового договора с бывшими государственными и муниципальными служащими; - роль учредителя в реализации мер по предупреждению коррупции в подведомственных учреждениях, предприятиях; - памятка гражданина «Как противостоять коррупции» |
| Показатель 1.3. Доля сформированного кадрового резерва управленческих кадров и кадрового резерва на муниципальной службе и обеспечение его использования | процент | 100% | 100% | 0% | В связи с актуализацией нормативной базы |
| Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от числа запланированных к прохождению аттестации | процент | 100% | 100% | 0% | В связи с актуализацией нормативной базы |
| Показатель 1.5. Погашение кредиторской задолженности за ремонтные работы крыши административного здания | процент | 0% | 100% | 100% | отклонения нет |
| Наименование подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год |
| Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | процент | 35% | 37% | 50% | Обучено большее количество муниципальных служащих за счет средств ОЦП «Реформирование принципов организации деятельности органов местного самоуправления Ярославской области» на 2015 - 2019 годы |
| Показатель 1.2. Доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, участвующих в семинарах, круглых столах | процент | 50% | 100% | 100% | Муниципальных служащих, участвующих в круглых столах, увеличилось благодаря проведению «круглых столов» организационным отделом администрации ММР |
| Показатель 1.3. Доля сформированного кадрового резерва управленческих кадров и кадрового резерва на муниципальной службе и обеспечение его использования | процент | 100% | 100% | 0% | В связи с актуализацией нормативной базы |
| Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от числа запланированных к прохождению аттестации | процент | 100% | 100% | 0% | В связи с актуализацией нормативной базы |
| Показатель 1.5. Погашение кредиторской задолженности за ремонтные работы крыши административного здания | процент | 0% | 100% | 100% | отклонения нет |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОС* | МС* |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год | 624,633 | 624,632 61 | 20,0 | 20,0 | Отклонений нет |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год | 624,633 | 624,632 61 | 20,0 | 20,0 | Отклонений нет |
|  | Итого по муниципальной программе | 624,633 | 624,632 61 | 20,0 | 20,0 | Отклонений нет |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год составляет 67%, эффективность – 67%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год является низкорезультативной и низкоэффективной.

При разработке муниципальной программы «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе» на 2018 год необходимо учесть невыполнение целевых показателей программы  за 2017 год и внести корректировки.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

# «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Мышкинском муниципальном  районе» на 2016 - 2018 годы за 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2017 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Мышкинском муниципальном районе» на 2016 - 2018 годы |  |
| Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений района | раз | 1 | 1 | 1 |  |
| Доля поселений Мышкинского муниципального района, соблюдающих ограничения Бюджетного кодекса Российской Федерации по размеру дефицита бюджета (не менее) | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Мышкинского муниципального района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга Мышкинского муниципального района в объеме расходов местного бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ярославской области (не более) | процентов | 15 | 15 | 15 |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия по повышению финансовых возможностей муниципальных образований Мышкинского муниципального района» |  |
| Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений района | раз | 1 | 1 | 1 |  |
| Доля поселений Мышкинского муниципального района, соблюдающих ограничения Бюджетного кодекса Российской Федерации по размеру дефицита бюджета (не менее) | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию муниципального долга» |
| Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Мышкинского муниципального района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга Мышкинского муниципального района в объеме расходов местного бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ярославской области (не более) | процентов | 15 | 15 | 15 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Мышкинском муниципальном районе" на 2016-2018 годы |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства |  |  | 12873,000 | 12873,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местные средства |  |  |  |  | 994,000 | 991,92502 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Мероприятия по повышению финансовых возможностей муниципальных образований Мышкинского муниципального района» |  |  | 12873,000 | 12873,000 | 379,000 | 379,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства |  |  | 12873,000 | 12873,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местные средства |  |  |  |  | 379,000 | 379,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию муниципального долга» |  |  |  |  | 615,000 | 612,92502 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местные средства |  |  |  |  | 615,000 | 612,92502 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 12873,000 | 12873,000 | 994,000 | 991,92502 |  |  |  |  |  |  |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Мышкинском муниципальном  районе» на 2016 - 2018 годы составляет 100%, эффективность – 100%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Мышкинском муниципальном  районе» на 2016 - 2018 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

Целесообразно продолжение реализации муниципальной программы.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Доступная среда в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год за 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление социальной защиты населения и труда администрации Мышкинского муниципального района.

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе | достигнутый | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | количество реестров объектов и услуг, доступных для инвалидов и других МГН | единиц | 1 | 1 | 100 |
|  | доля ОСИ, нанесённых на карту, среди общего количества ОСИ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | количество оборудованных ОСИ, доступных для инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей (количество адаптированных объектов (единиц) | единиц | 1 | 1 | 100 |
|  | количество положительных публикаций, отзывов по указанной тематике | единиц | 3 | 3 | 100 |
|  | количество, проведённых культурно-массовых мероприятий | единиц | 3 | 3 | 100 |
|  | количество заседаний | единиц | 4 | 3* | 75 |

*… В положение о координационном совете по делам инвалидов  Мышкинского муниципального района внесены изменения, количество заседаний Совета в год изменено с четырёх на два.

«4.1. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не менее двух раз в год.».

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2017 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Доступная среда в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год |  |
| Доля доступных (адаптированных) для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 33 | 50 | 50 |  |
| «Доступная среда» на 2017 год |  |
| Доля доступных (адаптированных) для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 33 | 50 | 50 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Причина отклонения от плана объемов финансирования | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МС |  |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Доступная среда в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год | 61,000 | 61,000 | Исполнение на 100%. |
| 2. | «Доступная среда» на 2017 год | 61,000 | 61,000 |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | 61,000 | 61,000 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Доступная среда в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год составляет 100%, эффективность – 100%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы муниципальная программа «Доступная среда в Мышкинском муниципальном районе» на 2017 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

В 2017 году действие данной программы закончилось. Целесообразно разработать и утвердить аналогичную программу на 2018 год.

Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Мышкинского муниципального района» на 2017 год за 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В 2017 году проводились работы:

- ремонт дворовых проездов, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 3  на сумму 815,911 тыс. руб. (ФБ 395,309 тыс. руб., ОБ 379,806 тыс. руб.  и МБ 40,796 тыс. руб.) – выполнено в полном объеме;

- ремонт дворовых проездов, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 31 на общую сумму 350,101 тыс. руб. (ФБ 152,317 тыс. руб., ОБ 146,344 тыс. руб.; МБ 15,719 тыс. руб.; ВИ 35,721 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- ремонт дворовых проездов, г. Мышкин, ул. Успенская, д. 20 на общую сумму 784,639 тыс. руб. (ФБ 380,158 тыс. руб., ОБ 365,249 тыс. руб. и МБ 39,232 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- ремонт дворовых проездов, Мышкинский МР д. Шестихино на общую сумму 1048,805 тыс. руб. (ФБ 479,292 тыс. руб.; ОБ 460,497 тыс. руб., МБ 98,514 тыс. руб., ВИ 10,503 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- устройство или реконструкция детской площадки, с. Охотино на общую сумму 393,838 тыс. руб. (ФБ 188,807 тыс. руб.; ОБ 181,402 тыс. руб., МБ 19,692 тыс. руб., ВИ 3,938 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- устройство или реконструкция детской площадки, д. Костюрино на общую сумму 232,664 тыс. руб. (ФБ 111,539 тыс. руб.; ОБ 107,165 тыс. руб., МБ 11,633 тыс. руб., ВИ 2,327 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- устройство или реконструкция детской площадки, п. Юхоть на общую сумму 48,990 тыс. руб. (ФБ 23,486 тыс. руб.; ОБ 22,565 тыс. руб., МБ 2,450 тыс. руб., ВИ 0,490 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- благоустройство территории вокруг памятника,  с. Охотино на общую сумму 380,309 тыс. руб. (ФБ 168,380 тыс. руб.; ОБ 161,777 тыс. руб., МБ 46,350 тыс. руб., ВИ 3,803 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- освещение улицы/сквера/бульвара, п. Юхоть на общую сумму 158,274 тыс. руб. (ФБ 47,966 тыс. руб.; ОБ 46,085 тыс. руб., МБ 64,223 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- освещение улицы в с. Богородское на общую сумму 219,050 тыс. руб. (ФБ 71,679 тыс. руб.; ОБ 68,868 тыс. руб., МБ 76,317 тыс. руб., ВИ 2,186 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- освещение улицы в д. Левинская на общую сумму 116,135 тыс. руб. (ФБ 30,855 тыс. руб.; ОБ 29,645 тыс. руб., МБ 55,636 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- освещение улицы в д. Балакирево на общую сумму 162,675 тыс. руб. (ФБ 42,075 тыс. руб.; ОБ 40,425 тыс. руб., МБ 80,175 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме;

- освещение улицы в д. Крюково на общую сумму 91,116 тыс. руб. (ФБ 23,460 тыс. руб.; ОБ 22,540, МБ 43,514 тыс. руб., ВИ 1,602 тыс. руб.) – выполнено в полном объёме.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей за 2017 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Мышкинского муниципального района» на 2017 год |  |
| 1.1.Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | 17 | 21 | 21 |  |
| 1.2.Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед | 3 | 12 | 12 |  |
| 1.3.Доля финансового участия в выполнении работ по заинтересованных лиц | % |  | 8 | 8 |  |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды Мышкинского муниципального района» на 2017 год |  |
| 2.1.Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | 17 | 21 | 21 |  |
| 2.2.Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед | 3 | 12 | 12 |  |
| 2.3.Доля финансового участия в выполнении работ по заинтересованных лиц | % |  | 8 | 8 |  |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мышкинского муниципального района

| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФС* | ОС* | МС* | СП* | Бюджет поселений* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | «Формирование современной городской среды Мышкинского муниципального района на 2017 год» | 2226,07 | 2115,32 | 1935,81 | 2032,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,97 | 594,25 | 61,37 | 60,57 | экономия при заключении контрактов (договоров) |
| 1.2. | Подпрограмма «Формирование современной городской среды Мышкинского муниципального района на 2017 год» | 2226,07 | 2115,32 | 1935,81 | 2032,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,97 | 594,25 | 61,37 | 60,57 | экономия при заключении контрактов (договоров) |
|  | Итого по муниципальной программе | 2226,07 | 2115,32 | 1935,81 | 2032,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,97 | 594,25 | 61,37 | 60,57 |  |

На основании проведенной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Формирование современной городской среды Мышкинского муниципального района» на 2017 год составляет 100%, эффективность – 100%.

Вывод: На основании Методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы результативность муниципальной программы «Формирование современной городской среды Мышкинского муниципального района» на 2017 год является высокорезультативной и высокоэффективной.

В 2017 году действие данной программы закончилось. Целесообразно разработать и утвердить аналогичную программу на 2018 год.