                                                                                 [image: image1.jpg]


                                                                                                                                                
Р Е Ш Е Н И Е
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы Мышкинского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов
Принято Собранием депутатов

Мышкинского муниципального округа
 « 28 »  августа   2025 года


В соответствии со статьей 31 Устава  Мышкинского муниципального округа Ярославской области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛО:

1. Информацию о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы Мышкинского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов принять к сведению.

2. Разместить информацию о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы Мышкинского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов в сетевом издании «Официальный сайт Мышкинского муниципального района».


3. Настоящее решение вступает в силу  со дня  его подписания.

	Глава Мышкинского 
муниципального округа
____________________ А. Г. Курицин
« _28_ » ___08____ 2025 года 
№  __57___                                                                                                                                      
	Председатель Собрания депутатов   Мышкинского муниципального округа
_____________________ Е. В. Петров



Информация о выполненных и запланированных мероприятиях по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Мышкинского муниципального округа

Утвержден «План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы по Мышкинскому муниципальному району на 2025 - 2026 годы» (постановление от 13.05.2025 № 156).

Ожидаемыми результатами реализации Плана мероприятий являются:

- подготовка многоквартирных домов– 108 МКД;

- подготовка котельных– 22 единицы;

- подготовка тепловых сетей– 8,331 км (в двухтрубном исчислении);

 - замена ветхих тепловых сетей– 0,127 км;

- подготовка водопроводных сетей– 80,700 км;

- замена ветхих водопроводных сетей– 0,350 км;

- подготовка канализационных сетей– 19,240 км;

- замена ветхих канализационных сетей– 0,060 км;

- подготовка объектов социальной сферы– 31 единица.

Общий объем средств, предусмотренных на финансирование для реализации Плана мероприятий, составит 13 962,36 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 0,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 1 182,55 тыс. руб.;

- средства предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства – 12 779,81 тыс. руб.

По состоянию на 27.08.2025  подготовлено:

1. Из 108 МКД (из них: 65 МКД на индивидуальном отоплении и 43 МКД на центральном отоплении)  подготовлено – 70 МКД  (64,8%),

Из них – 65 МКД на индивидуальном отоплении (100 %):  ул. Энергетиков (все 14 МКД), ул. Угличская (все 9 МКД), ул. Штабская (все 9 МКД), ул. Газовиков  (д.9/1, д. 9/2, д.11, д.16, д. 27, д.31), Приволжское  СП (5 МКД -  с. Поводнево, д. 8, д.10, д.11; c. Сера – 1 МКД, с. Рождествено – 1 МКД), ул. Загородная, д. 1а, ул. Карла Либкнехта, д. 17, д.21а, д.31, д.80, ул. Комсомольская, д. 7, д.13 

 и 5 МКД – на центральном отоплении (11.6 %)

– ул. Газовиков, д.1, д.8, д.18;

  - ул. Успенская, д.27;

- ул. Загородная, д.45

Осталось подготовить 38 МКД на центральном отоплении.

2. котельные из 22 подготовлено– 19 (86,36%) -  МКЦСОН – 3 котельные (ул.Никольская, ул.Штабская, п.Юхоть), ФОК, Картинная галерея, АО «Яркоммунсервис» -  2 ед. (Кривец, Финский комплекс), Охотинский д/с, ДДТ  - 2 ед. (ул.Ананьинская, ул. Орджоникидзе), Богородский ДК,  ООО Бриг, Мышкины. Палаты, Юхотский СК, д/с Петушок, д/с Теремок, д/с Тополек, Коптевская ООШ, Угличская ЦРБ
	Не готовы котельные - 3 ед. (26 квартал, Шипиловская ООШ, Рождественская СОШ)
	
	
	
	
	


	3. социальные объекты: из  31 подготовлено  27 ед. (87,1%) -  д/с Росинка, ФОК, 

Кривец, МКЦСОН – 3 ед. (ул. Никольская, ул. Штабская, п.Юхоть), Картинная галлерея, 

д/с Теремок, Крюковская ООШ, Мышкинская СОШ, Крюковский ДК, Поводневский

ДК, Мартыновский ДК, Мышкины палаты, д/с Тополек, ДДТ 2 ед.(ул.Ананьинская, 

ул. Орджоникидзе),  Юхотский СК, Баня, д/с Петушок, Охотинский д/с, Шипиловская 

ООШ, ДК Богородский, СК Флоровский, ДК Шипиловский, Рождественская СОШ,

	 Угличская ЦРБ.


4. - тепловые сети – из 8,331 км  подготовлено  - 7,955 км. (95,5%);

    - водопроводные сети –  из 80,59 км подготовлено 80,590 км. (100%);

    - канализационные сети – из 19,240 км подготовлено - 19,180 км. (99,7%).

Заменено:

- ветхие тепловые сети – из 0,127 км заменено -  0,089 км. (70,1%) 

( ул. Нагорная – 47 м, ул. Загородная,  - 30 м, ул. Газовиков – 12 м);

- ветхие водопроводные сети – из 0,35 км заменено  0,470 км. (134,3%) 

(ул. Ковалева – 250 м, ул. Мологская/пер. Школьный – 100 м);

- ветхие канализационные сети (ул. Орджоникидзе, 31 – 60 м  не исполнено)

– 0,0 км. (0%).

Проводятся работы по гидравлическим испытаниям тепловых сетей многоквартирных домов.

Завершаются работы по техническому обслуживанию котельных социальных объектов, замене участков тепловых сетей.

Запас топлива на пеллетных котельных будет сформирован до начала отопительного периода. Необходимо:  пеллет 47 тонн ( 31 т.- Богородский ДК, 16 т. -Юхотский СК).
Запас дров сформирован до конца отопительного периода 2025-2026 (407 т.- Рождественская СОШ, 274 т.- Шипиловская ООШ). 
Замена ветхих тепловых сетей находится в завершающей стадии. (АО «Яркоммунсервис»

Замена ветхих канализационных сетей планируется в начале сентября (ГП ЯО «Яроблводоканал).

Необходимый запас материальных ресурсов для устранения технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Мышкинского муниципального округа сформирован на уровне округа  (Постановление Администрации Мышкинского МР от 10.08.2017 № 477), а также на базе РСО, осуществляющих свою деятельность на территории Мышкинского МО.

