ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в год Памяти и Славы

на территории  Мышкинского  муниципального  района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |  |  |  |
| 1. | Продолжение социального обслуживания ветеранов, участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 2020 год | МУ ММР КЦСОН |
| 2. | Проект «Вместе» по оказанию адресной помощи пожилым людям (продолжение реализации региональной программы «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 31.03.2011 № 216-п «О региональной программе «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» на 2011-2020годы»). | 2020 год | МУ ММР «Социальное агентство молодежи» |
| 3. | Проведение проверок условий жизни инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, войны с Японией; вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | 2020 год | УСЗНиТ |
| 4. | Организация волонтёрского движения по оказанию помощи ветеранам, вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, локальных войн и вооруженных конфликтов | 2020 год | МУ ММР «Социальное агентство молодежи», муниципальные образовательные организации, Мышкинский Совет Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов |
| II. Мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  |  |  |
| 1. | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне | в течение 2020 года | Администрация Мышкинского муниципального района |
| 2. | Акция «Доброе слово ветерану» ( по отдельному графику): - подготовка поздравительного адреса ветеранам; - изготовление поздравительных открыток для ветеранов обучающимися школ, воспитанниками МДОУ ; - музыкальное адресное поздравление ветеранов организациями и учреждениями. Акция «Потомки – ветеранам» ( поздравление ветеранов, проживающих в Доме ветеранов) | февраль-май 2020 года | Администрация Мышкинского муниципального района, администрации городского и сельских поселений, МУ ММР «Социальное агентство молодежи», муниципальные образовательные и дошкольные организации; УСЗНиТ |
| 3. | Организация торжественной церемонии награждения ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (по отдельному графику) | февраль-апрель 2020 года | Администрация Мышкинского муниципального района, администрации городского и сельских поселений, МУ ММР «МДК» ,УСЗНиТ |
| 4. | Организация вручения памятных подарков участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающим на территории Мышкинского МР, от имени Губернатора области, Главы Мышкинского МР, Глав поселений | до 01 мая 2020 года | УСЗНиТ, Администрация Мышкинского муниципального района, администрации городского и сельских поселений |
| 5. | Подготовка и проведение торжественных мероприятий на территории района (праздничные программы, митинги, возложение цветов) / по отдельному графику/ | апрель – 9 мая 2020 года | Администрация Мышкинского муниципального района, администрации городского и сельских поселений, ОКСМиТ АММР, МУ ММР «МДК» |
| 6. | Проведение праздничных мероприятий 9 мая 2020 года ( по отдельной программе): |  |  |
| 6.1. | Концертная программа, посвященная 75- летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. «С Победой в сердце» (пл. Успенская): -концертная программа; - вручение цветов ветеранам; -фотография на память. | 9 мая 2020 года | МУ ММР «МДК» |
| 6.2. | Праздничное шествие по улицам города к Мемориалу Победы ветеранов ВОВ, представителей органов власти , руководителей предприятий, организаций, молодежи, населения Мышкинского муниципального района | 9 мая 2020 года | МУ ММР «МДК» |
| 6.3. | Торжественный митинг, посвященный 75-годовщине Великой Победы «Память пылающих лет» (Мемориал Победы) | 9 мая 2020 года | Администрация Мышкинского муниципального района, МУ ММР «МДК» |
| 6.4. | Работа музея боевой и трудовой славы мышкинцев «Маленький город в великой войне» | 9 мая 2020 года | Администрация Мышкинского муниципального района, МУП Мышкинский центр туризма |
| 6.5. | Народное гуляние на набережной . Интерактивная программа «И снова май, цветы, салют и слезы!»: - концертная программа, посвященная 75-годовщине Великой Победы; - театрализованное представление «Полевая кухня»; - «Солдатская каша и фронтовые 100 грамм»; - самодвижущаяся площадка «Смуглянка!»; - самодвижущаяся площадка «С Победой!»; - самодвижущаяся площадка «Агитбригада». | 9 мая 2020 года | Администрация Мышкинского муниципального района, МУ ММР «МДК» |
| 6.6. | Киномарафон «Наша Победа», показ художественных фильмов о войне | 20 апреля – 8 мая 2020 года | МУ ММР «МДК» |
| 6.7. | Праздничный концерт творческих коллективов и исполнителей, посвященный 75-годовщине Великой Победы. | 9 мая 2020 года | МУ ММР «МДК» |
| 6.8. | Пиротехническое шоу «Салют Победы!» | 9 мая 2020 года | Администрация Мышкинского муниципального района, МУ ММР «МДК» |
| 6.9. | Экспозиция, посвящённая труженикам послевоенных лет, в сопровождении техники послевоенного периода | 9 мая 2020 года | - "Музей ретро техники Старый гараж", МУ ММР «МДК» |
| 6.10. | Акция «Живые строки войны» | 9 мая 2020 года | - МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» |
| 7. | Участие в областном конкурсе патриотической песни, посвященному 75 - летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. «Виват, Россия!» | 24 февраля 2020 года | МУ ММР «МДК» |
| 8. | Областной фестиваль любительских театров «Мышкинские театралинки» , посвященный 75- летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. | май 2020 года | МУ ММР «МДК» |
| 9. | Участие в Областном конкурсе профессионального мастерства авторов тематических программ, посвященных 75- летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. | сентябрь 2020 года | МУ ММР «МДК» |
| 10. | Информационная экспозиция «История одного солдата» (структурные подразделения) | май 2020 года | МУ ММР «МДК» |
| 11. | Проведение XXI губернаторского фестиваля ретро - техники «Мышкинский СамоходЪ» - «Великой Победе посвящается…» | 31 июля – 2 августа 2020 | НЧУК «Мышкинский народный музей» МУ ММР «МДК» |
| 12. | Реализация проекта «На добрую долгую память…» Истории, рассказанные военными фотографиями. | май 2020 года | МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» |
| 13. | Интерактивная программа «Песни Победы» | в течение 2020 года | МУП «Мышкинский центр туризма» |
| III . О реализации Года памяти и славы на территории Мышкинского муниципального района ( мероприятия и акции по патриотическому воспитанию граждан) |  |  |  |
| 1. | Участие во всероссийской патриотической акции «Блокадный хлеб» | 18-27 января 2020 года | Муниципальные образовательные организации, муниципальные учреждения культуры, МУ ММР «СОаМ» |
| 2. | Участие в создании исторического депозитария «Лица Победы» | в течение 2020 года | Муниципальные образовательные организации, муниципальные учреждения культуры, МУ ММР «СОаМ» |
| 3. | Участие во всероссийском проекте «Памяти Героев» | в течение 2020 года | Муниципальные образовательные организации, муниципальные учреждения культуры, МУ ММР «СОаМ» |
| 4. | Участие в федеральной акции «Сад памяти» | май – июнь 2020 года | Администрация Мышкинского МР, Администрации городского и сельских поселений, муниципальные образовательные организации, муниципальные учреждения культуры, МУ ММР «СОаМ» |
| 5. | Участие в международном проекте «РиоРита – радость Победы» | 9 мая 2020 года | МУ ММР «МДК» |
| 6. | Участие во всероссийской акции «Свеча памяти» | 22 июня 2020 года | Администрация Мышкинского МР, Администрации городского и сельских поселений, муниципальные образовательные организации, муниципальные учреждения культуры, МУ ММР «СОаМ» |
| 7. | Участие в акции по всероссийскому кинопоказу военных фильмов «Великое кино Великой страны» | 22 июня 2020 года | МУ ММР «МДК» |
| 8. | Организация и проведение Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» | февраль - апрель | Мышкинское местное отделение партии «Единая Россия», МУ ММР «МДК», ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж, Управление образования,МОУ Мышкинская СОШ, Мышкинское ЛПУ МГ КС – 18, МОУ Рождественская СОШ |
| 9. | Проведение конкурса творческих работ людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями «Мышкин мастеровой», посвящённого 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг | март – апрель 2020 | Мышкинское местное отделение партии «Единая Россия», Мышкинский Совет Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, Мышкинское местное отделение Ярославской общественной организации «Ярославский областной Союз женщин» |
| 10. | Проведение конкурса рисунков среди дошкольных учреждений «День Победы глазами детей» | март – апрель 2020 | Мышкинское местное отделение партии «Единая Россия», Управление образования |
| 11. | Участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» | 9 мая 2020 года | Администрация Мышкинского МР, ОКСМиТ, организации и учреждения, расположенные на территории Мышкинского муниципального района |
| 12. | Акция «24 кадра Победы - перерыв на кино» | в течение 2020 года | МУ ММР «Социальное агентство молодежи» |
| 13. | Всероссийские исторические квесты | в течение 2020 года | МУ ММР «Социальное агентство молодежи» |
| 14. | Участие в акции «Памятные даты Российской истории » | в течение 2020 года | МУ ММР «МДК» |
| 15. | Акция «Подарок ветерану» (участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, ветераны ЛПУМГ) | март – май 2020 года | Мышкинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 16. | Участие во Всероссийской гражданско-патриотической акции «Георгиевская ленточка» на территории Мышкинского МР | конец апреля – 9 мая 2020 года | МУ ММР «Социальное агентство молодежи», организации и учреждения, расположенные на территории Мышкинского муниципального района |
| 17. | Организация и проведение библиотечных мероприятий, выставок с показом мультимедийных презентаций (по отдельному графику) | до 9мая 2020 года | ОКСМиТ АММР, МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского муниципального района» |
| 18. | Организация и проведение в образовательных учреждениях единого урока, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май, сентябрь 2020 года | Управление образования, муниципальные образовательные организации |
| 19. | Проведение в образовательных учреждениях уроков мужества, тематических классных часов, конференций, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, участниками боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и других вооруженных локальных конфликтов, посвященных Дню Победы (по отдельному графику) | апрель-май 2020 года | Управление образования, муниципальные образовательные организации |
| 20. | Участие в межрегиональном форуме по вопросам гражданственности и патриотизма | 23-25 апреля 2020 года | ОКСМиТ АММР, Управление образования |
| 21. | Проведение муниципального этапа Всероссийской детско-юношеской оборонно-спортивной игры «ПОБЕДА» | май 2020 года | ОКСМиТ АММР, Управление образования |
| 22. | Участие в ежегодном смотре-конкурсе на лучший проект в сфере патриотического воспитания | май 2020 года | муниципальные образовательные организации , муниципальные учреждения культуры, организации в сфере туризма |
| 23. | Участие в реализации медиа – проекта Госфильмфонда ( демонстрация фильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг в благотворительных целях) | Апрель – май 2020 года | МУ ММР «МДК» |
| IV. Мероприятия по военно-мемориальной работе и увековечиванию памяти погибших |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга состояния воинских захоронений и военно-мемориальных объектов, расположенных на территориях поселений, с целью актуализации реестра | 2020 год | Администрация Мышкинского муниципального района, администрации городского и сельских поселений, ОКСМиТ АММР |
| 2. | Обновление паспортов военно-мемориальных объектов и воинских захоронений, расположенных на территории района | до 01 мая 2020 года | Администрация Мышкинского муниципального района, ОКСМиТ АММР |
| 3. | Благоустройство и ремонт военно-мемориальных объектов и воинских захоронений, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, находящихся на территории района (по отдельному графику) | до 01 мая 2020 года | Администрация Мышкинского муниципального района и администрации сельских поселений |
| 4. | Благоустройство и ремонт военно-мемориальных объектов и воинских захоронений, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Приволжском СП (д. Крюково) | до 01 мая 2020 года | Администрация Приволжского СП, Мышкинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» |
| 5. | Участие в конкурсе по предоставлению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на благоустройство и реставрацию воинских захоронений и военно-мемориальных объектов | февраль - май 2020 года | Администрация Мышкинского муниципального района |
| 6. | Участие в проведении работ по выявлению неизвестных имен погибших защитников Отечества в воинских захоронениях, расположенных на территории Ярославской области | 2020 год | Администрация Мышкинского муниципального района |
| 7. | Продолжение работы по вручению боевых наград участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (их родственникам), которым они не были вручены ранее по различным причинам | 2020 год | Администрация Мышкинского муниципального района |
| 8. | Восстановление, создание и поддержание в надлежащем состоянии и сохранности школьных музеев, комнат, уголков боевой и трудовой славы в образовательных организациях района | 2020 год | Управление образования |
| 9. | Подготовка эскизного проекта со скульптурной композицией «Женщина – труженица времён Великой Отечественной войны в г. Мышкин» | 2020 год | Администрация Мышкинского муниципального района |
| 10. | Издание III-й части книги «Бессмертый полк» | до 9 мая 2020 года | Администрация Мышкинского муниципального района , МАУ ММР «Редакция газеты «Волжские зори», депутаты Ярославской Областной Думы |
| V. Мероприятия, направленные на информационное обеспечение празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  |  |  |
| 1. | Организация информационной кампании в газете «Волжские зори», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | до 9 мая 2020 года | МАУ ММР «Редакция газеты «Волжские зори» |
| 2. | Актуализация информационной страницы официального сайта администрации Мышкинского МР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | до 9 мая 2020 года | Администрация Мышкинского муниципального района |
| 3 | Актуализация информации социальных страниц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | до 9 мая 2020 года | Администрация Мышкинского муниципального района, муниципальные учреждения |

Список сокращений:МУ ММР «КЦСОН» – муниципальное учреждение Мышкинского муниципального района «Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения»;

УСЗНиТ – Управление социальной защиты населения и труда администрации Мышкинского муниципального района;

ОКСМиТ АММР – Отдел культуры, спорта  молодежной политики   и туризма   администрации Мышкинского муниципального района;

МУ ММР «МДК» - муниципальное учреждение Мышкинского муниципального района «Межпоселенческий Дом культуры».

МУ ММР «СОаМ» - муниципальное учреждение Мышкинского муниципального района «Социальное агентство молодёжи»