Администрация Мышкинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. М ы ш к и н

| от | « | 30 | » | 06 | 2010 г. | № | 468 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление

Администрации Мышкинского МР

От 12.11.2009 г № 927 О районной целевой программе

«Реформирование муниципальных финансов на 2009-2011 годы»

В целях уточнения объемов финансирования и сроков реализации программы «Реформирование муниципальных финансов Мышкинского муниципального района на 2009-2011 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в районную целевую программу «Реформирование муниципальных финансов Мышкинского муниципального района на 2009-2011 годы», утвержденную постановлением администрации Мышкинского муниципального района от 12.11.2009 г № 927 о районной целевой программе  «Реформирование муниципальных финансов на 2009-2011 годы» изменения согласно приложению

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Мышкинского

муниципального района                                            А.Г.Курицин

Приложение к

постановлению администрации

Мышкинского муниципального района

от 30.06.2010 г   № 468

Изменения,

вносимые в РЦП «Реформирование муниципальных финансов

Мышкинского муниципального района на 2009-2011 годы»

- В паспорте Программы:

  - Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| Объёмы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы планируется в размере 3750 тыс. рублей, в том числе: - средства районного бюджета – 750 тыс. рублей, - средства областного бюджета – 3 000 тыс. рублей |
| --- | --- |

- Таблицу «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Ед. измерен. | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |
|  |  |  | 2010 | 2011 |
| Финансовые ресурсы: | тыс. руб. | 3750 | - | 3750 |
| - районный бюджет | тыс. руб. | 750 | - | 750 |
| - областной бюджет (софинансирование)* | тыс. руб. | 3000 | - | 3000 |

*Справочно: софинансирование из областного бюджета на реформирование муниципальных финансов возможно при условии успешного отбора заявки Ярославского муниципального района в конкурсе, объявленном в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 09.10.2008 г. № 523-п «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области» и постановлением Правительства Ярославской области от  09.07.2009 г. № 658-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 10.12.2008 г. № 629-п».»

- Раздел 4 изложить в следующей редакции:

# «4.  ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Программные мероприятия включают в себя 18  мероприятий, состав и наименование которых определены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2008 № 453. Каждое мероприятие включает в себя:

- анализ исходного состояния, заключающийся в характеристике действующей нормативной правовой базы, описании процедур, используемых  Администрацией  ММР;

- план реформирования, включающий описание результатов, планируемых к достижению по завершению первого и второго этапа реализации Программы, а также перечень конкретных действий Администрации ММР, направленных на достижение этих результатов, с указанием исполнителей, сроков и статуса документа, подтверждающего соответствие критериям выполнения мероприятия.

## Задача 1. Совершенствование системы предоставления

## муниципальных услуг  юридическим и физическим  лицам

## 1.1. Создание системы учета потребности в объемах, инфраструктуре предоставления и качестве  муниципальных услуг

## юридическим и физическим лицам

### Анализ исходного состояния

На момент принятия Программы Администрацией ММР оценка потребности в муниципальных  услугах, а так же объемов их фактического предоставления не проводилась. Данная работа затруднена в силу отсутствия полного перечня услуг, оказываемых населению муниципального  района.

В ходе реформы бюджетного процесса и управления расходами в текущем году выполняется основной комплекс подготовительных работ по созданию рынка бюджетных услуг. Сегодня объектами бюджетного финансирования являются отдельные организации и учреждения (школы, больницы, библиотеки и т.п.), которые получают бюджетные ассигнования вне зависимости от количества и качества выполняемой работы. Поскольку эти ассигнования не значительны и распределяются на всех равными долями, то часть наиболее ответственных, квалифицированных и работающих с полной отдачей работников бюджетной сферы теряют интерес к своей работе. В то же время подход к финансированию учреждений и организаций предполагает возможность использования бюджетных средств на выполнение не имеющих общественной значимости работ или их выполнения в излишних объемах, в то время как действительно необходимые по существу услуги остаются без должной финансовой поддержки. В этой связи крайне важно определить, в каких услугах действительно нуждаются жители ММР, какого качества и в каком объеме они должны быть представлены, а также порядок их закупки и финансирования.

### 1.1.2. План реформирования

В соответствии с Программой на первом этапе планируется проведение работ по оценке потребности в предоставляемых муниципальных услугах   (отдельно по видам услуг) и фактически предоставленных муниципальных услугах.

Одновременно планируется комплекс работ, связанных с разработкой и утверждением реестра муниципальных услуг, по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении. Так же на первом этапе планируется разработка и утверждение порядка  учета резервов проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в оказании муниципальных услуг при формировании расходов на очередной финансовый год.

Планируется разработать и утвердить методики оценки потребности и прогнозирования потребности в предоставлении муниципальных  услуг в натуральном и стоимостном выражении при формировании проекта районного бюджета, который будет базироваться на утвержденном перечне муниципальных услуг. В качестве информации для оценки потребности в муниципальных услугах предполагается использовать:

- показатели обеспеченности муниципальными услугами в ММР;

- демографические характеристики, оказывающие влияние на потребность населения в муниципальных услугах;

- социальные нормы и нормативы, определенные федеральным  и региональным законодательством.

Информация о результатах оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и фактически произведенных (запланированных) расходах будет публиковаться в СМИ и размещаться в сети Интернет.

Альтернативы созданию системы учета потребности  в предоставляемых муниципальных услугах не существует, так как сама идеология учета вытекает из требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Основные риски связаны с большим объемом работы, связанной с созданием отсутствующей сегодня системы отчетности по видам муниципальных услуг, а также определением контингентов и финансовых нормативов.

Таблица 2.

Перечень мероприятий по созданию системы учета потребности в

объемах, инфраструктуре предоставления и качестве муниципальных  услуг физическим и юридическим лицам

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | 1-й этап реализации мероприят. | 2-й этап реализации мероприят. | Исполнит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Проведение оценки потребности в предоставляемых муниципальных услугах юридическим и физическим лицам (отдельно по видам услуг, предоставляемым в области образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунальной и социальной политики) и фактически предоставленных муниципальных услуг юридическим и физическим лицам за текущий финансовый год | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | 01.06.2010 г. | 01.06.2011 г. и далее-ежегодно | ОФ, ОЭ,ПД и МЗ ГРБС |
| 1.2. | Утвердить Положение о муниципальной услуге | Постановление Администрации ММР | До 01.12.2009 г | - | ОФ, ОЭ,ПД и МЗ |
| 1.3. | Утверждение Положения о порядке ведения реестра муниципальных услуг ММР, по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении | Постановление Администрации ММР | До 01.12.2009 г | - | ОФ ОЭ,ПД и МЗ |
| 1.4. | Утверждение перечня (реестра) муниципальных услуг юридическим и физическим лицам и порядка мониторинга потребности в муниципальных услугах, а также порядка осуществления стоимостной оценки данной потребности. Утверждение Положения о порядке проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в оказании муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении | Постановление Администрации ММР | До 01.12.2009 г | - | ОФ, ОЭ,ПД и МЗ УД |
| 1.5. | Разработка методик оценки и прогнозирования потребности в муниципальных услугах в натуральном и стоимостном выражении | Постановление Администрации ММР | До 01.03.2010 г | - | ОФ, ОЭ,ПД и МЗ ГРБС |
| 1.6. | Утверждение Положения о порядке учета результатов проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в оказании муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Постановление Администрации ММР | До 01.12.2010г | - | ОФ, ОЭ,ПД и МЗ ГРБС |
| 1.7. | Публикация в средствах массовой информации (далее - СМИ) и (или) сети Интернет результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг юридическим и физическим лицам в сравнении с фактически предоставленными услугами | публикация | До 01.07.2010 г. | До 01.07.2011г. | УД, ОФ, ОЭ,ПД и МЗ |
| 1.8. | Отклонение потребности в предоставлении муниципальных услуг юридическим и физическим лицам (по каждой из муниципальных услуг из утвержденного перечня), в натуральном и стоимостном выражении, в последнем отчетном году не отличается не более чем на 15% от фактически предоставленных данных услуг | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  | До 01.07.2011г. | ОФ, ОЭ,ПД и МЗ ГРБС |

## 1.2. Стандартизация  муниципальных услуг физическим и юридическим лицам

### 1.2.1. Анализ исходного состояния

Четкое определение стандартов качества и количественных объемов муниципальных услуг позволит размещать муниципальные заказы или муниципальные бюджетные задания на них на наиболее выгодных для общества условиях. Исполнителями этих услуг могут быть и немуниципальные организации, что, с одной стороны, позволит привлечь в сферу оказания социальных услуг частные инвестиции, а с другой, снять ненужные в этом случае ограничения на использование получаемых в оплату услуг бюджетных средств (в том числе на оплату труда лиц, занятых оказанием услуг). Врач, учитель, библиотекарь или любой другой работник социальной сферы вправе рассчитывать на достойное вознаграждение результатов своего профессионального труда.

Создание конкурентной среды на рынке муниципальных  услуг будет способствовать снижению бюджетных издержек на их приобретение, а также стимулировать повышение качества оказываемых услуг. Появление права выбора производителя услуги позволит в основу размещения заказа заложить принцип оптимального соотношения цены и качества.

1.2.2. План реформирования

В ходе выполнения  мероприятий Программы планируется разработать стандарты качества для муниципальных  услуг, включаемых в перечень муниципальных  услуг.

На практике стандарт качества муниципальной  услуги планируется использовать для решения вопроса о допуске организаций (включая негосударственные) к предоставлению соответствующей муниципальной услуги, расчета норматива финансирования и стоимости  соответствующей муниципальной  услуги, а также проведения оценки соответствия качества фактически предоставленной муниципальной  услуги утвержденному стандарту.

Учитывая сложность и трудоемкость работ по стандартизации муниципальных услуг, отсутствие общепризнанных критериев для проведения указанных работ, планируется  в ходе реализации Программы разработать и утвердить стандарты качества муниципальных  услуг в базовых социальных отраслях: здравоохранении, образовании, культуре, социальной политике и др. При разработке стандартов качества муниципальных услуг будет учитываться сложившийся в регионе и ММР уровень предоставления соответствующих услуг.

На первом этапе планируется утвердить Методические рекомендации к формированию требований к качеству предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам по перечню муниципальных услуг.

Планируется утвердить правовым актом порядок оценки соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным стандартам качества и основные требования к результатам работы бюджетных учреждений в соответствии с утвержденными стандартами качества муниципальных  услуг.

Утвержденные стандарты качества муниципальных услуг и результаты оценки соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным стандартам планируется публиковать в СМИ и размещать в сети Интернет.

Стандарты качества муниципальных услуг позволят унифицировать обязательства власти по предоставлению услуг, обеспечить отделение платной услуги от бесплатной услуги, перейти к принципам БОР. Утверждение стандартов позволит создать предпосылки для организации размещения муниципального задания на предоставление муниципальных  услуг на конкурсной основе и формирования конкуренции между бюджетными учреждениями и (или) негосударственными организациями на рынке социальных услуг.

Итогом выполнения мероприятий Программы станет соответствие требованиям к качеству предоставления всех муниципальных услуг.

Таблица 3.

Перечень мероприятий по стандартизации  муниципальных услуг

физическим и юридическим лицам

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | 1-й этап реализации мероприят. | 2-й этап реализации мероприят. | Исполнит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Утвердить Методические рекомендации к формированию требований к качеству предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам по перечню муниципальных услуг | Постановление Администрации ММР | До 30.11.2009 г | - | ОФ, ОЭ,ПД и МЗ ГРБС |
| 2.2. | Утверждение базовых требований к качеству предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам по перечню муниципальных услуг | Приказы ГРБС | До 01.12.2009г. | - | ГРБС |
| 2.3. | Утвердить Порядок оценки соответствия требований к качеству фактически предоставляемых муниципальных услуг юридическим и физическим лицам, утвержденным требованиям | Постановление Администрации ММР | До 01.03.2010г. | - | ОФ ОЭ,ПД и МЗ |
| 2.4. | Инвентаризация состояния материально-технической базы муниципальных учреждений на соответствие требованиям к качеству предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам на ежегодной основе | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 30.06.2010г. | До 01.04.2011г. и далее-ежегодно | ОФ ГРБС, |
| 2.5. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет, а также в местах предоставления соответствующих услуг утвержденных требований к качеству предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам | публикация | С 01.01.2010 до 31.12.2011 г. по мере утверждения | УД, ОЭ,ПД и МЗ |
| 2.6. | Все предоставляемые муниципальные услуги юридическим и физическим лицам в последнем отчетном году и (или) текущем финансовом году имеют требования к качеству предоставления | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До30.06.2010г. | До 01.06.2011 г. | ГРБС |

1.3. Создание предпосылок для развития новых форм оказания муниципальных услуг юридическим и физическим лицам

### 1.3.1. Анализ исходного состояния

В качестве новой  формы  оказания муниципальных услуг  юридическим и физическим лицам Администрация ММР рассматривает  привлечение негосударственных поставщиков (частных компаний) к оказанию муниципальных  услуг. Наряду с общим повышением качества оказания услуг для потребителей,  данная форма повысила  бы  требования к объему, содержанию  и результатам оказания муниципальных услуг.

В настоящее время в ММР  не практикуется передача функций органов  муниципальной власти и оказание  муниципальных услуг населению негосударственным компаниям. Причина сложившейся ситуации -  отсутствие методологической основы для проведения планомерной работы по реструктуризации бюджетного сектора.

На уровне отдельных  структурных подразделений Администрации ММР проводится работа по поискам возможности изменения организационно-правовой формы некоторых бюджетных учреждений.

### План реформирования

В рамках выполнения мероприятий Программы планируется проводить ежегодную оценку эффективности возможности изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений (в т.ч. изменение типа существующих муниципальных учреждений на автономные) и (или) предоставления муниципальных услуг  юридическим и физическим лицам  частными компаниями. Кроме того, на первом этапе реформирования  будет разработан и утвержден  порядок изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений (порядок  создания автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений) и  план изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений. Вышеназванные  документы  получат освещение в СМИ и сети Интернет.

В итоге выполнения мероприятий Программы ожидается, что не менее  35 % муниципальных услуг будут оказываться внебюджетными учреждениями.

Таблица 4.

Перечень мероприятий по созданию предпосылок для развития новых форм оказания муниципальных услуг юридическим и физическим лицам

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | 1-й этап реализации мероприят. | 2-й этап реализации мероприят. | Исполнит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Проведение ежегодной оценки возможности изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений (в т.ч. изменение типа существующих муниципальных учреждений на автономные) и (или) предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам частными компаниями | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 30.062010 г. | До 01.05.2011 г. и далее-ежегодно | ОФ, ГРБС |
| 3.2. | Утверждение порядка изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений (порядка создания автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений) | Постановление Администрации ММР | До 01.03.2010 г. | - | ОЭ,ПД и МЗ Юр.отд |
| 3.3. | Утверждение плана изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений (плана создания автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений) | Постановление Администрации ММР | До 1.07.2010 г. | - | ОЭ,ПД и МЗ ГРБС |
| 3.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет планируемых и фактических результатов изменения организационно-право-вой формы бюджетных учреждений (в т.ч. изменения типа существующих муниципальных учреждений на автономные) | публикация | По мере внесений изменений | УД, ОЭ,ПД и МЗ |
| 3.5. | Доля муниципальных услуг юридическим и физическим лицам, предоставляемых организациями иных, за исключением бюджетных учреждений, организационно-правовых форм, составляет не менее 35 % от общего объема предоставляемых соответствующих услуг | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | - | До 30.12.2011 г. | ОФ, ГРБС |

## 1.4. Формирование и реализация  муниципальных заданий на

## предоставление муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам

### 1.4.1. Анализ исходного состояния

На момент принятия Программы Администрацией Мышкинского муниципального района работа по формированию и реализации муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам не проводилась. Данная работа затруднена из-за отсутствия системы предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам.

### 1.4.2. План реформирования

На первом этапе Программы Постановлением Администрации ММР  будет утвержден  порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг. В соответствии с ним  будет определено содержание муниципального задания, порядок и субъекты его формирования (главные распорядители и распорядители средств районного бюджета). Муниципальные задания будут формироваться и доводятся главными распорядителями и распорядителями средств районного бюджета до соответствующих получателей бюджетных средств не позднее сроков доведения лимитов бюджетных обязательств до подведомственных получателей бюджетных средств. При этом главный распорядитель средств районного бюджета должен обеспечить изменение муниципального задания в случае изменения объема бюджетных ассигнований соответствующему подведомственному получателю бюджетных средств.

Кроме того, будет установлен порядок мониторинга контроля и выполнения  муниципального задания и требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам планируется довести до бюджетных учреждений ММР по всем муниципальным  услугам, утвержденным реестром муниципальных услуг.

В качестве конечного результата первого этапа планируется достижение такого состояния, при котором все муниципальные услуги физическим и юридическим лицам, утвержденные реестром муниципальных услуг, производятся в соответствии с муниципальными  заданиями на оказание муниципальных  услуг физическим и юридическим лицам.

На втором этапе в СМИ будут опубликованы результаты мониторинга и контроля за исполнением муниципальных  заданий на предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. Информация также будет размещена на Интернет–сайте Администрации ММР.

Создание системы учета потребности в предоставлении муниципальных услуг, утверждение требований к качеству их предоставления, формирование и реализация муниципальных заданий обеспечит достижение такого состояния, при котором доля фактически предоставленных в соответствии с муниципальными  заданиями муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, соответствующих установленным требованиям к качеству предоставления услуг, составит не менее 80%.

Таблица 5.

## Перечень мероприятий по формированию и реализации  муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | 1-й этап реализации мероприят. | 2-й этап реализации мероприят. | Исполнит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Утверждение порядка формирования и финансового обеспечения ГРБС выполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам | Постановление Администрации ММР | До 15.12.2009 г | - | ОФ, ГРБС |
| 4.2. | Утверждение порядка мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам |  |  | - | ОФ, ОЭ,ПД и МЗ ГРБС |
| 4.3. | Все муниципальные услуги юридическим и физическим лицам, утвержденные перечнем (реестром) муниципальных услуг, производятся в соответствии с муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг юридическим и физическим лицам (оценка исполнения муниципального задания) | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 01.07.2010 г. | До 30.12.2011г. | ГРБС |
| 4.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет результатов мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам | публикация | До 01.08.2010 г. | До 01.08.2011г. | УД |
| 4.5. | 80% фактически предоставленных в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг юридическим и физическим лицам за последний отчетный год соответствуют установленным требованиям к качеству предоставления услуг | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  | До 01.07.2011 г | ОФ |

Задача 2. Внедрение среднесрочного бюджетирования,

ориентированного на результат

## 2.1. Совершенствование процедуры формирования и реализации

## ведомственных и районных (долгосрочных) целевых программ

2.1.1. Анализ исходного состояния

Целевые характеристики и приоритеты развития ММР закреплены в  Программе социально–экономического развития ММР на 2009-2012 годы, муниципальных целевых программах и в других документах. В настоящее время определены три стратегических сектора развития  ММР:

- развитие конкурентоспособной, динамичной, высокотехнологичной экономики, позволяющей обеспечить  устойчивое экономическое развитие ММР;

- развитие человеческого потенциала;

- создание комфортных  условий жизни населения района за счет развития инфраструктуры.

В ММР действуют  муниципальные  целевые программы, которые являются среднесрочными программами (с горизонтом планирования до 3–х  лет), а также программные планы и мероприятия (данные по их количеству и объемам финансирования приведены в таблице 6).

Таблица 6.

Количество и объемы финансирования целевых муниципальных  программ

| Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество целевых муниципальных программ | 7 | 11 | 18 |
| Объем финансирования целевых программ, тыс. рублей | 345 | 2048 | 7894 |

К   настоящему времени в ММР принят ряд документов по   совершенствованию процедуры формирования и реализации  ведомственных и районных  (долгосрочных) целевых программ:

-  Постановление Главы Мышкинского МР от 24.06.09 г № 450 «Об утверждении Порядка разработки,  утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

- Постановление Главы Мышкинского МР от 22.06.09 г № 445 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, форме, утверждении и реализации районных целевых программ»

2.1.2. План реформирования

В ходе реализации Программы на первом этапе предполагается продолжить работу по оценке соответствия целей и задач действующих и разрабатываемых муниципальных целевых программ  целям и задачам, утвержденным  Программой социально–экономического развития ММР на 2009-2012 годы.2012 годы.

Постановлением Администрации ММР предполагается утверждение порядка конкурсного распределения средств районного бюджета, предназначенных для финансового обеспечения принимаемых расходных обязательств ММР по вновь принимаемым и действующим ведомственным и муниципальным целевым программам.  В ходе реализации Программы будет продолжен процесс разработки и утверждения  ведомственных  средне- и долгосрочных целевых программ с тем, чтобы уровень бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию действующих программ, составлял бы не менее 50 % от общего объема непроцентных расходов районного бюджета. В конечном итоге реализация мероприятий данного направления Программы позволит распределять бюджетные ресурсы между ГРБС и реализуемыми ими бюджетными программами с учетом или в прямой зависимости от достижения конкретных результатов.

С целью повышения прозрачности бюджетной политики в отношении результативности реализации ведомственных целевых программ субъектами бюджетного планирования на Интернет-сайте Администрации ММР и в  СМИ на регулярной основе будут размещаться тексты ведомственных и  долгосрочных  целевых программ, отчеты об их реализации и рейтинг эффективности программ.

Таблица 7.

## Перечень мероприятий по  совершенствованию процедуры формирования и реализации

## ведомственных и  долгосрочных целевых программ

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | 1-й этап реализации мероприят. | 2-й этап реализации мероприят. | Исполнит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Ежегодная инвентаризация целей и задач, утвержденных в составе программных документов социально-экономического развития ММР на средне- и долгосрочную перспективы, и их отражения в действующих ведомственных и долгосрочных целевых программах | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 20.07.2010г. | До 01.03.2011г. | ОЭ,МЗиПД |
| 5.2. | Утверждение порядка разработки, формирования и мониторинга эффективности реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ, а также закрепление процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов в ходе их реализации | Постановление Администрации ММР от 22.06.09 г № 445; Постановление Администрации ММР от 24.06.09 г № 450; | - | ОЭ,МЗиПД |
| 5.3. | Утверждение порядка конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств на вновь принимаемые и действующие ведомственные и долгосрочные целевые программы | Постановление Администрации ММР | До 01.07.2010 г. | - | ОЭ,МЗиПД |
| 5.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет ведомственных и долгосрочных целевых программ, отчетов о ходе их реализации и рейтинга их эффективности | публикация | До 01.07.2010 г. | До 01.04.2011 г. и далее на периодичес-кой основе | УД |
| 5.5. | Объем бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию действующих ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ, составляет не менее 50% от общего объема расходов районного бюджета | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | - | До 30.12.2011г. |  |

2.2. Совершенствование механизмов среднесрочного финансового планирования и формирования трехлетнего бюджета

## 2.2.1. Анализ исходного состояния

В соответствии со ст.174 Бюджетного кодекса РФ и ст.26 «Положения о бюджетном процессе в  ММР»,  утвержденного Решением  Собрания депутатов ММР от 21.08.2008 № 36, в случае, если проект бюджета района составляется и утверждается на очередной финансовый год, администрация разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план района.

Главой  ММР утверждено постановление от 13.09.2007 № 845   « О порядке и сроках составления среднесрочного финансового плана ММР на 2008-2010 годы». Кроме того, в ММР действуют следующие нормативно-правовые акты:

Среднесрочный финансовый план Мышкинского муниципального района на 2008-2010 годы – приложение 15 к Решению собрания депутатов от 20.12.207 г. «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2008 год»;

- Решение Собрания депутатов ММР от 21.08.2008  №36 «Об утверждении Положения О бюджетном процессе в  ММР»;

-   Решение Собрания депутатов ММР от 01.12.2005 г № 40  «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ММР»;

- Решение Собрания депутатов  ММР от 18.12.2008  № 21 «О бюджете ММР на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»;

- Решение Собрания депутатов ММР от 25.06.09 г «О периоде бюджетного планирования»

- постановление Администрации ММР от 27.07.2009 № 540 «Об утверждении Плана-графика разработки проекта бюджета ММР и образовании бюджетной  комиссии по бюджетным проектировкам на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»;

- постановление Главы  ММР от 24.06.2009г. № 449 «О разработке прогноза социально-экономического  развития ММР ».

### 2.2.2. План реформирования

В соответствии с Федеральным законом от 26 апреля 2007 года №63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведения в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» в составе среднесрочного финансового плана должны содержаться:

- прогнозируемый общий объем доходов и расходов районного бюджета ММР и консолидированного бюджета  ММР;

- объемы бюджетных ассигнований по ГРБС по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов районного бюджета;

- дефицит (профицит) районного бюджета;

- предельный объем муниципального долга.

Утвержденный среднесрочный финансовый план и информацию о ходе его исполнения планируется публиковать в СМИ и размещать в сети Интернет.

Таблица 8.

## Перечень мероприятий по  совершенствованию механизмов среднесрочного финансового планирования и формирования трехлетнего бюджета

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | 1-й этап реализации мероприят. | 2-й этап реализации мероприят. | Исполнит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Наличие утвержденного в установленном порядке среднесрочного финансового плана | Решение Собрания депутатов ММР от 20.12.2007 г № 69 | ОФ |
| 6.2. | Внесение изменений в местные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетный процесс, в части установления норм утверждения проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и утверждение порядка проведения публичных слушаний | Решение Собрания депутатов ММР от 21.08.2008г. № 36 Решение СД ММР от 01.12.05 г № 40 | - | ОФ ЮО |
| 6.3. | Утверждение порядка формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на основе принципа «скользящей трехлетки» и порядка проведения публичных обсуждений (слушаний) по проекту районного бюджета | Решение Собрания депутатов ММР от 01.12.05 г № 40 Постановление администрации ММР от 27.07.09 г № 540 | ОФ |
| 6.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет материалов к проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период одновременно с проектом вносимого в представительный орган проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также материалов публичных слушаний и обсуждений | публикация | С 01.01.2009 г. по 31.12.2011 г. и далее на периодической основе | УД, ОФ, ОЭ,МЗ и ПД |
| 6.5. | Утверждение проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Решение Собрания депутатов ММР | Не позднее 15.11. текущего года, утверждение в течение 30 дней | До 15.11.2010 г. | ОФ, ГРБС |

2.3. Формирование порядка планирования и

обоснования бюджетных ассигнований

## 2.3.1. Анализ исходного состояния

В целях учета бюджетных ассигнований, в соответствии с требованиями статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации , приказом отдела финансов администрации ММР от 13.02.09 г № 5-ос утвержден Порядок предоставления реестров расходных обязательств  и сводов реестров расходных обязательств главных распорядителей ( распорядителей) средств бюджета ММР.

Реестр расходных обязательств ММР – это единая информационная база данных. Ведение реестра осуществляется путем внесения в единую информационную базу данных сведений о расходных обязательствах района, обновления и (или) исключения этих сведений.

Реестр расходных обязательств ММР составляется и ведется отделом финансов Администрации ММР  на основе реестров расходных обязательств ГРБС.

Порядок ведения реестра расходных обязательств утвержден постановлением Главы ММР от 21.07.2006г. № 471

### 2.3.2. План реформирования

На первом этапе реализации Программы планируется:

- утвердить Методические указания по составлению и ведению реестра расходных обязательств главных распорядителей средств районного бюджета и его предоставлении в отдел финансов администрации ММР»;

- утвердить правовым актом порядок планирования бюджетных ассигнований из районного бюджета (раздельно по действующим и принимаемым обязательствам, а также порядок  конкурсного распределения бюджета принимаемых   обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий).

Реестр расходных обязательств ММР будет  размещаться  в сети Интернет и районных СМИ.

После выполнения Программы 90% расходов  районного бюджета ММР  будут регулироваться нормативными правовыми актами ММР, определяющими порядок расчета расходов на реализацию соответствующих расходных обязательств.

Таблица 9.

Перечень мероприятий  по  формированию порядка планирования и

обоснования бюджетных ассигнований

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | 1-й этап реализации мероприят. | 2-й этап реализации мероприят. | Исполнит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Инвентаризация расходных обязательств с точки зрения наличия нормативного правового регулирования, предусматриваемых в районном бюджете расходов на текущий финансовый год | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До01.07.2010г. | До 01.07.2011 г. | ОФ |
| 7.2. | Утверждение порядка формирования реестра расходных обязательств ММР, порядка планирования бюджетных ассигнований из районного бюджета (раздельно по действующим и принимаемым обязательствам), с выделением видов бюджетных ассигнований (в т.ч. числе публичных обязательств), а также результатов (непосредственных и конечных) использования бюджетного ассигнования | Постановление Главы ММР от 21.07.2006г. № 471 Приказ отдела финансов от 13.02.2009г. № 5-ос | - | ОФ, ГРБС |
| 7.3. | Утверждение порядка конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий | Постановление Администрации ММР | До 1.07.2010г. | - | ОФ, ОЭ,МЗ и МЗПД |
| 7.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет реестра расходных обязательств ММР, нормативных правовых актов, регулирующих планирование бюджетных ассигнований из районного бюджета | публикация | До 01.07.2010г. | До 01.07.2011г.и далее – на периодической основе | УД, ОФ |
| 7.5. | 90% расходов районного бюджета ММР регулируются нормативными правовыми актами ММР, определяющими порядок расчета расходов на реализацию соответствующих расходных обязательств | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | - | До 30.06.2011г. | ОФ |

Задача 3. Повышение качества финансового менеджмента

## 3.1. Повышение качества финансового менеджмента главных

## распорядителей  и распорядителей средств  районного бюджета ММР

## 3.1.1. Анализ исходного состояния

В настоящее время в ММР оценка качества финансового менеджмента ГРБС не проводится, поэтому  не всегда на уровне ГРБС удается своевременно выявить и систематизировать проблемы планирования доходов и расходов, а также их кассового исполнения, проблемы, связанные с целенаправленным и текущим планированием деятельности для достижения поставленных целей и задач. В результате нет возможности своевременно уведомить ГРБС о возможных проблемах и предпринять совместно с ними меры по их устранению. Одним из примеров таких проблем является не всегда эффективное управление кредиторской задолженностью.

### 3.1.2. План реформирования

Реализация мероприятий начнется с проведения оценки  показателей, характеризующих качество финансового менеджмента главных распорядителей и распорядителей средств районного бюджета.

Постановлением Администрации ММР будет утверждена Методика бальной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей и распорядителей средств районного бюджета на 2009 год, а также  Порядок оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей и распорядителей средств районного бюджета. В соответствии с этими документами будет осуществляться ежегодный рейтинг оценки качества деятельности  главных распорядителей и распорядителей  средств районного бюджета.

Результаты мониторинга оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей и распорядителей  средств районного бюджета будут применяться при оценке деятельности и премировании на ее основе руководителей соответствующих структурных подразделений. Рейтинг и результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей и распорядителей  средств районного бюджета планируется размещать на Интернет-сайте Администрации ММР и публиковать в СМИ.

В результате выполнения мероприятий Программы будет ежегодно увеличиваться качество  финансового менеджмента ГРБС и прирастать средняя оценка качества управления муниципальными финансами и платежеспособности  ММР.

Таблица  10

## Перечень мероприятий  по  повышению качества финансового менеджмента главных распорядителей  и распорядителей средств  районного бюджета

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | 1-й этап реализации мероприят. | 2-й этап реализации мероприят. | Исполнит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Проведение оценки показателей, характеризующих качество финансового менеджмента главных распорядителей и распорядителей средств районного бюджета за последний отчетный год | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 30.07.2010г. | До 30.06.2011г. | ОФ, ОЭ,МЗиПД ГРБС |
| 8.2. | Утверждение методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей и распорядителей средств районного бюджета, предполагающей формирование ежегодного рейтинга, а также оценки среднего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей и распорядителей средств районного бюджета; разработка методических рекомендаций, необходимых для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей и распорядителей средств районного бюджета | Постановление Администрации ММР, методические рекомендации | До 20.06.2010г. | - | ОФ ОЭ,МЗиПД ГРБС |
| 8.3. | Утверждение порядка применения результатов мониторинга оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей и распорядителей средств районного бюджета при оценке деятельности и премирования на ее основе руководителей соответствующих главных распорядителей и распорядителей средств районного бюджета | Постановление Администрации ММР | До 20.06.2010г. |  | ОФ ОЭ,МЗиПД |
| 8.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет рейтинга и результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей и распорядителей средств районного бюджета. | публикация | До 01.08.2010г. | До01.08.2011г.и далее- на периодичес- кой основе | УД, ОФ ОЭ,МЗиПД |
| 8.5. | Увеличение за последний отчетный год средней по главным распорядителям и распорядителям средств районного бюджета оценки качества финансового менеджмента в сравнении с предыдущим отчетным годом | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | - | До 01.08.2011г. и далее - ежегодно | ОФ ОЭ,МЗиПД |
| 8.6. | Отношение средней оценки качества управления муниципальными финансами и платежеспособности ММР в отчетном году к предыдущему году | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | - | До 30.12.2011г. | ОФ ОЭ,МЗиПД |

3.2. Оптимизация процесса планирования и финансирования временных кассовых разрывов

## 3.2.1. Анализ исходного состояния

В настоящее время планирование кассовых разрывов районного бюджета выполняется отделом  финансов Администрации ММР на основании данных кассового плана, формируемого в соответствии с приказом начальника отдела  финансов от 11.01.2009 №1  "Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета ММР". Отсутствие формализованной методики планирования кассовых разрывов снижает точность расчетов периодов и размеров планируемых кассовых разрывов. В свою очередь, это ведет к таким проблемам,  как необходимость внепланового привлечения заемных средств либо изменения планов бюджетных ассигнований.

Основными причинами возникновения кассовых разрывов являются  неравномерность поступления либо недостаточность собственных доходов и сезонность осуществления расходов.

Анализ исполнения районного бюджета  за 2008 год показал, что объем кассового разрыва составил  7792 тыс. рублей. Для покрытия временных кассовых разрывов:

-  в 2008 году был привлечен кредит в сумме 1500 тыс.рублей, расходы на его обслуживание составили 144 тыс. рублей;

- в 2009 году  планируется привлечь бюджетный кредит на сумму  2957 тыс. рублей, расходы на его обслуживание составят 30 тыс. рублей.

Просроченной задолженности по средствам, привлекаемым на покрытие кассовых разрывов, нет.

3.2.2. План реформирования

В рамках Программы на первом этапе отделом финансов Администрации ММР  разработан  и утвержден  Порядок финансирования временных кассовых разрывов и формирования финансового резерва для финансирования временных кассовых разрывов (Постановление Администрации ММР от 11.06.2009 № 425-а) и Методология планирования временных кассовых разрывов при исполнении бюджета ММР.

На втором этапе программы реформирования  с учетом сложившейся практики покрытия кассовых разрывов будет утвержден перечень основных источников покрытия кассовых разрывов.

Все разработанные и утвержденные нормативные правовые акты,  регулирующие вопросы планирования и финансирования временных кассовых разрывов,  будут размещены в сети Интернет и СМИ.

В течение всего периода реализации Программы  будет обеспечено отсутствие просроченной задолженности по средствам, привлекаемым на покрытие кассовых разрывов.

Таблица 11.

Перечень мероприятий  по  оптимизации процесса планирования и финансирования

временных кассовых разрывов

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | 1-й этап реализации мероприят. | 2-й этап реализации мероприят. | Исполнит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Оценка причин возникновения временных кассовых разрывов, возникавших при исполнении районного бюджета и финансовых последствий их возникновения за последний отчетный год и текущий финансовый год | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До01.02.2010г. | До 01.02.2011 г. и далее - ежегодно | ОФ |
| 9.2. | Утверждение порядка формирования кассового плана исполнения районного бюджета и методологии планирования временных кассовых разрывов по месяцам в пределах текущего финансового года | Постановление Главы ММР от 11.06.2009 г. № 425-а Приказ отдела финансов Администрации ММР от 11.01.2009 № 1 | - | ОФ |
| 9.3. | Утверждение перечня основных источников покрытия временных кассовых разрывов | Постановление Администрации ММР | До01.01.2010г. | - | ОФ |
| 9.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет нормативных правовых актов, регулирующих вопросы планирования и финансирования временных кассовых разрывов | публикация | До30.06.2010г. | До 30.06.2011г. и далее – на периодичес-кой основе | УД, ОФ |
| 9.5. | Просроченная задолженность по средствам, привлекаемым на покрытие временных кассовых разрывов, отсутствует | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До30.06.2010г. | До 30.06.2011г. и далее - ежегодно | ОФ |

3.3. Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности        бюджетных учреждений

3.3.1. Анализ исходного состояния

В ММР вся информация о кредиторской задолженности бюджетных учреждений собирается ГРБС на основании сформированной бюджетной отчетности.

Как правило, основными причинами возникновения кредиторской задолженности бюджетных учреждений являются: неточности, допущенные ГРБС при планировании доходов и расходов; текущие сроки оплаты расходов на коммунальные услуги и заработную плату, которые фактически погашаются, соответственно, по состоянию на 05-е и 20-е число месяца, следующего за отчетным, а также недофинансирование бюджетных учреждений по причине неисполнения доходной части  районного бюджета.

Общий объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2009 г. составил 7048 тыс.рублей, что на 2996 тыс. рублей больше, чем по состоянию на 01.01.2008 г. (4052 тыс. рублей).

3.3.2. План реформирования

На 1 этапе планируется разработать  Порядок проведения мониторинга и реструктуризации просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений и План мероприятий по реструктуризации просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений.

В результате проведения запланированных мероприятий будут созданы предпосылки для  более оперативного и ответственного управления расходами бюджетных учреждений, и недопущения дальнейшего прироста просроченной кредиторской задолженности. Ожидается, что просроченная кредиторская задолженность будет ежегодно снижаться, а просроченная задолженности  по предоставленным из областного бюджета  кредитам и  по средствам, привлекаемым на покрытие временных кассовых разрывов, отсутствовать.

Таблица 12.

Перечень мероприятий  по снижению и ликвидации просроченной

кредиторской задолженности  бюджетных учреждений

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | 1-й этап реализации мероприят. | 2-й этап реализации мероприят. | Исполнит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1. | Инвентаризация кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, анализ факторов ее возникновения за последний отчетный год и текущий финансовый год | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 01.07.2010 г. | До 01.05.2011 г. | ОФ, ГРБС |
| 10.2. | Утверждение Порядка проведения мониторинга и реструктуризации просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений | Постановление Администрации ММР | До10.06.20.10 г | - | ОФ, ГРБС |
| 10.3. | Утверждение Плана мероприятий по реструктуризации просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений |  |  |  |  |
| 10.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет информации о состоянии кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в том числе просроченной | публикация | До 01.07.2010 г. | До 01.07.2011 г. и далее – на периодической основе | УД ОФ |
| 10.5. | Просроченная кредиторская задолженность по бюджетным кредитам отсутствует | аналитическая записка | До 01.07.2010 г. | До 30.12.2011 г. | ОФ |
| 10.6. | Снижение объема просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений в отчетном году по сравнению с предыдущим годом | аналитическая записка |  | До 30.12.2011 г. | ОФ |

3.4. Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности ММР

3.4.1. Анализ исходного состояния

В собственности ММР находится пять  муниципальных  унитарных  предприятий и акции  одного открытого акционерного общества, из которых 0,12 процентов акций  находятся в муниципальной собственности. Муниципальные унитарные предприятия и организации, доли уставного капитала которых принадлежат муниципалитету, главным образом осуществляют следующие виды деятельности:

- жилищно-коммунальные услуги,

- организация сбора и  утилизация бытовых отходов,

- организация бытового обслуживания населения, включая услуги бани, прачечной и ритуальное обслуживание,

- услуги по передаче электрической энергии физическим и юридическим лицам,

- деятельность в сфере туризма,

- осуществление лекарственной помощи населению,

- изготовление книжно-журнальной продукции и другой печатной продукции.

Координацию деятельности муниципальных предприятий осуществляет Комитет по управлению имуществом    Администрации ММР (далее по тексту КУИ).

3.4.2. План реформирования

Для повышения эффективности деятельности МУП,  прозрачности и доступности сведений об их деятельности, а также о собственности ММР в рамках Программы  разработан и утвержден Порядок предоставления отчетов о деятельности муниципальных унитарных предприятий ММР. Также  на 1 этапе планируется установить  системы критериев  для сохранения муниципальных унитарных предприятий и долей ММР в уставных капиталах организаций.

Оценка по данным критериям будет составляться ежегодно. На ее основании будет проводиться анализ целесообразности сохранения или преобразования (ликвидации) МУП и продажи пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, находящихся в собственности ММР.

Результаты оценки будут размещаться  на сайте Администрации ММР.

Результатом проводимых мероприятий ожидается, что не менее 90 процентов МУП и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат ММР, будут удовлетворять критериям, установленным для их сохранения в муниципальной собственности.

Таблица 13.

Перечень мероприятий  по  повышению эффективности использования имущества, находящегося в собственности ММР

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | 1-й этап реализации мероприят. | 2-й этап реализации мероприят. | Исполнит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Оценка результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат ММР | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 1.08.2010г. | До01.08.2011г. | ОЭ,МЗ и ПД |
| 11.2. | Утверждение порядка предоставления отчетов о деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат ММР | Постановление Администрации ММР от 17.06.2009г. № 439 | - | ОЭ,МЗ и ПД |
| 11.3. | Установление системы критериев для сохранения муниципальных унитарных предприятий и долей ММР в уставных капиталах организаций | Постановление Администрации ММР | До01.07.2010г. | - | ОЭ,МЗ и ПД |
| 11.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет реестров и результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат ММР | публикация | До01.08.2010г. | До01.08.2011г. | ОЭ,МЗ и ПД |
| 11.5. | Не менее 90 % муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат ММР, удовлетворяют установленным критериям | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До01.08.2010г. | До02.04.2011г. | ОЭ,МЗ и ПД |

3.5. Создание формализованных процедур управления муниципальным

долгом, принятия долговых обязательств, их рефинансирования

## 3.5.1. Анализ исходного состояния

В настоящее время Администрацией ММР  принимаются меры по совершенствованию долговой политики, в частности, проведена оценка действующих долговых обязательств.

Проведенная оценка долговых обязательств (с учетом прогноза на перспективу) выявила тенденцию уменьшения объемов муниципального долга. Так, если по факту на конец 2008 года объем муниципального долга составил 2347 тыс.рублей, планируется на конец 2009 года – 3241 тыс. рублей.

В целях повышения эффективности бюджетного планирования утверждено Постановление Администрации ММР от 25.06.2009 № 451-а «Об утверждении Методологии расчета платежеспособности бюджета с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств, включая кредиторскую задолженность на среднесрочный период ММР   и Методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на платежеспособность бюджета ММР».

### 3.5.2. План реформирования

Сведения о долговых обязательствах, в том числе по видам обязательств и срокам их погашения,  планируется публиковать в СМИ и размещать в сети Интернет.

При выполнении Программы все операции по долговым обязательствам будут  полностью соответствовать установленной процедуре.

Таблица 14.

Перечень мероприятий  по  созданию формализованных процедур управления муниципальным долгом, принятию долговых обязательств, их рефинансирования

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | 1-й этап реализации мероприят. | 2-й этап реализации мероприят. | Исполнит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | Оценка действующих долговых обязательств, в том числе с группировкой по видам заимствований, срокам их погашения, за последний отчетный год и текущий финансовый год | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До01.05.2010г. | До 01.05.2011 г. и далее - ежегодно | ОФ |
| 12.2. | Утверждение методологии расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств на среднесрочный период | Постановление Администрации ММР от 25.06.2009 № 451-а | - | ОФ |
| 12.3. | Утверждение Методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку районного бюджета |  |  | ОФ |
| 12.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет сведений о долговых обязательствах, в том числе по видам обязательств и срокам их погашения | публикация | До 1.05.2010г. | До 01.05.2011 г. и далее - на периодичес-кой основе | УД, ОФ |
| 12.5. | Все операции по долговым обязательствам в последнем отчетном и текущем финансовом году полностью соответствуют установленной процедуре | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До01.07.2010г. | До 01.07.2011 г. и далее - ежегодно | ОФ |

Задача 4. Создание условий для развития доходной базы

районного бюджета

4.1. Укрепление доходной базы районного бюджета

## 4.1.1. Анализ исходного состояния

Способность районного бюджета к удовлетворению общественных запросов предопределяется состоянием его доходной базы. Поэтому одним из направлений предстоящей реформы будет являться внедрение оптимальных процедур работы с доходной базой  районного бюджета. В этой связи предполагается максимальная информация задолженности перед районным бюджетом (недоимки), рассроченных, отсроченных, реструктурированных платежей и эффективности налоговых и иных  льгот (в случае их предоставления),  что обеспечит взвешенность принимаемых решений Администрацией ММР. Публикация в средствах массовой информации и в сети Интернет данных об объемах предоставляемых налоговых и иных  льгот и оценки их эффективности обеспечит за ними общественный контроль и повысит ответственность инициаторов льгот и их получателей.

### 4.1.2. План реформирования

На первом этапе реформирования муниципальных финансов ММР планируется разработать и утвердить план  укрепления доходной базы районного бюджета (план мероприятий по эффективному управлению общественными финансами в ММР на 2009 год).

Администрацией ММР заключено соглашение по информационному взаимодействию с Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Ярославской области от 15.03.2009 года. В течение всего периода действия Программы планируется, что поступление налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оценки уровня управления муниципальными финансами и Программы, будет  не ниже уровня, обеспеченного по состоянию на соответствующую дату последнего отчетного года.

В ходе реализации Программы на  периодической основе  в СМИ и (или) сети Интернет будут публиковаться результаты анализа поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет в разрезе налогов и сборов.

Таблица 15

Перечень мероприятий  по укреплению доходной базы районного бюджета

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | 1-й этап реализации мероприят. | 2-й этап реализации мероприят. | Исполнит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Проведение ежемесячного анализа поступления налоговых доходов в районный бюджет в разрезе налогов, сборов и неналоговых платежей, а также ежегодной оценки налогового потенциала районного бюджета | аналитическая записка | ежемесячно | ОФ |
| 13.2 | Разработка и утверждение плана мероприятий по эффективному управлению общественными финансами (укреплению доходной базы районного бюджета) в ММР | Постановление Администрации ММР | до 01.01. 2010 г | Ежегодно | ОФ |
| 13.3 | Заключение соглашения о сотрудничестве с налоговым органом, соглашений о расчетах с бюджетом с крупнейшими налогоплательщиками | Соглашение от 15.03.2009 г. | ОФ |
| 13.4 | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет результатов анализа поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет в разрезе налогов и сборов | публикация | ежеквартально | УД, ОФ |
| 13.5 | Поступление налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оценки уровня управления муниципальными финансами и Программы, не ниже уровня, обеспеченного по состоянию на соответствующую дату последнего отчетного года | аналитическая записка | ежеквартально | ОФ |

4.2. Укрепление налоговой дисциплины и сокращение недоимки

## 4.2.1. Анализ исходного состояния

В ММР организован оперативный учет задолженности перед районным  бюджетом. Мониторинг недоимки ведется отделом финансов Администрации ММР на основании информации, представляемой МРИ РФ №8 согласно Постановления Правительства РФ от12.08.2004г.№410«О порядке взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области налогов и сборов".

Для оперативной работы с  неплательщиками, при Главе Мышкинского ММР согласно постановления Главы Мышкинского ММР от 23.05.2008 г. №353 создана  Комиссия по укреплению налоговой дисциплины и легализации налоговой базы.

За 2008 год на заседаниях комиссии заслушано 13 руководителей предприятий и 5 предпринимателей. Межрайонной ИФНС России № 8 по Ярославской области в рамках своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской  Федерации проведены необходимые мероприятия по контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью поступлений налогов и сборов в районный бюджет.

Таблица 16

Информация о задолженности перед бюджетом  ММР тыс. руб.

| Наименование показателя | На 01.01.2008г. | На 01.01.2009г. |
| --- | --- | --- |
| Задолженность по налогам и сборам перед районным бюджетом ММР(включая пени и штрафы) | 3697,7 | 3552,7 |

Недоимка в районный бюджет по состоянию на 01.01.2009 г. уменьшилась на 145 тыс.руб.

### 4.2.2. План реформирования

Для обеспечения оперативного учета недоимки будет  осуществляться дальнейшее взаимодействие с Межрайонной ИФНС России № 8 по Ярославской области.

В результате этого взаимодействия ожидается:

- уменьшение недоимки в районный бюджет

- объем недоимки составит  менее 10 % налоговых доходов районного бюджета в год.

Таблица 17

Перечень мероприятий  по  укреплению налоговой дисциплины и сокращение недоимки

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | 1-й этап реализации мероприят. | 2-й этап реализации мероприят. | Исполнит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Проведение ежемесячного анализа недоимки в разрезе налогов . | аналитическая записка, табличные материалы | ежемесячно | ОФ |
| 14.2. | Проведение ежеквартального анализа недоимки в разрезе плательщиков | аналитическая записка, табличные материалы | ежеквартально | ОФ |
| 14.3 | Проведение заседаний при Главе Мышкинского МР обеспечивающих ежеквартальное рассмотрение ситуации с платежами в районный бюджет налогоплательщиками, чья совокупная недоимка составляет наибольший % недоимки в районный бюджет (с разработкой и подписанием соглашений (планов, протоколов) о ее погашении) | протокол заседаний, планы и другие материалы | ежеквартально | ОФ |
| 14.4. | Создание при Главе Мышкинского МР комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легализации налоговой базы | Постановление Главы ММР от 23.05.2008 г № 353 | Не реже 1 раза в 2 месяца | ОФ |
| 14.5. | Обеспечение поступления в районный бюджет на последнюю отчетную дату не менее 70% от суммы недоимки, погашение которой было предусмотрено соглашениями (планами, протоколами), подписанными по результатам заседаний при Главе Мышкинского МР | аналитическая записка, расчеты и информация о состоянии недоимки | ежеквартально | ОФ |
| 14.6. . | Объем недоимки в районный бюджет на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оценки уровня управления муниципальными финансами и Программы, составляет менее 10 % налоговых доходов районного бюджета за последний отчетный год | аналитическая записка, расчеты и информация о состоянии недоимки | До 01.03.2010 г. | До 01.03.2011 г. | ОФ |

4.3. Доведение до минимума предоставление налоговых льгот

4.3.1.      Анализ исходного состояния

В Мышкинском МР в настоящее время льготы по уплате налогов и сборов в бюджет района не предоставляются.  Так же проведена работа с поселениями по доведению до минимума предоставление налоговых льгот по местным налогам и сборам, в частности это касается земельного налога. В результате в четырех поселениях из пяти льготы полностью отменены. В одном поселении предоставлена льгота по земельному налогу органам местного самоуправления. После отмены льгот в 2009 году в бюджеты поселений планируется дополнительное поступление земельного налога в сумме 6.4млн.руб.

4.4. Стимулирование роста доходов районного бюджета

от малого бизнеса

4.4.1        Анализ исходного состояния

Малое и среднее предпринимательство – с одной стороны специфический сектор экономики, создающий материальные блага при минимальном привлечении материальных, энергетических, природных ресурсов и максимальном использовании человеческого капитала, а с другой – сфера самореализации и самообеспечения граждан, в пределах прав, предоставленных Конституцией Российской Федерации (ст. 34 Конституции Российской Федерации). Малый и средний бизнес в связи с отсутствием серьезных финансовых резервов, является наиболее незащищенным сектором экономики от внешних воздействий. В то же время, он должен быть доступен для всех социальных слоев населения, безопасен и относительно прост при осуществлении хозяйственной деятельности.

По состоянию на 01.01.2009 года в Мышкинском муниципальном районе зарегистрировано и функционирует 62 малых предприятия и 190 индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2007 годом количество предпринимателей увеличилось на 7%, а количество малых предприятий – на 67%.

Общее количество занятых на малых предприятиях в Мышкинском муниципальном районе в 2007 году составило 368 человек. В 2008 году общее количество занятых на малых предприятиях выросло до 857  человек. Частично данный рост вызван тем, что изменились критерии отнесения предприятий к  разряду малого предпринимательства, и все сельскохозяйственные производственные кооперативы стали относиться к разряду малых предприятий.

Структура видов экономической деятельности малых предприятий практически ежегодно изменяется.

Таблица 18

Структура малых предприятий

| Наименование | Ед.изм | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес в структуре видов экономической деятельности малых предприятий: - предприятий розничной и оптовой торговли -сельское хозяйство - транспорт и связь - строительство - гостиници и рестораны - прочие виды деятельности | % % % % % % % | 100 40 22 8 16 - 14 | 100 12,5 58,3 4,2 8,3 4,2 12,5 |

Сфера торговли  в связи с высокой оборачиваемостью капитала является наиболее привлекательной для малого бизнеса. Однако, в связи с тем, что все сельскохозяйственные предприятия перешли в разряд малых предприятий, то в 2008 году резко увеличился удельный вес сельского хозяйства в структуре видов экономической деятельности малых предприятий.

Объем денежного оборота малых предприятий ежегодно растет. В 2008 году он составил 202,8 млн. рублей, что на 21 % больше чем в 2007 году.

Наблюдается значительный рост инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий. Темпы роста в 2008 году – 370% ( 25 млн.рублей по сравнению с 2007 годом – 6,7 млн. рублей).

Одним из наиболее важных показателей для социального  благополучия территории является  среднемесячная заработная плата на малых предприятиях. Она увеличилась  с 2007 года на 25 % (в 2007 году составила – 4548,4 рублей, а в 2008 году – 5 695 рублей).

В целом, уровень развития малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе можно охарактеризовать как удовлетворительный. Наблюдается устойчивый  рост большинства ключевых экономических показателей.

Активно развивается такое направление предпринимательской деятельности как ремесленничество. На территории муниципального района НП «Дом ремесел» проводит мастер-классы в рамках областного фестиваля «Ремесла Ярославского края», в рамках муниципальной целевой программы развития предпринимательства, и в летнее время для учащихся школ. В 2008 году НП «Дом ремесел» Мышкинского муниципального района   совместно с Ярославской ремесленной палатой участвовал в выставке товаров и услуг в Италии.

В целях реализации государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства  в Мышкинском муниципальном районе разработана целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе на 2009 год».

Целью реализации Программы является развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике Мышкинском муниципальном районе.

Задачами, которые предстоит решить, являются:

- правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- содействие дальнейшему укреплению социального статуса, повышению имиджа предпринимательства;

- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства.

Основным инструментом взаимодействия власти и бизнеса является Координационный Совет по малому и среднему предпринимательству.  Работа указанного Совета позволяет оперативно решать вопросы развития малого и среднего предпринимательства.

Туризм является приоритетным направлением развития Мышкинского муниципального района и с каждым годом занимает всё большее значение в экономической, социальной и других сферах деятельности района. Развитие туризма усиливает инвестиционную привлекательность района, способствует созданию новых рабочих мест, является источником  доходов для  части населения района.

ММР обладает значительным туристским потенциалом, включающим природно-рекреационный и историко-культурный аспекты. Туристов привлекают красота и экологическая чистота природы, разнообразный спектр туристских программ и объектов.

В настоящее время происходит замедление динамики туристического потока, причиной которого является насыщение туристского рынка ММР при недостатке новых уникальных экспозиций и экскурсий. Таким образом, дальнейшее развитие культурно-исторического туризма связано,  прежде всего, с появлением новых  инновационных турпродуктов.

Основной задачей в развитии туризма должно стать увеличение туристической привлекательности Мышкинского муниципального района за счет развития существующих и создания новых объектов туристической инфраструктуры, интенсификации предложения уникальных, инновационных туристических продуктов и программ. Увеличение оборота предприятий туристической отрасли за счет создания многофункционального инновационного кластера на основе долевого участия всех заинтересованных сторон сферы туризма, при определяющем организационном и финансовом участии администрации Ярославской области и администрации ММР.

Для решения рядов вопросов в отрасли туризма была принята  Собранием Депутатов муниципальная целевая программа «Развитие туризма в ММР на 2009-2011 годы».

Основные цели  программы:

-объединение заинтересованных структур в туристический кластер;

- разработку и реализацию мероприятий по развитию туризма в районе;

- формирование и использование современной маркетинговой стратегии продвижения туристического продукта на внутреннем и международном рынках;

- строительство новых и эффективная эксплуатация старых объектов туристкой инфраструктуры;

- обеспечение предприятий сервисом высокого качества.

4.4.2 План реформирования

На территории муниципального района принята Собранием Депутатов программа социально-экономического развития Мышкинского муниципального района Ярославской области на 2009-2012 годы.

Основная цель Программы повышение уровня материальной обеспеченности населения на основе роста экономического потенциала района.

Этапы реализации данной цели следующие:

- достижения инновационного уровня развития туризма;

- развития агропромышленного комплекс;

- привлечение инвестиций в экономику района;

Повышение инвестиционной привлекательности района для российских и иностранных инвесторов является одной из ключевых задач, решение которой позволит активизировать инвестиционный потенциал района, увеличить объемы российских и иностранных инвестиций в экономику ММР, что, в конечном счете, приведет к созданию новых конкурентоспособных рабочих мест, увеличит объемы налоговых поступлений в бюджет района и повысит уровень материального благосостояния жителей района. Для решения данной задачи необходим ряд мероприятий, направленных  на создание максимально благоприятных финансово-экономических, законодательных и организационных условий для развития бизнеса и привлечения инвесторов в район:

1.создание режима наибольшего благоприятствования для приоритетных направлений инвестирования (упрощенная процедура регистрации, льготы по местному налогообложению и др.);

2.создание реестра инвестиционных площадок и обеспечение их необходимой инфраструктурой и коммуникациями;

3.формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов;

4.разработка и внедрение механизмов частно-государственного  партнерства.

- формирование благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности

Обеспечение стабильного экономического роста района  возможно за счет создания среды, стимулирующей предпринимательскую активность, развитие малого и среднего  предпринимательства в районе.

Для решения данной задачи необходимо создать эффективную инфраструктуру, облегчающую развитие малого и среднего предпринимательства, а также обеспечить доступ субъектам малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным ресурсам и источникам информации, стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства в приоритетных, социально-значимых для Мышкинского муниципального района сферах: производстве и переработке с/х продукции, инновационной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, туризме, транспорте, строительстве и бытовом обслуживании населения.

Выполнение данного ряда мероприятий позволит создать условия для развития малого и среднего предпринимательства района, что, в свою очередь, позволит диверсифицировать экономику ММР, обеспечить устойчивый экономический рост, повысить уровень материального благосостояния жителей района.

Выполнение Программы предусматривает  разработку и утверждение правовых нормативных актов, проведение анализа деятельности в сфере малого предпринимательства, оценку фактического уровня деловой активности малого и среднего бизнеса, что позволит корректировать бюджетную политику по развитию малого предпринимательства. Целью является положительная динамика показателей, характеризующих уровень развития и активности малого и среднего бизнеса.

Вся информация по Программе и по соответствующему законодательству в сфере туризма публикуются в СМИ и размещается в сети Интернет.

В итоге по реализации Программы планируется прирост поступлений от субъектов малого бизнеса в район.

Таблица 19

Перечень мероприятий по стимулированию роста доходов от малого бизнеса.

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятий | 1-й этап реализации мероприятий | 2-ой этап реализации мероприятий | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1. | Анализ развития сферы малого и среднего предпринимательства и налоговых поступлений от малого предпринимательства за отчетный год | Аналитическая записка | до 01.07.2010 г | ежегодно | ОЭ, МЗиПД |
| 16.2. | Разработка и утверждение муниципальных целевых программ по обеспечению развития малого предпринимательства в ММР | Постановление Главы ММР от 14.11.2008г. № 1077 | - | ОЭ, МЗиПД |
| 16.3. | Утверждение порядка мониторинга деятельности в сфере малого предпринимательства( включая показатели налоговых поступлений от субъектов малого бизнеса) | Постановление Администрации ММР | До 01.07.2010г |  | ОЭ, МЗиПД, |
| 16.4. | Публикация в СМИ и сети Интернет мониторинга деятельности в сфере малого предпринимательства | публикация | ежеквартально | ОЭ, МЗиПД, ОФ |
| 16.5. | Рост поступлений от субъектов малого бизнеса в местный бюджет в текущем году по сравнению с аналогичным периодом отчетного года | Аналитическая записка и табличные материалы | ежеквартально | ОЭ, МЗиПД |

4.5. Развитие доходной базы районного бюджета

## 4.5.1. Анализ исходного состояния

Доходная часть   бюджета  ММР за  2008 год составила 337441 тыс.руб. По сравнению с    2007 годом   доходы выросли на 85841 тыс.руб. или  на 34.1%.

Таблица 20

Структура доходов  бюджета ММР

| Вид дохода | Сумма, тыс.руб. | Доля в общей сумме, % |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| 1. Налоговые и неналоговые доходы, всего: -налоговые доходы -неналоговые доходы | 58507 49043 9464 | 74236 60989 13247 | 23,3 19,5 3,8 | 22,0 18,1 3,9 |
| 2. Безвозмездные поступления | 179164 | 238829 | 71,2 | 70,8 |
| 3. Внебюджетные поступления (предпринимательская деятельность) | 13929 | 24376 | 5,5 | 7,2 |
| 4. Всего доходов: | 251600 | 337441 | 100 | 100 |

Бюджет района за 2008 год исполнен за счет собственных средств на  22,0 %,

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых поступлениях составили поступления:

налога на доходы физических лиц – 73,8 %

налогов на совокупный доход - 7,8%

доходы от продажи материальных и нематериальных активов и доходы от продажи

земельных участков -6,9%

доходы от использования муниципального имущества -8,0%

4.5.2. План реформирования

В  рамках реформирования муниципальных финансов ММР будет продолжена системная работа  Администрации района и поселений по выявлению граждан, уклоняющихся от регистрации жилых домов, дач, гаражей и других объектов налогообложения налогом на имущество физических лиц; инвентаризация земельных участков и актуализация баз данных об объектах налогообложения и плательщиках земельного налога.

Кроме того, планируется проводить работу по изменению размера и порядка расчета арендной платы за земельные участки и арендной платы за муниципальное имущество.

В результате проводимой работы  прогнозируется  ежегодный рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет ММР.

Для осведомленности  населения в СМИ  и в сети Интернет предполагается  размещать информацию о местных налогах и сборах, порядке их исчисления и сроках уплаты.

Таблица 21

Перечень мероприятий  по  развитию доходной базы от местных налогов и  доходов от использования муниципального имущества

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | 1-й этап реализации мероприят. | 2-й этап реализации мероприят. | Исполнит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Наличие учета налоговой базы местных налогов: земельных участков, налогооблагаемого имущества физических лиц | аналитическая записка | ежеквартально | поселения |
| 17.2 | Проведение работы по выявлению граждан, уклоняющихся от регистрации жилых домов, дач, гаражей и других объектов налогообложения налогом на имущество физических лиц; инвентаризация земельных участков и актуализация баз данных об объектах налогообложения и плательщиках земельного налога | аналитическая записка и другие материалы | постоянно | постоянно | Поселения КУИ |
| 17.3 | Проведение работы по оптимизации земельных участков и нежилых помещений для сдачи их в аренду | аналитическая записка | постоянно | постоянно | КУИ |
| 17.4 | Обеспечение поступлений в консолидированный бюджет Мышкинского МР доходов от арендной платы за земельные участки и нежилые помещения не менее 90% от начисленной арендной платы | аналитическая записка | ежеквартально | КУИ |
| 17.5 | Публикация в СМИ и ( или) в сети Интернет информации о местных налогах и сборах, порядке их исчисления и сроках уплаты, а так же размеров и порядка роста арендной платы за земельные участки и арендной платы за муниципальное имущество | публикация | До01.12.2009г. | До01.12.2010г. | поселения УД |
| 17.6 | Рост поступлений местных налогов в районный бюджет за отчетный год и (или) первое полугодие текущего года | аналитическая записка и другие материалы | До01.03.2010г. | До01.03.2011г. | ОФ |

Задача 5. Повышение эффективности бюджетных инвестиций

5.1. Оценка эффективности бюджетных инвестиций в объекты

муниципальной собственности

## 5.1.1. Анализ исходного состояния

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и в целях приведения нормативно-правовых актов ММР, регулирующих отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества, утвержден Порядок осуществления права собственности в отношении собственности в ММР (Решение Собрания депутатов ММО от 14.11.2002   №31).

5.1.2. План реформирования

Мероприятия Программы  предполагают разработку и  утверждение порядка оценки эффективности планируемых и реализуемых  бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и системы критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

Отчеты о достигнутых результатах осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности будут публиковать в СМИ ММР .

В результате реализации Программы  в расходах районного бюджета  не будет предусмотрено расходов на бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности, удовлетворяющие условиям досрочного прекращения.

Таблица 22

Перечень мероприятий  по  оценке эффективности

бюджетных инвестиций в объекты  муниципальной собственности

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | 1-й этап реализации мероприят. | 2-й этап реализации мероприят. | Исполнит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .18.1 | Оценка эффективности осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за последний отчетный финансовый год | аналитическая записка и другие материалы | До 01.07.2010 г. | До 01.04.2011г. | ОЭ,МЗиПД |
| 18.2 | Утверждение порядка оценки эффективности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Постановление Администрации ММР | До 01.07.2010 г. | - | ОЭ,МЗиПД |
| 18.3 | Утверждение системы критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Постановление Администрации ММР | До 01.07.2010 г. | - | ОЭ,МЗиПД |
| 18.4 | Публикация в СМИ отчетов о достигнутых результатах осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, включая оценку эффективности по каждому из объектов | публикация | До 01.07.2010 г. | До01.04.2011 г. | ОЭ,МЗиПД УД |
| 18.5 | В расходах районного бюджета за последний отчетный год отсутствуют расходы на бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности, удовлетворяющие условиям досрочного прекращения | аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 01.07.2010 г. | До 31.12.2011г. | ОЭ,МЗиПД ОФ |

4. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

# «5. Финансовое обеспечение Программы

# 5.1. Принципы финансирования и план использования денежных средств на реализацию Программы

Финансирование затрат на реализацию мероприятий Программы будет осуществляться на основе следующих принципов:

- осуществление всех расходов в строгом соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации;

- включение расходов на реализацию Программы в Решение  Собрания депутатов ММР «О районном  бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период»;

- проведение закупок, проводимых в рамках реализации Программы, связанных с приобретением оборудования, программно–технологического обеспечения, иных материальных ресурсов, работ и услуг на конкурсной основе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и ММР;

- поощрение участников реализации Программы осуществляется только после подведения итогов выполнения соответствующих этапов.

Реализацию Программы планируется осуществлять за счет средств областного и районного бюджета (на условиях софинансирования). Ориентировочный общий объем расходов на реализацию Программы – 3750 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета – 750 тыс. рублей, средства областного бюджета – 3 000 тыс. рублей.

Средства на реформирование муниципальных финансов будут использоваться на финансирование расходов, необходимых для реализации целей  Программы:

- развитие и укрепление материально-технической базы финансовых органов ММР и муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги,

- закупку техники и оборудования и их установку, приобретение программного обеспечения,

- консультационные услуги (но не более 20 процентов от общего объема расходов на реализацию Программы);

-  проведение инвентаризаций, организация и ведение баз данных, учета лиц, нуждающихся в финансовой помощи, проведение аудита бюджетных организаций и муниципальных унитарных предприятий

- обучение и повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

- выплаты стимулирующего характера муниципальным служащим и работникам муниципальных учреждений, выполняющим дополнительные функции, связанные с реализацией Программы.

Основные направления финансирования определены исходя из необходимости создания условий для достижения целей и реализации задач, заявленных Программой.

# 5.2. Обоснование расходов на основные мероприятия 
Программы по этапам

В целях своевременного финансового обеспечения Программы разработан ежегодный План финансирования реформирования муниципальных  финансов:

1-й этап: до 01.07.2010 года – 0  тыс. руб.,

2-й этап: до 31.12.2011 года – 3 750 тыс. руб.

Таблица 23.

План финансирования Программы по годам, тыс. рублей

|  | 2010 г. | 2011 г. | Итого: |
| --- | --- | --- | --- |
| Районный бюджет | - | 750 | 750 |
| Областной бюджет | - | 3000 | 3000 |
| Всего: | - | 3750 | 3750 |

Расходы второго этапа реализации Программы будут связаны непосредственно с внедрением основных положений Программы: реструктуризацией сети бюджетных учреждений, завершением работ по внедрению программного обеспечения и его сопровождению, на консультационные услуги, на повышение квалификации кадров и  материальное стимулирование участников Программы. Подробное описание направлений расходов Программы  по годам приведено в Приложении 2.

# 5.3. Обоснование порядка финансирования Программы

План использования средств на реформирование муниципальных финансов составляется с учетом следующих условий и положений:

- сроки оплаты товаров, работ и услуг согласуются со сроками реализации мероприятий Программы;

- для мероприятий, предполагающих длительное выполнение больших объемов работ, предусматривается поэтапное финансирование;

- по мероприятиям, реализация которых требует от исполнителя совершения существенных первоначальных затрат, предусматривается авансирование;

- в рамках реализации Программы планируется материальное стимулирование муниципальных служащих за достижение результатов, предусмотренных Программой.

Предполагается двухуровневое  материальное стимулирование:

- ежеквартальное - на основании результатов реализации планов-графиков рабочей группы и плана реализации мероприятий Программы;

- годовое - на основании результатов оценки Департамента финансов  Ярославской области отчетов ММР о выполнении этапов Программы.

Учет финансирования Программы будет осуществляться отделом финансов Администрации ММР  по конкретным направлениям Программы,  в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с одновременным осуществлением предварительного и текущего контроля за целевым и эффективным  использованием средств.

# 5.4. Оценка эффективности планируемых расходов

Основным фактором, определяющим эффект от реализации Программы, является повышение качества предоставления муниципальных услуг и повышение эффективности использования бюджетных средств за счет увеличения объема предоставляемых муниципальных услуг при сохранении объема расходов районного бюджета.

Эффект будет возникать также за счет:

- повышения уровня технической оснащенности органов исполнительной власти ММР;

- повышения уровня квалификации, информированности и компетентности муниципальных служащих;

- повышения кредитоспособности ММР;

- обеспечения прозрачности бюджетной системы и бюджетного процесса  ММР;

- повышения оперативности управления муниципальной собственностью ММР, увеличения ликвидности активов ММР;

- снижения долговой нагрузки на районный бюджет ММР.

По мере выполнения мероприятий  Программы будут оцениваться качественные и количественные результаты ее выполнения, что послужит основой повышения эффективности управления муниципальными финансами ММР.

Повышение качества финансового менеджмента создаст необходимые условия для внедрения современных процедур и процессов финансового менеджмента в практику исполнения районного бюджета и отчетности главных распорядителей и распорядителей средств районного бюджета.

Внедрение в бюджетный процесс принципов бюджетного планирования, ориентированного на результат, позволит оценить эффективность бюджетных расходов, ориентировать деятельность органов муниципальной власти ММР на достижение конкретных результатов и на поиск резервов повышения эффективности бюджетных расходов.

Предоставление физическим и юридическим лицам муниципальных услуг высокого качества создаст систему эффективного и ответственного управления  финансами.

Экономический эффект от реализации Программы будет выражаться в:

- увеличении доходной базы районного бюджета ММР за счет активизации инвестиционной деятельности, использования долговой политики для привлечения ресурсов на реализацию инвестиционных проектов;

- сокращения неэффективных бюджетных расходов и снижения кредиторской задолженности бюджетных учреждений.»