Муниципальная дорожная карта реализации проекта Адресной

методической помощи 500+1 (на 2022 год)

| № п/ п | Описание действий | Дата реализации | Муниципальный показатель реализации2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное сопровождение проекта |  |  |  |
| 1. 1 | Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+ | декабрь 2021 | Назначены муниципальные и школьные координаторы для всех ОО-участниц Проекта 500+ |
| 1. 2 | Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ- участниц Проекта 500+ | январь- февраль 2022 | Назначены кураторы для всех школ-участниц Проекта 500+ |
| 1. 3 | Разработка муниципальных дорожных карт по реализации проекта 500+ и размещение их на сайтах муниципальных органов управления образованием | Март-май 2022 | Муниципальные дорожные карты по реализации проекта 500+ разработаны 100% |
| 1. 4 | Подготовка отчетов по реализации муниципальных дорожных карт | Сентябрь 2022 | Отчеты по реализации муниципальных дорожных карт подготовлены. |
| 1. 7 | Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки (1 этап работы над проектом) | 2022 год | Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами |
| 1. 8 | Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки (2 этап работы над проектом) | 2022 год | Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами |
|  | Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (1 этап) | Июнь 2022 год | Отчеты кураторов школ- участниц Проекта 500+ подготовлены |
|  | Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (2 этап) | Ноябрь 2022 год | Отчеты кураторов школ- участниц Проекта 500+ подготовлены |
|  | Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Мышкинском районе обсуждение плана работы на 2023 год. | Декабрь 2022 | Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Мышкинском районе. |

- Далее - Проект 500+

- Принятые сокращения: ОО - общеобразовательная организация; МО - муниципальное образование; ЯО - Ярославская область; РПШ - рисковый профиль школы; ИС МЭДК - информационная система «Мониторинг электронных дорожных карт».

| № п/ п | Описание действий | Дата реализаци и | Муниципальный показатель реализации2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Информационное сопровождение Проекта 500+ |  |  |  |
|  | Участие в установочных вебинарах для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта. | Февраль 2022 | Вебинары для школ-участниц Проекта 500+ проведены |
|  | Участие в вебинарах с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)» | В течении 2022 года | Проведен вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие) |
|  | Участие во всероссийских вебинарах «Реализация проекта адресной методической помощи 500+» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 года | В течении 2022 года | Вебинары по обсуждению промежуточных итогов реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Мышкинском районе |
|  | Участие во всероссийских вебинарах с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Подготовка отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап)» | В течение года 2022 | Проведены вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап) |
|  | Участие в региональном вебинаре с кураторами школ - участниц Проекта 500+ «Обсуждение региональной экспертизы документов второго этапа по проекту адресной методической помощи 500+» | Август 2022 год | Проведен вебинар по обсуждению содержания отчетных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК (второй этап) |
|  | Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы общеобразовательной организации над Проектом. | Май 2022 | Созданы разделы «500+» на сайтах всех ОО, участвующих в Проекте. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ |
|  | Постоянная работа профильных групп в WhatsApp «Кураторы проекта 500+»; «Муниципальные координаторы проекта 500+» для сопровождения проекта (горячая линия). | 2022 год | Региональным координатором созданы и постоянно функционируют профильные группы в WhatsApp «Кураторы проекта 500+ 61 регион»; «МК проекта 500+ 61 регион» |
|  | Подведение итогов реализации в Мышкинском районе Проекта 500+. | декабрь 2022 | Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+ |

| 3. Методическое сопровождение Проекта 500+ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1 | Работа сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях ЯО (далее - Сообщество), которое представляет собой некоммерческое добровольное объединение руководителей и педагогических работников ШНОР, основанное на организации и самоорганизации совместной профессиональной деятельности. |  |  | на постоянно й основе с сентября 2020 |  | Создание и функционирование сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ и школ участниц Проекта 500+ |
|  | Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога |  |  | март- апрель2022 |  | Методические рекомендации в помощь учителям Проекта 500+ разработаны |
|  | Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута для учащихся ШНОР |  |  | апрель-июнь 2022 |  | Методические рекомендации в помощь учителям Проекта 500+ разработаны |
|  | Проведение методических консультаций со школами - участницами Проекта 500+ по разработке отчетных документов по каждому рисковому профилю. |  |  | март 2022 |  | График проведения консультаций подготовлен. Реестр унифицированных форм отчетных документов по каждому рисковому профилю в помощь школам Проекта 500+ |
| 4. Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг эффективности работы школ-участниц Проекта 500+ в ИС МЭДК | февраль 2022 |  | Заполнение школами Гугл- таблицы для анализа выбранных школами Проекта 500+ рисков в рамках рискового профиля |  |
|  |  | Мониторинг эффективности работы ОО и кураторов с концептуальными документами и антирисковыми программами Проекта 500+ | Февраль - март 2022 |  | Концептуальные документы разработаны и размещены в ИС МЭДК. Проведена выборочная содержательная экспертиза документов |  |
|  |  | Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (первый этап) | июль 2022 |  | Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+. |  |
|  |  | Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (второй этап) | ноябрь- декабрь 2022 |  | Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+. |  |

| № п/ п | Описание действий | Дата реализаци и | Муниципальный показатель реализации2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторинг результатов анкетирования участников Проекта 500+ (директора, кураторы) по данным федерального координатора | сентябрь 2022 | Подготовлена информационная справка по результатам мониторинга |
| 3. 2. | Мониторинг эффективности работы кураторов Проекта 500+ (первый этап) | август 2022 | Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на муниципальной странице Проекта 500+. |
| 3. 3. | Мониторинг эффективности работы кураторов Проекта 500+ (второй этап) | декабрь 2022 | Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на муниципальной странице Проекта 500+. |
| 3. 4 | Анализ отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах- участницах Проекта 500+ (второй этап) | октябрь- ноябрь 2022 | Размещение результатов выборочного анализа документов школ-участниц Проекта 500+ в сети интернет (на муниципальной странице Проекта 500+). |
| 5. Наличие муниципальных практик по реализации проекта 500+ |  |  |  |
| 4, 1. | Проведение стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online формате). | март 2022 | Проведение стратегической сессии (начальный этап реализации Проекта 500+ и организация работы со всеми ШНОР района) |
| 4. 3 | Проведение стратегической сессии «Адресная поддержка и сопровождение образовательных организаций на муниципальном и региональном уровне». | июнь 2022 | Проведение стратегической сессии (промежуточное подведение итогов реализации проекта) |
| 4. 4 | Создание банка практик, реализуемых в рамках региональной системы сопровождения школ Проекта 500+ (работа кураторов, администрации школ-участниц проекта, муниципалитетов). | июнь - октябрь 2022 | Презентация лучших практик, реализуемых в Мышкинском районе рамках региональной системы сопровождения школ Проекта 500+. |
|  | Проведение заключительного семинара-совещания (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в ЯО. | ноябрь- декабрь 2022 | Проведение заключительного семинара- совещания (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Мышкинском районе. |

| № п/ п | Описание действий | Дата реализаци и | Муниципальный показатель реализации2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО |  |  |  |
| 6. 1 | Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе | январь 2022 | Проведено повышение квалификации учителей ШНОР, по дополнительной профессиональной программе |
| 6. 2 | Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций ЯО с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. | ноябрь 2022 | Сформированы списки на 2022-2023 учебный год для повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей ОО - управленческих команд ШНОР |
| 6. 3 | Повышение квалификации педагогов образовательных организаций Мышкинского МР с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. | Сентябрь 2022 | Сформированы списки учителей ШНОР на 2022 -2023 учебный год для повышения квалификации |

Состав рабочей группы по координации и контролю за реализацией Дорожной карты Проекта 500+ в Мышкинском  районе.

| № | ФИО | Место работы | должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Морозова Галина Николаевна | Управление образования Администрации Мышкинского района | начальник |
| 2 | Яковлева Елена Владимировна | МОУ Мышкинская СОШ | Директор |
| 3 | Кокорина Екатерина Николаевна | МОУ Мышкинская СОШ | Заместитель директора |
| 4 | Ледкова Валентина Евгеньевна | МОУ Крюковская ООШ | Директор |
| 5 | Дьяченко Ирина Николаевна | МОУ Крюковская ООШ | Заместитель директора |
| 6 | Калюк Наталья Николаевна | МОУ Коптевская ООШ | Директор |
| 7 | Филиппова Ирина Сергеевна | МОУ Коптевская ООШ | Заместитель директора |