УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

г. Мышкин

01.09.2020 года									№  63

Об утверждении муниципальной

программы поддержки

(повышения качества образования)

общеобразовательных школ,

функционирующих в неблагоприятных

социальных условиях в Мышкинском МР

В соответствии с Приказом Департамента образования Ярославской области от 03.04.2020 года № 111/01-04 «Об утверждении Региональной программы поддержки (повышения качества образования) общеобразовательных школ, имеющих стабильно низкие результаты обучения, и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и базовой модели поддержки» с целью повышения качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Муниципальную Программу поддержки (повышения качества образования) общеобразовательных школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Мышкинском МР (приложение 1).

2. Утвердить состав муниципальной команды по реализации Программы (приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Кудряшову О.С., начальника отдела развития общего и дошкольного образования управления образования.

Начальник управления образования			Г.Н. Морозова

Приложение 1

к приказу № __________от____________

Управление образования

администрации

Мышкинского муниципального района

Ярославской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

поддержки (повышения качества образования) общеобразовательных школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в

Мышкинском МР

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

г. Мышкин, 2020

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ключевая идея | Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, через реализацию программы перехода этих школ в эффективный режим работы, включая повышение качества преподавания, управления, условий организации образовательного процесса. |
| --- | --- |
| Цель Программы | Создание условий для перевода школ района, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим работы с целью обеспечения повышения образовательных результатов, обучающихся школы |
| Задачи программы | 1. Создать условия для повышения мотивации руководителей к разработке и реализации программ перехода Школ-участников Программы в эффективный режим работы и достижение показателей запланированных результатов. 2. Разработать механизмы ресурсного обеспечения программ перехода школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в эффективный режим работы. 3. Создать условия для развития профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров посредством сочетания вертикальных и горизонтальных форм профессионального развития. 4. Обеспечить создание на школьном уровне среды, поддерживающей обучение и создающей возможности для индивидуализации подходов к образованию. 5. Улучшать кадровые условия реализации образовательных услуг через организацию сетевого партнерства школ с целью активного профессионального обмена и развития учителей; формирования культуры лидерства и высоких достижений; 6. Стимулировать активное сотрудничество с образовательными учреждениями дополнительного образования, средними - специальными и высшими учебными заведениями 7. Стимулировать и поддерживать участие школ, работающих в сложном социальном контексте, в конкурсах и проектах федерального, регионального и муниципального уровнях. 8. Организовать проведение комплексного мониторинга, направленного на изучение ситуации в школах для принятия эффективных управленческих решений и оценки результатов программы. 9. Повысить качество образовательных результатов и качество преподавания. 10. Обеспечить эффективность деятельности методической работы в районе по отдельным направлениям за счет обеспечения условий профессионального развития педагогов. 11. Совершенствовать материально-техническую базу школы. |
| Срок действия Программы | 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов |
| Участники Программы |  |
| Куратор Программы | Управление образования Администрации Мышкинского МР |
| Ответственный исполнитель | Управление образования Администрации Мышкинского МР |
| Исполнители Программы | МОУ Шипиловская ООШ МОУ Крюковская ООШ МОУ Коптевская ООШ |
| Электронный адрес размещения информации о Программы в интернете | Управление образования администрации Мышкинского муниципального района (myshkinmr.ru) |

| Важнейшие целевые индикаторы программы | Эффективность программы оценивается по следующим целевым индикаторам: - доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу; - доля обучающихся, демонстрирующих низкий уровень освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; - доля обучающихся, не освоивших основную общеобразовательную программу; - доля участников, победителей, призеров Всероссийской олимпиады школьников, научно-практических конференций и других интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий; - доля обучающихся, охваченных системой дополнительного образования; - доля обучающихся по индивидуальным учебным планам; - доля педагогов, прошедших повышение квалификации; - доля обучающихся и их родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством образовательных услуг, оказываемых в общеобразовательных организациях муниципалитета; -доля образовательных организаций, вовлеченных в сетевое взаимодействие; -количество созданных профессиональных обучающихся сообществ |
| --- | --- |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация мероприятий программы будет способствовать: -повышению уровня результатов освоения образовательных программ общеобразовательных организаций района; -снижению доли обучающихся, не освоивших основную общеобразовательную программу; - росту выпускников, получивших документ об образовании; -росту числа участников, победителей, призеров Всероссийской олимпиады школьников, научно-практических конференций и других интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий; -обеспечению доступности качественного образования для всех обучающихся района, развитие системы работы с одаренными детьми и детьми с особыми образовательными потребностями; -увеличению численности обучающихся, охваченных системой дополнительного образования; -развитию сетевого взаимодействия; -увеличению количества педагогов, прошедших курсовое повышение квалификации; -увеличению количества профессиональных обучающихся сообществ -росту удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством образовательных услуг, оказываемых в общеобразовательных организациях муниципалитета. |

Основание разработки программы. Аналитическая справка по текущей ситуации.

В ММР 12 образовательных учреждений, обеспечивающих возможность получения образовательных услуг с учетом места жительства и существующих потребностей. В районе имеется достаточное количество мест в дошкольных образовательных учреждениях. Два учреждения дополнительного образования обеспечивают максимально возможное разнообразное обучение по дополнительным программам.

На территории района 5 образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. Одно учреждение расположено в городской местности, 4 - в сельской.

Численный состав учащихся района стабилен.

| Учебные года | уровень общего образования |  |  | в т.ч. с ОВЗ | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начальный | основной | средний |  |  |
| 2018/2019 | 398 | 454 | 61 | 88 | 913 |
| 2019/2020 | 380 | 470 | 60 | 83 | 910 |
| 2020/2021 | 378 | 489 | 59 | 82 | 926 |

Однако 3 из 4 школ, расположенных в сельской местности, испытывают дефицит с наполняемостью классов.

Распределение обучающихся по классам в общеобразовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы в 2020-2021 учебном году (на 1.09.2020)

| Название ОУ | Количество школьников | 1 кл | 2 кл | 3 кл | 4 кл | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ Коптевская ООШ | 105 | 15 | 18 | 9 | 13 | 11 | 12 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| МОУ Крюковская ООШ | 39 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| МОУ Рождественская СОШ | 64 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 14 | 3 | 4 |
| МОУ Шипиловская ООШ | 54 | 4 | 6 | 2 | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| МОУ Мышкинская СОШ | 664 | 69 | 61 | 78 | 72 | 71 | 67 | 56 | 68 | 70 | 26 | 26 |

В 2020/2021 учебном году в школах на уровне начального общего образования будут обучаться 378 младших школьников в 28 классах.

На уровне основного общего образования - 489 подростков в 35 классах.

На уровне среднего общего образования в 4-х классах-комплектах - 59 старшеклассников. На уровне среднего общего образования в образовательных организациях района реализуются программы базового уровня. Ведется работа по переходу в 10-х классах на профильное обучение. В 10 классе направление профильной подготовки реализуется через двухгодичное изучение элективных предметов, через индивидуальный маршрут обучения, что позволяет в дальнейшем более качественно подготовиться выпускникам к государственной итоговой аттестации.

В школах района обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, их доля составляет 9 % от общего числа обучающихся.

Сведения по количеству обучающихся в образовательных организациях по видам ОВЗ (2020/2021 учебный год)

| Название ОУ | ОВЗ | дети с тяжелыми нарушениями речи | дети с нарушением опорно-двигательного аппарата | с легкой умственной отсталостью | с умеренной умственной отсталостью | с тяжелой умственной отсталостью | дети с задержкой психического развития |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ Коптевская ООШ | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| МОУ Крюковская ООШ | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| МОУ Рождественская СОШ | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| МОУ Шипиловская ООШ | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| МОУ Мышкинская СОШ | 37 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29 |

Категория ограничений возможностей здоровья обучающихся различна, в то же время имеется дефицит узконаправленных специалистов (психолог, дефектолог, логопед, социальный педагог) и нет возможности обеспечить школы узкими специалистами средствами муниципального финансирования.

| Должности | МОУ Коптевская ООШ | МОУ Крюковская ООШ | МОУ Рождественская СОШ | МОУ Шипиловская ООШ | МОУ Мышкинская СОШ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| основных педагогических работников | 15 | 10 | 12 | 9 | 42 |
| Учитель | 15 | 9 | 11 | 7 | 38 |
| Социальный педагог | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Педагог-психолог | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Воспитатель (включая старшего) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Тьютор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Коррекционно-развивающая работа в школах, не имеющих узконаправленных специалистов, проводится основными педагогическими работниками (возложение дополнительных обязанностей).

В школах района отмечается малая доля молодых педагогических работников (до 35 лет), стаж работы которых не превышает 5 лет.

Распределение педагогических работников по возрастным группам

| Всего | моложе 25 лет | из них женщины | 25-29 | из них женщины | 30-34 | из них женщины | 35-39 | из них женщины | 40-44 | из них женщины | 45-49 | из них женщины | 50-54 | из них женщины |  | 55-59 | из них женщины | 60-64 |  |  | из них женщины | 65 и более |  | из них женщины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 10 | 17 | 16 | 18 |  | 18 | 13 | 12 |  | 8 | 7 |  |  | 3 | 1 |  |

Методическая служба в Мышкинском районе отсутствует. Отдельными вопросами методической работы в районе занимается администрация МОУ ДО ДДТ.

В сельской местности общеобразовательные организации подвержены значительному влиянию неблагоприятных социально-экономических факторов: территориальная отдаленность, низкий материальный доход населения, недостаточная техническая оснащенность школ,  сокращающийся контингент обучающихся с одновременным увеличением детей, имеющих отклонения в развитии.   В силу неблагоприятной социально-экономической ситуации, отсутствием рабочих мест в селе родители стали недостаточно контролировать детей, уделять им меньше внимания, работая длительное время, находясь в дороге.

В Мышкинском районе 3 школы функционируют в сложных социальных условиях: Шипиловская, Коптевская и Крюковская. В данных школах подвоз обучющихся Согласно социальным паспортам школ, растет количество детей из малообеспеченных и неполных семей, и имеет место снижение результатов обучения.

В последние годы наблюдается тенденция к снижению количества отличников и количества детей, обучающихся на «4» и «5» на основной ступени обучения. Аналитические данные итоговой аттестации за три последних года показывают нестабильные результаты сдачи ОГЭ по математике и русскому языку. Учащиеся участвуют в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, однако на муниципальный и региональный уровень выходят редко.

В настоящее время актуальной становится задача разработки муниципальной программы поддержки школ, работающих со сложным контингентом и в сложных социальных условиях, в которой будут определены наиболее эффективные и адресные формы поддержки на муниципальном уровне.

Одной из главных задач развития системы образования Мышкинского муниципального района является задача обеспечения качества образования.

Все обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы, обеспечены учебниками и учебными пособиями, соответствующими требованиям ФГОС. Вместе с тем в школах района недостаточно развита сфера информационных технологий (нет учебных пособий в электронном виде, территориально затруднено обращение к интернет ресурсам), что связано с нестабильным интернет соединением и необходимостью замены устаревших компьютеров.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, создаются условия для занятий физической культурой и спортом. Рядом со школами функционируют спортивные площадки. Однако в некоторых учреждениях создание полноценных спортивных залов невозможно, в связи с конструктивными особенностями зданий.

Важнейшим внутренним ресурсом школы для повышения эффективности и качества ее деятельности является педагог, развитие его профессиональной компетентности. Уровень его образования, квалификации, профессионализма во многом определяет качество образования в нашем районе. В указанных школах больше половины педагогических работников имеют высшее профессиональное образование, и так же более половины - высшую и первую квалификационные категории. Однако по результатам тестинга метапредметных компетенций педагогов выявлены профессиональные дефициты в областях целеполагания, методической и технологической.

В обеспечении качества образования в Мышкинском муниципальном районе можно выделить следующие проблемы:

1.Недостаточный уровень кадрового обеспечения общеобразовательных учреждений.

2. Недостаточное количество молодых специалистов в общеобразовательных организациях.

3.Недостаточное обеспечение материально-технической базы.

4.Недостаточный уровень привлечения информационных ресурсов или их отсутствие (необеспеченность) при организации образовательной деятельности.

5.Недостаток механизмов и условий для организации выявления и развития одаренных детей.

6.Недостаток механизмов, способствующих созданию условий для организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

7. Отсутствие методической службы.

В сложившихся обстоятельствах необходимо осуществление поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

Принципы, лежащие в основе Программы.

В качестве общей идеи программы взяты принципы, сформулированные М. Фулланом: 1. Все дети способны учиться.

2. Ограниченное число главных приоритетов.

3. Решительность лидеров.

4. Коллективный потенциал.

5. Тщательная разработка стратегий.

6. Разумная отчётность.

7. Всеобщий охват («Все — значит все»).

Эти принципы охватывают все аспекты, непосредственно относящиеся к улучшению образовательных результатов.

Цели и задачи Программы

Цель Программы: создание условий для перевода школ района, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим работы с целью обеспечения повышения образовательных результатов, обучающихся школы.

Задачи программы:

1. Создать условия для повышения мотивации руководителей к разработке и реализации программ перехода Школ-участников Программы в эффективный режим работы и достижение показателей запланированных результатов.

2. Разработать механизмы ресурсного обеспечения программ перехода школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в эффективный режим работы.

3. Создать условия для развития профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров посредством сочетания вертикальных и горизонтальных форм профессионального развития.

4. Обеспечить создание на школьном уровне среды, поддерживающей обучение и создающей возможности для индивидуализации подходов к образованию.

5. Улучшать кадровые условия реализации образовательных услуг через организацию сетевого партнерства школ с целью активного профессионального обмена и развития учителей; формирования культуры лидерства и высоких достижений;

6. Стимулировать активное сотрудничество с образовательными учреждениями дополнительного образования, средними - специальными и высшими учебными заведениями

7. Стимулировать и поддерживать участие школ, работающих в сложном социальном контексте, в конкурсах и проектах федерального, регионального и муниципального уровнях.

8. Организовать проведение комплексного мониторинга, направленного на изучение ситуации в школах для принятия эффективных управленческих решений и оценки результатов программы.

9. Повысить качество образовательных результатов и качество преподавания.

10. Обеспечить эффективность деятельности методической работы в районе по отдельным направлениям за счет обеспечения условий профессионального развития педагогов.

11. Совершенствовать материально-техническую базу школы.

Целевые индикаторы программы

| Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | единица измерения | базовое значение | плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Доля ШНСУ, вовлеченных в сетевое взаимодействие | % | 0 | 30 | 60 | 100 |
| Доля ШНСУ, в которых созданы профессиональные обучающиеся сообщества | % | 0 | 60 | 100 | 100 |
| Доля педагогов, прошедших повышение квалификации | % | 44 | 45 | 50 | 60 |
| Доля обучающихся по индивидуальным учебным планам | % | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Доля обучающихся, охваченных системой дополнительного образования | % | 75 | 75 | 78 | 80 |
| Доля обучающихся - участников, победителей, призеров Всероссийской олимпиады школьников, научно-практических конференций и других интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий (не ниже муниципального уровня) | % | 47 | 50 | 60 | 70 |
| Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу ООО | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля выпускников, получивших документ об образовании | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся и их родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством образовательных услуг, оказываемых в общеобразовательных организациях муниципалитета | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Условия реализации Программы

Нормативное обеспечение Программы

- Приказ о создании муниципальной команды по реализации Программы поддержки ШНСУ.

- Приказ об утверждении муниципальной программы поддержки ШНСУ.

- Положение о мониторинге качества образования на муниципальном уровне.

- Внесение изменений в нормативные акты, регулирующие вопросы оплаты труда директоров школ, входящих в муниципальную команду, в том числе в эффективные контракты.

- Обеспечить проведение регулярного мониторинга динамики учебных достижений и качества образовательного процесса в школах-участниках в Программе.

- Обеспечить нормативные правовые, финансовые, организационные и кадровые условия для создания сетевых объединений и партнерств школ-участников Программы с успешными школами, целью которых является обмен опытом администрации и педагогов.

Кадровое обеспечение Программы

- Развитие кадрового потенциала школ, реализующих программы перехода в эффективный режим работы.

- Организационные механизмы, обеспечивающие взаимодействие образовательных организаций района.

Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение через внесение изменений в эффективный контракт руководителей школ, реализующих программы перехода в эффективный режим работы и школ-партнеров Программы.

Основные мероприятия программы проводятся на существующей   материально-технической базе образовательных организаций.  Финансирование мероприятий проводится за счет средств бюджетов образовательных организаций.

Структура задач и мероприятий Программы

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия |  | Результат выполнения мероприятия |  |  |  | Срок реализации, годы |  |  |  |  |  | Исполнитель и соисполнители мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование |  | плановое значение |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1. Создать условия для повышения мотивации руководителей к разработке и реализации программ перехода Школ-участников Программы в эффективный режим работы и достижение показателей запланированных результатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в эффективный контракт с руководителями ШНСУ |  | Эффективный контракт |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | МОУО, ШНСУ |  |
| 1.2 | Обеспечение участия управленческих команд ШНСУ в мероприятиях регионального проекта |  | Участие команд согласно плана мероприятий по сопровождению ШНСУ |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | МОУО, ШНСУ ГАУ ДПО ЯО ИРО |  |
| 1.3 | Обеспечение участия ШНСУ в региональном конкурсе Программ |  | Заявочные документы |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | МОУО, ШНСУ ГАУ ДПО ЯО ИРО |  |
| 2. Разработать механизмы ресурсного обеспечения программ перехода школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в эффективный режим работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание муниципальной команды по реализации Программы |  | Приказ |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | МОУО, ШНСУ |  |
| 2.2 | Утверждение программ перехода ШНСУ в эффективный режим работы |  | Программы перехода школ в эффективный режим работы |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | МОУО, ШНСУ |  |
| 2.3 | Заключение соглашений со школой-партнером |  | Соглашения о партнерстве |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | МОУО, ШНСУ |  |
| 2.4 | Сотрудничество с организациями дополнительного образования |  | Сотрудничество ШНСУ с организациями ДО по различным направлениям |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | ШНСУ, организации ДО |  |
| 3. Создать условия для развития профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров посредством сочетания вертикальных и горизонтальных форм профессионального развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение разработки индивидуальных планов профессионального развития педагогов | Охват педагогов ИППР |  | 20% |  | 0 |  | 10 |  | 20 |  | ШНСУ |  |  |
| 3.2 | Создание и функционирование профессиональных обучающихся сообществ (ПОС) в ШНСУ | Команды обучающихся учителей в ШНСУ |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | ШНСУ |  |  |
| 4. Обеспечить создание на школьном уровне среды, поддерживающей обучение и создающей возможности для индивидуализации подходов к образованию; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и сопровождение адресных программ поддержки детей с рисками школьной неуспешности | Охват обучающихся адресными программами |  | 50% |  | 0 |  | 20 |  | 50 |  | ШНСУ |  |  |
| 4.2 | Организация психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями | Заявки ШНСУ |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | МОУО |  |  |
| 4.3 | Взаимодействие с ОДН и КДН, органы опеки и попечительства | План взаимодействия |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | МОУО, ШНСУ, ТКДН |  |  |
|  | Взаимодействие с СПО | План взаимодействия |  | 3 |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  | МОУО, ШНСУ, СПО |  |  |
| - Организовать проведение мониторинга, направленного на изучение ситуации в школах для принятия эффективных управленческих решений и оценки результатов программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в процедурах идентификации ШНСУ и ШНОР | Охват школ мониторинговыми процедурами |  | 100% школ |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | МОУО, ШНСУ, ГАУ ДПО ЯО ИРО |  |  |
| 5.2 | Проведение самооценки реализации программ перехода школ в эффективный режим работы | Отчет о результатах реализации программы перехода школы в эффективный режим работы |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | МОУО, ШНСУ |  |  |
| 5.3 | Разработка рекомендаций по результатам проведенной самооценки | Аналитические справки |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | МОУО |  |  |

Механизмы реализации и управления Программой

Исполнителем Программы является управление образования администрации Мышкинского МР.

Качественная оценка реализации Программы проводится управлением образования через отчеты руководителей школ-участников программы о реализации их программ перехода в эффективный режим работы в отчетном году.

Финансирование Программы осуществляется в рамках средств нормативно-бюджетного финансирования.

Прогноз эффективности и результативности Программы

Разработана программа «Муниципальная программа поддержки (повышения качества образования) общеобразовательных школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Мышкинском МР».

Повышен уровень результатов освоения обучающимися образовательных программ.

Отмечен рост выпускников, получивших документ об образовании.

Отмечен рост числа участников, победителей, призеров Всероссийской олимпиады школьников, научно-практических конференций и других интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий.

Систематизирована работа с одаренными детьми и детьми с особыми образовательными потребностями.

Увеличен охват детей системой дополнительного образования.

Организовано сетевое взаимодействие школ.

Увеличена доля педагогов, прошедших курсовое повышение квалификации.

Созданы профессиональные обучающиеся сообщества.

Увеличена доля удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством образовательных услуг, оказываемых в общеобразовательных организациях муниципалитета.

Система мониторинга качества реализации Программы

Цель мониторинга: отслеживание изменений качества образовательных результатов обучающихся в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

Задачи мониторинга:

- обеспечить получение регулярной информации о реализации Программы в целом, об эффективности реализации программ перехода школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим работы;

- обеспечить качество управленческих решений по улучшению ситуации в ШНСУ на основе представления объективной, достоверной и достаточной информации о динамике изменений качества образовательных результатов.

Виды мониторинга:

по времени осуществления: входной, промежуточный, итоговый;

по уровням: муниципальный, школьный;

по объекту: изменение качества образовательных результатов обучающихся в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

Предмет мониторинга:

динамика  показателей  результативности  образовательных результатов обучающихся в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

Мониторинг качества реализации Программ поддержки

| № | Предмет мониторинга | Критерии | Показатели | Инструменты | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Динамика показателей результативности образовательных результатов обучающихся в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Динамика образовательных результатов обучающихся | - доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу; - доля выпускников, получивших документ об образовании; -доля обучающихся, не освоивших основную общеобразовательную программу; - доля участников, победителей, призеров Всероссийской олимпиады школьников, научно-практических конференций и других интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий; | Анализ динамики результатов: ГИА - 9 (по предметам русский язык и математика); результатов ВПР; результатов участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | Государственная итоговая аттестация в Ярославской области. Информационно -статистический сборник (ЦОККО). |
| 2 | Динамика условий предоставления образовательных услуг | Динамика качества условий обучения | - доля обучающихся по индивидуальным учебным планам; - доля обучающихся и их родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством образовательных услуг, оказываемых в общеобразовательных организациях муниципалитета; | Анализ динамики изменения качества условий (в том числе сохранности контингента) | Отчеты ШНСУ |

| 3 | Динамика ресурсного обеспечения ШНСУ | Степень преодоления профессиональных дефицитов педагогов (предметных и метапредметных компетентностей) | - доля обучающихся, охваченных системой дополнительного образования; - доля педагогов, прошедших повышение квалификации; -доля образовательных организаций, вовлеченных в сетевое взаимодействие; -количество созданных профессиональных обучающихся сообществ | Анализ динамики результатов оценочных процедур (предметных и метапредметн ых компетентно стей) опрос /мониторинг качества услуг. Анализ результатов анкетирования педагогов -обучающихся по ДПП. | Данные оценочных процедур/ ЦОККО (НСУР)/ статистико-аналитический отчет по ГИА. Данные АСИОУ, мониторинга качества услуг. Аналитические данные о кадровом обеспечении общеобразователь ных организаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Описание рисков и способов их нивелирования

| Основные риски | Решение |
| --- | --- |
| Низкая мотивация на повышение профессионального уровня, низкий уровень владения психологическими навыками | Организация повышения квалификации, вовлечение в методическую работу, стимулирование педагогов |
| Неукомплектованность школы управленческими кадрами, учителями-предметниками, узкими специалистами | Привлечение молодых специалистов, учителей-предметников, переподготовка учителей |
| Формальный подход к организации межшкольного, сетевого взаимодействия | Составление совместного плана действий |
| Отсутствие заинтересованности у родителей | Пропаганда достижений школы в СМИ, на родительских собраниях, на школьном сайте |

Приложение 2

к приказу № __________от____________

Члены муниципальной команды по реализации Программы

- Кудряшова Ольга Сергеевна – начальник отдела развития общего и дошкольного образования;

- Харин Захар Евгеньевич – и.о. директора МОУ ДО Дом детского творчества;

- Калюк Наталия Николавена – директор МОУ Коптевская ООШ;

- Ледкова Валентина Евгеньевна – директор МОУ Крюковская ООШ;

- Орлова Татьяна Васильевна – директор МОУ Шипиловская ООШ;

- Дьяченко Ирина Николаевна – учитель МОУ Крюковская ООШ;

- Поспелова Ольга Львовна – учитель МОУ Крюковская ООШ;

- Полякова Анжела Евгеньевна – учитель МОУ Коптевская ООШ;

- Сопова Галина Алексеевна – учитель МОУ Коптевская ООШ;

- Яблокова Наталья Валентиновна - учитель МОУ Шипиловская ООШ;

- Бакулина Елена Константиновна – учитель МОУ Шипиловская ООШ.