ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МЫШКИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

| 28 июня 2016 года |  | № 6/19 |
| --- | --- | --- |

О Календарном плане мероприятий  по подготовке

и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Мышкинского муниципального района по многомандатному избирательному округу № 3 и депутатов Муниципального

Совета  городского поселения Мышкин по многомандатному избирательному округу № 1

18 сентября 2016 года

В соответствии со статьей 22 Закона Ярославской  области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области»  территориальная избирательная комиссия Мышкинского района

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Мышкинского муниципального района по многомандатному избирательному округу № 3 и депутатов Муниципального Совета  городского поселения Мышкин по многомандатному избирательному округу № 1 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Мышкинского района В.А.Онучину.

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Мышкинского района                                                                 Н.А.Сентюрина

Секретарь  территориальной

избирательной комиссии

Мышкинского района                                                                   В.А.Онучина

УТВЕРЖДЕН                                                                                                                              Решением	территориальной избирательной

комиссии  Мышкинского района

от 28 июня 2016 года № 6/19

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Мышкинского муниципального района по многомандатному избирательному округу № 3 и депутатов Муниципального Совета  городского поселения Мышкин по многомандатному избирательному округу № 1

18 сентября 2016 года

Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Мышкинского муниципального района по многомандатному избирательному округу № 3 и депутатов Муниципального Совета  городского поселения Мышкин по многомандатному избирательному округу № 1 назначены на 18 сентября 2016 года решениями территориальной избирательной комиссии Мышкинского района от 28 июня 2016 года, которые официально опубликованы 02 июля 2016 года в газете «Волжские зори».

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 1. | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию | После официального опубликования решения о назначении выборов и до начала выдвижения кандидатов | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 2. | Предоставление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | После назначения дня голосования | Глава Мышкинского муниципального района, командиры воинских частей, а также руководители учреждений в которых временно пребывают избиратели |
| 3. | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Глава Мышкинского муниципального района, командиры воинских частей, а также руководители учреждений в которых временно пребывают избиратели |
| 4. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 7 сентября 2016 года | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 5. | Передача первых экземпляров списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | За 10 дней до дня голосования Не позднее 7 сентября 2016 года | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 6. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателями и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования С 7 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии Мышкинского района |
| 7. | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии Мышкинского района и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 8. | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18 часов 17 сентября 2016 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 9. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 17 сентября 2016 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 10. | Составление и публикация в муниципальных периодических печатных изданиях списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в том числе выдвигать кандидатов, размещение его в сети Интернет, а также направление в территориальную избирательную комиссию Мышкинского района указанного списка | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области |
| 11. | Выдвижение избирательными объединениями кандидатов | Начинается за 60 дней и заканчивается за 40 дней до дня голосования С 20 июля по 08 августа 2016 года | Избирательные объединения |
| 12. | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения | Начинается за 60 дней и заканчивается за 40 дней до дня голосования С 20 июля по 08 августа 2016 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, а также иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Мышкинского района на основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом |
| 13. | Представление в территориальную избирательную комиссию Мышкинского района документов о выдвижении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Начинается за 60 дней и заканчивается за 40 дней до дня голосования С 20 июля по 08 августа 2016 года | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 14. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, либо об отказе в его заверении | В течение трех дней со дня приема документов | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 15. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии Мышкинского района о выдвижении кандидата | Кандидат, граждане Российской Федерации |
| 16. | Извещение кандидата, избирательного объединения, представившего документы, о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований Закона к оформлению документов | Не позднее, чем за три дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 17. | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату | Не позднее, чем за двое суток до заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 18. | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Мышкинского района | Не позднее, чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, избирательные объединения |
| 19. | Принятие решения о регистрации кандидатов, либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней после дня приема документов для регистрации | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 20. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия такого решения | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 21. | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | После регистрации кандидата (п.13 ст.50 27-з) | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 22. | Передача данных о зарегистрированных кандидатах средствам массовой информации | В течение 48 часов после регистрации кандидатов | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 23. | Размещение информации о зарегистрированных кандидатах на стенде в помещении избирательной комиссии | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования Не позднее 3 сентября 2016 года | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии Мышкинского района, |
| СТАТУС ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, КАНДИДАТОВ |
| 23. | Назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | Со дня представления документов для регистрации | Кандидат |
| 24. | Назначение доверенных лиц кандидатами | После выдвижения кандидатов | Избирательное объединение, кандидат |
| 25. | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение 3-х дней со дня поступления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 26. | Назначение наблюдателей избирательным объединением, кандидатом | После регистрации кандидата | Избирательное объединение, кандидат |
| 27. | Представление в территориальную избирательную комиссию Мышкинского района заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 28. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования Не позднее 8 сентября 2016 года | Избирательное объединение |
| 29. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования Не позднее 12 сентября 2016 года | Кандидат |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 30. | Предоставление территориальной избирательной комиссии Мышкинского района безвозмездно эфирного времени, бесплатной печатной площади для информирования избирателей, опубликования решений, а также для ответов на вопросы граждан | В период избирательной кампании – не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 31. | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка и оборудование их стендами | Не позднее 18 августа 2016 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 32. | Направление избирателям приглашений с информацией о месте и времени голосования | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 7 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| 33. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно – телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | В течение 5 дней до дня голосовании и в день голосования С 13 по 18 сентября 2016 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и иные средства массовой информации |
| 34. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно – телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | С ноля часов до 20 часов 14 сентября 2016 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и иные средства массовой информации |
| 35. | Представление в территориальную избирательную комиссии Мышкинского района данных об учете объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных кандидатам | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования Не позднее 07 сентября 2016 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 36. | Предоставление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Ярославской области |
| 37. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь кандидатам, избирательным объединениям в территориальную избирательную комиссию, а также опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов, представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| 38. | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 17 сентября 2016 г. | Кандидаты |
| 39. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 21 августа 2016 г. до ноля часов 17 сентября 2016 г. |  |
| 40. | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий и иных предвыборных агитационных материалов в территориальную избирательную комиссию | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
| 41. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 21 августа 2016 г. | Муниципальные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 42. | Рассмотрение заявки на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 43. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 44. | Информирование других зарегистрированных кандидатов об информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
| 45. | Поступление в распоряжение территориальной избирательной комиссии Мышкинского района средств, выделенных из бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Администрации городского и сельских поселений |
| 46. | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 18 августа 2016 г. | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 47. | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: - в территориальную избирательную комиссию; - в представительный орган муниципального образования | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов Не позднее, чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | Участковые избирательные комиссии Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 48. | Возврат в доход бюджета муниципального образования не израсходованных средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня представления отчета в представительный орган муниципального образования | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ |
| 49. | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета | После выдвижения кандидата и принятия решения территориальной избирательной комиссией о разрешении на открытие специального избирательного счета | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 50. | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После получения кандидатом решения территориальной избирательной комиссии о разрешении на открытие специального избирательного счета и разрешения на открытие специального избирательного счета | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 51. | Предоставление территориальной избирательной комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю | Подразделения Сберегательного банка Российской Федерации |
| 52. | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Не менее 2 раз: не позднее 02 сентября 2016 г (за 15 дней до дня голосования); не позднее 12 сентября 2016 г. (за 5 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 53. | Представление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета | Одновременно с документами для регистрации кандидата | Кандидаты |
| 54. | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 55. | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования | В течение 5 дней со дня получения финансовых отчетов | Территориальная избирательная комиссия |
| 56. | Публикация финансовых отчетов кандидатов | В течение двух недель с момента получения отчетов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 57. | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию | В 5-дневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 58. | Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счетами | По указанию территориальной избирательной комиссии | Подразделение Сберегательного банка Российской Федерации |
| 59. | Перечисление в бюджет муниципального образования средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | По истечении 60 дней со дня голосования С 17 ноября 2016 г. | Подразделения Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 60. | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений | Не позднее 19 июля 2016 года | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 61. | Передача открепительных удостоверений: в территориальные избирательные комиссии; в участковые избирательные комиссии | Не позднее 2 августа 2016 года 7 сентября 2016 года | Окружная избирательная комиссия Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 62. | Выдача открепительных удостоверений избирателям в территориальных избирательных комиссиях | С 3 августа по 6 сентября 2016 года | ТИК Мышкинского района |
| 63. | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений (вместе с первым экземпляром списка избирателей) | 7 сентября 2016 года | ТИК Мышкинского района |
| 64. | Выдача открепительных удостоверений избирателям в участковых избирательных комиссиях | С 7 по 17 сентября 2016 года, | ТИК Мышкинского района |
| 65. | Утверждение количества избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования Не позднее 28 августа 2016 г. | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 66. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования. | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования Не позднее 28 августа 2016 г. | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 67. | Изготовление избирательных бюллетеней | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 68. | Получение избирательных бюллетеней: - территориальной избирательной комиссией Передача избирательных бюллетеней: - участковым избирательным комиссиям | После изготовления избирательных бюллетеней, но не позднее 07 сентября 2016 г. Не позднее 14 сентября 2016 г. | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 69. | Проведение голосования | с 8 до 20 часов по местному времени 18 сентября 2016 г. | Участковые избирательные комиссии |
| 70. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | По окончании времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 71. | Определение результатов выборов депутатов Собрания депутатов Мышкинского муниципального района, депутатов Муниципального Совета городского поселения Мышкин | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования (п.1 ст.88 27-З) Не позднее 21 сентября 2016 г. | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 72. | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | В течение 2 недель со дня голосования Не позднее 03 октября 2016 г. | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 73. | Регистрация избранного лица и выдача ему удостоверения об избрании | В течение 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 74. | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение 2 месяцев со дня голосования не позднее 18 ноября 2016 г. | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |
| 75. | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Мышкинского района |